**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO LAISVĖS AL. 96, KAUNE, DIDŽIOSIOS SALĖS STOGO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ IR DARBO PROJEKTO RENGIMO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Užsakovas:** Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyrius.

**Pirkimo objektas ir jo apibūdinimas:** Kauno miesto savivaldybės administracinio pastato Laisvės al. 96, Kaunas, Didžiosios salės stogo paprastojo remonto darbų, nurodytų sąnaudų žiniaraštyje (lentelė pridedama), darbo projekto parengimas ir remonto darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą, techninę dokumentaciją, nustatytą kalendorinį darbų grafiką ir darbų lokalines sąmatas.

Rangovas turės darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, juos atlikti, laikydamasis abiejų Sutarties šalių suderinto darbų vykdymo grafiko, ir užbaigti per 3 mėnesius.

Rangovas, vadovaujantis pridedamu techniniu projektu „Savivaldybės administracinio pastato (NKV 120112-01 UK 1132) Laisvės al. 96, Kaunas, didžiosios salės stogo paprastojo remonto techninis projektas“, turės parengti darbo projektą ir atlikti **tik šiame sąnaudų žiniaraštyje** numatomus paprastojo remonto darbus:

**Lentelė**

PRELIMINARUS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. GRIOVIMO DARBAI** | | | | | Projektinis kiekis |
| 1. | Demontuojama Didžiosios salės stiklinė stogo dalis: -metalo rėmai 5X5\*cm -armuotas stiklas 4-5mm |  | m m² | 415,36 251,91 | Projektinis kiekis Būtina tikslinti vietoje \*tikslinti vietoje |
| 2. | Demontuojama Didžiosios salės stogo dalis dengta skarda: Nuardomas senas lentų paklotas- 25mm, susidėvėjusios medinės sijos (gegnės). Esama stogo danga – cinkuota skarda su falcais 0,5mm |  | m² | 184,14 | projektinis kiekis |
| 3. | Demontuojami esami kvadratinio profilio cinkuotos skardos lietvamzdžiai 150x150mm |  | m | 28,05 | Matmenis tikslinti vietoje |
| 4. | Demontuojami esami cinkuotos skardos latakai 150x150mm |  | m | 37,0 | Matmenis tikslinti vietoje |
| 5. | Demontuojama esama metaline stogo tvorelė H-600mm, 2 horizontalūs vamzdžiai d-40mm ir 11 vertikalių vamzdžių d-40mm |  | m | 16,58 | Matmenis ir diametrą tikslinti vietoje |
| 6. | Demontuojamos esamos sniego gaudyklės Metalo vamzdis 50x50mm t-3mm |  | m | 188,64 | projektinis kiekis |
| 7. | Stogo elementų susidėvėjusios cinkuotos skardos 0,5mm demontavimas. |  | m² | 10,0 | projektinis kiekis |
| 8. | Esamų metal. konstrukcijų dažų nuvalymas Rūdžių surišimas priemonėmis antikorozinėmis medžiagomis. |  | m² | 1072,2 | projektinis kiekis |
| 9. | Keičiamos korozijos pažeistos metal. konstrukcijos ar dalys (jeigu atidengus konst. tokių randama) |  | % | 10-15 | Tikslinti DP metu |
| **II. LAUKO DARBAI** | | | | |  |
| 1. | Naujo stiklinio stogo montavimas. Metal. rėmai su saugaus armuoto stiklo langais. Viršutinis stiklo sluoksnis autentiškas armuoto stiklo. Aliuminio profilių stoginė sistema Sapa SFB-5050, arba analogiška Stiklo paketas su armuotu ir laminuotu stiklu. Stiklo paketo markė 6ARM-16Ar-44.2SEL. arba analogiška St. P. Šilumos perdavimo koef 1.1W/m2K.00 |  | M² | 270,91 | Tikslinti DP metu. Prieš gaminant langus būtina išsimatuoti vietoje |
| 2. | Naujai sumontuojama stogo dalis dengta skarda(Broof) (analogiškas skardos tipas esamam) -stogo danga – cinkuota su falcais skarda 0,6mm -medinių lentų paklotas 2,5x15cm -išilginiai grebėstai 2,5x8cm -antikondencasinė plėvelė -išilginiai grebėstai 5x8cm -gegnės 7,5x8(H) po viena tarpe tarp esamų -metal. dvitėjų (kieta ak. Vata – 3cm, ak. Vata – 5cm) -ak. Vata- 15cm -garo izoliacija -apdaila iš vidaus medžio dulkių plokštės MDF (Žiūrėti SA brėžiniuose) |  | m² | 184,14 | Tikslinti DP metu |
| 3. | Naujų lietvamzdžių montavimas (skerspjūvis analogiškas esamiems) kvadratinio profilio cinkuotos skardos 0,6mm lietvamzdžiai 150x150mm. Tvirtinami kas 600mm |  | m | 28,05 | projektinis kiekis |
| 4. | Naujų cinkuotos skardos 0,6mm latakų montavimas 150x150mm. (skerspjūvis analogiškas esamiems) |  | m | 37,0 | -//- |
| 5. | Įlajų ir lietvamzdžių šildymas elektros kabeliais. Atvedimas bei pajungimas prie esamų elektros tinklų. Kiekius tikslinti EL dalyje |  | m | 28,05 | Nurodytas tik lietvamzdžių ilgis |
| 6. | Naujos apsauginės stogo tvorelės montavimas Du horizontalus juodo plieno vamzdžiai išor. D 22mm, sien. St. 1.5mm, 304PE. Vertikalūs nerūd. Plieno vamzdžiai kas 1,20m. ( tikslinti DP dalyje) |  | m | 37,02 | Tikslinti pagal esamą stogo tvorelę |
| 7. | Naujų sniego gaudyklių montavimas (analogiškas esamoms) Metalinis vamzdis kvadratinis 50x50mm t- 3mm (Mazgas –2) |  | m | 188,64 | Būtina tikslinti pagal esamą situaciją gaminti analogiškus |
| 8. | Restauruojamas esamas nesudėtingo profilio stogo karnizas. (Esamo subyrėjusio tinko nuvalymas, naujos apdailos atstatymas pagal esamą) |  | m² | 18,50 | -//- |
| 9. | Lauko metalinių kopėčių restauravimas- dažų nuvalymas, rūdžių surišimas, perdažymas (analogiškai) (12,0x1,0m\*) |  | vnt | 1 | Tikslinti DP metu |
| 10. | Projektuojamas naujas varstomas langas L-2. Pažymėtas stogo plane 153x77mm |  | vnt | 1 | Tikslinti DP metu. Prieš gaminant langus būtina išsimatuoti vietoje |
| **III. VIDAUS APDAILOS DARBAI** | | | | |  |
| 1. | Visų metalinių stogą laikančių konstrukcijų restauravimas:esamų dažų nuvalymas, apdorojimas antikorozinėmis priemonėmis bei dažymas priešgaisriniais dažais. Spalva autentiška esamai (pilka). |  | Visų metal. stogą laikan- čių konstr. m² | 1072,2 | projektinis kiekis |
| 2. | Sudužusių stiklų keitimas pakabinamose lubose (stiklai turi būti analogiški esamiems) (Matmenis žiūrėti TP SA brėžiniuose bei tikslinti vietoje) |  | m² | 62,46 | projektinis kiekis Matmenis būtina tikslinti vietoje |
| 3. | Netinkamų stiklų keitimas autentiškais, Didžiosios salės lubose. (Matmenis žiūrėti SA brėžiniuose bei tikslinti vietoje) |  | m² | 50,0 | projektinis kiekis Matmenis būtina tikslinti vietoje |
| **IV. KITI DARBAI** | | | | |  |
| 1. | Naujų aptarnavimo takų įrengimas: Metal. skydų rėmas su drėgmei atsparia plokšte Takų plotis nemažesnis nei 1100mm |  | m² | 169,85 | Tikslinti DP metu |
| 2. | Projekt. metal. kopėčios su apsauginiais turėklais 1000x2500mm |  | vnt | 2 | Tikslinti DP metu |
| 3. | Laikinų apsauginių turėklų įrengimas (metal. vamzdis, tinklas) h-1,20m |  | m | 34,0 | Tikslinti DP metu |
| 4. | Priešgaisrinių kopėčių įrengimas 1m. pločio |  | m | 10,0 | Tikslinti DP metu |
| 5. | Užlipimo priemonių ant mansardinio aukšto atnaujinimas arba naujų kopėčių įrengimas |  | vnt | 2 | Tikslinti DP metu |
| 6. | Laikini aptarnavimo takai darbų vykdymo metu Medinės lentos ant esamų metalinių konstrukcijų. (žiūrėti TDP Mazgas- 7) |  | m² | 204,78 | Tikslinti DP metu |
| 7. | Statybinės atliekos: Viso: -Medis -Metalas -Stiklas -Skarda ((stogo danga, lietvamzdziai, latakai)) |  | t m3 | 28,5t 13,04 1,9 1,26 1,39 | projektinis kiekis |

Pastabos: Dažymo spalvos nustatomos autorinės priežiūros metu; prietaisų ir įrenginiu tipai parenkami autorinės priežiūros metu; apdailos rūšys (tipai) bus derinamos DP metu.

PRIDEDAMA: Techninis projektas „Savivaldybės administracinio pastato (NKV 120112-01 UK 1132) Laisvės al. 96, Kaunas didžiosios salės stogo paprastojo remonto techninis projektas“

**PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTO**

**TEIKIMO TVARKA**

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016 m. gegužės 13 d. 15.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu adresu: egle.budrikiene@kaunas.lt bei faksu (+370 37) 223106, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Eglei Budrikienei, tel. (+370 37) 424379.