PROJEKTO KALĖDOS KAUNE 2017 M. IDĖJOS IR JOS ĮGYVENDINIMO  PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1. Dalyvis privalo parengti ir pateikti projekto „Kalėdos Kaune 2017“ (renginiai ir puošyba) įgyvendinimo projektą, kurio sudėtis nurodyta konkurso sąlygose, o laimėjęs konkursą, jį detalizuoti ir suderinęs su perkančiąja organizacija, pilnai įgyvendinti.

2. Reikalavimai meninei projekto (paslaugų) daliai:

Renginiai:

2.1. Kalėdiniai renginiai ir veiklos turi būti organizuojami pagal tiekėjo konkursui pasiūlytą originalią programą (scenarijų), kuriame miesto kalėdinės/žiemos sezono tradicijos ir papročiai prasmingai dera su šiuolaikinėmis šventės raiškos formomis;

2.2. Renginių programa turi atspindėti originalią koncepciją, vienijančią visus renginius ir veiklas, renginių tikslą, tematiką;

2.3. Renginiai organizuojami privalomoje vietoje: Kauno Rotušės aikštėje;

2.4. Reikalavimai pagrindiniams privalomiems renginiams, veikloms, t.y. teikėjas turi suorganizuoti ir įgyvendinti:

2.4.1. Kalėdinių renginių atidarymo renginį – pagrindinės miesto eglutės įžiebimo renginį gruodžio 2 d. (šeštadienio) vakarą (apie 17–18 val.) (Rotušės aikštėje, iki valandos trunkantį masinei auditorijai skirtą ir šventinę tematiką atitinkantį renginį su ugnies ir pirotechnikos efektais; ne mažiau kaip 80 proc. renginio trukmės atliekant ne mažiau kaip 2 profesionaliems (žinomiems šalies mastu) miesto, šalies ar užsienio atlikėjams/grupėms bei meno kolektyvams);

2.4.2. 3D trumpametražinio specialiai sukurto animacinio filmuko ar interaktyvaus žaidimo, pritaikyto prie pastato architektūros, rodymą (apie 10 min. trukmės 3D filmukas/žaidimas su garso takeliu; tema Kalėdos Kaune, nuo gruodžio 20 (atidarymas) iki sausio 1 d.; darbo dienomis vakarais ne mažiau kaip 1 valandą vykstantys seansai, poilsio ir šventinėmis dienomis sutemus ne mažiau kaip 3 valandas vykstantys seansai);

2.4.3. Kalėdinio miestelio kultūrines-edukacines veiklas (ne mažiau kaip 3 nameliuose, nuo gruodžio 9 (atidarymo renginys) iki sausio 7 d.; darbo dienomis vakarais, poilsio ir šventinėmis dienomis visą dieną; įvairios veiklos vaikams ir suaugusiems; rankdarbiai; geroji animacija, interaktyvios veiklos ir pan.);

2.4.4. Kalėdinio miestelio mugę (ne mažiau 9 nameliuose nuo gruodžio 9 d. (atidarymo renginys) iki sausio 7 d.; darbo dienomis vakarais (17–21 val.), poilsio ir šventinėmis dienomis visą dieną (12–22 val.) su kalėdiniais produktais ar paslaugomis.

2.4.5. suorganizuoti naujų metų sutikimo renginį gruodžio 31 d. vidurnaktį (ne mažiau vienos valandos trukmės atlikėjų muzikiniai sveikinimai iš Rotušės balkono ar kitas šiai progai tinkantis veiksmas);

2.5. originaliai, užtikrinant koncepcijos vientisumą, paruošti renginių scenografiją, užtikrinti aukštą veiklų ir renginių meninį lygį.

Puošyba:

2.6. Kalėdų eglės ir Rotušės aikštės puošybos 2017 m. idėja ir jos įgyvendinimas turi būti organizuojami pagal tiekėjo konkursui pasiūlytą originalią puošybos projekto programą, kurioje kalėdinio laikotarpio tradicijos ir papročiai, atskleidžiami pasitelkiant šiuolaikines medžiagas, priemones bei technologijas;

2.7. projektas turi atspindėti originalią puošybos koncepciją, vienijančią visus elementus, tikslą, tematiką;

2.8. projektas organizuojamas privalomoje vietoje – Kauno Rotušės aikštėje;

2.9. reikalavimai pagrindiniams privalomiems elementams, veikloms, t.y. teikėjas turi suorganizuoti ir įgyvendinti:

2.9.1. suorganizuoti Kalėdų eglės puošybos idėjos įgyvendinimą ir priežiūrą 2017 m. gruodžio 2 d. – 2018 m. vasario 2 d. (Rotušės aikštėje, originaliai papuošta natūrali eglė ar kūgio formos meno/dizaino objektas (pageidaujama Art Deco stiliaus. Art deco – dekoratyvinis stilius, kuris ne tik funkcionalus, bet kartu ir grakštus. Art deco stiliuje vyrauja suapvalinti kampai, ryškios ir aiškios linijos, dekoravimui naudojami elementai, turintys vingiuotas, apvalias, rombų bei trikampių formas), ne mažiau kaip 12 m. aukščio ir 7 m. diametro apačioje, instaliuotas šviesos diodų (LED) lemputėmis, efektingai atrodantis ir dieną, ir naktį);

2.9.2. suorganizuoti Kalėdinio miestelio puošybos idėjos įgyvendinimą ir priežiūrą 2017 m. gruodžio 2 d. – 2018 m. sausio 7 d. (Rotušės aikštėje, ne mažiau kaip 12 namelių (juos pristatys perkančioji organizacija) meninis apipavidalinimas, instaliuotas šviesos diodų (LED) lemputėmis, efektingai atrodantis ir dieną, ir naktį);

2.9.3. įrengti meninį Rotušės aikštės apšvietimą (kintantis spalvotas aikštės apšvietimas, atitinkamo galingumo prožektoriais ar pan.) ir įtaigų aikštėje esančių medžių instaliavimą šviesos diodų (LED) lempučių girliandomis 2017 m. gruodžio 2 d. – 2018 m. vasario 2 d;

2.9.4. užtikrinti visam Eglutės buvimo laikotarpiui atitinkamą muzikinį foną (savaitgaliais ir Kalėdiniu laikotarpiu (gruodžio 23–sausio 01 d.) 10–22 val., o likusiu laikotarpiu 16–21 val.);

2.10. originaliai, užtikrinant koncepcijos vientisumą, papuošti visą teritoriją, užtikrinti aukštą puošybos meninį lygį.

3. Papildomi (pageidautini) reikalavimai meninei projekto (paslaugų) daliai:

3.1. skatinti organizatorių įtraukti į veiksmą senamiesčio bendruomenes bei verslininkus, raginti juos vieningu stiliumi pasipuošti savo teritorijas;

3.2. suorganizuoti renginio transliaciją pasirinktoje respublikinėje televizijoje.

3.3. be tradicinių privalomų renginių, įtraukti naujus renginius/veiklas, pritaikant juos prie bendros koncepcijos ir siekiant patenkinti įvairių miestiečių amžiaus grupių pomėgius. Suorganizuoti įvairių įdomių veiklų miestiečiams pvz. Kalėdinė loterija, labdaros akcija senoliams, interaktyvi padėkų lenta, kviesti visus į Rotušę apsirengus Kalėdų seneliais, kviesti į naujametį karnavalą su kaukėm, Kalėdinis autobusas nuo Rotušės iki... ir t. t.

3.4. be tradicinių privalomų puošybos elementų, įtraukti naujus, pritaikant juos prie bendros koncepcijos, siekiant sukurti miestiečiams ir svečiams jaukią erdvę, pilną staigmenų.

4. Reikalavimai organizacinei-techninei projekto (paslaugų) daliai:

4.1. Teikėjas privalo užtikrinti visų konkursui pateiktame organizavimo projekte numatytų renginių, priemonių, veiklų, puošybos ir kitų įsipareigojimų kokybišką techninį, organizacinį ir finansinį įgyvendinimą.

  - Tiekėjas turi suorganizuoti ir įgyvendinti aktyvią Kalėdinių renginių ir puošybos reklamos kampaniją, pasinaudojant įvairiomis visuomenės informavimo priemonėmis: reklaminiais skelbimais spaudoje (regiono ir nacionalinėje), televizijoje (regiono ir nacionalinėje), radijo stotyse (regiono ir nacionalinėje), interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose, ekranuose viešosiose Kauno miesto erdvėse, taip pat turi būti naudojamos ir kitos priemonės, t.y. plakatai, lankstinukai. Pateikti renginio reklaminės kompanijos tinklelį, nurodant įgyvendinimo būdus (pateikti grafiką, priemones, skaičius, kiekius);

  - Tuo atveju, jei tiekėjas, teikdamas projektą, įsipareigojo gauti papildomų lėšų iš rėmėjų, organizavimo projekte nurodytų paslaugų apimtys ir įsipareigojimai privalo būti pilnai ir kokybiškai įvykdyti. Sutarties vykdymo eigoje, rėmėjų sąrašas gali keistis, tačiau bendra paramos suma ir paslaugų apimtys negali sumažėti;

  - Tiekėjas turi organizuoti ir užtikrinti renginių, scenos įrangų ir pan. apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą, elektrifikavimą, generatorius, higienos reikalavimų užtikrinimą, teritorijos sutvarkymą renginių metu ir po jų ir t. t.;

  - Tiekėjas turi organizuoti ir užtikrinti visų puošybos elementų (Eglutės, Kalėdinio miestelio, medžių instaliavimo ir Rotušės aikštės meninio apšvietimo) įrangų ir pan. apsaugą, saugią eksploataciją bei sumontavimą ir išmontavimą numatytiems terminams pasibaigus;

  - Tiekėjas turi organizuoti ir užtikrinti renginiams/veikloms reikalingas technines priemones: priklausomai nuo pateikto projekto, tačiau ne mažiau ne mažiau kaip 1 sceną ar pakylas, su reikalingais išmatavimais, išdėstymu, kiekiais; įgarsinimo ir apšvietimo technikos parametrus, išdėstymą, galingumus, kiekius (abiems renginiams ir veikloms); ne mažiau kaip 2 LED ekranus (eglutės įžiebimo šventei) su video kameromis ir kita reikalinga įranga, scenų ar pakylų bei įrangos aptvėrimus; transportą, generatorius ir pan.; videoprojekcinę įrangą, reikalingą 3D filmuko rodymui, reikalingų parametrų, galingumo, kiekių ir pan. (projektorių kiekis turi būti numatytas paskaičiuojant, kad ant objekto paviršiaus šviesos srautas būtų ne mažesnis negu 100 lm/m2);

  - Tiekėjas turi organizuoti ir užtikrinti puošybos projektui reikalingas technines priemones, priklausomai nuo pateikto projekto, tačiau ne mažiau kaip 1 meninį objektą – eglutę, nurodant išmatavimus, konstruktyvą (jei toks bus), medžiagas ir pan.; visų objektų išdėstymą (eglutės, namelių ir t.t.), jiems reikalingus lempučių kiekius, galingumus, spalvas, kitas medžiagas ir pan.; muzikiniam fonui reikalingos įgarsinimo technikos parametrus ir Rotušės aikštės meninio apšvietimo technikos parametrus, išdėstymą, galingumus, kiekius; reikalingą transportą, elektrifikavimo planą ir pan.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad viešieji miesto renginiai būtų pritaikyti ir žmonėms su negalia (privažiavimai, biotualetai jei tokių reikia), o Eglutės įžiebimo renginys būtų verčiamas į gestų kalbą.

- Kiti reikalavimai paslaugų teikimui. Tiekėjas, vykdydamas sutartį turės:

5.1. užtikrinti konkursui pateiktame projekte nurodytų rėmėjų lėšų dydį ir jomis finansuojamų paslaugų apimtis;

5.2. įgyvendinti organizavimo paslaugų 2017 metams projektą;

5.3. reklaminės kampanijos ir visų veiksmų metu pristatyti Kauno miesto savivaldybę kaip projekto globėją;

5.4. įtraukti į organizacinį komitetą 2 Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovus;

5.5. ne vėliau kaip 30 dienų iki renginių pradžios raštiškai suderinti su perkančiąja organizacija detalų renginių scenarijų;

5.6. ne vėliau kaip 30 dienų iki renginių pradžios raštiškai suderinti su perkančiąja organizacija detalų reklamavimo planą;

5.7. ne vėliau kaip 30 dienų iki renginių pradžios, prieš pateikiant spausdinti, raštiškai suderinti su perkančiąja organizacija spaudinių maketus;

5.8. iki 2018 m. sausio 10 dienos pateikti perkančiajai organizacijai finansinę ataskaitą pagal finansuojamo projekto išlaidų sąmatos punktus ir paslaugų atlikimo-priėmimo aktus bei išsamią dalykinę ataskaitą apie įgyvendintą projektą;

5.9. Sutarties vykdymo eigoje rėmėjų sąrašas gali keistis, tačiau renginio organizavimo projekte nurodytų paslaugų apimtys privalo būti įvykdytos, jų kokybė užtikrinta;

5.10. Suderinus su perkančiąja organizacija, sutarties vykdymo eigoje galima keisti projekte numatytus atlikėjus ir meninius kolektyvus jiems lygiaverčiais meniniu požiūriu, jeigu tam yra pateisinamos priežastys;

5.11. Suderinus su perkančiąja organizacija ir gavus iš jos informaciją, savo suplanuotomis reklamos priemonėmis skelbti visus Kauno mieste vyksiančius Kalėdinius renginius.