PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 24 d.

įsakymu Nr. A-259

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS** **EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018–2020 M. prevenciJOS priemonių PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veiks-mingu-mo | Vykdymo laikotarpis, vertinimo reikšmė | Atsakingasvykdytojas |   |
| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | vertini-mokriteri-jaus reikšmė(balais) | 2018 metai | Prie-monės įvykdy-movertini-mo reikšmė(balais) | 2019 metai | Priemo-nės įvykdy-movertini-mo reikšmė(balais) | 2020 metai | Priemo-nės įvykdy-movertini-moreikšmė(balais) | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Stiprinti civilinės saugos parengtį Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) atsižvelgiant į gresiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą  | 10/100 | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | Savivaldybės administracijos Miesto civilinės saugos skyrius (toliau – MCSS) |  |
| 1.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę  | 10/100 | – |  | I ketvirtis |  | – |  | MCSS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Parengti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių planą | 10/100 | – |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.4. | Peržiūrėti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį Savivaldybės teritorijoje | 5/100 | IV ketvirtis |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.5. | Parengti ataskaitą apie Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymą ir pateikti ją Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – KAPGV) | 5/100 | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.6. | Kaupti, registruoti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas | 5/100 | Nuolat |  | Nuolat |  | Nuolat |  | MCSS |  |
| 1.7. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – ESK) ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) personalinę sudėtį | 5/100 | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.8. | Organizuoti ESK narių, ESOC narių mokymą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre ar KAPGV Civilinės saugos skyriuje | 5/100 | I–IV ketvirtis |  | I–IV ketvirtis |  | I–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.9. | Organizuoti ESK posėdžius | 5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Aptarti Savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, įvertinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | ESK pirmininko pavaduotojas,MCSS |  |
| 1.9.2. | Aptarti Savivaldybėje Vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičiaus mažinimo 2016–2018 m. veiksmų (priemonių ) plano, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičiaus mažinimo 2016–2018 metų veiksmų (priemonių) plano patvirtinimo“, vykdymą  |  | II ketvirtis |  | – |  | – |  | MCSS |  |
| 1.10. | Organizuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutarčių rengimą (pratęsimą) | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Dėl laikino žmonių apgyvendinimo |  | II–IV ketvirtis |  | II–IV ketvirtis |  | II–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.10.2. | Dėl gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) techninės įrangos priežiūros  |  | III ketvirtis |  | III ketvirtis |  | III ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.11. | Parengti Savivaldybės teritorijos gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planą | 5/100 | I–II ketvirtis |  | I–II ketvirtis |  | I–II ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.12. | Rengti seminarus civilinės saugos klausimais įmonių, įstaigų atsakingiems už civilinę saugą darbuotojams | 5/100 | Kartą per ketvirtį pagal MCSS patvirtintą grafiką |  | Kartą per ketvirtį pagal MCSS patvirtintą grafiką |  | Kartą per ketvirtį pagal MCSS patvirtintą grafiką |  | MCSS |  |
| 1.13. | Atlikti gyventojų PSS techninės įrangos inventorizaciją | 5/100 | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1.14. | Tobulinti gyventojų PSS ir užtikrinti jos techninę priežiūrą bei veikimą | 15/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Laipsniškai modernizuoti gyventojų PSS |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | MCSS | Esant finansavi-mui |
| 1.14.2. | Patikrinti gyventojų PSS veikimą įjungiant gyventojų perspėjimo sirenas |  | 2 kartus per metus pagal PAGD patvirtintą grafiką |  | 2 kartus per metus pagal PAGD patvirtintą grafiką |  | 2 kartus per metus pagal PAGD patvirtintą grafiką |  | MCSS,įmonės, vykdančios techninę PSS priežiūrą, specialistai |  |
| 1.14.3. | Patikrinti gyventojų PSS veikimą tyliuoju būdu |  | Kartą per mėnesįpagal PAGD patvirtintą grafiką |  | Kartą per mėnesįpagal PAGD patvirtintą grafiką |  | Kartą per mėnesįpagal PAGD patvirtintą grafiką |  | MCSS,įmonės, vykdančios techninę PSS priežiūrą, specialistai |  |
| 2. | Tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Stalo pratybos tema ,,Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų, miesto nuolatinės parengties tarnybų veiksmai teroristinio išpuolio atveju“ | 40/100 | II–III ketvirtis |  | – |  | – |  | MCSS |  |
| 2.2. | Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos |  | – |  | I–IV ketvirtis |  | – |  | MCSS |  |
| 2.3. | Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos |  | – |  | – |  | I–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 2.4. | Periodiškai kelti kvalifikaciją KAPGV ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos rengiamuose civilinės saugos kursuose ir turėti nustatytos kategorijos asmenims galiojantį civilinės saugos pažymėjimą (pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus) | 40/100 | Pagal poreikį ir atsižvel-giant į KAPGVpatvirtintą grafiką |  | Pagal poreikį ir atsižvel-giant į KAPGVpatvirtintą grafiką |  | Pagal poreikį ir atsižvel-giant į KAPGVpatvirtintą grafiką |  | MCSS |  |
| 2.5. | Dalyvauti valstybės institucijų, gretimų ar kitų savivaldybių, ūkio subjektų, įstaigų rengiamose civilinės saugos pratybose | 20/100 | I–IV ketvirtis |  | I–IV ketvirtis |  | I–IV ketvirtis |  | MCSS | Esant po- reikiui ir kvietimui dalyvauti |
| 3. | Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, padariniams šalinti  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės | 15/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Surengti ESK posėdį dėl pasirengimo gaisrams atvirose teritorijose |  | Balandžio mėn. |  | Balandžio mėn. |  | Balandžio mėn. |  | ESK pirmininko pavaduotojas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.2. | Parengti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – ŠS) vedėjo įsakymą dėl bendrų moksleivių ir pedagogų susirinkimų gaisrų keliamo pavojaus klausimais surengimo mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose |  | Balandžio mėn. |  | Balandžio mėn. |  | Balandžio mėn. |  | ŠS |  |
| 3.1.3. | Seniūnijų interneto puslapiuose paskelbti ir prireikus atnaujinti informaciją apie gaisrų pavojų, jų padarinius, administracinę atsakomybę už priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą |  | Kovo–balandžio mėn. |  | Kovo–balandžio mėn. |  | Kovo–balandžio mėn. |  | Seniūnai |  |
| 3.1.4. | Organizuoti Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – VTS) ir seniūnijų specialistų bendrus reidus dėl žolės deginimo, laužaviečių neteisėto įrengimo miško parkuose ir kituose žaliuosiuose plotuose, viešosios tvarkos pažeidimų paplūdimiuose |  | Balandžio– rugpjūčio mėn. |  | Balandžio–rugpjūčio mėn. |  | Balandžio–rugpjūčio mėn. |  | VTS, seniūnai |  |
| 3.1.5. | Įrengti ir prireikus atnaujinti informacinius stendus miško parkuose ir kitose poilsiautojų susibūrimo vietose |  | Iki kovo 1 d. |  | Iki kovo 1 d. |  | Iki kovo 1 d. |  | Aplinkos apsaugos skyrius | Esant poreikiui |
| 3.2. | Stichinio meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, škvalas, uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus snygis, labai smarki pūga, labai smarki lijundra, labai didelis speigas, kaitra, sausra) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės  | 15/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2.1. | Gavus pranešimą apie pavojingo meteorologinio reiškinio grėsmę informuoti Savivaldybės administracijos darbuotojus, Savivaldybės įstaigas, seniūnus, ūkio subjektų, kurių veiklai gresia pavojus, vadovus |  | Gresiant pavojingam reiškiniui |  | Gresiant pavojingam reiškiniui |  | Gresiant pavojingam reiškiniui |  | MCSS,seniūnai | Esant poreikiui |
| 3.2.2. | Parengti ir perduoti gyventojams informaciją apie gresiantį pavojingą meteorologinį reiškinį, jo keliamą pavojų, priemones pasekmėms sumažinti |  | Gresiant pavojingam reiškiniui |  | Gresiant pavojingam reiškiniui |  | Gresiant pavojingam reiškiniui |  | MCSS,seniūnai | Esant poreikiui |
| 3.2.3. | Organizuoti sutarties dėl automobilinio krano paslaugų teikimo rengimą (pratęsimą)  |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.2.4. | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, įvertinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą, užtikrinti šilumos energijos, elektros tiekimo, vandentiekio ir kitų paslaugų teikimą |  | Spalio mėn. |  | Spalio mėn. |  | Spalio mėn. |  | Energetikos skyrius | Esant poreikiui |
| 3.2.5. | Surengti pasitarimą su gyvenamuosius namus administruojančių įmonių vadovais, daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, miesto avarinių tarnybų vadovais dėl pasiruošimo šildymo sezonui ir avarijų komunaliniuose tinkluose likvidavimo |  | Spalio mėn. |  | Spalio mėn. |  | Spalio mėn. |  | Energetikos skyrius | Esant poreikiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3. | Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkio ar epidemijos kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės | 12/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą |  | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Sveikatos apsaugos skyrius | Esant poreikiui |
| 3.3.2. | Peržiūrėti ir atnaujinti priemonių, vykdomų gripo epidemijos metu, planą |  | Paskelbus epidemiją |  | Paskelbus epidemiją |  | Paskelbus epidemiją |  | Sveikatos apsaugos skyrius | Esant poreikiui |
| 3.3.3. | Laiku organizuoti epidemijos paskelbimą ir jos atšaukimą Savivaldybės teritorijoje |  | Pasiekus kriterijų |  | Pasiekus kriterijų |  | Pasiekus kriterijų |  | Sveikatos apsaugos skyrius | Pagal Nacionali-nio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) pateiktas rekomenda-cijas |
| 3.3.4. | Organizuoti Savivaldybės darbuotojų skiepijimą sezoninio gripo vakcina |  |  |  |  |  |  |  | Aprūpinimo skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius | Esant finansavi-mui |
| 3.3.5. | Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą galimai gripo epidemijai |  | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Sveikatos apsaugos skyrius |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3.6. | Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją gyventojams, kokių priemonių reikėtų imtis epidemijos metu, siekiant apsisaugoti nuo gripo |  | Paskelbus epidemiją |  | Paskelbus epidemiją |  | Paskelbus epidemiją |  | Sveikatos apsaugos skyrius,Viešųjų ryšių skyrius |  |
| 3.4. | Pramoninės avarijos pavojingame objekte, pastatų griūčių, oro taršos pavojingomis cheminėmis medžiagomis pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Tikrinti prekybos centrų, koncertų salių ir kitų masinių žmonių susibūrimo vietų aptarnaujančio personalo pasirengimą evakuoti žmones, veikti nelaimės atveju |  | Pagal civilinės saugos būklės patikrinimų grafiką |  | Pagal civilinės saugos būklės patikrinimų grafiką |  | Pagal civilinės saugos būklės patikrinimų grafiką |  | MCSS |  |
| 3.4.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pavojingų objektų išorės avarinius planus |  | Iki lapkričio 1 d. |  | Iki lapkričio 1 d. |  | Iki lapkričio 1 d. |  | MCSS |  |
| 3.4.3. | Atnaujinti ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje pavojingų objektų atmintines gyventojams |  | Iki gruodžio 1 d. |  | Iki gruodžio 1 d. |  | Iki gruodžio 1 d. |  | MCSS |  |
| 3.4.4. | Organizuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutarčių rengimą |  |  |  |  |  |  |  | MCSS |  |
| 3.4.4.1. | Dėl pastatų griovimo technikos darbų atlikimo ekstremaliosios situacijos atveju |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | I ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.4.4.2. | Dėl eksperto paslaugų teikimo statinio avarijos (griūties) priežasčiai nustatyti |  | – |  | I–II ketvirtis |  | I–II ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.4.4.3. | Dėl ekologinių nelaimių bei gamybinių ir transporto avarijų metu išsipylusių ar rastų Savivaldybės teritorijoje pavojingų cheminių medžiagų ar teršalų (pavojingų atliekų) surinkimo, išvežimo, identifikavimo, laikino saugojimo ir utilizavimo |  | III–IV ketvirtis |  | III–IV ketvirtis |  | III–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.5. | Potvynio, katastrofinio užtvindymo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Peržiūrėti ir atnaujinti pasirengimo Neries potvyniui veiksmų planą |  | Iki vasario 1 d. |  | Iki vasario 1 d. |  | Iki vasario 1 d. |  | MCSS | Esant poreikiui |
| 3.5.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti katastrofinio užtvindymo veiksmų planą |  | Iki kovo 1 d. |  | Iki kovo 1 d. |  | Iki kovo 1 d. |  | MCSS | Esant poreikiui |
| 3.5.3. | Surengti ESK posėdį dėl pasirengimo galimiems potvyniams |  | I–II ketvirtis |  | I–II ketvirtis |  | I–II ketvirtis |  | ESK pirmininko pavaduotojas, MCSS vedėjas | Esant poreikiui |
| 3.5.4. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su Kauno rajono, Jonavos rajono ir Prienų rajono savivaldybėmis planus |  | Iki vasario 15 d. |  | Iki vasario 15 d. |  | Iki vasario 15 d. |  | MCSS | Esant poreikiui |
| 3.5.5. | Organizuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutarčių rengimą (pratęsimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.1. | Dėl žemės kasimo darbų atlikimo |  | II ketvirtis |  | II ketvirtis |  | II ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.5.5.2. | Dėl gyventojų išvežimo į laikiną gyvenamąją vietą |  | II–IV ketvirtis |  | II–IV ketvirtis |  | II–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.6. | Pavojingo radinio (sprogmens aptikimo atveju, grasinimo susprogdinti, teroristinių išpuolių) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Parengti ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją gyventojams apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir gyventojų elgesį aptikus tokius sprogmenis |  | II ketvirtis |  | II ketvirtis |  | II ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.6.2. | Rinkti ir teikti informaciją KAPGV ir PAGD apie galimai sprogmenimis užterštas savivaldybės teritorijas |  | Nuolat |  | Nuolat |  | Nuolat |  | MCSS |  |
| 3.6.3. | Organizuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutarčių rengimą (pratęsimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3.1. | Dėl laikino žmonių apgyvendinimo |  | II–IV ketvirtis |  | II–IV ketvirtis |  | II–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.6.3.2. | Dėl statybinių blokų įsigijimo kultūrinių renginių saugumui užtikrinti |  | II ketvirtis |  | – |  | – |  | MCSS |  |
| 3.6.3.3. | Dėl statybinių blokų transportavimo |  | II ketvirtis |  | II ketvirtis |  | II ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.7. | Radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Peržiūrėti ir atnaujinti Kauno miesto savivaldybės gyventojų evakavimo planą |  | Iki lapkričio 1 d. |  | Iki lapkričio 1 d. |  | Iki lapkričio 1 d. |  | MCSS |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7.2. | Patikslinti ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų vietas |  |  |  |  |  |  |  | MCSS |  |
| 3.7.3. | Organizuoti ūkio subjektų ir įstaigų atsakingiems už civilinę saugą darbuotojams seminarą radiacinės saugos klausimais |  | III–IV ketvirtis |  | III–IV ketvirtis |  | III–IV ketvirtis |  | MCSS |  |
| 3.8. | Avarijos šilumos ir elektros tiekimo tinkluose (tiekimo nutraukimo iki 3 parų) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonė – paskelbti seniūnijų interneto svetainėse informaciją gyventojams, kokių priemonių reikėtų imtis avarijos metu, informaciją apie avarijos padarinių mastą ir jų likvidavimo eigą | 8/100 | Įvykus avarijai |  | Įvykus avarijai |  | Įvykus avarijai |  | MCSS, seniūnai |  |
| 3.9. | Kibernetinės atakos, kompiuterinio viruso pasklidimo Savivaldybės vidiniame tinkle ir (ar) interneto paslaugos tiekimo sutrikimo ar ilgalaikio veiklos sutrikdymo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą ir parengti rizikos įvertinimo ataskaitą |  | Ne rečiau kaip kartą metuose |  | Ne rečiau kaip kartą metuose |  | Ne rečiau kaip kartą metuose |  | E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius (toliau – EP ITS) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.9.2. | Publikuoti Savivaldybės darbuotojams prieinamoje svetainėje su informacijos saugumo valdymu susijusius dokumentus, nustatančius saugaus elektroninės informacijos tvarkymo reikalavimus, procedūras, taisykles |  | Nuolat |  | Nuolat |  | Nuolat |  | EP ITS |  |
| 3.9.3. | Registruoti įvykusius informacinės sistemos elektroninės informacijos saugos incidentus Savivaldybės informacinės sistemos elektroninės informacijos saugos incidentų registravimo žurnale |  | Nuolat |  | Nuolat |  | Nuolat |  | EP ITS |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_