PATVIRTINTA

 Kauno Vaišvydavos pagrindinė smokyklos

 direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

 įsakymu Nr. V-22

**KAUNO VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS**

**PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMĄ NUOTOLINIU BŪDU**

**PRIEMONIŲ PLANAS**

**2020-03-23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Priemonė** | **Atsakingi darbuotojai** | **Resursai** | **Terminai** |
|  | Mokytojų tarybos posėdis dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo. | K.Rupšys | 8 kabinetas | kovo 13 d. |
|  | Pasitarimas dėl mokyklos IT bazės ir techninių galimybių organizuojant nuotolinį mokymą.  | K. Rupšys, S.Juškevičius, I. Jarmuška | Telefonu | Iki kovo 20 d.  |
|  | Metodinių grupių susitarimai dėl pasiūlymų ugdymo turiniui nuotolinio mokymo metu. | N. Paužaitė, D. Skučienė, V. Jakubčionienė, R. Vilkinienė | El. dienynas | Iki kovo 20 d. |
|  | Mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų tikslinimas (elektroninio dienyno prisijungimai ir el. paštai).  | Klasių vadovai ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai | El. dienynas | Iki kovo 23 d.  |
|  | Tyrimas dėl mokinių galimybių mokytis nuotoliniu būdu. Tėvų informavimas apie mokymą nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymo komunikacinių kanalų pasirinkimas.  | N. Paužaitė, klasių vadovai ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai | El. dienynas | Iki kovo 23 d.  |
|  | Nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, tvarkos aprašo parengimas. | K. Rupšys, N. Paužaitė | El. dienynas, [www.tamo.lt](http://www.tamo.lt) | Iki kovo 17 d.  |
|  | Pasirengimas naudoti virtualią Discord ir Zoom mokymo programą. Mokinių duomenų tikslinimas. | K. Rupšys, S. Juškevičius, klasių auklėtojai | Discord, Zoom programos | kovo 23 d. |
|  | Socialiai remtinų mokinių maitinimo užtikrinimo pasirengimas, vykdant nuotolinį mokymą | K. Rupšys, G. Gervytė | TelefonuMessenger programa | Iki kovo 24 |
|  | Nuotolinio mokymo turinio rengimas (pagal pateiktą formą) bei aptarimas su kuruojančiu pavaduotoju. | N. Paužaitė | El. dienynas | Iki kovo 25 d. |
|  | Rekomendacijų tėvams dėl mokymo namuose parengimas. Tėvų ir mokinių supažindinimas su nuotolinio mokymo aprašu | K. Rupšys klasių vadovai ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai | El. dienynas | Iki kovo 25 d. |
|  | Mokinių lankomumo fiksavimo kontrolė. | G. Gervytė | El. dienynas | Nuo kovo 30 d. |
|  | Socialinės, psichologinės pagalbos veiklos užsiėmimų plano parengimas pagal veiklos funkcijas. | K. Rupšys, VGK nariai | El. dienynas | Nuo kovo 30 d. |
|  | Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas. | N.Rupšys, pagalbos specialistai | El. dienynas, virtuali mokymo(si) aplinka | Nuo kovo 30 d. |
|  | Skaitmeninės mokomosios medžiagos, užduočių, skirtų mokiniams mokytis nuotoliniu būdu rengimas, kaupimas ir sisteminimas. | Mokytojai |  Eduka klasė, Ema klasė. , Discord, Zoom | Nuolat pildoma |
|  | Informacijos nuotolinio mokymo klausimais pateikimas ir valdymas:* virtualūs pasitarimai,
* nuolatinis el. pašto, el. dienyno tikrinimas (darbo valandomis).
 | K.Rupšys, N. Paužaitė, S. Juškevičius, I. Jarmuška | E. dienynas, el. paštas,Discord, Zoom , TelefonuMessenger programa | Pagal susitarimą |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_