PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 22 d.

sprendimu Nr. T-68

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 552723 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 302963 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 228744 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 1047 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 1085477 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 0 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 1085477 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 217095 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 142417 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 359512 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 868382 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 654037 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 1522419 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | 0 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | | 0 |
|  | Iš viso | | 0 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 202108 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės | |  |
| 4.1.1. | Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas (smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimas iš gatvių, gatvių plovimas ir (ar) laistymas) | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018-12-28 Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-1025. Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-05-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-08-30. Įgyvendinant Kauno miesto oro kokybės valdymo programos 2021 m. priemonių planą, pagal Aplinkos apsaugos skyriaus raštiškus užsakymus kalcio druskos tirpalu buvo laistoma 95 proc. Kauno žvyrkelių (gatvių su žvyruota danga). Šiltuoju metų laiku žvyruotos gatvės laistomos kiekvieną mėnesį, laistomas plotas – 400 000 kv. m | 170614 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščių naikinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Ecoservice projektai“. Paslaugos teiktos pagal  2019-06-10 paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-430 (2021-03-30 susitarimas dėl 2019-06-10 paslaugų pirkimo sutarties Nr. SR-430 pratęsimo Nr. SR1-83);  2019-06-10 paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-432 (2021-03-30 susitarimas dėl 2019-06-10 paslaugų pirkimo sutarties Nr. SR-432 pratęsimo Nr. SR1-85);  2019-06-12 paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-435 (2021-03-30 susitarimas dėl 2019-06-12 paslaugų pirkimo sutarties Nr. SR-435 pratęsimo Nr. SR1-86). Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-05-05. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-10-30. Invaziniai augalai (Sosnovskio barščiai) naikinami intensyviai šienaujant ir purškiant herbicidais. Herbicidais purkšta 3 kartus 55,9 ha plote, šienauta 3 kartus 56,3 ha plote | 63824 |
| 4.1.3. | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas | Priemonės vykdytojas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Paslaugos teiktos pagal 2019-10-28 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-773 (2020-10-16 susitarimas dėl 2019-10-28 paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-773 pratęsimo, Nr. SR1-466);  2021-10-15 susitarimas dėl 2019-10-28 paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-773 pratęsimo Nr. SR1-323). Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-01-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-31. Priemonės tikslas – sudaryti galimybes Kauno miesto gyventojams nemokamai atiduoti asbesto turinčių gaminių atliekas į Lapių regioninį sąvartyną. 2021 m. Kauno miesto gyventojai į Lapių regioninį sąvartyną utilizuoti pristatė 413 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų | 49978 |
| 4.1.4. | Kauno miesto želdiniuose nakvojančių varninių paukščių gausos reguliavimas | Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-06-30. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-30. Aplinkos apsaugos departamentas neišdavė leidimo tuščių lizdų ardymui mieste, todėl išlaidų nepatirta. UAB „Kauno švara“ savo lėšomis vykdė varninių paukščių baidymo darbus garsinėmis ir ultragarsinėmis elektroninėmis priemonėmis Laisvės al. | 0 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės | |  |
| 4.2.1. | Komunalinių atliekų surinkimo sistemos įgyvendinimas (prekių, paslaugų ir darbų pirkimas) | Priemonės vykdytojas – UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. Paslaugos teiktos pagal  2021-09-03 atliekų konteinerių tūrio matavimo daviklių, duomenų surinkimo ir daviklių valdymo informacinės sistemos aptarnavimo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SR-645. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-09-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-09-03 (sutartis galioja 12 mėnesių). Įsigyta ir į pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius sumontuota 150 tūrio daviklių su konfigūravimo informacine sistema (programa). Sistemos diegimas bus tęsiamas 2022 m. | 31762 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės | |  |
| 4.3.1. | Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018-12-28 Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-1025. Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-01-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-31. 2021  m. vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuoti ir sutvarkyti 5 nelegalūs sąvartynai: Aleksoto seniūnijoje sutvarkyta 6 m³ bešeimininkių atliekų; Petrašiūnų seniūnijoje – 15 m³ bešeimininkių atliekų; Šančių seniūnijoje – 4 m³ bešeimininkių atliekų; Šilainių seniūnijoje – 2 m³ bešeimininkių atliekų; Vilijampolės seniūnijoje – 30 m³ bešeimininkių atliekų | 3939 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės | |  |
| 4.4.1. | Kauno miesto aplinkos (oras, vanduo, maudyklos) kokybės stebėsena | Priemonės vykdytojas – UAB „Dicto Citius“. Paslaugos teiktos pagal 2020-11-20 aplinkos oro kokybės matavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-863. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-01-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data –  2021-12-31. Paslaugų teikėjas 20-yje nustatytų matavimo vietų Kauno mieste atlieka aplinkos oro kokybės matavimo tyrimus išmaniais, mobiliais, autonomiškai veikiančiais matavimo prietaisais. Matavimai kiekvienoje matavimo vietoje atliekami 7 dienas per savaitę, ne rečiau kaip kas 1 valandą, t. y. ne mažiau kaip 24 kartus per parą. Matuojami teršalai: anglies monoksidas (CO); azoto dioksidas (NO2); ozonas (O3); sieros dioksidas (SO2); kietosios dalelės (KD2,5); kietosios daleles (KD10). Priemonės vykdytojas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2019-04-18 detalių azoto dioksido tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-297  (2020-04-17 susitarimas dėl 2019-04-18 detalių azoto dioksido tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-297 pratęsimo Nr. SR1-155) ir 2021-09-29 detalių azoto dioksido tyrimų Kauno miesto aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-694. Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-01-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 202-12-31. Kauno mieste 33 tyrimų taškuose 4 kartus per metus atliekami detalių azoto dioksido tyrimai aplinkos ore pasyvių sorbentų metodu  Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Paslaugos teiktos pagal  2019-05-27 Kauno miesto maudyklų ir paviršinio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-390  (2021-05-11 susitarimas dėl 2019 m. gegužės 27 d. Kauno miesto maudyklų ir paviršinio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo paslaugų teikimo sutarties pratęsimą Nr. SR1-137). Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-01-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data –  2021-12-31. Maudyklų vandens kokybės stebėjimai vykdomi keturiose oficialiai įteisintose maudyklose, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami du kartus per mėnesį viso maudymosi sezono metu, tiriami mikrobiologiniai vandens parametrai. Paviršinis vanduo tiriamas  20-yje tiriamųjų taškų, aštuonis kartus per metus. Tiriami parametrai: nitratinis azotas (NO3-N); amonio azotas (NH4-N); bendrasis azotas (Nb); bendrasis fosforas (Pb); biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7); ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2) ir pH. Taip pat žarninių enterokokų, žarninių lazdelių kiekiai. Vykdyti smėlio parazitologiniai tyrimai. Paslaugas teikė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija pagal 2021-05-07 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-296.  Priemonės vykdytojas – UAB „Ekometrija“. Paslaugos teiktos pagal 2021-11-08 Kauno miesto požeminio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-773. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-11-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data –  2021-12-31. Požeminio vandens tyrimai atliekami 30-yje šulinių 1 kartą per metus (rudenį). Taip pat tiriami 4 mieste esantys šaltiniai, čia tyrimai imami 4 kartus per metus (po 1-ą kartą skirtingais metų laikais). Tiriami kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai (temperatūra, deguonies koncentracija, pH, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh, savitasis elektros laidis SEL), bendrosios cheminės analizės komponentai (bendroji mineralizacija, sausoji liekana, bendrasis ir karbonatinis vandens kietumas, permanganato indeksas, Cl-, SO2-4, NO-3, NO-2, HCO-3, CO2-3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH+4) ir sunkieji metalai (Pb, Ni, Cd). Visos ataskaitos viešai skelbiamos http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga | 67900 |
| 4.4.2. | Užterštų dirvožemio teritorijų valymo darbai, ekogeologiniai tyrimai | Priemonės vykdytojas – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“. Paslaugos teiktos pagal sutartį SUT-2410/21. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-16. Priemonės įvykdymo pabaigos data –  2022-04-01. Parengtas ir su Aplinkos apsaugos departamentu suderintas teritorijos, esančios Giršūnų g., Panemunės sen., Kauno m. sav., tvarkymo planas. Naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymą vykdys UAB „Biodegra“ pagal 2021-12-29 paslaugos teikimo sutartį Nr. SR-878. Darbai bus vykdomi 2022 m. I ketv. | 2359 |
| 4.4.3 | Paviršinio vandens kokybės kontrolės sistemos diegimas | Atlikus rinkos analizę, paaiškėjo, kad tokios sistemos diegimas kainuotų ženkliai daugiau, be to, galimų tiekėjų skaičius labai ribotas, todėl Priemonė nevykdyta | 0 |
| 4.5 | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės | | |
| 4.5.1 | Aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas | Aplinkosauginiai renginiai nevyko dėl susidariusios epidemiologinės situacijos | 0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės | |  |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Želdynų vizija“. Paslaugos teiktos pagal 2019-07-29 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-546  (2020-07-24 susitarimas dėl 2019-07-29 paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-546 pratęsimo Nr. SR1-339; 2021-07-27 susitarimas dėl 2019-07-29 paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-546 pratęsimo Nr. SR1-235). Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-01-13. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-15. 2021 m. inventorizuoti 448 žemės sklypai, saugotiniems priskirti 2894 medžiai | 8941 |
| 4.6.2. | Miesto želdinių, želdynų ir žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, būklės gerinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Graderlitas“. Paslaugos teiktos pagal 2021-04-21 feromoninių gaudyklių kaštoninei kandelei naikinti prikimo sutartį Nr. SR-253. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-05-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-11-30. 2021 m. toliau vykdyta Kaštonų apsaugos programa. Ant 96 kaštonų, augančių reprezentacinėse vietose, pakabintos feromoninės gaudyklės kaštoninei keršajai kandelei naikinti. Pasibaigus kaštonų vegetacijai netinkamos gaudyklės utilizuotos. Sezono metu gaudyklių lipnūs įdėklai su feromonais buvo keičiami 8 kartus. Kauno miesto kaštonų apsaugos stebėsenos 2021 m. ataskaita skelbiama tinklalapyje www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga. Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2018-12-28 Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-1025. Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-10-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-01. UAB „ Kauno švara“ rugsėjo–lapkričio mėnesiais išvežė ir utilizavo 1102,3 m³ kaštonų lapų.  Priemonės vykdytojas – MB „Bebriukai“. Paslaugos teiktos pagal sutartį. 2020-11-09 Ąžuolų sutvarkymo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-828. Priemonės vykdymo pradžios data – 2020-11-10. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-03-29. Pagal eksperto dendrologo atliktą ąžuolų būklės įvertinimą ir parengtas rekomendacijas senajame Ąžuolyne (Radastų g.) atlikti 6 senų ąžuolų arboristiniai sutvarkymo darbai. Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal  2021-04-26 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-263; 2018-05-08 miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Vilijampolės, Šilainių ir Eigulių seniūnijose paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-0275; 2018-05-08 miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Centro, Žaliakalnio, Gričiupio, Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijose paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-0276 ir 2018-05-08 miesto želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo Aleksoto, Panemunės ir Šančių seniūnijose paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-0277. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-01-04. Priemonės įvykdymo pabaigos data –  2021-12-31. Atlikti medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo, vėjavartų, vėjalaužų ir avarinių medžių šalinimo, kelmų rovimo, sutvarkytų žaliųjų plotų priežiūros (šienavimo ir atžalų šalinimo) Kauno mieste darbai | 183815 |
| 4.6.3. | Kauno miesto miškų priežiūros ir tvarkymo reikmėms | Priemonės vykdytojas – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2021-04-26 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-263; 2018-05-08 J. Basanavičiaus miško parko (Panemunės šilo) priežiūros ir tvarkymo paslaugų pirkimo sutartį  Nr. SR-0279 ir 2018-05-08 Lampėdžių miško parko, Ąžuolyno, Aukštųjų Šančių ąžuolyno ir Pažaislio miško parko priežiūros ir tvarkymo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-0280. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-01-04. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-31. J. Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile), Lampėdžių miško parke, Ąžuolyne, Aukštųjų Šančių ąžuolyne ir Pažaislio miško parke vykdyta bendroji miškų priežiūra ir apsauga, atlikti miško sodinimo (želdinimo), vėjalaužų ir vėjavartų tvarkymo, žolinės augmenijos šienavimo ir krūmų kirtimo, želdinių priežiūros (auklėjimo) darbai ir sanitariniai miško kirtimai | 49999 |
| 4.6.4. | Dokumentacijos reikalingos saugomų teritorijų, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kt. priemonėms įgyvendinti parengimas(vidinės miškotvarkos projekto rengimas, koregavimas, techninių projektų ir kitos dokumentacijos rengimas). | Priemonės vykdytojas – UAB „Miškotvarkos sprendimai“. Paslaugos teikiamos pagal 2021-07-13 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-543. Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-07-13. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2022-07-13. Atliekama Kauno Miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotų miškų inventorizacija ir rengiamas vidinės miškotvarkos projektas. Priemonės vykdytojas – UAB „Plentprojektas“. Paslaugos teiktos pagal 2021-11-19 pirkimo sutartį CPO186303 Nr. SR-794. Priemonės vykdymo pradžia – 2021-11-19. Priemonės vykdymo pabaiga – 2022-11-19. Parengti Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų skvere, Naujakurių g. 78B, Kaune, statybos projekto paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingi dokumentai. Priemonės vykdytojas – MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Paslaugos teiktos pagal 2021-06-10 pirkimo sutartį CPO170788 Nr. SR-466. Priemonės vykdymo pradžios data – 2021-06-10. Priemonės vykdymo pabaigos data –  2022-06-10. Parengti Kovo 11-osios parko techninio projekto projektiniai pasiūlymai ir techninės užduoties prisijungimo specialiesiems reikalavimams gauti reikalingi dokumentai | 12100 |
| 4.6.5 | Želdynų ir želdinių būklės stebėsena | Priemonės vykdytojas – UAB „Želdynų vizija“. Paslaugos teiktos pagal 2021-06-07 paslaugų teikimo sutartį Nr. SR- 446. Priemonės vykdymo pradžios data –  2021-06-08. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2021-12-15. UAB „Želdynų vizija“ atliko želdynų ir želdinių būklės vertinimą, parengė 2021 m. ataskaitą. Ataskaitoje pateikti atliktos stebėsenos rezultatai ir rekomendacijos želdinių būklei gerinti. Visos ataskaitos skelbiamos http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga | 4961 |
|  | **Iš viso** | | **650192** |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8-2) | 0 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 157404 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 872227 |
| 5.4. | Iš viso | **1029631** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_