PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2026 m. vasario 24 d.

sprendimu Nr. T-12

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 1447405 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 414027 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 238749 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 1324 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 2101505 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 0 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 0 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 2101505 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 420301 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 294218 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 714519 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 1681204 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 1314439 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 2995643 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  | 0 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 0 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 451686 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  | 639442 |
| 4.1.1. | Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas (žvyruotų gatvių laistymas druskuotu vandeniu) | Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. gruodžio 28 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-697. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. balandžio 3 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. rugsėjo 22 d. Įgyvendinant Kauno miesto oro kokybės valdymo programos 2025 m. priemonių planą, pagal Aplinkos apsaugos skyriaus raštiškus užsakymus kalcio druskos tirpalu buvo laistoma 95 proc. Kauno žvyrkelių (gatvių su žvyruota danga). Šiltuoju metų laiku žvyruotos gatvės laistytos kiekvieną mėnesį, laistytas plotas – 400000 kv. m | 492690 |
| 4.1.2. | Sosnovskio barščių naikinimas | Priemonės vykdytoja – UAB 2MP. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. liepos 4 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-398, 2022 m. liepos 4 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-399, 2022 m. liepos 4 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-400, 2025 m. liepos 25 d. invazinės rūšies augalų naikinimo Kauno miesto savivaldybės Centro, Eigulių, Dainavos, Gričiupio, Šančių, Petrašiūnų, Žaliakalnio seniūnijose paslaugų sutartį Nr. SR-458, 2025 m. rugpjūčio 22 d. invazinės rūšies augalų naikinimo Kauno miesto savivaldybės Šilainių ir Vilijampolės seniūnijose paslaugų sutartį Nr. SR-530 ir 2025 m. rugpjūčio 22 d. invazinės rūšies augalų naikinimo Kauno miesto savivaldybės Aleksoto ir Panemunės seniūnijose paslaugų sutartį Nr. SR-531. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. balandžio 3 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. rugsėjo 30 d. Sosnovskio barščiai buvo naikinami (purškiant herbicidais, šienaujant ir iškasant) 77,5151 ha plote | 43577 |
| 4.1.3. | Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas | Priemonės vykdytoja – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. spalio 28 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-636 ir 2025 m. spalio 2 d. asbesto turinčių gaminių atliekų utilizavimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-663. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 31 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 15 d. Priemonės tikslas – sudaryti galimybes Kauno miesto gyventojams nemokamai atiduoti asbesto turinčių gaminių atliekas į Lapių regioninį sąvartyną. Lapių regioniniame sąvartyne buvo utilizuota 125,06 t. asbesto turinčių gaminių atliekų. Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. spalio 9 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. SR-539 ir 2025 m. rugsėjo 22 d. susitarimą dėl paslaugų pirkimo sutarties galiojimo termino pratęsimo Nr. SR1-279. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 31 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 19 d. Priemonės tikslas – asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo iš Kauno miesto gyventojų apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo paslaugų teikimas. Iš gyventojų surinkta ir Lapių regioniniame sąvartyne buvo utilizuota 341,68 t asbesto turinčių gaminių atliekų. Iš viso 2025 m. surinkta ir saugiai utilizuota – 466,74 t asbesto turinčių gaminių atliekų | 103175 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  | 950213 |
| 4.2.1. | Maisto (virtuvės) atliekų konteinerių (antžeminių) individualiems namams įsigijimas | Priemonės vykdytoja – UAB „Desela“. Prekės pirktos pagal 2025 m. kovo 14 d. maisto (virtuvės) atliekų surinkimo konteinerių pirkimo sutartį Nr. SR-128. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. kovo 14 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gegužės 19 d. Įsigyta 10 000 vnt. 120 l talpos maisto (virtuvės) atliekų surinkimo konteinerių | 498036 |
| 4.2.2. | Biologinių atliekų surinkimo konteinerių, kompostavimo priemonių (įrenginių) įsigijimas | Priemonės vykdytoja – UAB „Isort“. Prekės pirktos pagal 2025 m. rugsėjo 16 d. kompostavimo dėžių pirkimo sutartį Nr. SR-579. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. rugsėjo 16 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 19 d. Įsigyta 10000 vnt. 840 l talpos kompostavimo dėžių | 447337 |
| 4.2.3. | Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas (projektavimas, ekspertizė, kitos dokumentacijos rengimas, rangos darbai, techninė priežiūra, tyrimai) | Priemonės vykdytoja – UAB „Ekokonsultacijos“. Paslaugos teiktos pagal 2025 m. birželio 26 d. Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių parengimo pirkimo žodinę sutartį Nr. SUT-309/25. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. birželio 26 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. spalio 27 d. Parengtas Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių projektas | 4840 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  | 18809 |
| 4.3.1. | Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas | Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. gruodžio 28 d. Kauno miesto viešųjų teritorijų valymo, tvarkymo ir priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-697. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 28 d. 2025 m. vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuoti ir sutvarkyti 26 nelegalūs sąvartynai: Petrašiūnų seniūnijoje – 43,5 m³ bešeimininkių atliekų; Šančių seniūnijoje – 10 m³ bešeimininkių atliekų; Panemunės seniūnijoje – 23 m³ bešeimininkių atliekų; Šilainių seniūnijoje – 29 m³ bešeimininkių atliekų; Vilijampolės seniūnijoje – 7 m³ bešeimininkių atliekų; Žaliakalnio seniūnijoje sutvarkyta 25 m³ bešeimininkių atliekų; Gričiupio seniūnijoje – 2,5 m³ bešeimininkių atliekų; Eigulių seniūnijoje – 12 m³ bešeimininkių atliekų. Iš viso sutvarkyta 152 m³ bešeimininkių atliekų | 9923 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių padangų surinkimas | Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2024 m. balandžio 12 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-222. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 28 d. Per 2025 m. vienuolikoje seniūnijų buvo identifikuota ir sutvarkyta 66,76 tonų naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja | 8886 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  | 81487 |
|  | Kauno miesto aplinkos (oras, vanduo, maudyklos) kokybės stebėsena | Priemonės vykdytoja – UAB „Dicto Citius“. Paslaugos teiktos pagal 2025 m. sausio 30 d. aplinkos oro kokybės matavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-52. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. birželio 1 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 31 d. 10-yje nustatytų matavimo vietų Kauno mieste atlikti aplinkos oro kokybės matavimai išmaniaisiais, mobiliaisiais, autonomiškai veikiančiais matavimo prietaisais. Matavimai kiekvienoje matavimo vietoje vykdyti 7 dienas per savaitę, ne mažiau kaip 24 kartus per parą. Matuoti teršalai: anglies monoksidas (CO); azoto dioksidas (NO2); ozonas (O3); sieros dioksidas (SO2); kietosios dalelės (KD2,5); kietosios dalelės (KD10). Priemonės vykdytoja – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2025 m. liepos 3 d. Kauno miesto aplinkos oro monitoringo paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-398. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. rugpjūčio 28 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 31 d. 30-yje tyrimų vietų 4 kartus per metus atlikti aplinkos oro tyrimai pasyviųjų sorbentų metodu. Priemonės vykdytoja – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Paslaugos teiktos pagal 2022 m. birželio 6 d. Kauno miesto maudyklų ir paviršinio vandens kokybės stebėsenos paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-336 ir 2025 m. gegužės 15 d. sutartį Nr. SR-268. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. vasario 12 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. lapkričio 17 d. Maudyklų vandens kokybės stebėjimai Kauno mieste vykdyti keturiose maudyklose ir vienoje maudymvietėje, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai vykdyti du kartus per mėnesį viso maudymosi sezono metu, tirti mikrobiologiniai vandens parametrai (žarniniai enterokokai, žarninės lazdelės), melsvadumbliai. Pagal tą pačią paslaugų teikimo sutartį, 20-yje vietų 4 kartus per metus atliktas paviršinio vandens tyrimas. Tirti parametrai: nitritai (NO2-N), nitratai (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), bendrasis fosforas (Pb), fosfatai, biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas (BDS7); ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2), skendinčios medžiagos, santykinis elektrinis laidumas (SEL), temperatūra ir pH, žarninių enterokokų, žarninių lazdelių kiekiai. Priemonės vykdytoja – UAB „Darnaus vystymosi institutas“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. gegužės 17 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-294 ir 2025 m. gegužės 15 d. susitarimą Nr. SR1-141. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. gegužės 22 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. rugsėjo 11 d. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos NH 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais, maudymosi sezono metu maudyklose atlikti vandens skaidrumo ir chlorofilo „a“ tyrimai. Priemonės vykdytoja – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Paslaugos teiktos pagal 2024 m. gegužės 7 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-277. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. gegužės 15 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. rugsėjo 30 d. Ne mažiau kaip 5 kartus per metus maudymosi sezono metu maudyklose atlikti smėlio parazitologiniai tyrimai. Priemonės vykdytoja – UAB „Geomina“. Paslaugos teiktos pagal 2024 m. sausio 16 d. Kauno miesto požeminio vandens stebėsenos paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-23 ir 2025 m. sausio 6 d. susitarimą dėl 2024 m. sausio 16 d. Kauno miesto požeminio vandens stebėsenos paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-23 galiojimo termino pratęsimo Nr. SR1-3. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 22 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 2 d. Požeminio vandens tyrimai atlikti 30-yje šulinių kartą per metus (rudenį). Tirti 4 mieste esantys šaltiniai, tyrimai atlikti 4 kartus per metus (po kartą skirtingais metų laikais). Tirti kaitūs fizikiniai ir cheminiai rodikliai (temperatūra, deguonies koncentracija, pH, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh, savitasis elektros laidis SEL), bendrosios cheminės analizės komponentai (bendroji mineralizacija, sausoji liekana, bendrasis ir karbonatinis vandens kietumas, permanganato indeksas, Cl-, SO2-4, NO-3, NO-2, HCO-3, CO2-3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH+4) ir sunkieji metalai (Pb, Ni, Cd). Visos ataskaitos viešai skelbiamos tinklalapyje http://www.kaunas.lt/aplinkos-apsauga | 81487 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  | 0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  | 593106 |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, želdinių ekspertizė | Priemonės vykdytoja – UAB „Terra Modus“. Paslaugos teiktos pagal 2024 m. birželio 10 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-343. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 2 d. Priemonės vykdymo pabaigos data – 2025 m. lapkričio 10 d. Atlikta Dainavos, Kalniečių, Gričiupio, Sargėnų dvaro parkų želdinių inventorizacija | 26741 |
| 4.6.2. | Miesto želdinių, želdynų ir žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, būklės gerinimas | Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2024 m. sausio 15 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-19. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 31 d. Atlikti medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo, vėjavartų, vėjalaužų ir pavojų keliančių medžių šalinimo, kelmų rovimo, žaliųjų plotų priežiūros (šienavimo ir atžalų šalinimo) Kauno mieste darbai. Pasodinti 629 medžiai. Priemonės vykdytoja – UAB „Frezijų puokštė“. Sodmenys įsigyti pagal 2024 m. sausio 25 d. lapuočių medžių sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-37. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. rugsėjo 3 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. lapkričio 17 d. Įsigyti 25 sodinukai. Priemonės vykdytoja – UAB „Megaplantas“. Sodmenys įsigyti pagal 2023 m. gegužės 16 d. dekoratyvinių vaismedžių, spygliuočių medžių ir krūmų sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-290 ir 2023 m. gegužės 15 d. lapuočių medžių sodinukų pirkimo sutartį Nr. SR-289. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. gegužės 6 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. lapkričio 25 d. Įsigyti 604 sodinukai | 506567 |
| 4.6.3. | Želdinių sanitarinės būklės gerinimas (arboristinė priežiūra, kenkėjų ir ligų prevencija) | Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno švara“. Paslaugos teiktos pagal 2023 m. gruodžio 28 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-697. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. rugsėjo 26 d. Priemonės vykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 15 d. Atskirai surinkta ir utilizuota 672 m3 kaštonų lapų | 9798 |
| 4.6.4. | Kauno miesto miškų priežiūra ir tvarkymas | Priemonės vykdytoja – UAB „Kauno gatvių apšvietimas“. Paslaugos teiktos pagal 2024 m. sausio 15 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-19. Priemonės vykdymo pradžios data – 2025 m. sausio 2 d. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2025 m. gruodžio 31 d. Jono Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile), Lampėdžių miško parke, Ąžuolyne, Aukštųjų Šančių ąžuolyne, Pažaislio miško parke ir dalyje kitų Kauno miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotų miškų (apie 730 ha plote) vykdyta bendroji miškų priežiūra ir apsauga, atlikti miško įveisimo, žolinės augmenijos šienavimo ir krūmų kirtimo, želdinių priežiūros (auklėjimo), medžių ir medynų genėjimo darbai, sanitariniai miško ir kraštovaizdžio kirtimai | 50000 |
|  | Iš viso |  | 2283057 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 0 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 262834 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 712586 |
| 5.4. | Iš viso | 975420 |

____________