## Slide 2
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ
Daiva Čeponienė,
Centrinio viešųjų pirkimų ir
koncesijų skyriaus vedėja
2025-09-24

## Slide 3: VIEŠOJO PIRKIMO ĮGYVENDINIMO ETAPAI
1) pirkimo planavimas, kuris apima pirkimo poreikio identifikavimą, pirkimo planavimą, biudžeto klausimus, reikalavimų nustatymą ir procedūrų parinkimą;
2) viešojo pirkimo procedūrų organizavimas ir atlikimas, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas;
3) etapas po pirkimo, įskaitant viešojo pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimą, užsakymus ir mokėjimus.

## Slide 4: PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
Sutartis turi būti šalių pasirašyta per CPO LT, KMSA CPO ar pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą. Jei laimėtojas nustatytu terminu nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį ir turi būti kviečiamas sekantis pasiūlymų eilėje esantis tiekėjas (jei yra);
Sutartis turi būti sudaroma nekeičiant pirkimo metu nustatytų sąlygų, joje teisingai nurodant laimėtojo pasiūlymo duomenis: kainas, ekonominio naudingumo (EN) kriterijus, laimėtojo nurodytus pasiūlymo techninius duomenis (techninę specifikaciją), siūlomų prekių identifikavimo duomenis (prekės modelis, gamintojas), ūkio subjektus, kuriais tiekėjas remiasi, pagrindinius už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, kurių kvalifikacija buvo tikrinama pirkimo metu ir kt.;
Sutartis įsigalioja:
(i) abiem šalims ją pasirašius arba
(ii) abiem šalims ją pasirašius ir laimėtojui sutartyje nustatyta tvarka pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį sutartyje (pirkimo sąlygose) nurodytus reikalavimus (jei pirkimo sąlygose buvo reikalauta).

## Slide 5: UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS, JŲ ATSAKOMYBĖ
Sutartis negali būti palikta „be priežiūros“.
VPĮ 19 str. 7 d. nurodyta, kad PO kiekvienos sutarties kontrolei turi paskirti asmenį, atsakingą už pirkimo sutarties vykdymą. Skiriant asmenį, atsakingą už pirkimo sutarties vykdymą, turi būti atsižvelgiama į pirkimo objekto ir VPĮ 89 ir 90 straipsnių nuostatų išmanymą.
Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo (jei jis atitinka KMSA parengtą pavyzdinį aprašą) VIII skyriuje (49, 51, 53 p.) apibrėžtos už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens (pirkimo iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus, jei PO nėra nustačiusi kitaip) atsakomybės ir funkcijos, susijusios su sutarties kontrolės vykdymu.

## Slide 6: INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJA
Interesų konfliktų prevencijai visi pirkimo proceso dalyviai, galintys daryti įtaką pirkimo rezultatui (pvz., sutarties kontrolę atliekantys, prekes priimantys asmenys), turi būti pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas (jas turi pasirašyti tik tie asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus).
Deklaruoti privačius interesus ir pateikti privačių interesų deklaracijas Pinreg-e turi šie asmenys: PO vadovai, pirkimų komisijų nariai, pirkimo organizatoriai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai (t.y PO darbuotojas, kuris nurodo poreikį pirkimui ir/ar parengia techninę specifikaciją).
Interesų konfliktas pasireiškia, ir tokiose situacijose, kurios daro įtaką viešųjų pirkimų procese dalyvaujančio asmens sprendimams dėl to, kad jam konkretus interesas yra naudingas asmeniškai. Pvz., noras palaikyti socialinius ar kitus ryšius, kai yra proteguojami šeimos nariai, draugai, buvę kolegos ir pan. Toks interesas gali tiesiogiai nesuteikti materialinės, finansinės ar ekonominės naudos, tačiau gali būti naudingas sprendimą priimančiam ar VP procese dalyvaujančiam asmeniui.
Už sutarties kontrolę atsakingas asmuo, patekęs į interesų konflikto situaciją, turi nusišalinti arba turi būti nušalintas nuo stebėjimo, informavus apie tai PO vadovą.

## Slide 7: VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES TURINYS (VPĮ 87 STR. 2 D.)
1) sutarties šalių teisės ir pareigos;
2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma, – tikslus jų kiekis;
3) kainodaros taisyklės, nustatytos pagal VPT patvirtintą metodiką;
4) mokėjimo tvarka. Mokėjimo laikotarpiai turi atitikti LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus (įprastai per 30 d.);
5) sutarties prievolių įvykdymo terminai;
6) sutarties įvykdymo užtikrinimas;
7) sutarties peržiūros sąlygos, įskaitant kainos indeksavimą (privalomas, jei vykdymo trukmė ilgesnė kaip
6 mėn.), ar pasirinkimo galimybės, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties pakeitimą;
8) ginčų sprendimo tvarka;
9) sutarties nutraukimo atvejai, įskaitant VPĮ 90 straipsnyje nurodytus atvejus, ir tvarka;
10) sutarties galiojimas;
11) subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka;
12) PO vadovo sprendimu skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą.
Taip pat sutartyje gali būti nustatomos, taigi, ir tikrinamos, specialios pirkimo sutarties vykdymo sąlygos: pvz. socialinės ir aplinkos apsaugos, nacionalinio saugumo reikalavimai (jeigu tokios sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose).
Šie reikalavimai gali būti netaikomi raštu sudaromai sutarčiai, jei numatomo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 15 000 Eur be PVM.

## Slide 8: SUTARTIS TURI BŪTI VYKDOMA
Su sutartimi turi susipažinti už jos vykdymą atsakingas asmuo, jos tekstas jam turi būti suprantamas. Jei kažkas neaišku, reikia išsiaiškinti su sutarties projekto rengėjais, teisininkais.
Sutartis turi būti vykdoma tiksliai taip, kaip joje tai nurodyta.
Negalima ignoruoti, nevykdyti „nepatinkančios“ ar „nesvarbios“ sutarties sąlygos.
Jei numatytos sankcijos, o tiekėjas tinkamai nevykdo įsipareigojimų – jos turi būti pritaikytos.
Kilus nesutarimams su tiekėjais – būtina juos spręsti aktyviai, teikiant raštiškus prašymus spręsti problemas, reikalauti ištaisyti sutarties vykdymo trūkumus, jei reikia teikti pretenzijas.
Susitikimus (jei tokie vyksta) su tiekėjais rekomenduojama protokoluoti. Protokolas turi būti informatyvus.

## Slide 9: SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
KAS SVARBIAUSIA PIRKĖJUI?
• Ar tiekėjas pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimą ir ar jis tinkamas?
• Ar gauta tai, kas numatyta sutartyje (pasiūlyme nurodytos prekės, paslaugos, darbai)?
Ar prekės, paslaugos, darbai atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus ir yra kokybiški?
Kiekis
Ar sutartį vykdo joje nurodyti asmenys?
Ar atsiskaitoma sutarties kainomis, sąlygomis ir tvarka?
Ar sutartis vykdoma laikantis terminų?
Ar iš tiekėjo gauti visi įrodomieji dokumentai, būtini atsiskaitymui, darbų pridavimui: atliktų darbų aktai, naudojimo instrukcijos, sertifikatai, aplinkosaugos reikalavimus įrodantys, kokybės, garantijų, EN kriterijų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai?
UŽSAKOVO (PIRKĖJO) FUNKCIJOS:
nustatyta tvarka pateikti užsakymą (jei numatytas), kad tiekėjas pradėtų vykdyti sutartį, perduoti statybvietę, suderinti grafikus;
priimti prekes, paslaugas, darbus (patikrinti apimtis, kokybę, apskaičiuoti mokėtiną kainą);
pasamdyti sutarties vykdymui būtinus kitus tiekėjus (pvz. projekto, statybos priežiūrai, projekto ekspertizei);
fiksuoti, dokumentuoti sutarties vykdymo pažeidimus, reikalauti sutartyje numatytų sankcijų.
Sutarties šalys turi pareigą bendradarbiauti (CK 6.200 str. 2 d.)

## Slide 10: PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
VPĮ 42 str. nurodyta, kad PO privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas CK 6.70 str. nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais (banko ar kredito įstaigos garantas, draudimo bendrovės laidavimas, turto įkeitimas (hipoteka), piniginis įnašas, netesybos).
Jeigu tiekėjas nepateikia tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, PO turi siūlyti sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
Tokiu atveju sutartis neįsigalioja (net ir tuo atveju, jei tiekėjas sutartį pasirašo), o pirkimo procedūros laikomos neužbaigtomis (VPĮ 29 str. 2 d. 1 p.: „Pirkimo <...> procedūros baigiasi, kai: 1) sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas <...>“). Jei pasiūlymų eilėje kitų pasiūlymų nėra – pirkimas laikomas neįvykusiu.
Todėl privaloma sutarties įvykdymo užtikrinimą iš tiekėjo pareikalauti ir gauti.
Tikrinant sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, tikrinami šie duomenys:
• ar užtikrinimo esminės sąlygos atitinka sutarties ir PD reikalavimus. Pvz. CPO sutarties 11.1 p. nurodyta, kad turi būti teikiamas banko garantas arba draudimo bendrovės laidavimas su polisu, o ne finansinė garantija, kurią nori pateikti tiekėjas.
ar garantuotojas patikimas (turi teisę versti garantavimo veikla),
ar tinkamas sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas (jis nurodomas pačiame garante);
ar sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė atitinka sutarties ir PD reikalavimus;
ar sutarties įvykdymo užtikrinimo apmokėtas (apmokėjimo dokumentas turi būti susietas su pačiu garantu, jo reg nr.),
ar prie laidavimo rašto yra pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas).
Sutarties įvykdymo užtikrinimą (laidavimą) išdavęs subjektas tikrinamas LB https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai?ff=1
Apie sutarties įvykdymo užtikrinimus (garantus) konsultuoja VPT: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-netinkamo-pasiulymo-ir-sutarties-ivykdymo-uztikrinimo-viesuju-pirkimu-pazeidimai-ir-finansines-korekcijos-En7/

## Slide 11: KIEKIAI IR KAINODAROS TAISYKLĖS
Asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą:
atlieka prekių, paslaugų ir darbų atitikties sutartyse numatytiems kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams stebėseną;
kontroliuoja, kad nebūtų užsakoma prekių, paslaugų ir (ar) darbų didesni kiekiai, jei sutartyje nurodyti fiksuoti ar maksimalūs kiekiai, ir tuo būdu viršyta sutarties kaina. Jei sutartyje nurodyti preliminarūs kiekiai, kontroliuojama, kad nebūtų viršyta sutarties vertė;
nustačius, kad PO nėra naudinga pratęsti galiojančią sutartį, arba, kad sutarties vertė baigiama išnaudoti arba sutarties galiojimas baigiasi, planuoja / organizuoja naują pirkimą, inicijuoja jo įtraukimą į pirkimų planą;
jeigu sutartyje numatyta sutarties kainos perskaičiavimo tvarka, nustačius, kad sutarties kainą tikslinga perskaičiuoti, sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, kai sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, siūlo PO vadovui perskaičiuoti kainas ir rengia su šiuo klausimu susijusius raštus, susitarimą;
Kiekių ir (ar) vertės kontrolei naudojama VIPIS, VALGA, kitos priemonės (pvz. excel).

## Slide 12: EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI VYKDANT SUTARTĮ (KUO IR KODĖL TAI SVARBU)
Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nuosekliai formuojamą praktiką, racionalų lėšų panaudojimą užtikrina ne tik laimėtojo parinkimas, bet ir kruopštus bei dėmesingas viešojo pirkimo sutarties vykdymas ir jo priežiūra (Pvz.: ESTT 2010-04-13 sprendimas byloje Nr. C-91/08 Wall AG prieš Frankfurto miestą; LAT 2018-05-03 nutartis Nr. e3K-3-178-378/2018; LAT 2020-07-03 nutartis Nr. e3K-3-220-969/2020).
Tais atvejais, kai tiekėjas išrenkamas pirkimo laimėtoju dėl tam tikro savo turimo pranašumo, šis pranašumas turi būti materializuojamas (naudojamas, taikomas) ir vykdant viešojo pirkimo sutartį, nes priešingu atveju kyla esminio sutarties pakeitimo grėsmė. Tai reiškia, kad jei tiekėjas pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas geriau už kitų pirkimo dalyvių atitiko EN reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai atsispindėti vykdant viešojo pirkimo sutartį.
Nesilaikant šio principo, ne tik kad netinkamai vykdoma sutartis, tačiau kyla grėsmė pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, lygiateisiškumo principus, o taip pat suformuoti ydingą, uždarą ratą, kai tiekėjai siūlo neįgyvendinamus pasiūlymus tam, kad laimėtų pirkimus, o PO juos priima, sumoka už tai, ir kadangi netikrina jų įgyvendinimo, negauna kokybiško rezultato.

## Slide 13: SUTARTIES PERŽIŪROS SĄLYGOS – SUTARTIES ĮKAINIŲ, KAINOS INDEKSAVIMAS
Pavyzdys, naudojant CPO LT paslaugų pirkimo sutartį.
Susitarimą dėl kainų keitimo galima sudaryti tik laikantis sutarties sąlygų. Joje nurodyta kada, kiek ir kaip indeksuojama kaina.
CPO sutarties 4.8.3.1 p. nurodyta, kad indeksuojama ne anksčiau kaip po 3 mėn. nuo sutarties sudarymo, jei sutartyje nurodytu būdu apskaičiuotas indekso pokytis viršys 5 proc.
Jei tokios sąlygos yra, tada pagal sutartyje nurodytą formulę apskaičiuojamas koeficientas (proc.), iš kurio padauginami įkainiai ir sudaromas susitarimas, kuriam įsigaliojus, taikomi didesni įkainiai.
Indeksų reikšmių dydis yra skelbiamas viešai https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos arba galima gauti pažymas iš Valstybės duomenų agentūros.
Perskaičiavimo pvz.:
Tiekėjas kreipėsi dėl perskaičiavimo 2025-09-22.
Paskutinis (naujausias) skelbiamas indeksas – 2025-08 – 233,8057.
Pradinis indeksas pagal sutartį – to mėnesio indeksas, kada sudaryta sutartis, pvz. 2024-08, tai ind. – 220,3868.
k= ind (naujausias)/ind (pradžia) x 100 – 100 (proc.)
k=6,08 proc.

## Slide 14: SANKCIJOS
Sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas ir:
DELSPINIGIAIS
1) delspinigiai nustatomi už prievolės įvykdymą ne laiku, todėl jie skaičiuojami nuo praleisto termino;
2) delspinigiai pasižymi tęstinumu. Jie skaičiuojami per visą prievolės neįvykdymo laikotarpį;
3) delspinigių paprastai nustatoma tam tikras procentas (0,02 – 0,05 proc.);
Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti prekių ar vėluojamų pristatyti prekių / suteikti paslaugų / atlikti darbų kainos, o ne bendros sutarties vertės (išskyrus atvejus, jei nurodyta kitaip).
BAUDA
Konkreti suma arba procentinis dydis nuo tam tikros sumos.
Paprastai vienkartinė (už vieną pažeidimą vieną kartą).
Pavyzdžiui: Maisto produktų pagrindinės sutarties 37 p. nurodyta: Tiekėjui 1 kartą nepristačius Prekių užsakyme nurodytų Prekių ar pristačius jas pavėluotai (pavėlavus jas pristatyti 4 valandas ir daugiau), ar pristačius Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, Tiekėjas, Įstaigai pareikalavus, moka 80 eurų baudą ir sumoka už Prekes, įsigytas iš trečiųjų asmenų, vadovaujantis Sutarties 33.4 papunkčiu.
Tiekėjui 2 kartus nepristačius užsakyme nurodytų Prekių ar pristačius jas pavėluotai (pavėlavus jas pristatyti 4 valandas ir daugiau), ar pristačius neatitinkančias Sutarties reikalavimų Prekes, Tiekėjas moka Įstaigai 100 eurų baudą ir sumoka už Prekes, įsigytas iš trečiųjų asmenų, vadovaujantis Sutarties 33.4 papunkčiu.

## Slide 15: SUTARTIS GALI BŪTI KEIČIAMA NEATLIEKANT NAUJO PIRKIMO
VPĮ 89 straipsnyje numatyta teisė keisti sutartį šiais atvejais:
Iš anksto numatyti pakeitimai (kurie aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti sutartyje (turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama);
Papildomi pirkimai iš to paties tiekėjo (jei tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ar ekonominių priežasčių, pvz. dėl įrangos nepakeičiamumo, sąveikumo užtikrinimo);
Dėl aplinkybių, kurių protinga organizacija negalėjo numatyti (pvz. statybos metu reikia keisti įrenginius, kurie numatyti projekte, tačiau negaminami);
Sutarties šalies keitimas (jei pvz. tiekėjas reorganizuojamas, bankrutuoja, o jo teises ir pareigas perima naujas tiekėjas, atitinkantis pirkimo kvalifikacijos reikalavimus)
Smulkūs pakeitimai (prekės, paslaugos – neviršijant 10 proc., darbai – 15 proc.);
Raštu sudaryta sutartis gali būti pakeista tik raštu (CK 6.192 str. 4 d.) – abiejų šalių sutarimu.
Raštu sudarytos sutarties rašytiniai pakeitimai yra viešinami CVP IS.

## Slide 16: JEI SUTARTIES PAKEITIMAI PRISKIRIAMI ESMINIAMS PAKEITIMAMS – TURI BŪTI ATLIEKAMA NAUJA PIRKIMO PROCEDŪRA
Esminiai sutarties pakeitimai:
Nustatoma nauja sąlyga, kuri būtų suteikusi galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba nugalėtoju pripažinti kito nei pasirinktasis dalyvio pasiūlymą.
Pakeitimu ženkliai išplečiama sutarties apimtis.
Pakeitimu keičiasi ekonominė sutarties pusiausvyra tiekėjo naudai taip, kaip nebuvo numatyta pradinės sutarties sąlygose.
Keičiamas sutartį vykdantis tiekėjas dėl kitų priežasčių, nei numatyta VPĮ 89 str. 4 d.
Pvz. sutartyje nustatyta, kad prekių pristatymo terminas yra 3 mėn. (pratęsimo galimybė nenumatyta). Sutarties vykdymo metu prekės pristatymo termino pratęsimas būtų laikomas esminiu sutarties pakeitimu, kadangi pirkimo metu nustatytas trumpas prekių pristatymo terminas galėjo nulemti mažesnį pirkime dalyvaujančių tiekėjų skaičių, todėl negalėtų būti atliekamas.

## Slide 17: SUTARTIES NUTRAUKIMAS - KRAŠTUTINĖ PRIEMONĖ
PO gali nutraukti sutartį, jeigu tiekėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, nurodytas sutartyje arba pagal CK 6.217 str.
Nustačius, kad paslaugos, prekės, darbai vykdomi pažeidžiant sutartyje nustatytus reikalavimus, tiekėjui turi būti taikomos sutartyje numatytos sankcijos.
Vadovaujantis VPĮ 91 str. reikalavimais, informacija apie tiekėjus, kurie sutartyse nustatytas esmines sąlygas vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to jiems pritaikytos sutartyse nustatytos sankcijos, turi būti paskelbiama CVP IS.
VPĮ 91 str. nuostatos nesuteikia PO diskrecijos teisės, kai sprendžiamas klausimas dėl tiekėjų įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, jeigu PO priėmė sprendimą, kad tiekėjas netinkamai vykdė viešojo pirkimo sutartį ir jam dėl to pritaikė sankciją.
Tiekėjas turi būti įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

## Slide 18: TIEKĖJŲ „APSIVALYMAS“
Tai „mechanizmas“, kai tiekėjui, padariusiam esminį sutarties pažeidimą, dėl kurio su juo buvo nutraukta sutartis arba PO laikė, kad ji buvo vykdyta su nuolatiniais pažeidimais, leidžiama pasitaisyti, panaudojant priemones neigiamai padėčiai ištaisyti.
VPĮ 46 str. 10 d. numato sąlygas, kurioms esant tiekėją vėl galima laikyti patikimu ir nešalinti jo iš naujo pirkimo:
1. Tiekėjas pateikė PO informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
a) savanoriškai atlygino žalą, padarytą dėl pažeidimo (PO turėtų gauti dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti abi aplinkybes: žala yra visiškai atlyginta ir žala yra atlyginta savanoriškai) ir
b) bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą ir
c) ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai.
2. Pirkimo vykdytojas, įvertinęs tiekėjo pateiktą informaciją, priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos.
Daugiau informacijos Procedūrų vadove https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1734960273/18656/Proceduru_vadovas_2024-12-23%20finalinis.pdf (3 punktas).

## Slide 19: REKOMENDACIJOS, SIŪLYMAI
Perkant per CPO ir nustatant norimas sutarties sąlygas, įvertinti ne tik realią EN kriterijų ekonominę naudą, bet ir galinčias kilti rizikas sutarties vykdymo metu;
kiekvienai sutarčiai paskirti atsakingą asmenį (-is), įsitikinti, kad jis žino savo funkcijas ir atsakomybę;
sutarties kontrolei naudoti DVS, VIPIS (dėl vertės, sutarties galiojimo, naujo pirkimo inicijavimo), kt.;
komunikuoti tarpusavyje: specialistai turi perduoti aktualią informaciją vienas kitam, pasikeitus specialistams – turi būti perduodami darbai, užtikrinamas jų tęstinumas;
naudojamuose darbo įrankiuose (darbo kalendorius, VIPIS, Outlook) fiksuoti sutarčių pabaigos, naujo pirkimo inicijavimo, garantinių terminų, įsipareigojimų terminų datas. Laikytis sutartyje nustatytų terminų;
mokyti darbuotojus sutarčių kontrolės temomis. Užtikrinti naujų darbuotojų supažindinimą su aktualiais tvarkų aprašais, darbo su IS aprašais, apmokyti dirbti su IS;
tikrinti gaunamų prekių, paslaugų, darbų kokybę, terminų laikymąsi, jei trūksta kompetencijos – konsultuotis su CPO, KMSA CPO specialistais. Organizuojant naują pirkimą, tobulinti jo sąlygas, atsižvelgiant į ankstesnės sutarties trūkumus;
fiksuoti sutarties vykdymo pažeidimus (raštai tiekėjams, saugoti tekėjų raštus, pretenzijos, protokolai, fotofiksacija ir t.t.);
taikyti netesybas sutartyse apibrėžta tvarka, jei reikia - konsultuotis su teisininkais;
suprasti, kad sutarčių vykdymas yra PO, kuriai ta sutartis reikalinga, atsakomybė.

## Slide 20
AČIŪ UŽ DĖMESĮ