## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).
Programoje nagrinėtų veiksnių pokyčių 2016 metais neidentifikuota.
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) | Faktinio įvykdymo data (metais) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.Tikslas | Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką | 2014 -2023 | 2016 |  |  | Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. | -1.2% | -1.17% | Planuota rodiklio reikšmė labai artima pasiektai. Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Didžioji dalis Programoje planuotų veiksmų, prisidėsiančių prie rodiklio, 2016 metais nepradėti įgyvendinti.
1.1. Uždavinys | Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose | 2014 -2023 | 2016 | Lėšų poreikis iš viso 70 429 999 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 6 783 411 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 4 717 851 eurų, privačios lėšos 1 823 689 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 57 105 048 eurų | Iš viso 69478 eurų, iš jų ES - 59056 eurų, valstybės biudžeto lėšos - 10422 eurų | Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. | 33 | 37.3 | Planuota rodiklio reikšmė pasiekta ir viršyta. Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Didžioji dalis Programoje planuotų veiksmų, prisidėsiančių prie rodiklio, 2016 metais nepradėti įgyvendinti.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 0 | 0
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0
|  | 2016-2020 | 2016 |  |  | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm. | 1000 | 0 | Planuotas rodiklis nepasiektas, veiksmai 2016 metais nepradėti įgyvendinti, nes 2016 m. nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį tekiami projektiniai pasiūlymai.
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus | 0 | 0
Veiksmas 1.1.1. | Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija | 2016-2018 |  | 5000000 | 0 |  |  | 0 | Veiksmas 2016 m nepradėtas įgyvendinti, rengiama projekto dokumentacija
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 375000 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 375000 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4250000 | 0
Veiksmas 1. 1. 2. | Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas | 2016-2019 |  | 5000000 | 0 |  |  |  | Veiksmas 2016 m nepradėtas įgyvendinti, rengiama projekto dokumentacija
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 375000 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 375000 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4250000 | 0
Veiksmas 1.1.15. | Lietuvos zoologijos sodo modernizavimas | 2016-2020 |  | 11584800 | 0 |  |  |  | Projekto paraiška pateikta 2016 m.Projekto finansavimo administravimo sutartį planuojama pasirašyti 2017 m. vasario mėn. 2016 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 1737720 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 9847080 | 0
...................... | ............................. | .......... | ....... | ........ | ........ | ............... | ............... | .......... | .................................
Veiksmas 1.1.20. | Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas | 2016-2020 |  | 1543779 | 69478 |  |  |  | 2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2016 m. įvykdyti pirkimai: projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, Projekto administravimo paslaugų pirkimas, garso įrangos, teatrinio apšvietimo ir vaizdo įrangos, spektaklių pastatymo įrangos pirkimai
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 231567 | 10422
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1312212 | 59056
Veiksmas 1. 1. 21. | Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas | 2016-2020 |  | 4982000 | 0 |  |  |  | Veiksmas 2016 m. nepradėtas įgyvendinti, rengiama projekto dokumentacija
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 747300 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 4234700 | 0
1.2.Uždavinys | Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą | 2014-2023 | 2015 | Lėšų poreikis iš viso 19 013 569 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 217 038 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 2 080 273 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 2 864 660 eurų (1 645 475 bendrajam finansavimui), ES lėšos 13 851 598 eurų | 0 | Išvykusių gyventojų skaičius, asm. | 8700 | 9536 | Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2015 metus. Statistika už 2016 metus laukiama kovo mėn.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm. | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm. | 0 | 0 | Pateikta paraiška 2016 m.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 0 | 0 | Pateikta paraiška 2016 m.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 0 | 0 | Pateikta paraiška 2016 m.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t | 0 | 0
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus | 0 | 0 | Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Priemonės nebus įgyvendinamos.
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas, MWh/per metus | 0 | 0 | Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Priemonės nebus įgyvendinamos (2017 m. sausio 12 d. Programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės sprendimas dėl ITVP pakeitimo).
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh | 0 | 0 | Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Priemonės nebus įgyvendinamos (2017 m. sausio 12 d. Programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės sprendimas dėl ITVP pakeitimo).
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km | 0 | 0 | Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą.Priemonė numatyta įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus.
Veiksmas 1.2.1. | Žaliakalnio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą | 2016-2017 |  | 634036 |  |  |  |  | 2016 m. veiksmas nepradėtas, 2016 m. nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal kurį turi būti teikiami projektiniai pasiūlymai/paraiškos projektų ES finansavimui gauti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 47553 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 47553 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 538930 | 0
................... | ...................... | ................. | ................... | ................. | .................... | ................... | ................. | ................... | .............................................
Veiksmas 1.2.13. | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste | 2016-2017 |  | 634036
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 47553 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 47553 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 538930 | 0
1.3. Uždavinys | Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą | 2014-2023 | 2015 | Lėšų poreikis iš viso 12 427 653 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 112 500 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 1 751 655 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 10 563 498 eurų | 0 | Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur | 825 | 818.5 | Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2015 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskričiai, statistika už 2016 metus laukiama rugpjūčio mėn.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt. | 0 | 0
|  | 2018-2023 | 2016 |  |  | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 | 0
|  | 2018-2023 | 2016 |  |  | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0
|  | 2016-2023 | 2016 |  |  | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm. | 5446 | 0 | Rodiklis nepasiektas, nes nepatvirtintas rodiklį įtakojančios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, todėl nepateikti projektiniai pasiūlymai, veiksmas 2016 metais nepradėtas įgyvendinti
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, vnt. | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asm. | 0 | 0
|  | 2017-2023 |  |  |  | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius – 4 vnt. | 0 | 0
Veiksmas 1.3 1 | Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims | 2016-2018 |  | 1288841
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 193326 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos |  | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1095515 | 0
Veiksmas1.3.2. | Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą |  |  | 6716939 | 1509 |  |  |  | 2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 1007541 | 226 |  |  |  | 2016 m. pateiktas mokėjimo prašymas Nr. 1, į projekto sąskaitą pervesta ES lėšos (85 proc.) – 1282,52 eur. Iš viso deklaruota suma 1508,85 eur. (atlikta rinkos verčių ataskaita ir netiesioginės išlaidos), ES dalis 1282,52, KMS – 226,33 eur.
|  |  | valstybės biudžeto lėšos |  | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 5709398 | 1283 |  |  |  | 2016 m. pateiktas mokėjimo prašymas Nr. 1, į projekto sąskaitą pervesta ES lėšos (85 proc.) – 1282,52 eur. Iš viso deklaruota suma 1508,85 eur. (atlikta rinkos verčių ataskaita ir netiesioginės išlaidos), ES dalis 1282,52, KMS – 226,33 eur.
........ | ....... | ...... | ....... | ........... | ........... | .................. | ............. | ........... | ...........................................
Veiksmas 1.3.12. | Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms |  |  | 868860 | 0 |  |  |  | 2016 m. veiksmas nepradėtas, 2016 m. nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal kurį turi būti teikiami projektiniai pasiūlymai/paraiškos projektų ES finansavimui gauti
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 130330 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos |  | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 738530 | 0
1.4. Uždavinys | Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą | 2014-2023 | 2015* | Lėšų poreikis iš viso 23 601 254 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 108 608 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 18 411 202 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 13 631 223 eurų | 0 | Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. | 2.5% | 10% | * vėliausi turimi duomenys už 2015 metus, 2016 m. duomenys bus 2017 m. kovo mėn.
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0
|  | 2018-2023 | 2016 |  |  | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 0 | 0
|  | 2018-2023 | 2016 |  |  | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 0 | 0
|  | 2020-2023 | 2016 |  |  | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt. | 0 | 0
|  | 2017-2023 | 2016 |  |  | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. | 0 | 0
Veiksmas 1.4. 1. | Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 2016 m. rugsėjo mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas, Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatas projektinio pasiūlymo dar neįvertino
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 640000 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 360000 | 0
.......... | ............................................ | .......... | ............................. |  | ............... | .............. | .......... | ......... | ...................................
Veiksmas 1.4.10. | Gatvių priežiūros ir valymo technologijų atnaujinimas – valymo mašinų įsigijimas | 2016-2016 |  | 1448100 | 0 |  |  |  | 2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 108602 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 108608 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 1230890 | 350702 |  |  |  | Avansinis mokėjimas pervestas 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje, lėšos nepanaudotos
.......... | ............................................ | .......... | ............................. |  | ............... | .............. | .......... | ......... | ...................................
Veiksmas 1.4.13. | Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas | 2016-2017 |  | 7000000 | 0 |  |  |  | Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal kurį turi būti teikiamas projektinis pasiūlymas/paraiška ES finansavimui gauti patvirtintas 2016-12-08.
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 1050000 | 0
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | kitos viešosios lėšos | 0 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 5950000 | 0
| Iš viso programos veiksmų planui: |  |  | 125472475 | 70987 |  |  |  | Įgyvendinant Kauno miesto ITVP, 2016 m. pateikta 21 projektinis pasiūlymas, iš jų įvertinta 11, pateiktos 7 paraiškos, pasirašytos 3 projektų finansavimo administravimo sutartys
|  | Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius | savivaldybės biudžeto lėšos | 18411202 | 226
|  |  | valstybės biudžeto lėšos | 7221557 | 10422
|  |  | kitos viešosios lėšos | 2864660 | 0
|  |  | Privačios lėšos | 1823689 | 0
|  |  | ES lėšos | 95151367 | 60339