**KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ**

**VEIKLOS METINĖ ATASKAITA**

**1. Ataskaita teikiama už 2017 metus.**

**2. Informacija apie įgyvendintas veiklas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Veiklos pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Pastabos** |
|  | Darbo sutartys su projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ darbuotojais sudarymas | 2017-03-13 | 2017-03-13 sudarytos darbo sutartys su projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ darbuotojais |
|  | Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2016 metus tvirtinimas | 2017-03-28 | 2017-03-28 VVG visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 1 patvirtino Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2016 metus. |
|  | Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimo, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymų paslaugų pirkimas | 2017-04-03 | 2017 03 20 d. potencialiems tiekėjams išsiųsti kvietimai dalyvauti pirkime apklausos būdu CVPIS priemonėmis. Pirkimo objektas - vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimo, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymų paslaugos. Pasiūlymų pateikimo terminas - 2017-03-28. Vokų atplėšimo terminas - 2017-03-29. Paslaugų teikimo sutartis su VšĮ "Konsultus mokymai" pasirašyta 2017-04-03. Sutarties preliminari vertė su PVM – 16.664,00 Eur. Sutartis galioja 36 mėn. |
|  | Biuro, kompiuterinės, programinės ir vaizdo demonstravimo įrangos pirkimas | 2017-04-11 | CVPIS priemonėmis įvykdytas mažos vertės pirkimas Nr. 323923 (BIURO, KOMPIUTERINĖS, PROGRAMINĖS IR VAIZDO DEMONSTRAVIMO ĮRANGOS PIRKIMAS). Kvietimai tiekėjams išsiųsti 2017-04-05 ir 2017-04-06. Pasiūlymų pateikimo terminas - 2017-04-11. Sutartis su tiekėju UAB „Kilobaitas“ pasirašyta 2017-04-11. Prekės pristatytos 2017-05-24. Sutarties vertė su PVM – 2.044,54 Eur. |
|  | Biuro baldų pirkimas | 2017-04-11 | Elektroninėmis priemonėmis įvykdytas mažos vertės pirkimas apklausos būdu biuro baldams įsigyti. Pasiūlymų pateikimo terminas 2017-04-04. Sutartis su tiekėju UAB „Timo verslas“ pasirašyta 2017-04-11. Prekės pristatytos 2017-05-22. Sutarties vertė su PVM – 859,10 Eur. |
|  | Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo parengimas | 2017-05-02 | Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas įvykdytas 2017-05-02 (parengtas dokumentas "Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas" (toliau - "Aprašas"). Aprašą sudaro Žaliakalnio plėtros strategijos įgyvendinimui reikalingų vietos plėtros projektų atrankos kriterijai, vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas. |
|  | Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo ir Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 patvirtinimas | 2017-05-25 | 2017-05-25 VVG visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 1 patvirtino „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą“ ir „Kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1“ |
|  | Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 paskelbimas | 2017-05-26 | 2017-05-26 buvo paskelbtas Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 (pasiūlymų pateikimo terminas − 2017 06 27) |
|  | Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų atrankos paskelbimas | 2017-05-30 | 2017-05-30 buvo paskelbta Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų atranka (vertintojų duomenų pateikimo terminas − 2017-06- 09); |
|  | Vietos plėtros projektų rengėjų mokymų vykdymas | 2017-06-20 | Paslaugų teikimo sutartis su VšĮ „Konsultus mokymai“ pasirašyta 2017-04-03. Vietos plėtros projektų rengėjų mokymai vykdyti 2017-05-31, 06-06, 06-12 ir 06-20. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių. |
|  | Projektinių pasiūlymų vertintojų sąrašo patvirtinimas | 2017-06-27 | 2017-06-27 VVG Valdybos posėdžio protokolu Nr. 2 buvo patvirtintas galutinis vertintojų sąrašas |
|  | Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 užbaigimas | 2017-06-27 | 2017 06 27 baigėsi Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 terminas. Gautų projektinių pasiūlymų skaičius – 10. |
|  | Projektinių pasiūlymų administracinės atitikties vertinimo vykdymas | 2017-07-12 | Vadovaujantis „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu“ projektinių pasiūlymų administracinės atitikties vertinimas atliktas 2017-07-12. |
|  | Projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimo vykdymas | 2017-08-18 | Vadovaujantis „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu“ projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas bus atliktas 2017 08 18. |
|  | Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašų patvirtinimas | 2017-09-07 | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1 ir rezervinis vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1 patvirtinti Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2017-09-07 protokolu Nr. 3. |
|  | Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos pateikimas | 2017-09-13 | 2017-09-13 Vidaus reikalų ministerijai pateikta Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita. |
|  | Pateikta paraiška ESF agentūrai pagal priemonę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“  | 2017-11-30 | Pareiškėjas – VšĮ „Kartu stipresni“Įgyvendinimo partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį:1. Kauno meisto Žaliakalnio vietos veiklos grupė;2. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“Biudžetas 419 416,00 (iš kurių 6000 Eur.) nusavas indėlis. Numatomos teikti socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos. Tikslinės grupės asm. Sk. – 250, Partnerio Žaliakalnio vvg. Atsakomybė -50 asm., veiklos – Susitikimų su darbdaviais organizavimas, Bendrųjų gebėjimų ugdymas (skaitmeninio raštingumo, kalbų); mokymų darbuotojams organizavimas– 24 val. |
|  | Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimas Vidaus reikalų ministro įsakymu | 2017-12-08 | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-12-08 įsakymu Nr. 1V-833. |
|  | Pateiktas projektas pagal Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“, sritį Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas  | 2017-12-18 | Projekto pavadinimas „Kauno miesto tikslinėse teritorijose veikiančių NVO kompetencijų ugdymas“ Projekte numatomos vykdyti šios nemokamos veiklos skirtos NVO darbuotojų ir narių kompetencijų ugdymui - Medijų ir informacinio raštingumo seminarai - 8; Išmaniųjų ir mobiliųjų įrenginių teoriniai ir praktiniai mokymai - 6; Projektų rengimo, valdymo ir viešųjų aptarimų organizavimo mokymai - 6; Lietuvos regioninės politikos ir Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros miestuose konferencija - 1; NVO teikiamų paslaugų komercinimo, dokumentų valdymo ir administravimo seminarai - 6. Dalyvių sk. – 200, Projekto įgyvendinimo partneris - Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai“. Biudžetas 43 586,22 Eur. (iš kurių 9050,50 Eur. Nuosavos lėšos). |