**KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ**

**VEIKLOS PLANAS**

**1. Veiklos planas teikiamas už 2018 metus.**

**2. Informacija apie numatomas įgyvendinti veiklas**

**2.1. Informacija apie numatomas įgyvendinti veiklas, susijusias su Kvietimu Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Veiklos****Eil. Nr.** | **Veiklos pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Pastabos** |
| 1. | Mokymų vietos plėtros projektų vykdytojams pagal Kvietimą Nr. 1 organizavimas | 2018 04 27 | Vietos plėtros projektų sutarčių sudarymo (preliminari data 2018-03-15) iki 2018-04-27 organizuojami mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams, siekiant suteikti žinias ir gebėjimus būtinus užtikrinti tinkamą strategijos veiksmų įgyvendinimą. Kiekviena dalyvių grupė mokoma pagal Mokymų programą, kurią sudaro 4 mokymų dalys po 4 akad. val. Vienos grupės bendra mokymų trukmė − 16 akad. val. Mokymų programos turinį sudaro šios temos: „Projektų valdymo ypatumai“ (2 akad. val.), „Ataskaitų teikimas“ (2 akad. val.), „Mokėjimo prašymų teikimo aspektai“ (4 akad. val.), „Projektų apskaitos ir finansų valdymo aspektai“ (4 akad. val.), „Viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai“ (3 akad. val.), „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo Kauno mieste nuostatos“ (1 akad. val.). |

**2.2. Informacija apie numatomas įgyvendinti veiklas, susijusias su Kvietimu Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VeiklosEil. Nr. | **Veiklos pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Pastabos** |
|  | Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 paskelbimas | 2018-03-02 | Kvietimas dėl veiksmų Nr. 1.2.4., 1.3.3., 1.3.4. bus paskelbtas 2018 m. kovo 2 d., projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018-04-04. Pagal kvietimą numatoma projektams paskirstyti ES finansavimo lėšų suma − 226.799 eurai. |
|  | Mokymų vietos plėtros projektų rengėjams pagal Kvietimą Nr. 2 organizavimas | 2018-04- 02 | Nuo Kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo iki pasiūlymo pateikimo termino organizuojami mokymai vietos plėtros projektų rengėjams, siekiant suteikti žinias ir gebėjimus būtinus paruošti kokybiškus projektinius pasiūlymus.Kiekviena dalyvių grupė mokoma pagal Mokymų programą, kurią sudaro 4 mokymo dalys po 4 akad. val. Vienos grupės bendra mokymų trukmė − 16 akad. val. Mokymų programos turinį sudaro šios temos „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos nuostatos“ (1 akad. val.), „Vietos plėtros projektų inicijavimas“ (1 akad. val.), „Vietos plėtros projektų paraiškų rengimas“ (4 akad. val.), „Vietos plėtros projektų paraiškų pildymas, biudžeto sudarymas“ (10 akad. val.). |
|  | Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašų pagal Kvietimą Nr. 2 sudarymas ir tvirtinimas | 2018-06-29 | Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo dėl veiksmų Nr. 1.2.4., 1.3.3., 1.3.4. sudarymo ir tvirtinimo VV visuotiniame narių susirinkime terminas – 2018-06-29. |
|  | Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos pateikimas | 2017-07-04 | 2018-07-04 Vidaus reikalų ministerijai bus pateikta Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita. |
| 1.
 | Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimas Vidaus reikalų ministro įsakymu | 2018-10-31 | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas bus patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu iki 2018-10-31. |

**2.3. Informacija apie numatomas įgyvendinti veiklas, susijusias su pateiktomis projektų paraiškomis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Veiklos****Eil. Nr.** | **Veiklos pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Pastabos** |
| 1. | Projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ veiklų vykdymas pagal jungtinės veiklos sutartį  | 2021-07 | Jei projektas pateiktas pagal priemonę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ bus patvirtintas ir jo įgyvendinimui skirtas finansavimas planuojama suderinus projekte numatytą biudžetą ir veiklų apimtis vykdyti projekte numatytas veiklas pagal įsipareigojimus. |
| 2. | Projekto „Kauno miesto tikslinėse teritorijose veikiančių NVO kompetencijų ugdymas“ įgyvendinamas | 2018-12-31 | Jei projektas pateiktas pagal Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“, sritį Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas bus patvirtintas ir jo įgyvendinimui skirtas finansavimas planuojama suderinus projekte numatytą biudžetą ir veiklų apimtis įgyvendinti projektą pagal įsipareigojimus |