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I SKYRIUS
ĮVADAS

Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrasis planas (toliau – Planas) – Savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą Savivaldybėje, pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Gerai sutvarkytas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas – tai patogiai ir greitai pasiekiama, moderni ir šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, gebanti sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą. 
Planas yra skirtas ugdymo kokybei ir mokinių ugdymosi poreikiams mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo programas, socialinei atskirčiai mažinti, lėšoms efektyviau panaudoti. 
Pertvarkant mokyklų tinklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, ir įstatymų  lydimųjų teisės aktų reikalavimais. 
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka nuo 2005 metų buvo nuosekliai įgyvendinama pagal Savivaldybės  tarybos  patvirtintus  2005–2012 metų bendruosius tinklo pertvarkos  planus, kurie buvo įgyvendinami dviem etapais: I etapas – 2005–2007 m., II etapas – 2008–2012 m., vėliau patvirtinti 2012–2015 m., 2016–2020 m. ir 2021–2025 m. planai. 
[bookmark: _Hlk229381035]Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos                          2021–2025 m. bendrasis planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-71 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos                     2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo” yra įgyvendintas. Šiame dokumente yra pateikiama Kauno miesto mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. analizė ir prognozės,                2026–2030 m. mokyklų tinklo pertvarkos tikslas, uždaviniai ir pagrindimas. Prieduose pateikiamas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2026–2030 metų priemonių planas (1 priedas), Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (2 priedas), Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežimo                  2026–2030 metais užtikrinimo planas (3 priedas).
Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir Savivaldybei pakeliamą kainą, naudoti turimus materialinius ir intelektinius išteklius.
Mokyklų tinklo pokyčiai yra sudėtingas procesas, todėl svarbu ne tik parengti Planą, bet ir būtina įvertinti Plano įgyvendinimo problemas, pasekmes ir rezultatą.

II SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZĖS

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, rengdamas Planą, atliko miesto ugdymo įstaigų esamos būklės analizę – įvertino demografinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus, ugdymosi poreikių tenkinimą, ugdymo kokybę, mokyklų tinklo efektyvumą, mokyklų pastatų būklę ir atitiktį mokyklos tipui. 
1.1. Demografinis ir socialinis kontekstas 
[bookmark: _Hlk232668327][bookmark: _Hlk232757312]Ugdymo įstaigų tinklo pertvarką lemia demografinės tendencijos. 2026 m. pradžioje remiantis Statistikos departamento duomenimis mieste gyveno 302835 gyventojai (2020 m. – 289380). Nuo 2020 m. Kaune padidėjo 13455 gyventojais, t. y. 4,7 procento. Kauno mieste               2020–2024 m. fiksuotas gyventojų skaičiaus augimas, o nuo 2025 m. pastebimas nežymus mažėjimas (1342 gyventojais) (žr. 1 pav.). 


[bookmark: _Hlk232757589]1 pav. Gyventojų skaičiaus kaita Kauno mieste
1.2. Ekonominės ir socialinės būklės kontekstas
Savivaldybės darbo rinkoje vykstantys procesai daro įtaką gyventojų užimtumui, o šis savo ruožtu – gyventojų švietimo poreikiams.
Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, gyventojų amžiaus struktūra nekito: 2025 m. darbingo amžiaus kauniečiai sudarė 61,7 proc., vaikai (0–15 m. amžiaus) – 15,0 proc., pensinio amžiaus gyventojai – 22,9 proc. visų Kauno gyventojų. Moterų skaičius tendencingai išliko didesnis nei vyrų – 2025 metų pradžioje moterys sudarė 54,1, proc., o vyrai 45,9 proc. visų miesto gyventojų. 
2025 m. Kauno mieste gimė 1970 kūdikių, 2020 m. – 2650 (tai 650 kūdikių mažiau nei 2020 m.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis bendrojo gimstamumo rodiklis mažėja tiek Kauno mieste, tiek bendrai Lietuvoje. 
Vertinant gyventojų mirtingumo rodiklį, Kauno mieste matomi teigiami pokyčiai. Statistikos departamento duomenimis, bendrasis mirtingumo rodiklis Kauno mieste 2025 m. sumažėjo. Bendrai Lietuvoje mirtingumo rodiklis nuo 2015 m. mažėja. 
Mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti  (žr. 2 pav.).

2 pav. Socialiai remiamų mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, dalies pagal programas kaita (proc.)
[bookmark: _Hlk232757658]Atkreiptinas dėmesys, kad mieste yra apie 5000 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, dalis jų su sunkia negalia (kurtieji, aklieji, vaikai su judėjimo, komunikacijų sutrikimais, su protine negalia). Stebima nuosekli tendencija, kad specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalis auga. 2019–2020 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 12,76 proc., o 2024–2025 m. m. dalis pasiekė – 14,30 proc., visų mokinių skaičiaus (žr. 3 pav.).

3  pav. Bendro ir specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių skaičiaus kaita Kauno mieste
Analizuojant socialinius procesus, svarbus bendrojo ir neformaliojo ugdymo prieinamumas, daliai šeimų, ypač socialiai remtinoms, aktualu gauti kokybiškas ir nebrangias neformaliojo ugdymo paslaugas. Todėl, būtina numatyti pakankamas neformaliojo ugdymo galimybes, paslaugas vaikams su negalia. 
1.3. Kultūrinės būklės kontekstas
Vienintelėje mieste rusų dėstomąja kalba Kauno tarptautinėje gimnazijoje rusų dėstomąja kalba 2025–2026 m. mokėsi 1498 (4,3 proc.) mokiniai, 2024–2025 m. – 1487 (4,3 proc.) mokinių, 2023–2024 m. – 1644 (4,8 proc.) mokiniai. Mažėjant mokinių skaičiui šioje gimnazijoje komplektuojamos lietuvių dėstomąja kalba klasės. 
Kauno tarptautinė gimnazija vienintelė Kauno mieste tenkinanti mokinių, ugdomų tautinės mažumos kalba (rusų), poreikius. Joje 2025 m. rugsėjo 1 d. (mokinių registro duomenys) ugdomi 1498 vaikai ir mokiniai. Gimnazijoje mokosi 30 tautybių mokiniai. Dėl pasaulyje vykstančių globalizacijos procesų į Lietuvą nuolat atvyksta kitų tautybių asmenų. 2025–2026 m. m. gimnazijoje mokosi apie 700 mokinių migrantų iš Ukrainos, Afganistano, Filipinų, Rumunijos, Latvijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos,  Baltarusijos, Rusijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos, Kazachstano, Tadžikistano, Venesuelos, Ispanijos, Airijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių.
Kaunas yra vienas pagrindinių kultūros centrų. Jame veikia valstybinės kultūros institucijos, muziejai, teatrai, Savivaldybės kultūros institucijos. Didžioji dalis kultūros objektų sukoncentruota miesto centre. Vaišvydavoje, Rokuose, Petrašiūnuose, Palemone, Sargėnuose, Romainiuose ir kitose nuo miesto centro atitolusiose miesto dalyse kultūros infrastruktūra išvystyta žymiai menkiau. Tai daro įtaką čia esančių mokyklų, kaip vietos kultūros centrų, vaidmens svarbai. 
1.4. Ugdymosi poreikių tenkinimo būklės kontekstas
Mokyklų tinklo tankumas ir jų pasiekiamumas atskleidžia bendrojo ir neformaliojo ugdymo prieinamumą pagal Savivaldybės gyventojų poreikius ir gebėjimus, lygias ugdymosi galimybes. 
[bookmark: _Hlk233631444][bookmark: _Hlk233009244]2020 metais Kauno mieste buvo 153 švietimo įstaigos: 74 lopšeliai-darželiai, 4 vaikų darželiai, 5 mokyklos-darželiai, 7 pradinės mokyklos, 16 progimnazijų, 6 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 21 gimnazija, 6 specialiosios mokyklos ir ugdymo centrai, 11 neformaliojo ugdymo įstaigų, 2 aptarnaujančios įstaigos. Įgyvendinus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrąjį planą, švietimo įstaigų skaičius pakito, liko:  144 švietimo įstaigos: 74 lopšeliai-darželiai, 2 vaikų darželiai, 5 mokyklos-darželiai, 5 pradinės mokyklos, 18 progimnazijų, 6 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 19 gimnazijų, 3 specialiosios mokyklos ir ugdymo centrai, 9 neformaliojo ugdymo įstaigos, 2 aptarnaujančios įstaigos. Kauno Suzukio pradinė ir Kauno Panemunės pradinė mokyklos reorganizuotos į progimnazijas, Kauno Dainavos progimnazija reorganizuota prijungiant prie Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro ir vėliau pertvarkyta jos struktūra iš mokyklos-daugiafunkcio centro į gimnazijos tipo Vytauto Didžiojo klasikinio ugdymo licėjų, Kauno Antano Smetonos gimnazija reorganizuota prijungiant prie Kauno „Varpo“ gimnazijos, Kauno „Aitvaro“ mokykla reorganizuota  prijungiant prie Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras reorganizuotas prijungiant prie Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus savininko teisės ir pareigos perduotos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai.
Mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir siekiant aukštesnių ugdymo(si) rezultatų mieste išplėstas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas. Veikia specializuota mokykla – Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, įgyvendinantis Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį ir Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus, pasirengęs akredituoti vidurinio ugdymo programą ir įgyvendinti specializuoto ugdymo krypties kartu su klasikiniu ugdymu programas. Taip pat yra 8 mokyklos, taikančios savitos pedagoginės sistemos elementus: Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, įgyvendinanti Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, įgyvendinanti Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus, Kauno Veršvų gimnazija, įgyvendinanti Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, įgyvendinanti Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos elementus, Kauno „Vyturio“ gimnazija, įgyvendinanti Katalikiškojo ugdymo sampratos elementus, Kauno Kovo 11-osios gimnazija, vykdanti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalinę ir visišką integraciją, Kauno Suzukio progimnazija, taikanti Suzukio talentų ugdymo Lietuvoje koncepcijos elementus, ir Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“, įgyvendinantis Montesori metodikos elementus. 
[bookmark: _Hlk233636935]Mieste plečiantis verslo investicijoms, atvykstantiems gyventi užsieniečiams ir iš emigracijos grįžtantiems lietuviams sudarytos jų vaikams palankios ugdymosi sąlygos. Įgyvendinamas dvikalbis (anglų kalba ir lietuvių kalba) ugdymas Kauno Panemunės progimnazijoje, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje. Kauno Jono Jablonskio gimnazija 2018 m. tapo Tarptautinio bakalaureato organizacijos (TBO) ir Pagrindinio ugdymo bakalaureato (MYP) programos kandidato mokykla, o 2020 m. gimnazijoje akredituota Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (DP), skirta III–IV gimnazijos klasių mokiniams. Kauno Jono Jablonskio gimnazijai suteiktas Tarptautinio bakalaureato pasaulinės mokyklos (IB World School) statusas. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija taip pat įgyvendina Pagrindinio ugdymo bakalaureato (MYP) ir Pradinio ugdymo bakalaureato (PYP) programas, o nuo 2026 m. pradžios Kauno Panemunės progimnazijai suteiktas Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programą (IB PYP) įgyvendinančios mokyklos statusas. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija vykdo  dvikalbį (vokiečių kalba) ugdymą. 
Mokinių ugdymosi poreikius tenkina mieste esančios nevalstybinės mokyklos: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, Kauno jėzuitų gimnazija, Kauno technologijos universiteto gimnazija, Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Naujalio gimnazija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, Valdorfo pagrindinė mokykla, Montesori pradinė mokykla, Erudito licėjus ir kt. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas analizuojamas remiantis nepatekusiųjų į įstaigą, niekur nepatekusiųjų vaikų ir laisvų vietų skaičiais ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Stebimas vaikų srautas iš Kauno rajono į Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 2025 m. duomenimis 544 vaikai iš Kauno rajono lanko miesto lopšelius-darželius, tuo tarpu į rajoną iš miesto vyksta 215 vaikų. Be to miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 295 vaikai iš Ukrainos.
Taip pat Kauno mieste yra 29 nevalstybinės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas. 
Siekiama plėsti ugdymo proceso organizavimą miesto ugdymo įstaigose, plečiant suteikiamų paslaugų įvairovę, pasiūlant vaikams ir jų tėvams gauti platesnio spektro paslaugas toje įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Įgyvendinamas vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų – Visos dienos mokykloje modelis. 
[bookmark: _Hlk233641345]2025 m. pradėtas įgyvendinti įtraukties principo įgyvendinimo modelis. Kauno miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose siekiama nuosekliai įgyvendinti įtraukties principu grindžiamą ugdymą, kuriant atvirą, lanksčią ir kiekvieno mokinio poreikius atliepiančią ugdymo aplinką: stiprinti mokyklų pasirengimą įtraukties principu grindžiamam ugdymui, užtikrinti tikslingą metodinę, specialistų bei organizacinę pagalbą, plėtoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas bei skatinti teigiamas nuostatas įtraukiojo ugdymo atžvilgiu.
[bookmark: _Hlk233637429]Kauno šv. Roko mokyklai tapus regioniniu specialiojo ugdymo centru stiprinamas įtraukusis ugdymas, konsultuojami mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų ir (ar) mokymo(si) priemonių ir specialiųjų techninės pagalbos priemonių pasirinkimo ir naudojimo, teikiama pagalba mokyklų vadovams, pedagoginiams darbuotojams stiprinant kompetencijas, skleidžiant įtraukiojo ugdymo inovacijas miesto mokyklose.
Nuo 2007 m. vykdoma savivaldybės inicijuota Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa, skirta 3–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams, pasižymintiems išskirtiniais gebėjimais. Programą įgyvendina Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų, Lietuvos sporto, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetai. Meno sritį kuruoja Nacionalinis Kauno dramos ir Kauno valstybinis muzikinis teatrai bei Vilniaus dailės akademija. 2025–2026 m. m. programoje dalyvavo 349 mokiniai (2024–2025 m. m. – 358 mokiniai, 2023–2024 m. m. – 399 mokiniai), vykdyta                             16 programų.
Plečiamos vaikų neformaliojo švietimo užimtumo paslaugos. Siekiama ne tik didinti vaikų užimtumą, bet ir suteikti vaikams kokybišką neformalųjį švietimą. Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis ženkliai didėjo. 2025 m. neformaliojo švietimo veiklose dalyvavo                      81,1 proc. visų mokinių (2024 m. – 77,6 proc.,  2023 m. – 72,9 proc.,  2022 m. – 71,5 proc.  2021 m. – 62,8 proc.).
2. Mokinių skaičiaus kaita ir prognozės
Vaikų ir mokinių skaičius Kauno miesto savivaldybei pavaldžiose mokyklose labai keitėsi                   (žr. 1 lentelę).


                      1 lentelė
Mokinių skaičiaus kaita 2013–2026 metais
	Įstaigos tipas
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m. 
	2021
m.
	2022 m.
	2023 m.
	2024 m.
	2025 m.
	2026 m.

	Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
	13573
	11442
	11536
	11582
	11645
	11547
	11650
	11490
	13622
	13779
	13442
	13037
	12430
	11832

	Neformaliojo ugdymo įstaigos
	9010
	8965
	9491
	9274
	9425
	8368
	8421
	8117
	8025
	7926
	8140
	8366
	8708
	8527

	Darželiai-
-mokyklos
	642
	633
	803
	775
	762
	756
	749
	712
	841
	837
	870
	886
	948
	820

	Pradinės mokyklos
	2437
	2511
	2372
	2405
	2430
	2223
	2234
	2135
	1950
	1970
	1944
	1551
	1529
	1460

	Progimnazijos
	3630
	3654
	4841
	6529
	9349
	9857
	10367
	11025
	11008
	11393
	11386
	11600
	11452
	11048

	Pagrindinės mokyklos
	4824
	3242
	5179
	3498
	824
	768
	529
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Daugiafunkciai centrai
	238
	1419
	1655
	2014
	2156
	2027
	2025
	2029
	2785
	2961
	2843
	2718
	2756
	2636

	Jaunimo mokyklos
	192
	173
	181
	181
	177
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Vidurinės mokyklos
	11396
	10452
	663
	651
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Suaugusiųjų mokyklos
	799
	759
	672
	740
	290
	310
	362
	411
	401
	475
	601
	717
	753
	775

	Gimnazijos
	8331
	8224
	13723
	13373
	13548
	13878
	14028
	14564
	15017
	15946
	16137
	16667
	16989
	17275

	Specialiosios mokyklos
	487
	483
	554
	536
	534
	478
	526
	542
	515
	526
	515
	532
	526
	542

	Iš viso mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose
	32976
	31550
	30643
	30702
	30070
	30297
	30820
	31418
	31787
	33369
	33533
	33986
	34318
	34473

	Priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičius mokyklose
	417
	415
	611
	656
	644
	745
	713
	712
	746
	726
	784
	703
	666
	617

	Iš viso  mokinių skaičius
	33393
	31965
	31254
	31358
	30714
	31042
	31533
	32130
	32533
	34095
	34317
	34689
	34984
	35090



2025 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius buvo 34318 (be priešmokyklinukų). Su priešmokyklinukais bendras mokinių skaičius Kaune buvo 34984 (palyginti su 2024 m. padidėjo 295 mokiniais). Kauno miesto savivaldybės mokyklose stebimas mokinių skaičiaus didėjimas, įvertinant ir tai, kad 2025 m. 7151 mokiniai mokėsi valstybinėse ir nevalstybinėse Kauno mieste esančiose mokyklose. Prognozuojama, kad mokinių skaičiaus didėjimo tendencija išliks ir toliau (žr. 4 pav.). 


4 pav. Kauno miesto savivaldybės mokinių skaičiaus kaita

Kaune 7151 mokiniai (17,0 proc.) 2025 m. mokėsi valstybinėse ir nevalstybinėse mokyklose (žr. 5 pav.). 


5 pav. Mokinių skaičiaus kaita valstybinėse ir nevalstybinėse mokyklose Kaune


2




2025 m. priešmokyklines grupes ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose lankė 2832 šešiamečiai. Priešmokyklines grupes ikimokyklinio ugdymo mokyklose lankė 2166 (76,5 proc.) šešiamečių, o bendrojo ugdymo mokyklose – 666 (23,5 proc.) šešiamečių. 5 ir 6 paveiksluose pavaizduota priešmokyklinukų pasiskirstymo bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose kaita. 

6 pav. Priešmokyklinėse grupėse ugdomų vaikų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose


7 pav. Priešmokyklinėse grupėse ugdomų vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo mokyklose

Kaune yra 5 mokyklos-darželiai. Mokinių skaičius Kauno miesto mokyklose-darželiuose kito nežymiai. 2025 metais šio tipo įstaigose mokėsi 948 mokiniai, 2024 m. – 886 mokinių                    (žr. 8 pav.). 


8 pav. Mokinių skaičiaus kaita mokyklose-darželiuose

Pradinėse mokyklose mokinių skaičius Kaune kinta labai nežymiai (žr. 9 pav.). Kaune veikia 5 pradinės mokyklos. 

9 pav. Mokinių skaičiaus kaita pradinėse mokyklose
Kaune, vykdant mokyklų tinklo pertvarką, iš 2015 m. buvusių 12 pagrindinių mokyklų            2020 m. neliko nė vienos pagrindinės mokyklos. Pagrindinės mokyklos pertvarkytos į progimnazijas ar mokyklas-daugiafunkcius centrus. 
Mieste yra 6 mokyklos-daugiafunkciai centrai. Mokinių skaičius juose nuo 2021 m. kito nežymiai (žr. 10 pav.). 

10 pav. Mokinių skaičiaus kaita mokyklose-daugiafunkciuose centruose

Kaune esančiose 18 progimnazijų mokinių skaičius didėja (žr. 11 pav.). Nuo 2020 m. mokinių skaičius padidėjo 427 mokiniais. 

11 pav. Mokinių skaičiaus kaita progimnazijose

Vykdant mokyklų tinklo pertvarką, vidurinės mokyklos pertvarkytos į gimnazijas, progimnazijas ir mokyklas-daugiafunkcius centrus. 
Kauno miesto gimnazijose mokinių skaičius kito dėl vykdomos tinklo pertvarkos, steigiamų privačių gimnazijų. 2021 m. mieste buvo 21 gimnazija (10 visiškai išgrynintų gimnazijų                                          (I–IV gimn. kl.) ir 11 „ilgųjų“ (1–8 kl. ir I–IV gimn. kl.) gimnazijų). Mokinių skaičius gimnazijose didėja                               (žr. 12 pav.). 


12 pav. Mokinių skaičiaus kaita gimnazijose

Kauno mieste ugdymo paslaugas teikia Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Kauno miesto mokinių skaičius suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre didėja                           (žr. 13 pav.). Kaune mokiniai, be Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, gali pasirinkti mokymąsi profesinėse mokyklose, kuriose gali tuo pačiu metu mokytis ir įgyti reikiamą specialybę.


13 pav. Mokinių skaičiaus kaita Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre 

Nuo 2021 metų mokinių skaičius specialiosiose mokyklose keitėsi nežymiai (žr. 14 pav.). 

14 pav. Mokinių skaičiaus kaita specialiosiose mokyklose

Mokinių, besimokančių 1, 4 ir 8 klasėse, kaita per 2021–2025 metų laikotarpį Kauno mieste pavaizduota 15 paveiksle. Palyginti su praėjusiais metais, 2025 metais šių mokinių skaičius sumažėjo 36 pirmokais ir 131 aštuntoku, padidėjo 29 ketvirtokais. 

15 pav. Mokinių skaičiaus kaita 1, 4 ir 8 klasėse Kauno mieste

Besimokančiųjų gimnazijos II ir IV klasėse mokinių skaičius Kauno mieste nuo 2020 m. padidėjo. Tai įvyko dėl tinklo pertvarkos, dėl mokinių skaičiaus didėjimo progimnazijose                                    (žr. 16 pav.). Prognozuojama, kad artimiausius trejus metus tiek II, tiek IV gimnazijų klasėse mokinių skaičius didės. 


16 pav. Mokinių skaičiaus kaita II ir IV gimnazijos klasėse

[bookmark: _Hlk233270115]Ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičius Kauno mieste kaip ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose mažėja: 2025 m. – 12430 vaikų, 2024 m. – 13037 vaikai, o 2023 m. – 13442 vaikai                  (žr. 17 pav.). 

17 pav. Ikimokyklinių įstaigų auklėtinių skaičiaus kaita didžiuosiuose Lietuvos miestuose
                                                                                                       
3. Ugdymo kokybė ir prieinamumas
Savivaldybės švietimo sistema siekia geros ugdymo kokybės rezultatų, sumaniai ir taupiai naudodama turimus išteklius, kiekvienam asmeniui laiduoja švietimo prieinamumą. Švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo stebėsena, mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacija, mokymosi pasiekimų vertinimas, švietimo įstaigų vadovai teikia mokyklų bendruomenėms ir mokyklų taryboms svarstyti metų veiklos ataskaitas. Nacionalinė švietimo agentūra 2007–2025 metų laikotarpiu visuminį išorės vertinimą atliko 65 Kauno bendrojo ugdymo mokyklose ir teminį – 9 mokyklose. 
3.1. Mokymosi pasiekimai
[bookmark: _Hlk233270727]Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (toliau – NMPP) dalyvauja visos Kauno miesto savivaldybės mokyklos. Lyginant su praėjusių metų NMPP rezultatais, 2025 m. 4‑tos klasės mokinių matematikos rezultatų vidurkis siekė 80,9 proc. (12,83 proc. didesnis nei 2024 m.), skaitymo rezultatų vidurkis siekė 81,9 proc. (31,88 proc. didesnis nei 2024 m.) (žr. 18 pav.).

18 pav. 4-tos klasės nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų kaita Kauno mieste (proc.)

2025 m. 8-os kl. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų procentinis vidurkis siekė 78,4 proc. (2024 m. – 75,0 proc.), matematikos – 66,7 proc. (2024 m. – 50,8 proc.). Kauno miesto 8-tos klasės mokinių rezultatai didesni nei šalies: matematikos – 13,24 proc. (2024 m. m. –                     8,2 proc.), skaitymo – 33,11 proc. (2024 m. m. – 5,2 proc.) (žr. 19 pav.).

19 pav. 8-tos klasės nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų kaita Kauno mieste (proc.)

Akademinius mokinių pasiekimus atspindi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai.
Kauno miesto savivaldybės mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai procentais 2025 m. lyginant su šalies vidurkiu – lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatai 8,42 proc., o matematikos – 9,24 proc. aukštesni už šalies vidurkį.
Švietimo valdymo informacinėje sistemos (toliau – ŠVIS) duomenimis, per pastaruosius kelerius metus (įskaitant 2025 m. tendencijas) aukštesnįjį lygį (7–10 balų) pasiekusių mokinių dalis Kaune augo sparčiausiai šalyje: lietuvių kalbos – daugiau nei 10 proc., o matematikos – daugiau kaip 20 proc. (žr. 20 pav.).

20 pav. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų (1-10 balų) kaita Kauno mieste

2025 m. valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) rezultatai Kauno mieste išsiskyrė aukštais pasiekimais ir rekordine šimtukų gausa. Tradiciškai daugiausia 100 balų įvertinimų surinkta anglų kalbos, informatikos ir matematikos egzaminuose. Bent po vieną maksimalų įvertinimą gavo net 85 proc. Kauno miesto gimnazijų. Abiturientų surinktas balų vidurkis matematikos ir lietuvių kalbos egzaminuose buvo atitinkamai 8,5 proc. ir 6,2 proc. aukštesnis už bendrą Lietuvos vidurkį.
 ŠVIS duomenimis 2025 m. Kauno mieste fiksuotas VBE vienas didžiausių šuolių šalyje – aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) pasiekusių mokinių dalis buvo 12 proc. aukštesnė už šalies vidurkį. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE Kauno miesto balų vidurkis siekė 56,4 balo, kai tuo tarpu šalies vidurkis svyravo ties 47,8 balo riba. 2025 m. padaugėjo abiturientų, laikančių fizikos ir biologijos egzaminus, o jų vidurkis Kaune yra 15 proc. aukštesnis nei šalies (žr. 21, 22 pav.).
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, apskritimas, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[bookmark: _Hlk233273684]21 pav. Valstybinių brandos egzaminų standartizuotais taškais Kauno mieste (proc.)

[image: ]
22 pav. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai Kauno mieste (proc.)



3.2. Mokymosi sėkmingumas 
Geresnių matematikos mokymosi rezultatų siekiantiems 9-tos klasės (gimnazijos I klasės) mokiniams buvo sudaryta galimybė dalyvauti matematikos laboratorijos „MatLab“ edukacinėse veiklose ir konsultacijose. Matematikos laboratorijos „MatLab“ veiklą koordinuoja Kauno švietimo inovacijų centras. 
Kauno miesto „Tūkstantmečio mokyklų“ programos dalyvių, taip pat tinklaveikos būdu programoje dalyvaujančių mokyklų mokiniams skirtos prieigos prie pažangios skaitmeninės matematikos platformos. Ši platforma tapo papildoma mokymo priemone, skirta tiek mokiniams, tiek juos ugdantiems mokytojams. Prieigos suteiktos visoms Kauno miesto savivaldybės mokykloms, kuriose mokosi I-IV gimnazijos klasių mokiniai, taip pat progimnazijų 8 kl. mokiniams, kurių matematikos pasiekimai yra žemesni nei miesto vidurkis. Tokiu būdu buvo siekiama tikslingai padėti tiems mokiniams, kuriems labiausiai reikia individualizuotos pagalbos.
Gavusių pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus mokinių dalis kasmet vis didėjo, tačiau 2024–2025 m. m. šis procentas buvo mažesnis už Lietuvos, Vilniaus ir Klaipėdos (žr. 23 pav.). 

23pav. Gavusių pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą mokinių dalies kaita (proc.)

Mokinių, po pagrindinio ugdymo programą baigusiųjų ir tęsiančių mokslą bendrojo ugdymo mokykloje dalis per trejus metus kito – tai sumažėjo, tai padidėjo. 2024–2025 m. m. procentas (90,36 proc.) buvo geresnis už Vilniaus, Klaipėdos ir Lietuvos (žr. 24 pav.). 

[bookmark: _Hlk233365125]24 pav. Mokinių, po 10 kl. tęsiančių mokslą bendrojo ugdymo mokykloje, dalies kaita (proc.)

Gavusių brandos atestatus mokinių dalis per trejus metus mažėjo. 2024–2025 m. procentas (87,8 proc.) yra geresnis už Vilniaus, Klaipėdos ir Lietuvos (žr. 25 pav.). 


25 pav. Gavusių brandos atestatus mokinių dalies kaita

Abiturientų, baigusiųjų gimnazijas ir tais pačiais metais tęsusių mokslą universitetuose skaičius Kaune keitėsi nežymiai, bet buvo didesnis už Lietuvos ir Klaipėdos (žr. 26 pav.).




26 pav. Mokinių, po 12 kl. tęsiančių mokslą universitetuose, dalies kaita (proc.)

3.3. Neformalusis švietimas
Kauno mieste neformalųjį švietimą įgyvendina Savivaldybė, valstybinės ir nevalstybinės neformaliojo vaikų švietimo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, kiti privatūs švietimo teikėjai. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos – tai institucijos, padedančios tėvams tenkinti jų vaikų saviraiškos poreikius, turiningai ir saugiai praleisti vaikų laisvalaikį, plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių išskirtinius gebėjimus (meninius, sportinius ir kt.).
2025 m. neformaliojo švietimo mokyklų veiklos efektyvumą geriausiai parodo didėjantis mokinių skaičius mokyklose – per pastaruosius penkerius metus mokinių skaičius išaugo                     10,35 proc. iki 7440 mokinių. Pusė visų neformaliojo ugdymo programas lankančių mokinių yra                1–4 klasių mokiniai. Populiariausios programos tarp mokinių yra muzika – 43 proc. ir dailė – 17 proc. visų lankančių mokinių.
Įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ išsiplėtė neformaliojo švietimo veikla, pritraukiant privačius švietimo teikėjus, taip pat didesnės mokinių specializuotų ugdymo poreikių tenkinimo ir pasirinkimo galimybės. Vaikų užimtumas didinamas plečiant neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų įvairovę ir pasiūlą bei efektyviai panaudojant NVŠ lėšas. 2025 m. finansuotos 284 NVŠ programos (išskyrus sporto krypties programas), 2024 m. – 267, 2023 m. – 250, 2022 m. – 178,                                       2021 m. – 206 NVŠ programos. 2025 m. NVŠ programas vykdė 82 NVŠ teikėjai, 2024 m. – 78,                                   2023 m. – 70, 2022 m. – 57, 2021 m. – 56 NVŠ teikėjai. Didėja NVŠ programose dalyvaujančių mokinių, turinčių vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
27 paveiksle pavaizduota mokinių užimtumo neformaliojo vaikų švietimo įstaigose kaita.

[bookmark: _Hlk234313225]27 pav. Mokinių užimtumo neformaliojo vaikų švietimo įstaigose kaita 
Savivaldybei pavaldžių neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tinklą 2025–2026 mokslo metais sudaro 9 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos: 1 scenos menų mokykla, 1 dailės mokykla,  4 muzikos mokyklos, 1 techninės kūrybos centras, 1 tautinės kultūros centras, 1 saugaus vaiko mokykla.
4. Mokyklų pastatų ir patalpų naudojimas švietimo reikmėms 
Tinkama mokyklų pastatų ir patalpų būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir kokybės veiksnys. Mokyklų pastatų būklė gerėja dėl nuosekliai vykdomos mokyklų renovacijos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta, kad valstybės lygiu investicinės lėšos švietimo plėtotei (žmogiškiesiems ištekliams plėtoti ir optimizuoti, darbo sąlygoms gerinti, švietimo kokybei ir prieinamumui didinti, infrastruktūrai tobulinti ir kt.) paskirstomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka, įgyvendinant Valstybinę švietimo strategiją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginį veiklos planą, o savivaldybių lygiu investicinės lėšos švietimo plėtotei skiriamos pagal programas, nustatytas savivaldybių tarybų patvirtintuose biudžetuose. 
Mokyklų renovacija finansuojama tiek valstybės, tiek Savivaldybės lėšomis. Savivaldybė skiria didelį dėmesį švietimo įstaigų pastatams, patalpoms ir aplinkai gerinti. Atnaujinamos švietimo įstaigų vidinės ir išorinės edukacinės erdvės. Įvykdyta Kauno tarptautinės gimnazijos pastato 4-to aukšto statyba, įrengtas liftas, suteikiantis galimybę specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams laisvai judėti po gimnaziją. Atlikta Kauno Veršvų gimnazijos pastato (Mūšos g. 6) pilna renovacija, atnaujinta aktų salė, įrengta STEAM laboratorija, suremontuota sporto salė, valgykla. Pastatyta nauja Maironio universitetinės gimnazijos sporto salė aprūpinta šiuolaikine sporto įranga. Įvykdyta „Vyturio“ gimnazijos abiejų pastatų renovacija: apšiltintas cokolis, sienos, stogas, atnaujinti šaligatviai, sumontuotas naujas teritorijos apšvietimas, įrengta antra STEAM laboratorija, sensorinis kambarys. Gimnazijose („Aušros“, J. Basanavičiaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Kovo 11-osios, Maironio universitetinėje, Prezidento A. Smetonos, Palemono, Tarptautinėje, „Santaros“, „Saulės“ „Varpo“), dalyvaujančiose „Tūkstantmečio mokyklos“ projekte,  modernizuotos edukacinės erdvės. Įrengtos STEAM laboratorijos, erdvės, skirtos mokytojų darbo sąlygų gerinimui, erdvės, pritaikytos judėjimo negalią turintiems mokytojams ir mokiniams (liftai, pandusai, keltuvai, neįgaliųjų tualetai ir kt.), erdvės, pritaikytos regos negalią turintiems mokiniams (žymėjimai, takeliai ir kt.), laisvalaikio, nusiraminimo erdvės, modernizuotos aktų salės, bibliotekos-komunikacijos-informaciniai centrai ir kt. Savivaldybės lėšomis bendrojo ugdymo mokyklose 2025 m. atlikta remonto (statybos) bei aplinkos atnaujinimo darbų už 7 132 407 Eur: suremontuotos 6 įstaigų virtuvės, 4 įstaigų sporto salės, 12 darželių įrengtos kondicionavimo sistemos, atlikti teritorijos tvarkymo darbai 25-iose švietimo įstaigose, baigta vieno stadiono-sporto aikštyno rekonstrukcija, rekonstruoti  dar 4 pastatai, apšiltinta 20 pastatų, 7 įstaigų apšiltintas stogas, atliktas 5 įstaigų visas elektrotechnikos remontas, 4 įstaigų atnaujintos šildymo sistemos ir t. t. 
[bookmark: _Hlk234313258]Stebima įstaigų pasiskirstymo pagal pastatų techninę būklę dalies kaita (žr. 28 pav.)

28 pav. Įstaigų pasiskirstymo pagal pastatų techninę būklę dalies kaita

29 paveiksle pavaizduota Savivaldybės biudžeto lėšų dalies, skirtos švietimui, kaita                         (žr. 29 pav.).


29 pav. Savivaldybės biudžeto lėšų dalies, skirtos švietimui, kaita                         
5. Mokyklų tinklo efektyvumas
Mokyklų tinklo efektyvumas yra susijęs su mokyklų dydžiais, mokyklų patalpų užpildymu, laisvomis mokymosi vietomis, klasių komplektų dydžiais, vidutinėmis vieno mokinio ugdymo išlaidomis. 
Didžiausią ir mažiausią mokinių skaičių klasėje reglamentuoja Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. Mažiausias mokinių skaičius klasėje pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasėse) ir pagal pagrindinio ugdymo programą (5–10, I–II gimnazijos klasėse) gali būti 8 mokiniai, o pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasėse) – 12 mokinių. Galimas didžiausias mokinių skaičius 1–4 klasėse gali būti po 24 mokiniai, o 5–10,  I–II ir III–IV gimnazijos klasėse – po 30 mokinių. 
Dėl mokyklų pertvarkos procesų keičiasi mokinių skaičiaus klasėse vidurkis (žr. 30, 31, 32 ir 33 pav.). 


30 pav. Mokinių skaičiaus vidurkio priešmokyklinio ugdymo grupėse normos ir fakto palyginimas



31 pav. Mokinių skaičiaus vidurkio 1–4 klasėse normos ir fakto palyginimas

32 pav. Mokinių skaičiaus vidurkio 5–8 klasėse normos ir fakto palyginimas

33  pav. Mokinių skaičiaus vidurkio 9–10 ir I-IV gimnazijos klasėse normos ir fakto palyginimas


Tikslingai komplektuojant klasės, pagal nustatytą mokinių skaičiaus klasėse vidurkį užtikrinamas mokymo lėšų pakankamumas mokyklose. 
6. Mokyklų vadovai ir mokytojai
Kokybiškas ugdymo procesas labiausiai priklauso nuo pedagoginių darbuotojų dalykinės ir profesinės kompetencijos. Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro                  2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, kasmet atliekamas Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir nustatomos veiklos užduotys sekantiems metams. 
2025–2026 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 57 vadovai: 56 paskirti į pareigas pirmajai arba antrajai penkerių metų kadencijai, o 1 atlieka direktoriaus funkcijas, kol konkurso būdu bus išrinktas ir paskirtas direktorius.
Mokytojų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose Kaune nežymiai mažėja (žr. 34 pav.). 

34 pav. Mokytojų skaičiaus kaita
Vaikų skaičiaus sąlygoja vaikų, tenkančių vienam mokytojui, santykį (žr. 35 pav.). Kaune šis santykis yra geriausias (12,7) ir stabilus, nors tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje šis rodiklis mažėja.

[bookmark: _Hlk233378266]35 pav. Vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius
[bookmark: _Hlk233376708]Stebimas vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (žr. 36 pav.). Šis santykis geriausias buvo 2023–2024 m. m. tiek Kaune (12,6), tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje.  Per tris metus šis rodiklis mažėja. 


36 pav. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius 

	ŠVIS duomenimis, mokytojų, mokančių daugiau kaip 1 dalyko, dalis didėja (žr. 37 pav.). Kauno mieste ši dalis yra didžiausia.

37 pav. Mokytojų, mokančių daugiau kaip 1 dalyko, dalis (proc.)
6.1. Kvalifikacija
Mokytojų (vyresniųjų mokytojų, mokytojų metodininkų ir mokytojų ekspertų) atestacijos rodikliai šiek tiek mažėja, tačiau neatestuotų mokytojų skaičius didėja 2025–2026 m. Kaune neatestuotų mokytojų padidėjo 37 procentais (žr. 38 pav.).

38 pav. Atestuotų ir neatestuotų mokytojų skaičiaus kaita 

Siekiant kokybiškų švietimo pokyčių, trūkstant pedagoginių darbuotojų ir vadovų, siekiama pritraukti jaunus ir aukštos kvalifikacijos specialistus į Kauno miesto švietimo įstaigas. Savivaldybėje veikia mokytojų skatinimo sistema – 2025 m. buvo skirtos po 3000 Eur premijos penkiems metų mokytojams (2022 m. po 1000 Eur trims mokytojams), be to 2025 m. gimnazijoms, kurių daugiausia abiturientų pasirinko pedagogo profesiją, buvo skirtas finansinis skatinimas.
6.2. Amžius ir stažas 
Mokytojų pasiskirstymo pagal amžių ir mokomuosius dalykus tendencijos rodo pedagoginio personalo senėjimą (žr. 39 ir 40 pav.)., tačiau džiugu, kad jaunesnių nei 29 metai mokytojų skaičius per pastaruosius 4 metus padidėjo 27,2 procento.

39 pav.  Mokytojų pasiskirstymo pagal amžių kaita


40 pav. Mokytojų pasiskirstymo pagal pedagoginį darbo stažą ir dalykus kaita

Vyriausi bendrojo ugdymo mokytojai fiksuojami pradinio ugdymo programoje, neformaliajame ugdyme  dirbantys, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų), fizinio ugdymo  mokytojai.

6.3. Tinklo pertvarka 2021–2025 m.
2021–2022 mokslo metais Kauno miesto savivaldybės reguliavimo sričiai priklausė 150 švietimo įstaigų: 78 ikimokyklinio ugdymo, 61 bendrojo ugdymo mokykla, 9 neformaliojo ugdymo įstaigos ir 2 kitos valdymo įstaigos. 2025–2026 m. m. (rugsėjo 1 d. duomenys) mieste buvo 143 švietimo įstaigos: 73 lopšeliai-darželiai, 2 vaikų darželiai, 5 mokyklos-darželiai, 5 pradinės mokyklos, 18 progimnazijų, 6 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 1 suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 19 gimnazijų, 3 specialiosios mokyklos ir ugdymo centrai, 9 neformaliojo švietimo įstaigos ir 2 kitos valdymo įstaigos (žr. 2 lentelę).
                      2 lentelė
Įstaigų kaita 2015–2026 metais
	Įstaigos tipas
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2022 m.
	2023 m.
	2024m.
	2025 m.
	2026 m.

	Lopšeliai-darželiai
	72
	73
	75
	73
	74
	74
	74
	74
	74
	73
	73
	73

	Vaikų darželiai
	12
	11
	8
	6
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	2

	Darželiai-mokyklos
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Pradinės mokyklos
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5

	Progimnazijos
	9
	12
	16
	16
	16
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18

	Pagrindinės mokyklos
	12
	7
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Mokyklos-
-daugiafunkciai centrai
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Jaunimo mokyklos
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Vidurinės mokyklos
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Suaugusiųjų mokyklos
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Gimnazijos
	20
	20
	21
	21
	21
	21
	21
	20
	20
	20
	19
	19

	Neformaliojo švietimo įstaigos
	15
	15
	15
	11
	11
	11
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Kitos valdymo įstaigos (PPT, KPKC)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Specialiosios įstaigos
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	3
	3

	Iš viso
	171
	170
	168
	155
	153
	153
	150
	147
	146
	144
	143
	143



Per 20 metų pertvarkytos 95 mokyklos (9 pradinės į ikimokyklinio ugdymo įstaigas,                      24 prijungtos prie kitų mokyklų, neliko vidurinių mokyklų, pagrindinės mokyklos tapo progimnazijomis arba daugiafunkciais centais, 2 tapo nevalstybinėmis ir kt.). Įgyvendinus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą pertvarkyta 7 mokyklos: 
2 pradinės mokyklos reorganizuotos į progimnazijas;
1 progimnazija reorganizuota, prijungiant prie mokyklos-daugiafunkcio centro ir pertvarkant struktūrą į licėjų;
1 gimnazija reorganizuota prijungiant prie to paties tipo gimnazijos;
1 specialioji mokykla prijungta prie ugdymo centro;
1 specialiojo ugdymo centras prijungtas prie to paties tipo specialiojo ugdymo centro;
1 licėjaus savininko teisės perduotos Krašto apsaugos ministerijai.
Kauno miesto savivaldybėje baigtas formuoti pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų tinklas. Mokyklų tinklo pertvarka buvo vykdoma nuosekliai ir davė efektyvumo rezultatų. Sudarytos prielaidos veiksmingiau naudoti lėšas ir gerinti mokinių pasiekimus. 2021–2025 m. Savivaldybėje palankios mokymosi aplinkos kokybiškam ugdymo programų įgyvendinimui kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus buvo kuriamos kompleksiškai: pertvarkant mokyklų tinklą, modernizuojant infrastruktūrą, stiprinant aprūpinimą šiuolaikinėmis priemonėmis, tobulinant mokyklų vadybą ir mokytojų kompetencijas, plečiant įtraukiąsias ugdymo sąlygas bei taikant tikslines mokymosi pagalbos priemones. Šios priemonės sudarė tvirtą pagrindą kokybiškam ugdymo proceso organizavimui, prisidėjo prie gerėjančių mokinių rezultatų ir sudarė tvirtesnes prielaidas kiekvieno mokinio pažangai. 

III SKYRIUS
PLANUOJAMOS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDIMAS

7. Vykdoma stebėsena ir rengiamas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2026-2030 m. bendrasis planas, kad mokiniai gautų kokybišką ugdymą už Savivaldybei prieinamą kainą. Mokyklų ir klasių jose komplektavimas atitiktų valstybės skiriamą finansavimą bendrajam ugdymui, o sutaupytas lėšas Savivaldybė galėtų skirti švietimo pastatų būklei gerinti, mokymosi aplinkai gerinti, vaikų fizinį ir psichologinį saugumą garantuojančioms programoms įgyvendinti. 
	
IV SKYRIUS
ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

8. Privalumai:
8.1. Duomenimis grįstas valdymas – nuosekliai naudojami Registrų centro, ŠVIS, SPIS, NŠA duomenys, analizuojami rodikliai ir pokyčiai.
8.2. Įgyvendintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas.
8.3. Savivaldybėje sukurtas pakankamas bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, tinklas;
8.4. Savivaldybės teritorijoje veikia Savivaldybės, valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos;
8.5. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas atitinka skirtingų gebėjimų, polinkių, socialinių sluoksnių, amžiaus grupių formaliojo švietimo poreikius. Savivaldybėje: 
8.5.1. yra šių tipų ir paskirčių mokyklos: mokyklos-darželiai, pradinės mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai, progimnazijos, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, specialiosios mokyklos ir gimnazijos; 
8.5.2. gimnazija, įgyvendinanti specializuoto ugdymo krypties programas ir gimnazijos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas su savitų sampratų elementais; 
8.5.3. sėkmingai veikia ir plėtojamas mokyklų ir klasių tinklas mokiniams, turintiems įgimtų didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
8.5.4. užtikrintas besigydančių ligoninėje mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas; 
8.5.5. įgyvendinamas dvikalbis ugdymas, akredituota Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (DP), skirta III–IV gimnazijos klasių mokiniams, viena progimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bakalaureato (MYP) ir Pradinio ugdymo bakalaureato (PYP) programas, o nuo 2026 m. pradžios vienai progimnazijai suteiktas Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programą                      (IB PYP) įgyvendinančios mokyklos statusas;
8.6. Sudarytos sąlygos nuotolinio mokymosi, Vaikų ugdymosi šeimoje galimybių įgyvendinimui; 
8.7. Investicijos į kokybę – konsultacijos, skaitmenizavimas, laboratorinė bazė, metodinė analizė, kvalifikacijos tobulinimas;
8.8. Pažanga įtraukiojo ugdymo srityje – atvirosios klasės, PPT stiprinimas, Visos dienos mokykla; 
8.9. Išplėtotas suaugusiųjų ir jaunimo mokymas;
8.10. Pakankamas neformaliojo švietimo įstaigų tinklas;
8.11. Geri valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
8.12. Dalis mokyklų atnaujintos panaudojant Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos paramos, valstybės tikslinės dotacijos ir Savivaldybės lėšas;
8.13. Savivaldybės iniciatyva mokytojams, netekusiems darbo, pagal galimybes surandamos naujos darbo vietos;
8.14. Mokykloms talkina Regioninis specialiojo ugdymo centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba ir A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, teikiančios mokiniams pedagoginę ir psichologinę pagalbą;
8.15. Mokytojams sudarytos puikios sąlygos kelti kvalifikaciją, reorganizuotas Kauno švietimo inovacijų centras;
8.16. Teikiama švietimo pagalba migruojančių šeimų vaikams; 
8.17. Dalis miesto pakraščiuose esančių mokyklų aprūpintos mokykliniais autobusais.
9. Trūkumai:
9.1. kai kuriose mokyklose klasių užpildymas mažesnis negu numatyta Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše;
9.2. švietimo pagalbos specialistų trūkumas mokyklose;
9.3. mokinių pasiekimų netolygumas tarp atskirų Savivaldybės mokyklų;

V SKYRIUS
MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO PERTVARKOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

12. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą Kauno mieste, racionaliai panaudojant valstybės ir Savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas, kuriant darnią ir efektyviai veikiančią švietimo programų įvairovę. 
13. Uždaviniai:
13.1. sudaryti sąlygas visose miesto švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti valstybės reglamentuotą ugdymo turinį; 
13.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme reglamentuotą pagalbą mokiniui; 
13.3. pagerinti mokymosi aplinką, praturtinant mokyklų mokymo bazę mokymo priemonėmis pagal ugdymo programas;
13.4. pasiekti, kad visose švietimo įstaigose būtų tinkamos sanitarinės ir higienos sąlygos;
13.5. efektyviai panaudoti žmogiškuosius, ūkinius ir finansinius išteklius, tinkamai komplektuojant mokyklas ir klases jose pagal bendruosiuose ugdymo planuose ir Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus; 
13.6. siekti, kad mokyklos, įgyvendinančios pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, būtų arčiau mokinių gyvenamosios vietos; 
13.7. skatinti mokytojų kūrybiškumą, sudaryti mokytojams palankias sąlygas kelti kvalifikaciją, užtikrinti, kad būtų maksimaliai išsaugotos esamos darbo vietos reorganizuojant ar pertvarkant Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų struktūrą; 
13.8. užtikrinti veiksmingą mokyklų bendradarbiavimą, skatinti mokyklas tartis ir siekti bendrų susitarimų dėl švietimo programų ir jų modulių derinimo, tolesnio mokinių mokymo perspektyvų. 
Mokyklų tinklo pertvarka grindžiama ne atskirų mokyklų, mokytojų poreikių tenkinimu, bet yra susijusi su platesnių švietimo siekių ir mokinių poreikių tenkinimu už protingus kaštus. Ateities tendencija – nuo švietimo visiems pereiti prie švietimo kiekvienam (personalizuotas, suasmenintas ugdymas(is) ir mokymas(is), pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi ir mokomasi skirtingais tempais ir būdais, mokyti(s) partneriškai, grupėse, komandose, įvairiuose socialiniuose ir virtualiuose tinkluose. Mokyklos, kaip organizacijos, veiklos veiksniai – ugdymo ir ugdymosi aplinka, ugdymas (mokymas), mokyklos darbuotojai, mokyklos bendruomenė ir jos mokymasis, lyderystė ir vadyba – yra veiksniai, lemiantys mokyklos misijos įgyvendinimą. Pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga.

VI SKYRIUS
MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PRIORITETAI IKI 2030 METŲ


14. Kauno miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos prioritetai:
14.1. kokybiško ugdymo turinio garantija kiekvienam mokiniui;
14.2. vaiko fizinio ir psichologinio saugumo užtikrinimas;
14.3. mokymosi aplinkos pagerinimas, užtikrinant sanitarines ir higienos normas;
14.4. efektyvus žmogiškųjų, ūkinių ir finansinių išteklių panaudojimas;
[bookmark: p_5_0_1]14.5. Kauno miesto mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis švietimo sistemos principais: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo.
VII SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI IKI 2030 METŲ

	15. Laukiami rezultatai: 
15.1. pagerės mokinių mokymosi sąlygos ir bus užtikrinama programų pasirinkimo įvairovė (tikslingai komplektuojant klases); 
15.2. pagerės ugdymo kokybė ir mokymo bazė, nes bus sutaupomos lėšos švietimui; 
15.3. pagerės mokinių saugumas mokiniams mokantis skirtingų tipų mokyklose; 
15.4. bus racionaliai naudojamos Savivaldybės lėšos. 

VIII SKYRIUS
PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI IR NUMATOMAS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VERTINIMAS


	Eil.
Nr.
	Rodiklis
	Minimalus rezultatas
(2025-2026 m. m.)
	Maksimalus rezultatas

	1
	2
	3
	4

	1.
	Mokyklų ir klasių užpildomumas
	Mokyklos užpildomumas:
bendras patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui, – 9,8 m2;
klasių plotas, tenkantis vienam mokiniui, – 3,9 m2.

Vidutinis klasės komplekto dydis – 23,3
	Bendro patalpų ploto ir klasių ploto, tenkančio vienam mokiniui, rodikliai gerėja



Vidutinio klasės dydžio rodiklis gerėja

	2.
	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis (proc.)
	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis 97,54 proc.
	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalies (proc.) rodiklis didėja

	3. 
	Mokinių ir mokytojų santykis
	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius – 11,9
	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus rodiklis gerėja

	4. 
	Švietimo pagalbą mokiniui teikiančių specialistų skaičius
	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius – 1,77
	Pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis gerėja 

	5. 
	Pasiekusių bent pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis (proc.)
	Pasiekusių bent pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis (proc.) (6-10 balų) – 68,09;
(7-10 balų) – 53,71
	Pasiekusių bent pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis (proc.) didėja

	6. 
	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)	
	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) – 87,66
	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) gerėja

	7. 
	Vaikų užimtumas neformaliojo vaikų švietimo srityje
	Vaikų užimtų neformaliojo vaikų švietimo srityje dalis (proc.) – 81,05 
	Vaikų užimtų neformaliojo vaikų švietimo srityje dalis (proc.) didėja

	8. 
	Vieno vaiko, mokinio išlaikymo kaina įstaigoms vykdant priemonę ugdymo kokybės gerinimas 
	Vieno vaiko, mokinio išlaikymo kaina įstaigoms vykdant priemonę ugdymo kokybės gerinimas – 5498,15 Eur
	Vieno vaiko, mokinio išlaikymo kaina didėja



IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasikeitus faktinei situacijai ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktams ir nuostatoms, taip pat bendruomenių pageidavimu Planas kasmet gali būti tikslinamas ir keičiamas.

____________________________________ 






Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų
bendrojo plano 1 priedas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2026–2030 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2026–2030 metų priemonių plano tikslas – sudaryti sąlygas mokinių kokybiško ugdymosi poreikių tenkinimo tęstinumui skirtingo tipo mokyklose, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
	Eil.
Nr.
	Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos formaliojo ir neformaliojo švietimo programos, savininkas (-ai) ir adresas 
	Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos būdai ir etapai
	Planuojama steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos           pabaigos data
	Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos programos po reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, įsteigimo

	1
	2
	3
	4
	5

	Aleksoto seniūnija

	1. 
	Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Kauno miesto savivaldybė                            (toliau – Savivaldybė)
Adresas – V. Čepinskio g. 7, Kaunas

	–


	–




	Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo (PYP) ir pagrindinio ugdymo (MYP) programos





	1
	2
	3
	4
	5

	2. 
	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Įgyvendina Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos elementus
Savivaldybė ir Vilkaviškio arkivyskupijos kurija
Adresas – Bitininkų g. 31 ir Šeštokų g. 30, Kaunas
	–

	–


	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Įgyvendina Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos elementus

	3. 
	Kauno „Medeinos“ mokykla-darželis 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – M. Yčo g. 2 ir Dvarų g. 49, Kaunas
	–
	–
	Kauno „Medeinos“ mokykla-            -darželis
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos


	Centro – Žaliakalnio seniūnija

	4. 
	Kauno „Aušros“ gimnazija 
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
Savivaldybė
Adresas – Laisvės al. 95, Kaunas
	–
	–
	Kauno „Aušros“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa


	5. 
	Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
[bookmark: _Hlk233717813]Vykdo dvikalbį (vokiečių kalba) ugdymą 
Savivaldybė
Adresas – Miško g. 1, Kaunas

	–
	–
	Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
Vykdo dvikalbį (vokiečių kalba) ugdymą 

	6. 
	Kauno Maironio universitetinė gimnazija 
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
Savivaldybė
Adresas – Gimnazijos g. 3, Kaunas

	–
	–
	Kauno Maironio universitetinė gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa

	1
	2
	3
	4
	5

	7. 
	Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Trakų g. 39, Kaunas

	–
	–
	Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	8. 
	Kauno „Saulės“ gimnazija 
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
Savivaldybė
Adresas – Savanorių pr. 46, Kaunas

	–
	–
	Kauno „Saulės“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa


	9. 
	Kauno tarptautinė gimnazija 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos,
suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos
Vykdo tautinių mažumų (rusų) dėstoma kalba ugdymą
Savivaldybė
Adresas – Vytauto pr. 50, V. Krėvės pr. 50 ir             A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas


	–
	–
	Kauno tarptautinė gimnazija
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Vykdo tautinių mažumų (rusų) dėstoma kalba ugdymą

	10. 
	Kauno Senamiesčio progimnazija 
Pradinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Nemuno g. 12 ir Laisvės al. 95, Kaunas



	–
	–
	Kauno Senamiesčio progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	1
	2
	3
	4
	5

	11. 
	Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, vidurinio ugdymo programa, tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo (MYP) ir diplomo (DP) programos 
Savivaldybė
Adresas – Aušros g. 3, Kaunas
	–
	–
	Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, vidurinio ugdymo programa, tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo (MYP) ir diplomo (DP) programos


	12. 
	Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 
Įgyvendina Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus
Savivaldybė
Adresas – Aukštaičių g. 78, Kaunas

	–
	–
	Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.
Įgyvendina Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus

	13. 
	Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto ugdymo krypties kartu su inžineriniu ugdymu programos 
Savivaldybė
Adresas – S. Lozoraičio g. 13, Vaidoto g. 11 ir Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
	–
	–
	Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus 
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto ugdymo krypties kartu su inžineriniu ugdymu programos

	14. 
	Kauno Žaliakalnio progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Širvintų g. 15, Kaunas


	–
	–
	Kauno Žaliakalnio progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	1
	2
	3
	4
	5

	15. 
	Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos 
Savivaldybė
Adresas – Kalniečių g. 167, Kaunas
	–
	–
	Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	Dainavos seniūnija

	16. 
	Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Partizanų g. 46, Kaunas
	–
	–
	Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	17. 
	Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis 
Savivaldybė
Adresas – Partizanų g. 152, Kaunas

	–
	–
	Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla                    
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	18. 
	Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis Savivaldybė
Adresas – Kovo 11-osios g. 94, Kaunas

	–
	–
	Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	19. 
	Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis Savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija
Adresas – Partizanų g. 68, Kaunas

	–
	–
	Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	1
	2
	3
	4
	5

	20. 
	Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Partizanų g. 22 ir Radvilėnų pl. 7, Kaunas


	–
	–
	Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	21. 
	Kauno „Vyturio“ gimnazija
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 
Įgyvendina Katalikiškojo ugdymo sampratos elementus 
Savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija
Adresas – Taikos pr. 51 ir Taikos pr. 49, Kaunas


	–
	

–


	Kauno „Vyturio“ gimnazija 
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Įgyvendina Katalikiškojo ugdymo sampratos elementus 


	Petrašiūnų – Gričiupio seniūnija

	22. 
	Kauno „Varpo“ gimnazija 
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa 
Savivaldybė
Adresas – Rytų g. 19, Kaunas


	–
	–
	Kauno „Varpo“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa


	23. 
	Kauno Simono Daukanto progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Taikos pr. 68, Kaunas
	–
	–
	Kauno Simono Daukanto progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	1
	2
	3
	4
	5

	24. 
	Kauno Kovo 11-osios gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio specialiojo ugdymo programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Kovo 11-osios g. 50, Kaunas
	–

	
–


	Kauno Kovo 11-osios gimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, pradinio, pagrindinio ir vidurinio specialiojo ugdymo programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos


	25. 
	Kauno „Nemuno“ mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – A. ir J. Gravrogkų g. 9,                                 A. ir J. Gravrogkų g. 11 ir A. ir J. Gravrogkų                   g. 13, Kaunas
	–
	–
	Kauno „Nemuno“ 
mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	26. 
	Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos 
Savivaldybė
Adresas – Vakarų g. 15, Kaunas
	–
	–
	Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	27. 
	Kauno mokykla-darželis „Šviesa“
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Rimvydo g. 20, Kaunas

	–
	–
	Kauno mokykla-darželis „Šviesa“
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	28. 
	Kauno Palemono gimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Savivaldybė 
Adresas – Marių g. 37, Kaunas

	Vykdoma stebėsena dėl vidurinio ugdymo programos
	–
	Kauno Palemono gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

	1
	2
	3
	4
	5

	29. 
	Kauno Petrašiūnų progimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – M. Gimbutienės g. 9, Kaunas
	–
	–
	Kauno Petrašiūnų progimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis 


	Eigulių seniūnija

	30. 
	Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
Savivaldybė ir Vytauto Didžiojo universitetas
Adresas – P. Lukšio g. 40, Kaunas
	–
	–
	Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa


	31. 
	Kauno Pilėnų progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Šiaurės pr. 73, Kaunas

	–
	–
	Kauno Pilėnų progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	32. 
	Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis Savivaldybė
Adresas – Šiaurės pr. 55, Kaunas
	–
	–
	Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	33. 
	Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Šiaurės pr. 97, Kaunas
	–
	–
	Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	1
	2
	3
	4
	5

	34. 
	Kauno Suzukio progimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Įgyvendina Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje sampratos elementus 
Savivaldybė
Adresas – Šiaurės pr. 23 ir A. Stulginskio g. 61, Kaunas

	–
	–
	Kauno Suzukio progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Įgyvendina Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje sampratos elementus

	35. 
	Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla 
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Šiaurės pr. 35, Kaunas

	–
	–
	Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	Panemunės – Šančių seniūnija

	36. 
	Prezidento Antano Smetonos gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Vijūnų g. 2, Kaunas

	–
	–
	Prezidento Antano Smetonos gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

	37. 
	Kauno Vaišvydavos mokykla 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Vaišvydo g. 28, Kaunas

	Vykdoma stebėsena dėl mokyklos perspektyvos
	–
	Kauno Vaišvydavos mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	38. 
	Kauno „Šilo“ pradinė mokykla 
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Kariūnų pl. 3, Kaunas

	–
	–
	Kauno „Šilo“ pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	1
	2
	3
	4
	5

	39. 
	Kauno Panemunės progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa (IB PYP)
Savivaldybė
Adresas – Kariūnų pl. 5, Kaunas
	–
	–
	Kauno Panemunės progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa (IB PYP) ir pagrindinio ugdymo (MYP) programa

	40. 
	Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto ugdymo krypties kartu su klasikiniu ugdymu programos 
Savivaldybė 
Adresas – Vokiečių g. 164 ir Partizanų g. 118, Kaunas

	–
	–
	Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specializuoto ugdymo krypties kartu su klasikiniu ugdymu programos 

	41. 
	Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Skuodo g. 27, Kaunas
	–
	–
	Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis


	42. 
	Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos 
Savivaldybė
Adresas – Kranto 5-oji g. 7, Kaunas

	Vykdoma stebėsena dėl mokyklos perspektyvos
	–
	Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
 

	1
	2
	3
	4
	5

	43. 
	Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ 
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Verkių g. 36, Kaunas

	–
	–
	Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos


	Šilainių seniūnija

	44. 
	Kauno „Santaros“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa 
Savivaldybė
Adresas – Baltų pr. 51, Kaunas

	–
	–
	Kauno „Santaros“ gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa

	45. 
	Kauno Milikonių progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis Savivaldybė
Adresas – Baltijos g. 30, Kaunas


	–

	–
	Kauno Milikonių progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	46. 
	Kauno šv. Kazimiero progimnazija Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Vandžiogalos g. 51, Kaunas

	–

	–

	Kauno šv. Kazimiero progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	47. 
	Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija 
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa
Savivaldybė
Adresas – Šarkuvos g. 28, Kaunas
	–
	–
	Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija
Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa



	1
	2
	3
	4
	5

	48. 
	Kauno Juozo Grušo meno gimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 
Įgyvendina Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus
Savivaldybė
Adresas – Šarkuvos g. 30, Kaunas 
	–
	

–


	Kauno Juozo Grušo meno gimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Įgyvendina Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus

	49. 
	Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis 
Savivaldybė
Adresas – Vėtrungės g. 1, Kaunas
	–
	–
	Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	50. 
	Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla 
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Rasytės g. 1, Kaunas
	–
	–
	Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	51. 
	Kauno „Ryto“ pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Šarkuvos g. 29, Kaunas

	–
	–
	Kauno „Ryto“ pradinė mokykla
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

	Vilijampolės seniūnija

	52. 
	Kauno Veršvų gimnazija 
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 
Įgyvendina Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus
Savivaldybė
Adresas – Mūšos g. 6, Romainių g. 28 ir    Inkaro g. 9A, Kaunas

	–

	–

	Kauno Veršvų gimnazija
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.
Įgyvendina Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus

	1
	2
	3
	4
	5

	53. 
	Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
Savivaldybė
Adresas – Demokratų g. 36, Kaunas
	–

	–

	Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

	Mokymo centrai ir specialiosios mokyklos

	54. 
	Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, specialiojo ir socialinių įgūdžių ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Taikos pr. 6A ir Uosio g. 7, Kaunas
	–
	–
	Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, specialiojo ir socialinių įgūdžių ugdymo programos

	55. 
	Kauno Jono Laužiko mokykla 
Pradinio, pagrindinio, specialiojo ir socialinių įgūdžių ugdymo programos 
Savivaldybė
Adresas – Tunelio g. 41, Kaunas
	–
	–
	Kauno Jono Laužiko mokykla 
Pradinio, pagrindinio, specialiojo ir socialinių įgūdžių ugdymo programos 

	56. 
	Kauno šv. Roko mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ir socialinių įgūdžių ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Apuolės g. 11, Kaunas
	–
	–
	Kauno specialioji mokykla
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ir socialinių įgūdžių ugdymo programos

	57. 
	Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 
Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
Savivaldybė
Adresas – Sandėlių g. 7, Kaunas
	–
	–
	Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos



____________________________________________
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Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrojo plano 
2 priedas
							

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.2 papunkčiu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Mokyklos vadovas mokytojus priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).
Užtikrinamas informacijos apie laisvas mokytojo pareigybes viešumas, informacija skelbiama mokyklos, Kauno miesto savivaldybės ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėse. 

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.2 papunktyje yra nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui įgyvendinti rengiami jų priedai. Vienas iš tokių priedų yra Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas. Šį dokumentą privalo rengti mokyklos steigėjas, tačiau jis neturi teisinių galimybių įdarbinti mokytojus, nes vadovaudamasis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, į darbą mokytojus priima mokyklos vadovas. 
Siekiant numatyti mokytojų įdarbinimo galimybes, buvo surinkti duomenys apie Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose dirbančius mokytojus ir atlikta išsami jų analizė. 
Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų skaičiaus tendencijos Kaune atspindi bendrą Lietuvos situaciją. ŠVIS Mokytojų registro duomenimis, 2025–2026 m. m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 3329 mokytojai. Nors 2025 m. jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (žr. 1 pav.) sumažėjo tik 0,1 procento, daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių mokytojų dalis (proc.) padidėjo 2,1 procento (žr. 2 pav.).


1 pav. Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus kaita (proc.)


2 pav. Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių mokytojų dalies kaita (proc.)

Siekiant, kad mokyklose dirbtų kvalifikuoti, darbingo amžiaus mokytojai, būtinas mokyklų vadovų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus bendrų veiksmų planas.

48

45


III SKYRIUS
PAGRINDINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINANT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2026–2030 METŲ BENDRĄJĮ PLANĄ

	Eil. Nr.
	Veikla
	Vykdytojas
	Įgyvendinimo laikas

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Kauno miesto savivaldybei ir Užimtumo tarnybai teikiama informacija apie laisvas mokytojų pareigybes bendrojo ugdymo mokyklose
	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
	Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

	2. 
	Informacija apie laisvą mokytojo pareigybę skelbiama mokyklos ir (gavus informaciją iš bendrojo ugdymo mokyklų vadovų) Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje. Informacijoje nurodoma: mokyklos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti, kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams priimti numatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną), ir adresas, taip pat pateikiami telefonų pasiteirauti numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita reikiama informacija

	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 
	Nuo 2026 m.

	3. 
	Steigiami papildomi pagalbos specialistų ar jų padėjėjų etatai darbui su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, neviršijant mokykloms skirtų biudžeto asignavimų
	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
	Iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 1 d.

	1
	2
	3
	4

	4. 
	Esant mokytojų laikinam nedarbingumui, pavadavimas siūlomas mokytojams, netekusiems darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos
	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
	Iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 1 d.

	5. 
	Vykdoma informacijos apie perkvalifikavimo programas sklaida, bendradarbiaujama su universitetais, sudaromos galimybės mokytojams pasirinkti specialybes, reikalingas Kauno miesto savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigose
	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai,
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
	

	6. 
	Pateikiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui lėšų poreikis mokytojams, netenkantiems pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo pertvarkos, išeitinėms išmokoms iš personalo optimizavimui ir atnaujinimui skirtų Valstybės biudžeto lėšų
	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
	Kiekvienais metais iki 
rugsėjo 1 d.

	7. 
	Jei mokytojams nepakanka darbo krūvio, atsisakoma mokytojų, dirbančių ne pagrindinėje darbovietėje, jų krūvis perskirstomas kitiems mokytojams
	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
	Kiekvienų mokslo metų pradžioje

	8. 
	Tariamasi su socialines garantijas turinčiais mokytojais dėl jų veiklos ne visu darbo krūviu ir tolesnės veiklos perspektyvų
	Bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
	Kiekvienų mokslo metų pradžioje



____________________________ 
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Kauno miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2026–2030 metų 
bendrojo plano 3 priedas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO                         2026–2030 METAIS UŽTIKRINIMO PLANAS 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo 2026–2030 metais  užtikrinimo plano tikslas – siekti, kad Savivaldybės mokyklų mokiniai saugiai ir  greitai atvyktų į artimiausias mokyklas, įgyvendinančias atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Mokiniai į atitinkamą švietimo programą vykdančią mokyklą vežami keleiviniu transportu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Mokinių važiavimo keleiviniu transportu lengvatas nustato Lietuvos Respublikos viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymas. Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą, į mokyklą ir atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka.“ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo                36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka ir atvejais“.
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2025 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-571 patvirtintame Mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše įtvirtinta nuostata, kad kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių) mokiniams, šių įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į bendrojo ugdymo  mokyklą iki 40 km ir atgal viešuoju keleiviniu transportu, kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokiniams, darbo dienomis pavežamiems iki artimiausios atitinkamą priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos, jeigu Savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla, vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems viešuoju keleiviniu transportu, kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems mokiniams ir sportininkams, važiuojantiems iki 40 km į neformaliojo vaikų švietimo įstaigas ir (ar) sporto įstaigas pagal sudarytus užsiėmimų ir treniruočių grafikus ir atgal viešuoju keleiviniu transportu Savivaldybė kompensuoja važiavimo išlaidas pagal įstaigoms pateiktus važiavimo bilietus ar kitus mokinių ir sportininkų važiavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.2 punkte yra įtvirtinta  nuostata, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano vienas iš priedų  turi būti Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

Vadovaujantis klasių komplektavimo nuostata, besimokantieji pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami į mokyklas pagal steigėjo priskirtą teritoriją. Vidurinio ugdymo programas įgyvendinančioms mokykloms teritorijos nenustatomos. Mokinių srautų  pasiskirstymas rodo, kad pasirenkant mokyklą atstumas iki mokyklos ir mokykloms priskirtos teritorijos nėra esminis dalykas. Tėvai ir vaikai renkasi mokyklas vadovaudamiesi kitais kriterijais (mokyklų populiarumas, ugdymo rezultatai, ugdymo aplinka ir saugumas), kurie dažnai nėra visiškai pagrįsti. Pageidaujama ugdymo tęstinumo, kad vaikas galėtų bent nuo 5-osios klasės iki 4-osios gimnazijos klasės mokytis vienoje mokykloje. Problemos dėl galimybės patogiai pasiekti vieną ar kitą mokyklą keliamos tik svarstant konkrečios mokyklos pertvarkos projektą. 
Atlikta  esamos mokinių vežiojimo situacijos analizė parodė, kad vykdoma mokyklų tinklo pertvarka didesnių papildomų problemų dėl mokinių vežiojimo  niekada sukėlė, nes kiekvienoje miesto dalyje (seniūnijoje) sudarytos sąlygos mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje mokiniams pagal pradinio ugdymo programą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 7 punkte. Kylant nepatogumams dėl padidėjusių laiko sąnaudų ir kelionės išlaidų, vykstant į kitas ugdymo įstaigas kai kurių seniūnijų mokiniams, tariamasi ir koreguojamas miesto viešojo transporto grafikas. Seniūnijų, kurių gyventojų tankumas nėra didelis, dauguma mokinių naudojasi viešojo transporto paslaugomis.
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, kurie dėl negalios negeba savarankiškai atvykti į mokyklas, atvežami. Šiems vaikams užtikrinamas nenutrūkstamas ir nuolatinis atvežimas į mokyklą ir pasibaigus pamokoms parvežimas į namus. Pavėžėjimą organizuoja pačios mokyklos mokykliniais ar geltonaisiais autobusais. Vidurinio ugdymo programas mokiniai renkasi patys. 
Miesto pakraščio Prezidento Antano Smetonos gimnazijos, Kauno Palemono gimnazijos, Kauno Vaišvydavos mokyklos ir Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos ir kt. mokyklų atokiau nuo mokymo įstaigos gyvenantys mokiniai į mokyklas vežiojami mokykliniais autobusais.
Mokyklinius autobusus be miesto pakraščio mokyklų turi Kauno šv. Roko mokykla, Kauno Prano Daunio mokykla, Kauno Jono Laužiko mokykla, Kauno Kovo 11-osios gimnazija, Kauno tarptautinė gimnazija, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus. Tačiau poreikis nėra pilnai patenkintas. Mokyklinis autobusas reikalingas Kauno Veršvų gimnazijai ugdymą vykdant trijuose pastatuose ir kitoms mokykloms, ugdymą vykdančioms keliuose pastatuose ar turinčioms nemažą skaičių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  mokinių.
III SKYRIUS
MOKINIŲ VEŽIOJIMO UŽTIKRINIMO TIKSLAS

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vežiojimo 2026–2030 metais  užtikrinimo plano tikslas – siekti, kad Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokiniams kelias į mokyklas būtų saugus, greitas, neklaidus ir kelionė truktų kuo trumpiau.  

IV SKYRIUS
PAGRINDINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINANT MOKINIŲ VEŽIOJIMO UŽTIKRINIMO PLANĄ

	Eil. Nr.
	Veikla
	Vykdytojas
	Įvykdymo terminas

	1
	2
	3
	4

	1.

	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui teikiama informacija iš mokyklų apie mokinių vežiojimo problemas
	Mokyklų vadovai
	Kiekvienais mokslo metais 

	1
	2
	3
	4

	2.
	Mokyklų interneto svetainėse skelbiama informacija apie galimybes saugiai pasiekti mokyklą
	Mokyklų vadovai
	Kiekvienais mokslo metais 

	3.
	Pamokų pradžia ir pabaiga koreguojama atsižvelgiant į viešojo transporto grafikus 
	Mokyklų vadovai
	Kiekvienais mokslo metais pagal aplinkybes

	4.
	 Sukomplektavus klases ir įvertinus mokinių srautus derinama galimybė sutankinti atitinkamų viešojo transporto maršrutų grafikus (iš Aleksoto, Panemunės-Šančių ir Petrašiūnų-Gričiupio seniūnijų) rytiniu ir popietiniu metu (prieš pamokas ir po pamokų) 
	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir
Transporto ir eismo organizavimo skyriai
	Kiekvienais mokslo metais pagal aplinkybes

	5.
	Mokinių vežiojimą  organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitų įstatymų bei įstatymų  lydimųjų aktų reikalavimais
	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
	Nuolat



____________________________


Bendras mokinių skaičius	
2019–2020 m. m. 	2020–2021 m. m.	2021–2022 m. m.	2022–2023 m. m.	2023–2024 m. m.	2024–2025 m.m.	2025–2026 m.m.	31533	32130	32533	34095	34317	34667	34984	SUP turinčių mokinių skaičius	
2019–2020 m. m. 	2020–2021 m. m.	2021–2022 m. m.	2022–2023 m. m.	2023–2024 m. m.	2024–2025 m.m.	2025–2026 m.m.	4022	4278	4442	4633	4906	4958	4831	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	32533	34095	34317	34689	34984	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	5226	6611	6679	6732	7151	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	746	726	784	703	666	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2443	2469	2516	2329	2166	



2021 m.	2022 m.	2023 m. 	2024 m. 	2025 m. 	841	837	870	886	948	



2021 m.	2022 m.	2023 m. 	2024 m.	2025 m.	1950	1970	1944	1551	1529	



2021 m.	2022 m. 	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2785	2961	2843	2718	2756	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	11008	11393	11386	11600	11452	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m. 	15017	15946	16137	16667	16989	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	401	475	601	717	753	



2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	515	526	515	532	526	


1 klasė	
2021 m.	2022 m. 	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2893	2995	2931	2880	2844	4 klasė	
2021 m.	2022 m. 	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2920	3189	2915	2936	2965	8 klasė	
2021 m.	2022 m. 	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2429	2761	3018	3012	2881	



II gimnazijos klasė	

 2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2480	2475	2651	2854	3159	IV gimnazijos  klasė	
 2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	2037	2210	2282	2225	2326	



Kauno m. 	
2023 m.	2024 m.	2025 m.	13442	13037	12430	Vilniaus m.	
2023 m.	2024 m.	2025 m.	28386	27515	26558	Klaipėdos m. 	
2023 m.	2024 m.	2025 m.	7284	6998	6489	



2024-2025	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) šalies rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais	81.900000000000006	75.5	80.900000000000006	74.900000000000006	2023-2024	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) šalies rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais	62.060502283105102	56.074041846300403	71.7	64.5	2022-2023	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) šalies rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais	68.485540334855898	62.318402388950801	71.079258010119304	61.910305643799703	2021-2022	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) šalies rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais	63.430046341575903	54.641195221296101	70.824184763175296	63.328333421318298	


2024-2025	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais 	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais 	78.400000000000006	58.9	66.7	58.9	2023-2024	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais 	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais 	75.023430178070399	69.803202542475205	50.788882076435598	42.593954542905401	2022-2023	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais 	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais 	72.579476939943206	67.626166858007096	56.192043895747403	48.701679666119702	2021-2022	
Kauno m. lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	šalies lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis procentais	Kauno m. matematikos rezultatų vidurkis procentais 	šalies matematikos rezultatų vidurkis procentais 	70.131359971265198	66.215043155424993	49.383126236416899	41.025333416146601	



2025m. 	
Lietuvių k., Kauno m. 	Lietuvių k., šalies	Matematika, Kauno m. 	Matematika, šalies	6.13	5.55	6.06	5.5	2024 m. 	
Lietuvių k., Kauno m. 	Lietuvių k., šalies	Matematika, Kauno m. 	Matematika, šalies	7.36	6.74	6.26	5.52	2023 m.	
Lietuvių k., Kauno m. 	Lietuvių k., šalies	Matematika, Kauno m. 	Matematika, šalies	7.03	6.59	6.04	5.39	2022 m.	
Lietuvių k., Kauno m. 	Lietuvių k., šalies	Matematika, Kauno m. 	Matematika, šalies	6.85	6.35	4.88	4.22	2021 m.	
Lietuvių k., Kauno m. 	Lietuvių k., šalies	Matematika, Kauno m. 	Matematika, šalies	7.02	6.5	6.67	6.12	2019 m. 	
Lietuvių k., Kauno m. 	Lietuvių k., šalies	Matematika, Kauno m. 	Matematika, šalies	6.87	6.28	6.07	5.29	


Kaunas	
2022-2023 m.m. 	2023-2024 m. m.	2024-2025 m.m.	85.72	89.33	91.15	Vilnius	
2022-2023 m.m. 	2023-2024 m. m.	2024-2025 m.m.	90.02	91.18	91.51	Klaipėda	
2022-2023 m.m. 	2023-2024 m. m.	2024-2025 m.m.	92.48	94.43	93.38	Lietuva	
2022-2023 m.m. 	2023-2024 m. m.	2024-2025 m.m.	89.74	91.59	91.61	



Kaunas	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	91.44	88.72	90.36	Vilnius	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	91.59	88.59	89.68	Klaipėda	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	91.01	88.35	87.88	Lietuva	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	89.27	86.96	88.18	



Kaunas	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	91.64	90.12	87.8	Vilnius	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	85.52	86.2	82.49	Klaipėda	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	92.23	89.37	85.37	Lietuva	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	90.14	89.6	85.11	



Kaunas	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	60.18	60.36	63.04	Vilnius	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	65.069999999999993	68.23	72.75	Klaipėda	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	55.64	57.6	59.69	Lietuva	2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	54.5	57.55	59.8	



2021-2022 m.m.	2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	8025	7926	8140	8366	8708	


Gera	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	48.21	57.4	67	77	Patenkinama	
2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	51.79	42.6	33	23	Bloga	2022-2023 m.m.	2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	0	0	0	0	




2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	93890.3	121404.8	148081	159332.29999999999	


priešm.gr,norma	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	20	20	20	faktas	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	18	17	17	



1-4 kl. norma	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	24	24	24	faktas	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	22	22	22	



5-8 kl. norma	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	30	30	30	faktas	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	24	25	25	



9-12 kl. norma	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	30	30	30	faktas	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	25	26	26	



Kauno m. sav.	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	3386	3358	3329	Vilniaus m. sav.	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	7007	7442	7665	Klaipėdos m. sav.	
2023-2024	2024-2025	2025-2026	1318	2361	2368	


Kauno m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	12.75	12.7	12.7	Vilniaus m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	12.4	12.1	11.9	Klaipėdos m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	11.7	11.5	11.2	



Kauno m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	12.61	12.24	11.99	Vilniaus m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	11.9	11.58	11.2	Klaipėdos m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	12.92	12.15	11.84	



Kauno m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	40.54	42.28	43.54	Vilniaus m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	33.76	34.6	34.61	Klaipėdos m. sav.	
2023-2024 m.m.	2024-2025 m.m.	2025-2026 m.m.	31.3	37.770000000000003	38.909999999999997	



2022-2023	
Neturintys kvalifikacinės kategorijos pedagogai	Mokytojai	Vyresn. mokytojai	Metodininkai	Ekspertai	218	201	493	937	141	2023-2024	
Neturintys kvalifikacinės kategorijos pedagogai	Mokytojai	Vyresn. mokytojai	Metodininkai	Ekspertai	251	215	474	921	137	2024-2025	
Neturintys kvalifikacinės kategorijos pedagogai	Mokytojai	Vyresn. mokytojai	Metodininkai	Ekspertai	312	214	455	898	133	2025-2026	
Neturintys kvalifikacinės kategorijos pedagogai	Mokytojai	Vyresn. mokytojai	Metodininkai	Ekspertai	346	219	452	888	129	



jaunesni nei 29 m.	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	159	184	216	220	30-39 m.	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	187	174	175	181	40-49 m.	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	411	397	392	387	50-59 m.	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	685	651	643	634	60 m. ir vyresni	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	576	619	614	641	


jaunesni nei 29 m.	
Biologija	Chemija	Fizika	Dailė	Dorinis ugdymas (etika)	Dorinis ugdymas (tikyba)	Fizinis ugdymas	Geografija	Istorija	Gyvenimo įgūdžiai	Informatika	Lietuvių kalba ir literatūra	Matematika	Muzika	Neformalus ugdymas	Pradinio ugdymo programos dalykai	Šokis	Technologijos	Užsienio kalba (antroji, prancūzų)	Užsienio kalba (antroji, rusų)	Užsienio kalba (antroji, vokiečių)	Užsienio kalba (pirmoji, anglų)	12	4	14	1	9	4	11	11	18	7	5	26	26	7	69	38	8	5	2	1	0	21	30-39 m.	
Biologija	Chemija	Fizika	Dailė	Dorinis ugdymas (etika)	Dorinis ugdymas (tikyba)	Fizinis ugdymas	Geografija	Istorija	Gyvenimo įgūdžiai	Informatika	Lietuvių kalba ir literatūra	Matematika	Muzika	Neformalus ugdymas	Pradinio ugdymo programos dalykai	Šokis	Technologijos	Užsienio kalba (antroji, prancūzų)	Užsienio kalba (antroji, rusų)	Užsienio kalba (antroji, vokiečių)	Užsienio kalba (pirmoji, anglų)	7	5	5	8	4	6	16	4	8	7	9	10	21	9	56	41	3	5	0	1	1	20	40-49 m.	
Biologija	Chemija	Fizika	Dailė	Dorinis ugdymas (etika)	Dorinis ugdymas (tikyba)	Fizinis ugdymas	Geografija	Istorija	Gyvenimo įgūdžiai	Informatika	Lietuvių kalba ir literatūra	Matematika	Muzika	Neformalus ugdymas	Pradinio ugdymo programos dalykai	Šokis	Technologijos	Užsienio kalba (antroji, prancūzų)	Užsienio kalba (antroji, rusų)	Užsienio kalba (antroji, vokiečių)	Užsienio kalba (pirmoji, anglų)	7	3	8	10	9	13	16	14	10	10	21	32	28	11	120	93	4	15	2	2	10	79	50-59 m.	
Biologija	Chemija	Fizika	Dailė	Dorinis ugdymas (etika)	Dorinis ugdymas (tikyba)	Fizinis ugdymas	Geografija	Istorija	Gyvenimo įgūdžiai	Informatika	Lietuvių kalba ir literatūra	Matematika	Muzika	Neformalus ugdymas	Pradinio ugdymo programos dalykai	Šokis	Technologijos	Užsienio kalba (antroji, prancūzų)	Užsienio kalba (antroji, rusų)	Užsienio kalba (antroji, vokiečių)	Užsienio kalba (pirmoji, anglų)	13	11	8	17	16	11	38	13	19	22	19	64	49	22	203	208	7	29	1	10	12	64	60 m. ir daugiau 	
Biologija	Chemija	Fizika	Dailė	Dorinis ugdymas (etika)	Dorinis ugdymas (tikyba)	Fizinis ugdymas	Geografija	Istorija	Gyvenimo įgūdžiai	Informatika	Lietuvių kalba ir literatūra	Matematika	Muzika	Neformalus ugdymas	Pradinio ugdymo programos dalykai	Šokis	Technologijos	Užsienio kalba (antroji, prancūzų)	Užsienio kalba (antroji, rusų)	Užsienio kalba (antroji, vokiečių)	Užsienio kalba (pirmoji, anglų)	26	21	24	15	16	10	38	16	33	12	7	75	65	13	148	144	4	37	1	35	4	49	


10. Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	0.61860000000000004	0.60970000000000002	0.62919999999999998	0.61909999999999998	


11. Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis	
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	88.7	87.66	85.99	88.08	



2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	289380	298753	297906	302875	304177	304114	302835	


Pradinio ugdymo programa	
2022 m. 	2023 m. 	2024 m.	2025 m.	2.5117739403453689	2.7008605265400019	2.1243789617954429	1.712946267580238	Pagrindinio ugdymo programa	
2022 m. 	2023 m. 	2024 m.	2025 m.	4.2	3.9285970320453081	2.6952789699570814	2.3941183863265048	Vidurinio ugdymo programa 	
2022 m. 	2023 m. 	2024 m.	2025 m.	3.9	3.4	2.8081865778200856	2.184996358339403	
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