KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

KEITIMAS

Kauno miesto Žaliakalnio VVG projekto koordinatorius

Algimantas Venckus

2019-05-24

PRANEŠIMO TURINYS

TURINYS

1.

2.

3.

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO FAKTINIAI DUOMENYS ESAMAS IKI ŠIOL NEVYKDOMŲ VEIKSMŲ SKELBIMO IR PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMO ALTERNATYVOS

- KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO FAKTINIAI DUOMENYS

1.1. Istoriniai duomenys

2015-12-17	Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo pradžia

2016-02-02	Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-10 pritarta, kad parengta VPS atitinka Kauno miesto integruotą teritorijos vystymo programą.

2016-02-10	VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 1 pritarta parengtai VPS

2016-06-14	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-437 VPS įtraukta į siūlomų atrinkti ir finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą.

2016-11-18	VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 2 pritarta VPS keitimui (atsižvelgiant į teisės aktų nuostatų pasikeitimus buvo keičiamos nuosavo įnašo sumos visose priemonėse, atlikti kiti pataisymai)

2016-12-05	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-881 patvirtinti VPS pakeitimai

2016-12-27	Pasirašyta projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2017-05-25	VVG visuotinis narių susirinkimo protokolu Nr. 1 patvirtinti VPS projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1

2017-12-08	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-12-08 įsakymu Nr. 1V-833 patvirtintas VPS vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1 (sąraše 6 projektiniai pasiūlymai)

2018-03-07	VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 1 patvirtinti VPS vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2.

2018-08-09	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-08-09 įsakymu Nr. 1V-580 patvirtintas VPS vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2 (sąraše 3 projektiniai pasiūlymai)

1.2. VPS tikslas ir uždaviniai

1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą

Planuojamas efekto rodiklio kiekybinis pokytis:

| Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  |  | Pradinė | reikšmė | Siekiama | reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2015 m.) |  | (2022 m.) |  |
|  | Žaliakalnio | seniūnijoje registruotų bedarbių | 33,60 | (2015 11 | 29,55 (2022 12 31) |  |
| 1-E | skaičius, | tenkantis 1000-iui Žaliakalnio | 30) |  |  |  |
|  | seniūnijos gyventojų, asmenys |  |  |  |  |  |

1.1. Uždavinys. Suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime

| Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  | Pradinė reikšmė | Siekiama |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2015 m.) | reikšmė (2022 |
|  |  |  | m.) |
| 1.1- | Socialinių partnerių organizacijose ar NVO | 0 | 10,00 |
| R-1 | savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės |  |  |
|  | nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po |  |  |
|  | dalyvavimo ESF veiklose, % |  |  |
| 1.1- | Darbingi asmenys (vietos bendruomenės | 0 | 20,00 |
| R-2 | nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl |  |  |
|  | projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto |  |  |
|  | veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto |  |  |
|  | veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), % |  |  |
| Planuojamas produkto rodiklio kiekybinis pokytis: |  |  |  |
| Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  | Pradinė reikšmė | Siekiama |
|  |  | (2015 m.) | reikšmė (2022 |
|  |  |  | m.) |
| 1.1- | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies | 0 | 1 |
| P-1 | įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, |  |  |
|  | skaičius |  |  |
| 1.1- | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas | 0 | 60 |
| P-2 | tikslines grupes) |  |  |

- KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO FAKTINIAI DUOMENYS

1.2. VPS tikslas ir uždaviniai

1.2. Uždavinys. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje

| Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  | Pradinė | reikšmė | (2015 | Siekiama | reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m.) |  |  | (2022 m.) |  |
| 1.2- | BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo |  | 0 |  | 20,00 |  |
| R-1 | rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po |  |  |  |  |  |
|  | dalyvavimo ESF veiklose, dalis (%) |  |  |  |  |  |
| 1.2- | Socialinių partnerių organizacijose ar NVO |  | 0 |  | 10,00 |  |
| R-2 | savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės |  |  |  |  |  |
|  | nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo |  |  |  |  |  |
|  | ESF veiklose, % |  |  |  |  |  |
| Planuojamas produkto rodiklio kiekybinis pokytis: |  |  |  |  |  |  |
| Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  | Pradinė | reikšmė | (2015 | Siekiama | reikšmė |
|  |  | m.) |  |  | (2022 m.) |  |
| 1.2- | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies |  | 0 |  | 6 |  |
| P-1 | įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius |  |  |  |  |  |
| 1.2- | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas |  | 0 |  | 100 |  |
| P-2 | tikslines grupes) |  |  |  |  |  |

1.3. Uždavinys. Suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą

| Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  | Pradinė | reikšmė |  | Siekiama |  | reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2015 m.) |  |  | (2022 m.) |  |  |
| 1.3- | BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo |  | 0 |  | 20,00 |  |  |
| R-1 | rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po |  |  |  |  |  |  |
|  | dalyvavimo ESF veiklose, dalis (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3- | BIVP projektų veiklų dalyvių naujai sukurtų SVV |  | 0 |  | 12,00 |  |  |
| R-2 | subjektų skaičius praėjus 6 mėnesiams po |  |  |  |  |  |  |
|  | dalyvavimo ESF veiklose, SVV subjektai |  |  |  |  |  |  |
| Planuojamas produkto rodiklio kiekybinis pokytis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas |  | Pradinė reikšmė (2015 |  |  |  | Siekiama | reikšmė |
|  |  | m.) |  |  |  | (2022 m.) |  |
| 1.3- | Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino |  | 0 |  |  | 4 |  |
| P-1 | socialiniai partneriai ar NVO, skaičius |  |  |  |  |  |  |
| 1.3- | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas |  | 0 |  |  | 145 |  |
| P-2 | tikslines grupes) |  |  |  |  |  |  |

1.3. VPS veiksmai

1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams

1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.)

1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.)

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.)

1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veiklą

1.2.5.	Veiksmas.	Profesinių	ir	kitų	reikalingų	įgūdžių	suteikimas

darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) per savanorišką veiklą

1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą

1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.)

1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.)

1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai

1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai

- KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO FAKTINIAI DUOMENYS

1.4. VPS biudžetas

| VEIKSMAS | Savivaldybės | Valstybės biudžeto | Kitos viešosios | Privačios lėšos | ES | Iš viso | t.sk. ES ir Valstybės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biudžeto lėšos | lėšos | lėšos |  |  |  | biudžeto lėšos |
| 1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių |  |  |  |  |  |  |  |
| paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) | 0 | 11.318 | 0 | 11.318 | 128.272 | 150.908 | 139.590 |
| teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems |  |  |  |  |  |  |  |
| gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 1.1. UŽDAVINYS: | 0 | 11.318 | 0 | 11.318 | 128.272 | 150.908 | 139.590 |
| 1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas | 0 | 4.597 | 0 | 4.597 | 52.104 | 61.298 | 56.701 |
| darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas | 0 | 2.299 | 0 | 2.299 | 26.051 | 30.649 | 28.350 |
| darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |
| darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 | 0 | 2.299 | 0 | 2.299 | 26.051 | 30.649 | 28.350 |
| m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |
| darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per | 0 | 3.503 | 0 | 3.503 | 39.697 | 46.703 | 43.200 |
| savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |
| darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) per | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 15.879 | 18.681 | 17.280 |
| savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |
| darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per | 0 | 2.102 | 0 | 2.102 | 23.818 | 28.022 | 25.920 |
| savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 1.2. UŽDAVINIUI: | 0 | 16.201 | 0 | 16.201 | 183.600 | 216.002 | 199.801 |
| 1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių |  |  |  |  |  |  |  |
| verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų | 0 | 11.559 | 0 | 11.559 | 131.001 | 154.119 | 142.560 |
| konsultavimas ir mokymai (16-39 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių |  |  |  |  |  |  |  |
| verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų | 0 | 4.203 | 0 | 4.203 | 47.637 | 56.043 | 51.840 |
| konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) | 0 | 9.570 | 0 | 9.570 | 108.458 | 127.598 | 118.028 |
| konsultavimas ir mokymai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 | 0 | 5.316 | 0 | 5.317 | 60.255 | 70.888 | 65.571 |
| m.) konsultavimas ir mokymai |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso 1.3. UŽDAVINIUI: | 0 | 30.648 | 0 | 30.649 | 347.351 | 408.648 | 377.999 |
| Strategijos įgyvendinimui | 0 | 58.167 | 0 | 58.168 | 659.223 | 775.558 | 717.390 |
| Strategijos administravimui | 0 | 8.103 | 0 | 8.103 | 91.835 | 108.041 | 99.938 |
| Iš viso: | 0 | 66.270 | 0 | 66.271 | 751.058 | 883.599 | 817.328 |

- KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VYKDOMŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO FAKTINIAI DUOMENYS

1.5. VPS nepaskirstytos paramos  lėšos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veiksmo, numatyto vietos plėtros | Paraiškoje | Nepaskirstyta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | numatyta | paramos lėšų | Apmokėta |  |  |
| Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strategijoje, įgyvendinimui |  |  |  | Projekto pareiškėjas | Projekto pavadinimas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | paramos lėšų |  | išlaidų suma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suplanuota paramos lėšų suma, Eur | suma, Eur | suma, Eur |  |  |  |
| 1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| paslaugų, specialiųjų socialinės |  |  |  | priežiūros |  | paslaugų |  | ir | kt.) | 139.590,00 | 118.933,22 | 20.656,78 | 16.117,82 | Kauno Kristaus | Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį |
| teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prisikėlimo parapija | patiriantiems Žaliakalnio gyventojams |
| gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.991,88 |  |  | Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija |
| darbo vietoje darbingiems |  |  | neaktyviems |  | gyventojams |  |  | (16-39 |  | 56.701,00 | 48.709,12 |  | 20.902,15 | Kauno kolegija |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui |
| m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.446,30 |  | Kauno Kristaus |  |
| darbo | vietoje | darbingiems | neaktyviems |  | gyventojams |  |  | (40-64 |  | 28.350,00 | 25.903,70 |  | 4.317,44 |  | Žaliakalnis – gera vieta dirbti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prisikėlimo parapija |  |
| m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.076,67 |  | Kauno Kristaus |  |
| darbingiems |  | neaktyviems | gyventojams |  | (nuo |  | 65 m.) |  | per | 25.920,00 | 22.843,33 |  | 4.501,20 |  | Jauni Žaliakalnio senjorai |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prisikėlimo parapija |  |
| savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.268,19 |  |  | Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo |
| verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.560,00 | 122.291,81 |  | 3.212,48 | UAB „Ekopievos“ | atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno |
| konsultavimas ir mokymai (16-39 m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | miesto Žaliakalnio teritorijoje |
| 1.3.2. Veiksmas. Asmenų, |  |  | pradedančių |  | verslą, |  | besikuriančių |  |  |  |  | 4.572,50 |  | UAB Verslo mokymo | Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, |
| verslų | įmonių darbuotojų ir |  |  | valdymo |  | organų |  | atstovų |  | 51.840,00 | 47.267,50 |  | 9.369,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | centras | verslumo kompetencijų ugdymas |
| konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.200,00 | 43.200,00 |  | 0,00 | VšĮ Kartu stipresni | Atrask save Žaliakalnyje |
| savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.028,00 | 116.504,60 | 1.523,40 | 0,00 | UAB Verslo mokymo | Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų |
| m.) konsultavimas ir mokymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | centras | (16–39 m.) verslumo skatinimas |
| 1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.571,00 | 65.571,00 | 0,00 | 0,00 | UAB Pokyčių | Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) |
| m.) konsultavimas ir mokymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valdymas | konsultavimas ir mokymai |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671.760,00 | 611.224,28 | 60.535,72 | 58.420 |  |  |

- ESAMAS IKI ŠIOL NEVYKDOMŲ VEIKSMŲ SKELBIMO IR PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS

|  |  | Informacija apie VVG planuojamus paskelbti kvietimus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietos plėtros strategijos (toliau - | Projektų atrankos | Planuojama kvietimo | Planuojamas kvietime | Pagal kvietimą planuojama | Planuojama projektų įtraukimo į |
| strategija) veiksmo numeris ir | kriterijų patvirtinimo | paskelbimo data | nurodyti terminas | projektams paskirstyti paramos |  |
| pavadinimas, nurodytas strategijoje* | data (metai, mėnuo, | (metai, mėnuo, | projektams pateikti | lėšų (ES + Valstybės biudžetas, | projektų sąrašą data (metai, |
|  |  |  |  |  | mėnuo, diena) |
|  | diena) | diena) | (metai, mėnuo, diena) | VB)** suma (eurais) |  |

TIKSLAS Nr. 1. Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą

Uždavinys Nr. 1.2. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje

| 1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reikalingų įgūdžių suteikimas darbo | 2019.06.28 | 2019.09.16 | 2019.10.18 | 26.051,00 | 2019.12.20 |
| vietoje darbingiems neaktyviems |  |  |  |  |  |
| gyventojams (nuo 65 m.) |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |
| reikalingų įgūdžių suteikimas |  |  |  |  |  |
| darbingiems neaktyviems | 2019.06.28 | 2019.09.16 | 2019.10.18 | 17.280,00 | 2019.12.20 |
| gyventojams (40-64 m.) per |  |  |  |  |  |
| savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  | 43.331,00 |  |

- KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

KEITIMO ALTERNATYVOS (1)

Alternatyva Nr. 1: Visa likusi nepaskirstyta paramos suma (ES + Valstybės biudžeto (VB)

lėšos), t.y. 60.535,72 Eur, perkeliama į iki šiol nevykdomus veiksmus 1.2.3 (24.141,72 Eur) ir 1.2.5 (36.394,00 Eur), atitinkamai padidinant ir reikalaujamų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes. Alternatyvos vykdymas reikalauja ESMINIO sutarties keitimo.

|  |  |  |  | Veiksmo, | numatyto |  |  |  |  |  | Siūlomas |  | Siūloma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vietos | plėtros |  |  |  |  |  |  |  | bendra |  | Siūlomas | Siūlomas |  |
| Veiksmo, numatyto vietos |  |  |  |  |  |  |  | Eur/vienam | Veiksmo, | numatyto | nepaskirstytų |  |  |  |  |  | Eur/ |
|  |  | Numatyti | pasiekti | strategijoje, |  |  | Dalyvių |  |  |  |  |  | veiksmo |  | papildomas | bendras |  |
| plėtros | strategijoje, | stebėsenos rodikliai |  | įgyvendinimui |  |  | skaičius | dalyviui (ES + | vietos | plėtros | paramos | lėšų | paramos | lėšų | stebėsenos | stebėsenos | vienam |
| pavadinimas |  |  |  | suplanuota | ES | lėšų |  | VB) | strategijoje, pavadinimas |  | paskirstymas |  | suma | po | rodiklio dydis | rodiklis | dalyviui |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | veiksmams, Eur |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | pakeitimo, Eur |  |  |  |  |
| 1.2.3. Veiksmas. Profesinių |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Veiksmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tikslinės grupių dydis: |  |  |  |  |  |  | Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ir kitų reikalingų įgūdžių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suteikimas darbo vietoje |  | 10 projekto veiklų |  | 26.051,00 |  |  | 10,00 | 2.605,10 | reikalingų įgūdžių |  | 24141,72 |  | 50.192,72 |  | 9,00 | 19,00 | 2641,72 |
|  |  | dalyvių 65 metų ir |  |  |  |  |  |  | suteikimas darbo vietoje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darbingiems neaktyviems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyresnių asmenų. |  |  |  |  |  |  | darbingiems neaktyviems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gyventojams (nuo 65 m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | gyventojams (nuo 65 m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Veiksmas. Profesinių |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.5. Veiksmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ir kitų reikalingų įgūdžių |  | Tikslinės grupių dydis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | reikalingų įgūdžių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suteikimas darbingiems |  | 10 projekto veiklų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.280,00 |  |  | 12,00 | 1.440,00 | suteikimas darbingiems |  | 36394,00 |  | 53.674,00 |  | 25,00 | 37,00 | 1450,65 |
| neaktyviems gyventojams |  | dalyvių nuo 40 iki 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | neaktyviems gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (40-64 m.) per savanorišką |  | m. amžiaus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (40-64 m.) per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 43.331,00 |  |  | 22,00 |  |  |  | 60.535,72 |  | 103.866,72 |  | 34,00 | 56,00 |  |

- KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

KEITIMO ALTERNATYVOS (2)

Alternatyva Nr. 2: Visa likusi nepaskirstyta paramos suma (ES + Valstybės biudžeto (VB)

lėšos), t.y. 60.535,72 Eur, perkeliama į iki šiol nevykdomus veiksmus 1.2.3 (39.076,50 Eur) ir 1.2.5 (21.459,22 Eur), atitinkamai padidinant ir reikalaujamų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes. Nuo alternatyvos Nr. 1 skiriasi tuo, kad lėšos perkeliamos į 1.2.3 ir

1.2.5 kitokiomis proporcijomis. Alternatyvos vykdymas reikalauja ESMINIO sutarties keitimo. Šiai alternatyvai pritarta 2019-05-15 d. VVG valdybos susirinkime.

|  |  |  | Veiksmo, numatyto |  |  |  |  |  | Siūlomas |  |  |  |  |  | Siūlomas | Siūlomas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiksmo, | numatyto |  | vietos | plėtros |  |  | Veiksmo, | numatyto |  |  | Siūloma |  | bendra |  |  |  |  |
| vietos | plėtros | Numatyti pasiekti | strategijoje, |  | Dalyvių | Eur/vien | vietos | plėtros | nepaskirstytų |  | veiksmo |  | paramos |  | papildomas | bendras | Eur/ |
| strategijoje, |  | stebėsenos | įgyvendinimui |  | skaičius | am | strategijoje, |  | paramos | lėšų | lėšų | suma |  | po | stebėsenos | stebėsen | vienam |
| pavadinimas |  | rodikliai | suplanuota | ES lėšų |  | dalyviui | pavadinimas |  | paskirstymas |  | pakeitimo, Eur |  |  |  | rodiklio | os | dalyviui |
|  |  |  | suma, Eur |  |  |  |  |  | veiksmams, Eur |  |  |  |  |  | dydis | rodiklis |  |
| 1.2.3. Veiksmas. |  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Veiksmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tikslinės grupių |  |  |  |  | Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reikalingų įgūdžių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dydis: 10 projekto |  |  |  |  | reikalingų įgūdžių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suteikimas darbo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | veiklų dalyvių 65 | 26.051,00 |  | 10,00 | 2.605,10 | suteikimas darbo |  | 39.076,50 |  |  | 65.127,50 |  |  | 15,00 | 25 | 2605,10 |
| vietoje darbingiems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | metų ir vyresnių |  |  |  |  | vietoje darbingiems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| neaktyviems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | asmenų. |  |  |  |  | neaktyviems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gyventojams (nuo 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gyventojams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Veiksmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |  | 1.2.5. Veiksmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reikalingų įgūdžių |  | Tikslinės grupių |  |  |  |  | Profesinių ir kitų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suteikimas |  | dydis: 10 projekto |  |  |  |  | reikalingų įgūdžių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darbingiems |  | veiklų dalyvių nuo | 17.280,00 |  | 12,00 | 1.440,00 | suteikimas |  | 21.459,22 |  |  | 38.739,22 |  |  | 14,00 | 26 | 1489,97 |
| neaktyviems |  | 40 iki 64 m. |  |  |  |  | darbingiems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gyventojams (40-64 |  | amžiaus. |  |  |  |  | neaktyviems per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m.) per savanorišką |  |  |  |  |  |  | savanorišką veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| veiklą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  | 43.331,00 |  | 22,00 |  | Iš viso: |  | 60.535,72 |  |  |  | 103.866,72 |  | 29,00 | 51,00 |  |