KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖ MOKYKLA

PRIEMONIŲ PLANAS NUOTOLINIAM MOKYMUI NUO 2020-03-30 ĮGYVENDINTI

| Priemonė | Data | Atsakingas | Vieta | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentų apie nuotolinį mokymą ir metodinių rekomendacijų kaupimas ir analizė. | Kovo 16-27 d. | Mokyklos vadovai | SMM svetainė Facebook ir kt. | Sekama, analizuojama ir kasdien aptariama nauja informacija |
| Mokytojų supažindinimas su dokumentais dėl nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymo. | Kovo 16 d. | Direktorė | DVS „Kontora“ | Papildomos nuotolinio darbo sutartys |
| Pasitarimas dėl mokyklos IT bazės ir techninių galimybių organizuoti nuotolinį mokymą. | Kovo 16 d. | Direktorė IT sistemų administratorius | Direktoriaus kabinetas | Virtualių mokymo aplinkų testavimas, IT priemonių patikra |
| Metodinės grupės susitarimai dėl virtualių mokomųjų aplinkų pasirinkimo, darbo planavimo. | Kovo 16 d. | Mokytoja G.Šliumpienė | Išmanioji klasė | TAMO, EDMODO, EMA, EDUKA |
| IT technikos su būtina programine įranga ir reikalingomis nuorodomis parengimas ir perdavimas mokytojams | Kovo 16 d. | Pavaduotoja ūkiui IT sistemų administratorius Mokytojai | Pavaduotojos ūkiui kabinetas | IT technika išduodama pagal prašymą |
| Mokyklos vadovų pasitarimas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo rengimo. | Kovo 17 d. | Mokyklos vadovai | Direktoriaus kabinetas |  |
| Nuotolinio mokymo organizavimo darbo grupės sudarymas, administratoriaus funkcijų priskyrimas. | Kovo 17 d. | Direktorė | DVS „Kontora“ |  |
| Praktiniai mokymai pedagogams. Darbas pasirinktose nuotolinio mokymo platformose. | Kovo 17 d. | Mokytoja Konsultuojanti mokytoja N.Bankauskaitė | Išmanioji klasė | EDMODO, MATIFIC, EMA, EDUKA |
| On-line mokymai pedagogams ir mokyklos administracijai. | Kovo 18-20 d. | Mokyklos vadovai | Vebinarai internete |  |
| Bendradarbiavimas su mokytojais teikiant jiems metodinę ir organizacinę pagalbą | Kovo 18-27 d. | Mokyklos vadovai Konsultuojanti mokytoja N.Bankauskaitė | El. paštas ZOOM programa |  |
| Tėvų ir mokinių informavimas apie planuojamą nuotolinio mokymo organizavimą. | Kovo 19 d. | Direktorė | TAMO dienynas Mokyklos svetainė Facebook‘o paskyra |  |
| Metodinės grupės pasitarimas dėl ugdymo turinio nuotolinio mokymo metu. | Kovo 19 d. | Mokytoja G.Šliumpienė | ZOOM programa | Diskusija |
| Nuotolinio mokymo organizavimo darbo grupės pasitarimas. | Kovo 20 d. | Direktorė | ZOOM programa | Diskusija |
| Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų pasitarimas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. | Kovo 23 d. | Pavaduotoja ugdymui Konsultuojanti mokytoja N.Bankauskaitė | ZOOM programa | Diskusija |
| Tėvų informavimas apie pasirinktas nuotolinio mokymo platformas ir apklausa apie pasirengimą nuotoliniam mokymui. | Kovo 23 d. | Klasių mokytojai | El. paštas | Išsiaiškinti, kiek mokinių neturi internetinio ryšio ar kompiuterio |
| Nuorodų ir rekomendacijų, reikalingų organizuojant nuotolinį mokymą, pateikimas mokyklos bendruomenei. | Kovo 23 d. | Klasių mokytojai | El. paštas |  |
| Pedagogų pasitarimas dėl nuotolinio mokymo tvarkaraščio sudarymo. | Kovo 24 d. | Pavaduotoja ugdymui | ZOOM programa | Diskusija |
| Patarimų tėvams apie nuotolinį mokinių mokymą(si) parengimas. | Kovo 25 d. | Pavaduotoja ugdymui | TAMO dienynas |  |
| Socialiai remtinų mokinių nemokamo maitinimo perduodant maisto rinkinius plano rengimas | Kovo 25 d. | Socialinis pedagogas | TAMO dienynas El.paštas | Tėvų apklausa Konsultacija su UAB „Šeimos valgykla“ vadovais |
| Pasirengimas naudoti virtualią mokymo aplinką. Mokinių paskyrų sukūrimas. | Iki kovo 26 d. | Klasių mokytojai, dalykų mokytojai | EDMODO, EMA, EDUKA | Tėvų konsultavimas pasirinktomis IT priemonėmis nustatytu laiku. |
| Grafiko ir sąlygų maisto rinkiniams atsiimti parengimas ir paskelbimas. | Kovo 26 d. | Socialinis pedagogas | TAMO dienynas El.paštas | Tėvų informavimas |
| Nuotolinio mokymo ir socialinės pagalbos tvarkaraščio tvirtinimas. | Kovo 26 d. | Pavaduotoja ugdymui | DVS „Kontora“ |  |
| Biblioteka pateikia metodines rekomendacijas dėl edukacinių veiklų nuotolinio mokymo laikotarpiu | Kovo 26 d. | Bibliotekininkė | TAMO dienynas Facebook |  |
| Pedagogų pasitarimas dėl pasirengimo vykdyti nuotolinį mokymą. | Kovo 27 d. | Direktorė | ZOOM programa | Pedagogų ataskaita žodžiu. |
| Tėvų supažindinimas su nuotolinio mokymo planais, tvarkaraščiais, pagalbos taikant nuotolinio mokymo programas galimybėmis. | Kovo 27 d. | Klasių mokytojai Dalykų ir neformaliojo švietimo mokytojai | TAMO dienynas EDMODO aplinka | Tėvų konsultavimas pasirinktomis IT priemonėmis nustatytu laiku. |

Direktorė 	    					 Virginija Rupainienė