PATVIRTINTA

 Kauno Tado Ivanausko progimnazijos

 direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

 įsakymu Nr. V-

**KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJOS**

**PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMĄ NUOTOLINIU BŪDU**

**PRIEMONIŲ PLANAS**

**2020-03-23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Priemonė** | **Atsakingi darbuotojai** | **Resursai** | **Terminai** |
|  | Informacinis susirinkimas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo. | S. Alubauskas | Aktų salė | Kovo 13 d. |
|  | Metodinių grupių susirinkimai planuojant mokinių mokymą nuotoliniu būdu. | S. Alubauskas, I. Mozūrienė, I. Kondrotienė, J. Surgėlienė, mokytojai | El. dienynas, Zoom Meeting platforma | Iki kovo 19 d.  |
|  | Tyrimas dėl mokinių galimybių mokytis nuotoliniu būdu. Tėvų informavimas apie mokymą nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymo komunikacinių kanalų pasirinkimas.  | S. Alubauskas, J. Surgėlienė, K. Dubinskė, klasių auklėtojai | El. dienynas | Iki kovo 23 d.  |
|  | Mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų tikslinimas (elektroninio dienyno prisijungimai ir el. paštai).  | Klasių auklėtojai | El. dienynas | Iki kovo 23 d.  |
|  | Nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, tvarkos aprašo parengimas. | S. Alubauskas, I. Mozūrienė, I. Kondrotienė, J. Surgėlienė | El. dienynas, [www.ktip.lt](http://www.ktip.lt) | Iki kovo 23 d.  |
|  | Konferencinės aplinkos Zoom Meeting platformoje išbadymas, pristatant nuotolinio mokymo aprašą pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams. | S. Alubauskas, IT specialistai | Zoom Meeting | Kovo 23 d. |
|  | Pasiruošimas naudotis pasirinkta virtualia mokymo aplinka (mokytojai sukuria mokinių grupes, įkelia pavyzdinės mokomosios medžiagos). | S. Alubauskas, I. Mozūrienė, I. Kondrotienė, J. Surgėlienė, mokytojai | Google classroom, Eduka klasė, Edmodo, Zoom Meeting, EMA | Iki kovo 24 dienos  |
|  | Nuotolinio mokymo turinio rengimas (pagal pateiktą formą) bei aptarimas su kuruojančiu pavaduotoju. | I. Mozūrienė, I. Kondrotienė, J. Surgėlienė | Zoom Meeting,El. dienynas | Iki kovo 24 d. |
|  | Mokinių lankomumo fiksavimo kontrolė. | J. Surgėlienė | El. dienynas | Nuo kovo 30 d. |
|  | Mokinių atliktų užduočių vertinimo užtikrinimas. | I. Mozūrienė, I. Kondrotienė, J. Surgėlienė | El. dienynas | Nuo kovo 30 d. |
|  | Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas. | I. Kondrotienė,R. Mirauskienė,R. Miliukevičienė | El. dienynas, virtuali mokymo(si) aplinka | Nuo kovo 30 d. |
|  | Pasiruošimas socialiai remtinų mokinių maitinimo organizavimui | S. Alubauskas, I. Butkevičienė, klasių vadovai | El. dienynas, [www.ktip.lt](http://www.ktip.lt)  | Nuo kovo 30 d. |
|  | Tėvų ir mokinių supažindinimas su nuotolinio mokymo aprašu.  | J. Surgėlienė | El. dienynas | Kovo 24 d. |
|  | Skaitmeninės mokomosios medžiagos, užduočių, skirtų mokiniams mokytis nuotoliniu būdu rengimas, kaupimas ir sisteminimas. | Mokytojai | Google classroom, Eduka klasė, Edmodo platformos | Nuolat pildoma |
|  | Informacijos nuotolinio mokymo klausimais pateikimas ir valdymas:* virtualūs pasitarimai,
* nuolatinis el. pašto, el. dienyno tikrinimas (darbo valandomis).
 | S. Alubauskas, I. Mozūrienė, I. Kondrotienė, J. Surgėlienė IT specialistai | E. Dienynas, Zoom Meeting platforma | Pagal susitarimą |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_