PATVIRTINTA

 Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro

 direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

 įsakymu Nr. V-63

**KAUNO ŠANČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO**

**PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMĄ NUOTOLINIU BŪDU**

**PRIEMONIŲ PLANAS**

**2020-03-23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Priemonė** | **Atsakingi darbuotojai** | **Resursai** | **Terminai** |
|  | Mokytojų tarybos posėdis dėl darbo nuotoliniu būdu organizavimo. | V. Čiuldienė | Mokytojų kambarys | kovo 13 d. |
|  | Mokymai mokytojams su Microsoft Office 365 platforma, ONENOTE bloknotu. | V. Čiuldienė | IKT kabinetas | Kovo 13 d. |
|  | Metodinė taryba: mokytojų teminių planų koregavimas. | R. Bubelevičienė, metodinės tarybos pirmininkė. | El. dienynas | Iki kovo 18 d. |
|  | Mokytojų mokymai dirbti nuotoliniu būdu su Microsoft Office 365 platforma, ONENOTE bloknotu | V.Čiuldienė, R. Šmitienė, I. Miliauskienė, A. Rusteika | Kompiuteriai | Iki kovo 16-20 d.  |
|  | Pamokų paketų parengimas pirmai darbo nuotoliniu būdu savaitei. Pamokos peržiūrimos mokyklos administracijos pagal kuruojamų dalykų sritis. Teikiama pagalba mokytojams. | V.Čiuldienė, R. Šmitienė, J.Sūnelaitienė. | Microsoft Office 365 platforma, ONENOTE bloknotas. | Iki kovo 20 d. |
|  | Pamokų paketų parengimas antrai darbo nuotoliniu būdu savaitei. Pamokos peržiūrimos mokyklos administracijos pagal kuruojamų dalykų sritis. Teikiama pagalba mokytojams. | V.Čiuldienė, R. Šmitienė, J.Sūnelaitienė. | Microsoft Office 365 platforma, ONENOTE bloknotas. | Iki kovo 27 d. |
|  | Mokinių ir tėvų kontaktinių duomenų tikslinimas (elektroninio dienyno prisijungimai ir el. paštai).  | Klasių vadovai ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai | El. dienynas | Iki kovo 23 d.  |
|  | Tyrimas internetinėje svetainėje „ManoApklausa.lt“ dėl mokinių galimybių mokytis nuotoliniu būdu, apklausiant tėvus.  | V.Čiuldienė, klasių vadovai ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai | „ManoApklausa.lt“, el.dienynas | Iki kovo 23 d.  |
|  | Nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, tvarkos aprašo parengimas. | V.Čiuldienė, R.Šmitienė | El. dienynas, <https://www.sanciai.kaunas.lm.lt/> | Iki kovo 23 d.  |
|  | Socialiai remtinų mokinių maitinimo užtikrinimo pasirengimas, vykdant nuotolinį mokymą | V.Čiuldienė, S.Davidonienė, I. Grvačiauskienė, klasių vadovai | El. dienynas | Iki kovo 24 d. |
|  | Mokytojų mokymai dirbti su Microsoft TEAMS | V.Čiuldienė, I. Miliauskienė, I.Pagrandienė | Microsoft Office 365 platforma, TEAMS | Kovo 25 d. |
|  | Rekomendacijų tėvams dėl mokymo namuose parengimas. Tėvų ir mokinių supažindinimas su nuotolinio mokymo aprašu | V. Čiuldienė, klasių vadovai ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai | El.dienynas | Iki kovo 25 d. |
|  | Mokinių lankomumo fiksavimo kontrolė. | J.Sūnelaitienė, klasių vadovai | El. dienynas | Nuo kovo 30 d. |
|  | Socialinės, psichologinės pagalbos veiklos užsiėmimų plano parengimas pagal veiklos funkcijas. | S.Davidonienė | El. dienynas | Nuo kovo 30 d. |
|  | Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas. | J.Sūnelaitienė, pagalbos specialistai, VGK nariai | El. dienynas, virtuali mokymosi aplinka | Nuo kovo 30 d. |
|  | Pamokų, vykstančių virtualioje aplinkoje stebėjimas, pagalba mokiniams ir mokytojams. | V.Čiuldienė, R.Šmitienė, J.Sūnelaitienė, A.Rusteika | Microsoft Office 365 platforma, ONENOTE bloknotas. | Nuo kovo 30 d. |
|  | Informacijos nuotolinio mokymo klausimais pateikimas ir valdymas:* virtualūs pasitarimai,
* nuolatinis el. pašto, el. dienyno tikrinimas (darbo valandomis).
 | V.Čiuldienė, R.Šmitienė, J.Sūnelaitienė | E. dienynas, el. paštas, Microsoft Office 365 (OULOOK), TEAMS, telefonu, uždara mokytojų grupė FACEBOOK. | Pagal susitarimą |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_