## Sheet1
Kauno miesto savivaldybės 2019-2021 m Strateginio veiklos plano ataskaitos 3 priedas Strateginio veiklos plano 6 priedas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
DARNAUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PROGRAMOS
VYKDYMO ATASKAITA
[5 empty] | Vertinimo kriterijaus |  |  | Vertinimas
Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė | Pavadinimas | Pavadinimas | Planuotos reikšmės | Faktinės reikšmės |  | Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
03 | 01 | 01 | 001 | Išperkamų iš privačių ir juridinių asmenų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rinkos vertės nustatymas | Objektų, dėl kurių pateikta išvada, ir įvertintų objektų santykis | 90 | 100 | ↑
03 | 01 | 01 | 002 | Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 11 | 10 | ↓
[5 empty] | Nutiesti nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 2020 m.
[5 empty] | Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 2020 m.
03 | 01 | 01 | 003 | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 10 | ↓
[5 empty] | Nutiesti nauji paviršinių nuotekų tinklai | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 2020 m.
[5 empty] | Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 2020 m.
03 | 01 | 01 | 004 | Privačių namų prijungimas prie Kauno miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros | Privačių namų, prijungtų prie miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros, skaičius | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė 2019 m. neplanuota
03 | 01 | 02 | 001 | Elektros energijos, sunaudotos miesto gatvėms apšviesti, išlaidų apmokėjimas | Elektros energijos kiekis perskaičiuotas 1 šviestuvui | 350 | 407.52 | ↑
03 | 01 | 02 | 002 | Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti | Subsidijų gavėjų skaičius | 2 | 2 | ○
03 | 01 | 02 | 003 | Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas | Paskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai | 250 | 267 | ↑
[5 empty] | Atlikti planiniai kompleksiniai valdytojų veiklos patikrinimai | 8 | 16 | ↑
[5 empty] | Atlikti neplaniniai valdytojų veiklos patikrinimai (pagal gyventojų skundus) | 22 | 16 | ↓ | 2019 metais atsižvelgus į patalpų savininkų pateiktų skundų ir prašymų turinį kontrolės vykdytojo sprendimu buvo atlikta 16 neplanuotų patikrinimų.
03 | 01 | 02 | 004 | Savivaldybės valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, statinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Savivaldybės gaunamų pajamų už turto nuomą ir panaudotų lėšų turto priežiūrai santykis | 80 | 70 | ↓
[5 empty] | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės negyvenamosios paskirties turto nuomą | 600000 | 831546 | ↑
[5 empty] | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą aukciono būdu | 4000000 | 4420000 | ↑
03 | 01 | 02 | 006 | Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, atnaujinimas ir plėtra | Energiją taupančių įrenginių dalis nuo visų įrenginių | 25 | 48 | ↑
[5 empty] | Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių | 80 | 78.4 | ↓
[5 empty] | Gedimų skaičius nuo bendro šviestuvų skaičiaus | 0.1 | 0.07 | ↓
[5 empty] | Įrengtų šviesos taškų skaičius | 800 | 1817 | ↑
03 | 01 | 02 | 008 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Savivaldybės būsto pardavimo pajamos | 1000000 | 1005804 | ↑
[5 empty] | Netinkamų gyventi būstų kiekio sumažėjimas | 4 | 3 | ↓
[5 empty] | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų plotas | 6000 | 2480 | ↓ | Patalpų remontą nuo 2019-03-01 organizuoja Bendrųjų reikalų skyrius. Bendrajam skyriui per metus buvo pateikta suremontuoti apie 6800 kv. m ploto būstų.
03 | 01 | 02 | 009 | Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarčių vykdymo kontrolės efektyvinimas | Būsto nuomos skolos sumažėjimas | 15 | 22 | ↑ | Bendra skola 2019 gruodžio mėn. 609470 Eur.
[5 empty] | Susigrąžintų Savivaldybės žinion būstų skaičius | 70 | 87 | ↑
03 | 02 | 01 | 001 | Pėsčiųjų saugumo didinimas įdiegiant naujausių technologijų apšvietimą pėsčiųjų perėjose | Naujausiomis technologijomis apšviestų perėjų skaičiaus santykis su neapšviestų perėjų skaičiumi | 99 | 99 | ○
[5 empty] | Įrengtų šviesos taškų skaičius | 60 | 91 | ↑
03 | 02 | 01 | 002 | Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 35 | 0 | ↓ | Techninis projektas neparengtas, nes užbaigimui trukdo po projektuojamu statiniu patenkantys objektai įregistruoti kaip privati nuosavybė.
03 | 02 | 01 | 003 | Naujų šviesoforų įrengimas Kauno miesto sankryžose ir pėsčiųjų perėjose | Reguliuojamų sankryžų skaičiaus | 142 | 142 | ○
03 | 02 | 01 | 006 | Eismo saugumo užtikrinimas Kauno miesto senamiestyje ir centrinėje dalyje, įrengiant retro stiliaus stulpelius ir apsauginius atitvarus | Gatvių ruožų, kuriose įrengtos eismo saugumo priemonės ilgis | 6 | 1.53 | ↓ | SVP blogai buvo nurodytas planinis rodiklio dydis. Turėjo būto 2,0 km.
03 | 02 | 01 | 013 | Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 13 | 1 | ↓
[5 empty] | Naujai nutiestos gatvės ilgis | 0 | 0 | ○
03 | 02 | 01 | 014 | Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 30 | 20 | ↓ | Dalis planuotų darbų neatlikta dėl vykdomų darbų ,,Rail Baltica“ geležinkelio vėžės ir papildomų darbų atsiradimo.
03 | 02 | 01 | 015 | Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas Kaune | Įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius | 6 | 6 | ○
[5 empty] | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 50 | 60 | ↑
03 | 02 | 01 | 016 | Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 16 | 16 | ○
[5 empty] | Įrengtų šviesoforinės įrangos sistemų kiekis | 1 | 1 | ○
03 | 02 | 01 | 017 | Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 15 | 15 | ○
[5 empty] | Rekonstruotų eismo saugos įrenginių kiekis | 7 | 7 | ○ | 8-oji sankryža, būtina viso projekto tikslams pasiekti, rekonstruota biudžeto lėšomis.
03 | 02 | 01 | 018 | Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 16 | 16 | ○
[5 empty] | Įrengtų šviesoforinės įrangos sistemų kiekis | 1 | 1 | ○
03 | 02 | 01 | 019 | Visuomenės ugdymas saugaus eismo klausimais | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius | 5 | 3 | ↓
[5 empty] | Dalyvių skaičius | 1000 | 1500 | ↑
03 | 02 | 01 | 020 | Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas | Kontroliuojamų stovėjimo vietų skaičius | 6200 | 6212 | ↑
[5 empty] | Automobilių stovėjimo valandų kiekis | 9000000 | 9609894 | ↑
[5 empty] | Kaštai vienam eurui surinkti | 0.36 | 0.32 | ↓
03 | 02 | 01 | 021 | Susisiekimo komunikacijų (gatvių) kadastro duomenu nustatymas, tikslinimas ir teisinė registracija | Įregistruotų gatvių dalis nuo visų gatvių | 71 | 75 | ↑ | Per metus įregistruotos 122 gatvės.
03 | 02 | 01 | 022 | Požeminės perėjos M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankryžoje eksploatacija ir remontas | Perėjos priežiūros sutarties vykdymo patikrinimų skaičius | 11 | 12 | ↑
[5 empty] | Suremontuota požeminės perėjos ploto dalis nuo viso perėjos ploto | 100 | 20 | ↓ | Baigtas rengti kapitalinio remonto techninis projektas, darbams neskirta lėšų.
[5 empty] | Atliktų remonto projekto veiklų skaičius | 3 | 1 | ↓
03 | 02 | 01 | 023 | Požeminių perėjų ir laiptų einamasis remontas | Suremontuotų požeminių perėjų ir laiptų dalis nuo visų perėjų ir laiptų | 20 | 14 | ↓ | Suremontuota 11 laiptų, 2 požeminės perėjos.
03 | 02 | 01 | 025 | Eismo saugumo gerinimas Kauno mieste įrengiant metalinius apsauginius atitvarus | Įrengtų metalinių atitvarų dalis nuo visų planuojamų įrengti apsauginių atitivarų | 30 | 20 | ↓ | Ateities pl, Nuokalnės g., Raudonojo Kryžiaus g., T.Masiulio g., Švenčionių g., Tunelio g.
03 | 02 | 01 | 027 | Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas | Įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius | 10 | 0 | ↓
03 | 02 | 01 | 028 | Kauno miesto gatvių, aikščių priežiūra ir einamasis remontas | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | 1300000 | 1449430 | ↑ | Išdaužos - 106535 kv.m; Žvyro gatvės - 1192054 kv.m; gatvių remontas - 150840 kv.m.
03 | 02 | 01 | 029 | Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimas, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija | Įgyvendintų projekto veiklų skaičius | 3 | 4 | ↑
[5 empty] | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | 547560 | 435400 | ↓ | Nebuvo pradėti Miesto sodo sutvarkymo darbai bei Taikos pr. kapitalinis remontas.
03 | 02 | 01 | 030 | Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su ,,Rail Baltica“ trasa | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 30 | 10 | ↓ | Dalis planuotų darbų neatlikta dėl vykdomų darbų ,,Rail Baltica“ geležinkelio vėžės ir papildomų darbų atsiradimo..
03 | 02 | 01 | 031 | Tiltų ir viadukų einamasis remontas | Suremontuotų tiltų ir viadukų dalis nuo bendro tiltų ir viadukų ploto | 18 | 18 | ○ | Viaduko Ateities pl. kapitalinis remontas - 1935 kv.m, , Vytauto Didžiojo, Panemunės, Varnių tiltų paprastasis remontas - 2273 kv.m, atliktos 3 metinės 6 tiltų apžiūros.
03 | 02 | 01 | 032 | Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas | Įrengtų pėsčiųjų takų plotas | 0 | 0 | ○
[5 empty] | Suremontuotų pėsčiųjų takų plotas | 48123 | 56461.2 | ↑
03 | 02 | 01 | 033 | Laisvės alėjos rekonstravimas (1–5 etapai) | Suremontuotos Laisvės al. plotas | 28500 | 28500 | ○
03 | 02 | 01 | 045 | Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankirtą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir ,,Rail Baltica“ magistrale | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 20 | ○
03 | 02 | 01 | 048 | Projekto „Šiaurės ir Baltijos jūrų regionų jungtis“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 30 | 30 | ○
03 | 02 | 01 | 050 | Stacionarių prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimo sistemų sankryžoje diegimas ir eksploatavimas | Stacionarių greičio matavimo įrenginių skaičius | 7 | 6 | ↓
03 | 02 | 01 | 051 | Saugaus eismo įrenginių (išskyrus šviesoforus) priežiūra | Didesnio atspindžio kelio ženklų procentinė dalis nuo visų kelio ženklų nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose | 60 | 0 | ↓
[5 empty] | Įrengtų ir atnaujintų kelio ženklų skaičius Kauno mieste | 2500 | 7210 | ↑
03 | 02 | 01 | 052 | Saugaus eismo gerinimas ženklinant gatvių važiuojamąją dalį | Paženklintų asfaltuotų gatvių dalis | 15 | 15.3 | ↑
03 | 02 | 01 | 053 | Saugaus eismo užtikrinimas prižiūrint ir eksploatuojant šviesoforus | Vidutiniai vieno šviesoforo eksploatacijos kaštai | 2200 | 2322 | ↑
03 | 02 | 01 | 054 | Darnaus judumo priemonių diegimas Kauno mieste | Įgyvendintų projekto veiklų skaičius | 80 | 0 | ↓
[5 empty] | Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 20210 m.
03 | 02 | 01 | 055 | Darnaus judumo Kauno mieste plano rengimas | Parengtas planas | 1 | 1 | ○
[5 empty] | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 20 | ○
03 | 02 | 01 | 057 | Aleksoto gatvių (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) rekonstravimas | Rekonstruotas gatvės ilgis | 5.78 | 1.89 | ↓ | J. Pabrėžos g. rekonstravimas.
[5 empty] | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 21 | 16 | ↓
03 | 02 | 01 | 059 | Eismo saugumo ir eismo organizavimo planavimas | Eismo saugos planavimo dokumentų skaičius | 3 | 4 | ↑
03 | 02 | 01 | 060 | Kėdainių tilto per Nemuno upę, Kaune, statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 25 | 25 | ○
03 | 02 | 01 | 061 | Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos projektas (tilto Nr. 2 nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. statyba) | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 30 | 30 | ○
03 | 02 | 01 | 063 | Projekto "Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste" įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 20 | ○
[5 empty] | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 2021 m.
03 | 02 | 01 | 064 | Projekto "Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste" įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 20 | ○
[5 empty] | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota 2021 m.
03 | 02 | 02 | 001 | Sąlygų gyventojų fiziniam aktyvumui užtikrinimas, įrengiant saugią pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūrą | Suremontuotų dviračių takų dalis nuo remontuotinų dviračių takų | 30 | 30 | ○ | Suremontuota 11815 kv.m.
[5 empty] | Nuvalytų dviračių takų plotas nuo visų dviračių takų ploto | 100 | 100 | ○
[5 empty] | Įgyvendintų priemonių dalis nuo schemoje numatytų įgyvendinti priemonių | 0 | 0 | ○
03 | 02 | 02 | 003 | Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 14.3 | 14.3 | ○ | Parengta finansinė ataskaita, atliktos visi numatytos veiklos.
[5 empty] | Įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis | 6.14 | 6.14 | ○ | Įvykdyti visi numatyti darbai.
03 | 02 | 02 | 005 | Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti | Išmokėtų kompensacijų dydis | 13500000 | 14129529 | ↑
03 | 02 | 02 | 006 | Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas | Įsigytų ekologiškų transporto priemonių skaičius | 24 | 28 | ↑ | Įsigytų transporto priemonių skaičius. Rodiklis viršytas įsisavinus papildomo finansavimo prašymu patvirtintas papildomas ES lėšas.
[5 empty] | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 33.4 | 33.4 | ○
03 | 02 | 02 | 008 | Vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti | Viešojo transporto ridos pokytis | 0 | 0.93 | ↑ | Viešojo transporto kokybė gerėja.
03 | 02 | 02 | 009 | Intelektualių informacinių sistemų plėtra ir diegimas viešojo transporto, motorinio transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse | Įdiegtų naujų priemonių skaičius | 1 | 1 | ○
03 | 02 | 02 | 010 | Viešojo transporto infrastruktūros plėtra | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 100 | 0 | ↓
03 | 02 | 02 | 011 | Projekto "Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse" įgyvendinimas | Parengtų projekto ataskaitų skaičius | 1 | 1 | ○
[5 empty] | Atliktų transporto srautų tyrimų skaičius | 0 | 0 | ○
03 | 02 | 02 | 013 | Projekto "Bevariklio transporto skatinimas Kauno mieste" įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 20 | ○
03 | 03 | 01 | 001 | Aplinkos teršimo šaltinių šalinimas ir aplinkos kokybės gerinimas, įgyvendinant aplinkos apsaugos rėmimo specialiają programą | Laistomų vasaros metu žvyruotų kelių dalis nuo visų žvyruotų kelių | 20 | 95 | ↑
[5 empty] | Atkuriamosios vertės lėšų, gautų už sunaikintus saugotinus želdinius, pokytis, lyginant su praėjusiais metais | 2 | -45 | ↓ | 2018 m. surinkta 149561 eur, 2019 m. surinkta 82127 eur.
03 | 03 | 01 | 002 | Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 16.7 | 16.7 | ○
03 | 03 | 01 | 003 | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste | Įgyvendintų projekto veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 28 | 28 | ○
[5 empty] | Įrengtų komunalinių atliekų aikštelių skaičius | 567 | 567 | ○
03 | 03 | 01 | 004 | Miškų tvarkymas įgyvendinant miškotvarkos projektą (valstybinė funkcija) | Sutvarkytų miškų plotas nuo viso savivaldybei priskirtų miškų ploto | 10 | 10 | ○
03 | 03 | 01 | 005 | Gėlynų, želdinių ir žaliųjų erdvių tvarkymas | Genimų medžių ir kertamų avarinių medžių kiekis, lyginant su praėjusiais metais | 80 | 80 | ○
[5 empty] | Apželdinamų ir prižiūrimų Kauno miesto vienmečių (horizontalių ir vertikalių) ir daugiamečių gėlynų plotas | 6000 | 15759 | ↑
03 | 03 | 01 | 007 | Parkų sutvarkymas (rekonstravimas), pritaikant juos visuomenės poreikiams | Sutvarkytų parkų ir teritorijų skaičius | 2 | 4 | ↑ | Sutvarkyti Dainavos, Santarvės, Kalniečių ir Draugystės parkai.
03 | 03 | 01 | 008 | Kauno miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas 2018-2020 metais | Įgyvendintų priemonių skaičius per metus | 16 | 15 | ↓ | Detalūs benzopireno tyrimai - priemonė neįvykdyta, nes Lietuvoje niekas neteikia tokių paslaugų.
03 | 03 | 01 | 009 | Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas (Projekto LIFE16 NAT/LT/000701 įgyvendinimas) | Įrengto pažintinio tako Kauno ąžuolyno teritorijoje ilgis | 100 | 0 | ↓ | Šiuo metu tik pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
03 | 04 | 01 | 001 | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Parengtų kompleksinio planavimo dokumentų skaičius | 3 | 5 | ↑
03 | 04 | 01 | 002 | Specialiųjų planų rengimas | Parengtų specialiųjų planų skaičius | 1 | 2 | ↑
03 | 04 | 01 | 003 | Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos) formavimo (plėtojimo) studijų rengimas | Parengtų architektūrinių - urbanistinių studijų skaičius | 2 | 0 | ↓
03 | 04 | 01 | 004 | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, nekilnojamojo turto įgijimas Savivaldybės nuosavybėn bei miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis | Poreikio ir įvykdymo santykis | 30 | 25 | ↓ | Nepasiekta planuota reikšmė, nes buvo sustabdytas Žemės sklypų ar jų dalių, patenkančių į suplanuotus žemės sklypus, skirtus Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam aplinkkeliui tiesti, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas ir įgyvendinimas.
03 | 04 | 01 | 005 | Juridinių faktų, susijusių su Savivaldybės nuosavybės, patikėjimo ir panaudos teise valdomais žemės sklypais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais įregistravimas (išregistravimas) iš Nekilnojamojo turto registro | Poreikio ir įvykdymo santykis | 100 | 100 | ○
03 | 04 | 01 | 006 | Detaliųjų ir jiems prilygintų planų rengimas | Savivaldybės lėšomis parengtų detaliųjų planų skaičius | 7 | 4 | ↓
[5 empty] | Mieste parengtų detaliųjų planų skaičius | 15 | 50 | ↑
03 | 04 | 01 | 007 | Kadastrinių matavimų atlikimas | Savivaldybės lėšomis atliktų kadastrinių matavimų skaičius | 250 | 386 | ↑
03 | 04 | 01 | 008 | Žemės sklypų formavimas | Suformuotų sklypų skaičius | 100 | 127 | ↑
03 | 04 | 01 | 009 | Geoinformacinės duomenų bazės plėtojimas | Suderintų topografinių nuotraukų skaičius | 2000 | 3029 | ↑
[5 empty] | Naujai paklotų požeminių komunikacijų kontrolinių nuotraukų skaičius | 4000 | 4393 | ↑
03 | 04 | 01 | 011 | Urbanistinių ir architektūrinių idėjų konkursų laimėtojų skatinimas | Skirtų premijų skaičius | 3 | 3 | ○ | Premijos išmokėtos bus pasibaigus konkursui. Šiuo metu vyksta projektų vertinimo procedūros.
03 | 04 | 01 | 012 | Miesto urbanistinės ir architektūrinės kokybės gerinimas | Pateiktų rekomendacijų dėl urbanistinių bei architektūrinių projektų skaičius | 3 | 3 | ○
[5 empty] | Suorganizuotų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius | 1 | 1 | ○
[5 empty] | Suorganizuotų renginių skaičius | 1 | 1 | ○ | Konkurso projekto viešas aptarimas.
03 | 04 | 02 | 001 | Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 0 | 0 | ○ | Rodiklis 2019 m. neplanuotas.
[5 empty] | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 50 | 50 | ○ | Parengtas TP, pasirašyta finansavimo sutartis, parengti viešųjų pirkimų dokumentai.
03 | 04 | 02 | 002 | Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas, siekiant pritraukti privačias investicijas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 20 | 20 | ○
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 18513 | 19491 | ↑
03 | 04 | 02 | 003 | Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 16 | 16 | ○
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 12000 | 12000 | ○
03 | 04 | 02 | 004 | Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 16.7 | 16.7 | ○
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 0 | 0 | ○
03 | 04 | 02 | 005 | Visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiai | Įgyvendinamų koncesijos sutarčių skaičius | 4 | 4 | ○
03 | 04 | 02 | 007 | Įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontas | Suremontuotų įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus plotas | 100000 | 62764 | ↓ | Suremontuota 49 įvažos.
03 | 04 | 02 | 009 | Miesto tvarkymas ir valymas | Valomų ir tvarkomų viešųjų erdvių ploto dalis | 70 | 70 | ○
03 | 04 | 02 | 011 | Miesto vejų priežiūra ir jos kokybės gerinimas | Prižiūrimų (šienaujamų) vejų dalis nuo visų vejų plotų | 80 | 80 | ○
03 | 04 | 02 | 013 | Sąlygų aktyviam miesto gyventojų poilsiui sudarymas prižiūrint paplūdimius | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | 11 | 11 | ○
03 | 04 | 02 | 014 | Kapinių priežiūros administravimas, kapinių priežiūra ir neatpažintų mirusiųjų asmenų vežimas ir laidojimas | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | 12 | 12 | ○
[5 empty] | Prižiūrimų kapinių ploto dalis nuo visų miesto kapinių ploto | 100 | 100 | ○
[5 empty] | Neatpažintų mirusių asmenų skaičius | 50 | 0 | ↓
03 | 04 | 02 | 015 | Gatvių barstymas žiemos sezono metu | Žiemos sezonu barstomų gatvių plotas | 3687029 | 3687029 | ○
[5 empty] | Panaudotų barstymo medžiagų kiekis | 7100 | 7100 | ○
03 | 04 | 02 | 016 | Miesto tvarkymo darbai (reklaminių stendų įrengimas, gatvių pavadinimų lentelių keitimas, bešeimininkio turto pašalinimas ir kt.) | Atliktų veiklų kiekis | 120 | 63 | ↓ | Darbus atlieka UAB Kauno švara. Neįvykdyti visi pateikti užsakymai atlikti smulkius darbus.
[5 empty] | Išmokėtos lėšos žaloms kompensuoti | 35000 | 3137.83 | ↓ | Pateikti 51 prašymai, tenkinta ir išmokėta žala 14 pareiškėjų.
03 | 04 | 02 | 017 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo infrastruktūros remonto darbai | Įgyvendintų projekto veiklų skaičius | 12 | 4 | ↓
[5 empty] | Remonto darbų plotas | 0 | 0 | ○
03 | 04 | 02 | 018 | Avarijų Kauno mieste likvidavimo užtikrinimas (Avarinės tarnybos ir dispečerinės veiklą) | Likviduotų avarijų mieste skaičius | 3000 | 1280 | ↓
03 | 04 | 02 | 019 | Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 100 | 100 | ○
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 10000 | 11352 | ↑
03 | 04 | 02 | 020 | Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 35 | 0 | ↓ | Užsitęsė techninio projekto parengimas dėl derinimo su reikalingomis institucijomis.
03 | 04 | 02 | 021 | Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 35 | 35 | ○
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota tik 2020 m.
03 | 04 | 02 | 024 | Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 23 | 23 | ○
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota tik 20201 m.
03 | 04 | 02 | 025 | Kapinių infrastruktūros gerinimas | Atliktų veiklų kiekis | 6 | 6 | ○
03 | 04 | 02 | 026 | Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 29.17 | 29.17 | ○ | Parengtas techninis projektas.
[5 empty] | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota tik 2020 m.
[5 empty] | Rekonstruoto ir naujai įrengto pastato plotas | 0 | 0 | ○ | Rodiklio reikšmė planuota tik 20201 m.
03 | 04 | 02 | 028 | Ekstremalių situacijų ir (arba) įvykių likvidavimas, jų padarinių šalinimas ir padarytų nuostolių iš dalies apmokėjimas | Terminas, per kurį likviduota ES ar priimtos dalinės priemonės ES suvaldymui | 40 | 0 | ↓ | Neįvyko ekstremalių situacijų bei įvykių.
03 | 04 | 02 | 029 | Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimas | Pritaikytų objektų skaičius | 3 | 0 | ↓ | 2019 m. gegužės 17 d. buvo paskelbtas Kvietimas teikti paraiškas. Buvo gautos 2 paraiškos. Atsižvelgiant į darbo grupės sprendimą finansavimas nebuvo skirtas nei vienai paraiškai.
03 | 04 | 02 | 030 | Gričiupio parko kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas | Sutvarkytų objektų skaičius | 0 | 0 | ○
[5 empty] | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | 68.75 | 25 | ↓ | Parengtas techninis projektas.
03 | 04 | 02 | 031 | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymas | Sutvarkytų teritorijų plotas | 20000 | 46400 | ↑ | Sutvarkytos 39 bendrijų teritorijos.
[5 empty] | Suformuotų sklypų skaičius | 60 | 37 | ↓
03 | 04 | 02 | 032 | Beglobių gyvūnų gaudymas, priežiūra, ženklinimas, registravimas bei gyvūnų augintinių infrastruktūros plėtra ir priežiūra | Patekusių į įstaigą ir perduotų naujiems šeimininkams gyvūnų santykis | 50 | 71 | ↑
[5 empty] | Įrengtų ir atnaujintų infrastruktūros objektų skaičius | 160 | 84 | ↓ | Įrengiama ir atnaujinama pagal pagal visuomenės poreikius.