## 1 programa
Kauno miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metų ataskaitos 1 priedas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMO PROGRAMOS
VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės kodas | Pavadinimas | 2020 metų vertinimo kriterijus |  |  |  |  | Komentarai
|  | Pavadinimas | Mato vienetas | Planuotos reišmės | Faktinės reikšmės | Vertinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01.01.01.003 | Kauno miesto pristatymas ir reklamavimas Lietuvoje | Gyventojų, gavusių informaciją apie Savivaldybės veiklą per www.kaunas.lt, pokytis lyginant su praeitais metais | Proc. | 5 | 31.58 | ↑ | Apsilankymo kaunas.lt tendencija didėjanti, nes kitose komunikacijos priemonėse akcentuojama nuoroda į šią interneto svetainę
|  | Gyventojų, gavusių informaciją apie Savivaldybės veiklą per socialinius tinklus, pokyti lyginant su praeitais metais | Proc. | 14 | 8.33 | ↓
|  | Facebook paskyros „Kauno miesto savivaldybė“ sekėjų skaičius | Vnt. | 68000 | 72000 | ↑
|  | Komunikacijos projektų skaičius | Vnt. | 15 | 14 | ↓ | Projektų skaičius sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos
01.01.01.004 | Tarptautinės rinkodaros ir turizmo plėtros ir skatinimas, palankių sąlygų investicijoms Kaune sudarymas | Naujai sukurtų darbo vietų skaičius | Vnt. | 350 | 1019 | ↑
|  | Pajamos už suteiktas paslaugas | Eur | 120000 | 111969.32 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos ženkliai krito pagrindinių VšĮ „Kaunas IN“ komercinių veiklų apimtys – ekskursijų organizavimas, reklama leidiniuose, suvenyrų pardavimai. Taip pat taikytos NT nuomos nuolaidos VšĮ „Kaunas IN“ priklausančiam komerciniam „Technopolio“ pastatui
01.01.01.005 | Kauno miesto pasiekiamumo didinimas | Susisiekimo su Kaunu kryptimis aptarnaujamų keleivių skaičius | Vnt. | 30000 | 5250 | ↓ | Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, sutartis su oro linijų bendrove „LOT“ II, III, IV ketvirčiais nebuvo vykdoma
|  | Susisiekimo su Kaunu krypčių skaičius | Vnt. | 1 | 1 | ○
01.01.01.006 | Kauno miesto savivaldybės dalyvavimas sveikatos srities tarptautinėse organizacijose | Tarptautinių renginių, kuriuose buvo pristatyta Kauno miesto patirtis visuomenės sveikatos srityje, skaičius | Vnt. | 2 | 1 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos buvo atšaukti visi tarptautiniai renginiai. 2020 m. spalio 12-16 dienomis Romoje vyko Pasaulinis visuomenės sveikatos kongresas (nuotoliniu būdu). Buvo pristatytas senjorų sveikos gyvensenos skatinimo projektas Kauno mieste
01.01.01.007 | Bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis skatinimas | Susitikimų ir bendrų renginių su užsienio svečiais skaičius | Vnt. | 80 | 29 | ↓ | Dėl Europoje siaučiančio koronaviruso, planuoti renginiai buvo atšaukti, dėl to rezultato pasiekti nepavyko
|  | Renginiuose ir susitikimuose dalyvavusių užsienio svečių skaičius | Vnt. | 800 | 188 | ↓ | Dėl Europoje siaučiančio koronaviruso, planuoti renginiai buvo atšaukti, neatvyko užsienio svečiai, dėl to rezultato pasiekti nepavyko
01.01.01.008 | Bendradarbiavimo su esamais ir potencialiais miestais partneriais vystymas, skatinant dalijimąsi gerąja praktika ir abipusį pažinimą | Bendrų projektų įgyvendinime užsienyje dalyvavusių Kauno miesto atstovų skaičius | Vnt. | 210 | 0 | ↓ | Dėl Europoje siaučiančio koronaviruso, planuoti renginiai buvo atšaukti, tad Kauno atstovai į renginius nevyko. Renginiai perkelti į virtualias erdves. Vyko seminarai, konferencijos, pasitarimai. Jaunųjų ambasadorių programa buvo sustabdyta, pinigai grąžinti į biudžetą
|  | Bendrų projektų įgyvendinime dalyvavusių užsienio miestų atstovų skaičius | Vnt. | 225 | 9 | ↓ | Dėl Europoje siaučiančio koronaviruso, planuoti renginiai buvo atšaukti, neatvyko užsienio svečiai. Jaunųjų ambasadorių programa sustabdyta, pinigai grąžinti į biudžetą. Susitikimai vyko nuotoliniu būdu
01.01.01.009 | Kauno miesto narystė Baltijos miestų sąjungoje | Projektų ir tarptautinių renginių (konferencijų, valdybos, komisijų, darbo grupių posėdžių renginių, kt.) su tinklo partneriais skaičius | Vnt. | 4 | 6 | ↑
01.01.01.011. | Kauno miesto atstovavimas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinkle | Įgyvendintų veiklų dalis nuo finansuotų veiklų | Proc. | 80 | 80 | ○ | Iš 4 per metus suplanuotų sudalyvauta 2 konferencijose, parengtos 2 ataskaitos. Iš 2 per metus suplanuotų sodų įkurtas 1 – įgyvendinimas 50 proc. Vienas iš galimų partnerių, žadėjusių bendradarbiauti, projekto planavimo metu, atsisakė dalyvavimo. Iš 2 per metus suplanuotų įrengtos 3 sveikatinančios erdvės. Iš 5 renginių per metus dėl COVID-19 pandemijos įvyko 1
01.01.01.012 | UNESCO iniciatyvų įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | ○ | Parengta ir Pasaulio paveldo centrui pateikta paraiška „Modernist Kaunas: Architecture of optimism, 1919–1939“
|  | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 35 | 24 | ↓ | Dalį veiklų vykdė Kultūros ministerija
01.01.01.013 | Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, Kauno miesto savivaldybės vadovybės ir tarybos narių komandiruotės | Į komandiruotes vykusių Kauno miesto savivaldybės darbuotojų skaičius | Vnt. | 150 | 23 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbto karantino šalyje veiklos buvo pristabdytos, apribotas išvykimas iš šalies, todėl planinė rodiklio reikšmė pasiekta
01.01.01.017 | Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 10 | ↓ | Vyksta ikiprekybinio pirkimo rezultato testavimas. Projektas bus užbaigtas 2022 m.
|  | Įvykdytų ikiprekybinių pirkimų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
01.01.01.018 | Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti kamščių situaciją mieste | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 10 | ↓ | Vyksta ikiprekybinio pirkimo rezultato bandomosios versijos testavimas. Ikiprekybinis pirkimas bus užbaigtas 2021m.
|  | Įvykdytų ikiprekybinių pirkimų skaičius | Vnt. | 0 | 1 | ↑
01.01.01.019 | Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 35 | 20 | ↓ | Projektavimo darbai ir rangos darbų pirkimas bus vykdomi 2021 m.
|  | Rekonstruoto ir naujai įrengto pastato plotas | Kv. m | 0 | 0 | ○
01.02.01.001 | Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ veiklos efektyvumo didinimas | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 111352 | 81094 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 185000 | 98619 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 120 | 74 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
01.02.01.002 | Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 6800 | 5423 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 17500 | 14871 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 205 | 193 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Interaktyvioje duomenų bazėje dalyvaujančių kultūros objektų skaičius | Vnt. | 120 | 84 | ↓
|  | „Kaunas pilnas kultūros“ platinimo vietų skaičius | Vnt. | 105 | 180 | ↑ | Karantino metu padaugėjo platinimo vietų, teikta pristatymo į namus paslauga. Platinimai vyko ir kituose miestuose
01.02.01.003 | Kauno šokio teatro „Aura“ veiklos efektyvumo didinimas | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 46500 | 44471 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 24500 | 20702 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 85 | 87 | ↑
01.02.01.004 | Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro veiklos efektyvumo didinimas | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 132000 | 57230 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 59000 | 7848 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 65 | 37 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
01.02.01.005 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 750 | 376 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 580000 | 794714 | ↑ | Planuota reikšmė pasiekta ir viršyta dėl lankytojų intensyvesnio lankymosi bibliotekoje, apribojus kitas kultūrines veiklas COVID-19 pandemijos metu
01.02.01.006 | Kauno kino centro „Romuva“ veiklos efektyvumo didinimas | Lankytojų skaičius | Vnt. | 35000 | 16657 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Seansų skaičius | Vnt. | 640 | 309 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Filmų kūrybinių komandų Kaune filmavimo dienų skaičius | Vnt. | 70 | 58 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų keliavimui tarp šalių
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 105000 | 76050 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
01.02.01.007 | Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 45000 | 37044 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų paslaugų teikimui. Sumažėjo lankytojų, turistų srautai dėl to, kad veiklos nebuvo vykdomos
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 40000 | 26671 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų paslaugų teikimui. Sumažėjo lankytojų, turistų srautai dėl to, kad veiklos nebuvo vykdomos
|  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 90 | 67 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Apsilankiusių vaikų skaičius | Vnt. | 7000 | 8728 | ↑ | Viršyta planuota rekšmė dėl didesnio vaikų srauto vasaros edukacijų ir stovyklų metu
01.02.01.008 | Kauno kultūros centro veiklos efektyvumo didinimas | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 70000 | 15300 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Lankytojų skaičius | Vnt. | 125000 | 271443 | ↑
|  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | 300 | 288 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Nemokamų renginių skaičius | Vnt. | 220 | 239 | ↑ | Vykdyta daugiau veiklų pasibaigus karantinui, vasaros metu, kada įstaiga įprastai atostogaudavo
01.02.01.009 | Kauno miesto kamerinio teatro veiklos efektyvumo didinimas | Lankytojų skaičius | Vnt. | 13000 | 14225 | ↑ | Planuota reikšmė pasiekta ir viršyta dėl neplanuotų skaitmeninių renginių
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | 105000 | 53890 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
|  | Spektaklių skaičius | Vnt. | 335 | 241 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
01.02.01.010 | Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas | Atliktų remontų dalis nuo planuotų atlikti remontų | Proc. | 100 | 90 | ↓ | Dalis darbų neatlikta dėl pandeminės COVID-19 pandemijos
01.02.01.011 | Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 30 | 20 | ↓ | Rodiklis nepasiektas, nes dėl COVID-19 pandemijos apribojimų nebuvo galima atlikti kai kurių veiklų laiku. Buvo planuota parengti koncepciją ir projektą. Parengta koncepcija ir dalis projekto
01.02.02.007 | Kauno kultūros centro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 15 | 16 | ↑ | Įstaigai pavesta organizuoti daugiau renginių, nei buvo planuota
01.02.02.008 | Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 6 | 3 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams
01.02.02.011 | Kultūros ir meno kūrėjų skatinimas ir įvertinimas | Stipendijų gavėjų sukurtų meno produktų kiekis | Vnt. | 0 | 0 | ○
|  | Įteiktų premijų skaičius | Vnt. | 6 | 6 | ○
01.02.02.015 | Kultūros viešų renginių ir projektų organizavimas | Viešųjų pirkimų būdu organizuotų renginių skaičius | Vnt. | 3 | 1 | ↓ | Planuota reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu ribojimų renginiams. Kauno gimtadienio renginys organizuotas kitu formatu nei buvo planuota
01.02.02.019 | Kauno kino centro „Romuva“ organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 3 | 2 | ↓ | „Romuvos“ atidarymo renginys nevyko dėl užsitęsusių darbų
01.02.02.022 | Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka" organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 4 | 3 | ↓ | Rodiklio reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 apribojimų renginiams
01.02.02.023 | Kauno menininkų namų organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 8 | 7 | ↓ | Planinė reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 apribojimų renginiams
01.02.02.024 | Kauno šokio teatro „Aura“ organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | ○
01.02.02.025 | Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
01.02.02.027 | Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas finansuojant programos "Iniciatyvos Kaunui" projektus | Įgyvendintų projektų dalis nuo finansavimą gavusių projektų | Proc. | 99 | 78 | ↓ | Planinė reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 apribojimų renginiams, IV ketvirtyje suplanuoti renginiai / projektai nevyko
|  | Vidutinis gyventojų, dalyvavusių nemokamuose renginiuose, skaičius | Vnt. | 80000 | 103489 | ↑ | Rodiklio reikšmė didesnė, nes virtualiuose renginiuose, vasarą vykusiuose renginiuose po karantino dalyvavo daugiau žmonių
01.02.02.028 | Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 18 | 15 | ↓ | Dėl nutrauktos sutarties su rangovu dalis darbų bus vykdomi 2021 m. Įrangos pirkimas bei galutinės ataskaitos pateikimas taip pat bus vykdoma 2021 m.
|  | Rekonstruoto pastato ploto dalis nuo viso pastato ploto | Proc. | 5 | 3 | ↓ | Nutraukta rangos sutartis (dėl neįvykdytų paveldo apsaugos reikalavimų). Paskelbtas naujas fasado darbų tvarkymo konkursas
01.02.02.029 | Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendinimas | Veiklose dalyvavusiųjų miesto bendruomenės narių skaičius | Vnt. | 60000 | 63572 | ↑ | Rodiklio faktinė reikšmė didesnė nei planuota dėl bendruomenės narių dalyvavimo virtualiuose renginiuose
|  | Įgyvendintų veiklų skaičius | Vnt. | 800 | 856 | ↑
01.02.02.030 | Dainų slėnio, esančio Tunelio g. 37, Kaune, rekonstravimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 0 | 0 | ○ | 2020 m. patvirtinti pirkimo dokumentai, buvo vykdomas atnaujintas konkursas rangos darbams
01.02.02.031 | Kauno miesto kamerinio teatro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | ○
01.02.02.032 | M. K. Čiurlionio koncertų centro įkūrimas Kaune | Parengta sutartis | Vnt. | 1 | 1 | ○
01.02.02.033 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos organizuojami renginiai | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | 8 | 10 | ↑
01.02.03.001 | Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir įveiklinimas, teisinis registravimas, informacijos apie kultūros paveldo vertybes sklaida | Sutvarkytų, įrengtų ir aktualizuotų objektų skaičius | Vnt. | 40 | 37 | ↓ | 2020 m. dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nepradėta Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tilto prietilčio tvarkyba
01.02.03.002 | Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios (soboro) restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Vnt. | 18.75 | 3 | ↓ | Nutraukta rangos darbų sutartis. Rangos darbai nepabaigti, projekto vykdymas pratęstas iki 2021 m. 12 mėn.
01.02.03.003 | Kultūros paveldo objektų tvarkymas įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programą | Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičiaus | Vnt. | 20 | 27 | ↑ | Pasirašytos ir administruotos 27 sutartys
01.02.03.004 | Kauno tvirtovės regioninio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams | Lankymui pritaikytų fortų kiekis | Vnt. | 8 | 8 | ○ | Tvarkomi Kauno tvirtovės fortai (4, 5, 8, 6) ir fortifikacijos įrenginiai: Linkuvos įtvirtinimai, Parako sandėlis, Lakūnų pl. sandėliai
01.02.03.005 | Kauno tvirtovės VI forto restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams, įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimas per regionų kultūros paveldo turizmą (CIRCUIT)“ | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 40 | 30 | ↓ | Projektas pratęstas iki 2021-12-31. Dėl COVID-19 pandemijos nevyko renginiai
|  | Sutvarkyto ir įveiklinto kultūros paveldo objekto plotas | Kv. m | 77 | 0 | ↓ | Negautas statybos užbaigimo aktas
01.02.03.006 | Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 30 | 10 | ↓ | Parengtas techninis projektas
|  | Sutvarkyto ir įveiklinto kultūros paveldo objekto plotas | Kv. m | 0 | 0 | ○
01.02.03.009 | Mažosios architektūros idėjos „Kauno akcentai“ Kauno miesto erdvėse įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | 7 | 11 | ↑ | Įgyvendinant programą ,,Iniciatyvos Kaunui“ įrengta 11 meninių objektų (vienas iš jų – paminklas Č. Sugiharai)
01.02.03.010 | Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 13 | 10 | ↓
|  | Sutvarkyto ir įveiklinto kultūros paveldo objekto plotas | Kv. m | 520 | 0 | ↓ | Darbai bus baigti ir įranga įsigyta 2021 m.
01.03.01.001 | Projekto „Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 10 | ↓ | Viešieji pirkimai įvykdyti ir rangos sutartys pasirašytos 2020 m., sutarčių įgyvendinamas numatytas 2020–2021 m.
|  | Įrengtų informacinių rodyklių ir stendų kiekis | Vnt. | 0 | 0 | ○
01.03.01.004 | Projekto „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 15 | ↓ | Ne visi partnerių įsipareigojimai atlikti 2020 m. Sąskaitos uždarymas planuojamas 2021 m.
|  | Viešinamų tarpukario objektų skaičius | Vnt. | 18 | 18 | ○
01.03.01.007 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 15 | ↓ | Ne visi partnerių įsipareigojimai atlikti 2020 m. Sąskaitos uždarymas planuojamas 2021 m.
01.03.01.010 | Projekto „Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas e-rinkodaros būdais“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 40 | 10 | ↓ | Rodiklis nepasiektas dėl užsitęsusių viešųjų prikimų procedūrų
|  | Sukurtų efektyvių e. rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | 7 | 0 | ↓ | Rodiklis nepasiektas dėl užsitęsusių viešųjų prikimų procedūrų
01.03.01.011 | Projekto „Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas“ įgyvendinimas | Įgyvendintų projekto veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 10 | 10 | ○
|  | Sukurtų objektų skaičius (amfiteatras) | Vnt. | 1 | 1 | ○
PASTABA. Kai kurie ataskaitoje nurodyti pavadinimai, rodikliai ir matavimo vienetai gali nevisiškai sutapti su nurodytaisiais Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, nes yra pataisyti (pataisytos korektūros, gramatinės, techninės klaidos).