## 3 programa
Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metų ataskaitos 3 priedas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
DARNAUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PROGRAMOS
VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės kodas | Pavadinimas | 2020 metų vertinimo kriterijus |  |  |  |  | Komentarai
|  | Pavadinimas | Mato vienetas | Planuotos reišmės | Faktinės reikšmės | Vertinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
03.01.01.001 | Išperkamų iš privačių ir juridinių asmenų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rinkos vertės nustatymas | Objektų, dėl kurių pateikta išvada, ir įvertintų objektų santykis | Proc. | 90 | 100 | ↑
03.01.01.002 | Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 12 | 4 | ↓ | Projekto veiklos pratęstos iki 2021 m.
|  | Nutiesti nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | Km | 50.42 | 43.95 | ↓ | Projekto veiklos pratęstos iki 2021 m.
|  | Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | Km | 26.28 | 25.77 | ↓ | Projekto veiklos pratęstos iki 2021 m.
03.01.01.003 | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 30 | 12 | ↓ | Atsisakyta dalies darbų, skelbiamas naujas pirkimas, pratęstos projekto veiklos iki 2022 m. galo
|  | Nutiesti nauji paviršinių nuotekų tinklai | Km | 24.14 | 9.26 | ↓ | Atsisakyta dalies darbų, skelbiamas naujas pirkimas, pratęstos projekto veiklos iki 2022 m. galo
|  | Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai | Km | 0.29 | 0 | ↓ | Atsisakyta dalies darbų, skelbiamas naujas pirkimas, pratęstos projekto veiklos iki 2022 m. galo
03.01.01.005 | Paviršinių nuotekų tvarkymas | Prižiūrimų paviršinių nuotekų tinklų plotas nuo visų tinklų ploto | Proc. | 100 | 100 | ○
03.01.02.001 | Elektros energijos, sunaudotos miesto gatvėms apšviesti, išlaidų apmokėjimas | Elektros energijos kiekis perskaičiuotas 1 šviestuvui | Kwh | 330 | 352 | ↑
03.01.02.002 | Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti | Subsidijų gavėjų skaičius | Vnt. | 1 | 2 | ↑ | Subsidijas gavėjo UAB Fortum heat Lietuva, UAB Šiluminininkas. UAB Fortum heat Lietuva subsidijas gavo 2020 m. sausio, vasario mėn.
03.01.02.003 | Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas | Pritrauktų daugiabučių namų valdytojų, norinčių atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, skaičius | Vnt. | 13 | 17 | ↑ | Vadovaujantis aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-487 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojai VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai pateikė 32 paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, iš kurių 17 daugiabučių namų įtraukti į Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą
03.01.02.004 | Savivaldybės valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, statinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės negyvenamosios paskirties turto nuomą | Eur | 750000 | 802541.31 | ↑
|  | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą aukciono būdu | Eur | 3000000 | 3317889.72 | ↑
|  | Nenaudojamų Savivaldybės negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) dalis | Proc. | 5 | 4.25 | ↓
03.01.02.006 | Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, atnaujinimas ir plėtra | Įrengtų šviesos taškų skaičius | Vnt. | 800 | 2162 | ↑ | Dėl rekonstruojamų gatvių pakeista ir įrengta daugiau šviesos taškų nei planuota
|  | Energiją taupančių įrenginių dalis nuo visų įrenginių | Proc. | 40 | 75.7 | ↑
|  | Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių | Proc. | 85 | 85 | ○
|  | Gedimų skaičius nuo bendro šviestuvų skaičiaus | Vnt. | 0.1 | 0.093 | ↓
03.01.02.008 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Pateiktų remontuoti gyvenamųjų patalpų plotas | Kv. m | 4000 | 2889.82 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos nepavyko perimti daugiau tinkamų nuomoti butų, dalis butų perduota nuomai be remonto
|  | Savivaldybės būsto pardavimo pajamos | Eur | 800000 | 887345.83 | ↑
|  | Netinkamų gyventi būstų kiekio sumažėjimas | Proc. | 5 | 7.8 | ↑
03.01.02.009 | Savivaldybės būsto sutarčių vykdymo kontrolės efektyvinimas | Susigrąžintų Savivaldybės žinion būstų skaičius | Vnt. | 50 | 112 | ↑
|  | Būsto nuomos skolos sumažėjimas | Proc. | 15 | 20 | ↑
03.01.02.010 | Tinkamas miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo užtikrinimas | Paskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai | Vnt. | 250 | 189 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūros buvo sustabdytos
|  | Atlikti planiniai kompleksiniai valdytojų veiklos patikrinimai | Vnt. | 20 | 12 | ↓ | Padaugėjo neplaninių valdytojų veiklos patikrinimų (pagal gyventojų skundus)
|  | Atlikti neplaniniai valdytojų veiklos patikrinimai (pagal gyventojų skundus) | Vnt. | 12 | 34 | ↑ | Neplaninių valdytojų veiklos patikrinimų kiekis tiesiogiai priklauso nuo daugiabučių namų gyventojų pateiktų skundų kiekio. Atlikti neplaniniai valdytojų veiklos patikrinimai (pagal gyventojų skundus). Pažymėina, kad pasikeitė Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020-04-28 sprendimu Nr. T-168
03.01.02.011 | Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas | Atnaujintas šilumos ūkio specialusis planas | Vnt. | 1 | 0 | ↓ | Dėl teisės aktų pasikeitimų, darbuotojų kaitos priemonė 2020 m. neįgyvendinta. Išnagrinėjus teisės aktus, atnaujinimo procedūrą, priemonės įgyvendinimo pradžia perkelta į 2021 m.
03.01.02.012 | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimo skatinimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose | Instaliuotų saulės šviesos energiją naudojančių elektrinių bendra suminė įrengtoji galia | Kwh | 0 | 0 | ○
03.01.02.013 | Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas | Įgyvendinta projekto dalis nuo viso projekto | Proc. | 18 | 0 | ↓ | Nenupirkti rangos darbai
|  | Parengtų dokumentų skaičius | Vnt. | 2 | 0 | ↓ | Nenupirkti rangos darbai
|  | Įvykdytų pirkimų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | ↓ | Nenupirkti rangos darbai
|  | Pateiktų dokumentų skaičius | Vnt. | 2 | 0 | ↓ | Nenupirkti rangos darbai
03.02.01.001 | Pėsčiųjų saugumo didinimas įdiegiant naujausių technologijų apšvietimą pėsčiųjų perėjose | Naujausiomis technologijomis apšviestų perėjų skaičiaus santykis su neapšviestų perėjų skaičiumi | Proc. | 99 | 99 | ○
|  | Įrengtų šviesos taškų skaičius | Vnt. | 40 | 28 | ↓
03.02.01.002 | Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. tiesyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 25 | 25 | ○
03.02.01.003 | Naujų šviesoforų įrengimas Kauno miesto sankryžose ir pėsčiųjų perėjose | Reguliuojamų sankryžų skaičiaus | Vnt. | 134 | 144 | ↑
03.02.01.006 | Eismo saugumo užtikrinimas Kauno senamiestyje ir centrinėje dalyje, įrengiant retro stiliaus stulpelius ir apsauginius atitvarus | Gatvių ruožų, kuriuose įrengtos eismo saugumo priemonės, ilgis | Km | 2 | 2.991 | ↑
03.02.01.013 | Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. tiesyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 28 | 0 | ↓ | Nenupirkti rangos darbai
|  | Naujai nutiestos gatvės ilgis | Km | 0 | 0 | ○
03.02.01.014 | Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 10 | 0 | ↓ | Darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2021 m. kovo mėn.
03.02.01.015 | Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas Kaune | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 10 | 10 | ○
03.02.01.019 | Visuomenės ugdymas saugaus eismo klausimais | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius | Vnt. | 3 | 0 | ↓ | Renginiai nevyko dėl COVID-19 pandemijos
|  | Dalyvių skaičius | Vnt. | 1000 | 0 | ↓ | Renginiai nevyko dėl COVID-19 pandemijos
|  | Įrengta saugaus eismo ugdymo aikštelė | Vnt. | 1 | 0 | ↓
03.02.01.020 | Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas | Kontroliuojamų stovėjimo vietų skaičius | Vnt. | 6100 | 6212 | ↑
|  | Automobilių stovėjimo valandų kiekis | Val. | 9000000 | 6650909 | ↓
|  | Kaštai vienam eurui surinkti | Eur | 0.36 | 0 | ↓
03.02.01.021 | Susisiekimo komunikacijų (gatvių) kadastro duomenų nustatymas, tikslinimas ir teisinė registracija | Įregistruotų gatvių dalis nuo visų gatvių | Proc. | 75 | 85 | ↑
03.02.01.022 | Požeminės perėjos M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankryžoje eksploatacija ir remontas | Perėjos priežiūros sutarties vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | 11 | 11 | ○
|  | Suremontuota požeminės perėjos ploto dalis nuo viso perėjos ploto | Proc. | 100 | 0 | ↓
|  | Atliktų remonto projekto veiklų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
03.02.01.023 | Požeminių perėjų ir laiptų einamasis remontas | Suremontuotų požeminių perėjų ir laiptų dalis nuo visų perėjų ir laiptų | Proc. | 10 | 10 | ○
03.02.01.025 | Eismo saugumo gerinimas Kauno mieste įrengiant metalinius apsauginius atitvarus | Įrengtų metalinių atitvarų dalis nuo visų planuojamų įrengti apsauginių atitivarų | Proc. | 0 | 0 | ○
03.02.01.027 | Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas ir palaikymas | Eksploatuojamų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius | Vnt. | 11 | 11 | ○
03.02.01.028 | Kauno miesto gatvių, aikščių priežiūra ir einamasis remontas | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | Kv. m | 750000 | 798900 | ↑
03.02.01.029 | Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimas, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija | Įgyvendintų projekto veiklų skaičius | Vnt. | 10 | 10 | ○
|  | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | Kv. m | 450000 | 395270 | ↓
03.02.01.030 | Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su ,,Rail Baltica“ trasa | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 10 | 10 | ○ | Rekonstravimo darbai baigti, atliekamos statybos užbaigimo procedūros
03.02.01.031 | Tiltų ir viadukų einamasis remontas | Suremontuotų tiltų ir viadukų dalis nuo bendro tiltų ir viadukų ploto | Proc. | 18 | 18 | ○
03.02.01.032 | Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas | Suremontuotų pėsčiųjų takų plotas | Kv. m | 35000 | 44485 | ↑
03.02.01.033 | Laisvės alėjos rekonstravimas | Suremontuotos Laisvės al. plotas | Kv. m | 31400 | 31400 | ○
03.02.01.050 | Stacionarių prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimo sistemų sankryžoje diegimas ir eksploatavimas | Stacionarių greičio matavimo įrenginių skaičius | Vnt. | 6 | 6 | ○
03.02.01.051 | Saugaus eismo įrenginių (išskyrus šviesoforus) priežiūra | Didesnio atspindžio kelio ženklų procentinė dalis nuo visų kelio ženklų nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose | Proc. | 63 | 62.7 | ↓
|  | Įrengtų ir atnaujintų kelio ženklų skaičius Kauno mieste | Vnt. | 2000 | 1935 | ↓
03.02.01.052 | Saugaus eismo gerinimas ženklinant gatvių važiuojamąją dalį | Paženklintų asfaltuotų gatvių dalis | Proc. | 8 | 14.22 | ↑
03.02.01.053 | Saugaus eismo užtikrinimas prižiūrint ir eksploatuojant šviesoforus | Vidutiniai vieno šviesoforo eksploatacijos kaštai | Eur | 2650 | 1528.3 | ↓
03.02.01.057 | Aleksoto gatvių (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) rekonstravimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 17 | 7 | ↓ | Galutinė projekto ataskaitos pateikimo ir sąskaitos uždarymo terminas numatytas 2021 m.
|  | Rekonstruotas gatvės ilgis | Km | 7.485 | 7.485 | ○
03.02.01.059 | Eismo saugumo ir eismo organizavimo planavimas | Eismo saugos planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | 4 | 2 | ↓
03.02.01.060 | Kėdainių tilto per Nemuno upę, Kaune, statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 0 | 0 | ○ | Atliekamas techninio projekto pakeitimas
03.02.01.061 | Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos projektas (tilto Nr. 2 nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. statyba) | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 35 | 45 | ↑
03.02.01.062 | Miesto sodo skvero su prieigomis kapitalinis remontas / rekonstravimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 50 | 50 | ○
03.02.01.063 | Projekto „Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 60 | 60 | ○
|  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
03.02.01.064 | Projekto „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 60 | 50 | ↓
|  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
03.02.02.001 | Sąlygų gyventojų fiziniam aktyvumui užtikrinimas, įrengiant saugią pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūrą | Suremontuotų dviračių takų ilgis | M | 1000 | 1000 | ○
|  | Suremontuotų dviračių takų dalis nuo remontuotinų dviračių takų | Proc. | 30 | 30 | ○
|  | Nuvalytų dviračių takų plotas nuo visų dviračių takų ploto | Proc. | 100 | 100 | ○
03.02.02.005. | Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti | Išmokėtų kompensacijų dydis | Eur | 14050000 | 7879412.32 | ↓ | Rodiklis mažesnis nei planuotas dėl sumažėjusių viešojo transporto keleivių srautų COVID-19 pandemijos metu
03.02.02.006 | Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas | Įsigytų ekologiškų transporto priemonių skaičius | Vnt. | 4 | 4 | ○
|  | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 20 | ○
03.02.02.008 | Vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti | Viešojo transporto ridos pokytis | Proc. | 5 | -3.3 | ↓ | Rida sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos
03.02.02.009 | Intelektualių informacinių sistemų plėtra ir diegimas viešojo transporto, motorinio transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse | Įdiegtų naujų priemonių skaičius | Vnt. | 1 | 0 | ↓
03.02.02.010 | Viešojo transporto infrastruktūros plėtra | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 100 | 0 | ↓
03.02.02.011 | Projekto „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse (RESPONSE)“ įgyvendinimas | Parengtų projekto ataskaitų skaičius | Vnt. | 2 | 2 | ○
|  | Atliktų transporto srautų tyrimų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos šios veiklos įgyvendinti negalima, todėl inicijuotas veiklų keitimas
03.02.02.012 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 10 | 50 | ↑
|  | Įrengtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ilgis | Km | 0 | 0 | ○
03.02.02.013 | Projekto „Bevariklio transporto skatinimas Kauno mieste“ įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 53 | 53 | ○
|  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
03.03.01.001 | Aplinkos teršimo šaltinių šalinimas ir aplinkos kokybės gerinimas, įgyvendinant aplinkos apsaugos rėmimo specialiają programą | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | 14 | 14 | ○
|  | Laistomų vasaros metu žvyruotų kelių dalis nuo visų žvyruotų kelių | Proc. | 90 | 90 | ○
03.03.01.003 | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste | Įgyvendintų projekto veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 12 | 2 | ↓ | 2020 m. parengtas aikštelių įrengimo techninis projektas. Rangos darbai planuojami 2021 m.
|  | Įrengtų komunalinių atliekų aikštelių skaičius | Vnt. | 40 | 0 | ↓ | 2020 m. parengtas aikštelių įrengimo techninis projektas. Rangos darbai planuojami 2021 m.
03.03.01.004 | Miškų tvarkymas įgyvendinant miškotvarkos projektą (valstybinė funkcija) | Sutvarkytų miškų plotas nuo viso savivaldybei priskirtų miškų ploto | Proc. | 10 | 10 | ○
03.03.01.005 | Gėlynų, želdinių ir žaliųjų erdvių tvarkymas | Gatvės medžių atsodinimas | Vnt. | 100 | 100 | ○
|  | Apželdinamų ir prižiūrimų Kauno miesto gėlynų plotas | Kv. m | 8000 | 44000 | ↑
03.03.01.007 | Parkų sutvarkymas (rekonstravimas), pritaikant juos visuomenės poreikiams | Sutvarkytų parkų ir teritorijų skaičius | Vnt. | 1 | 0 | ↓ | Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros sutrukdė pasiekti užsibrėžtus tikslus
03.03.01.008 | Kauno miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas 2018–2020 metais | Įgyvendintų priemonių skaičius per metus | Vnt. | 10 | 10 | ○
03.03.01.009 | Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas (projekto LIFE16 NAT/LT/000701 įgyvendinimas) | Įrengto pažintinio tako Kauno ąžuolyno teritorijoje ilgis | M | 1000 | 0 | ↓ | Nepradėti rangos darbai, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros
03.04.01.001 | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Parengtų schemų skaičius | Vnt. | 2 | 6 | ↑
|  | Parengtų kompleksinio planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | 3 | 3 | ○
03.04.01.002 | Specialiųjų planų rengimas | Parengtų specialiųjų planų skaičius | Vnt. | 2 | 0 | ↓ | Neįvykdyta, kadangi buvo sustabdytos rengimo procedūros
03.04.01.003 | Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos) formavimo (plėtojimo) studijų rengimas | Parengtų architektūrinių– urbanistinių studijų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
03.04.01.004 | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, nekilnojamojo turto įgijimas Savivaldybės nuosavybėn, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis | Poreikio ir įvykdymo santykis | Proc. | 30 | 25 | ↓
03.04.01.005 | Juridinių faktų, susijusių su Savivaldybės nuosavybės, patikėjimo ir panaudos teise valdomais žemės sklypais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais įregistravimas Nekilnojamojo turto registre (išregistravimas) | Poreikio ir įvykdymo santykis | Proc. | 100 | 100 | ○
03.04.01.006 | Detaliųjų ir jiems prilygintų planų rengimas | Savivaldybės lėšomis parengtų detaliųjų planų skaičius | Vnt. | 5 | 2 | ↓ | Neįgyvendintos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros
|  | Mieste parengtų detaliųjų planų skaičius | Vnt. | 5 | 0 | ↓ | Nebuvo tęsiamos planavimo procedūros pagal iki 2014 m. išduotas sąlygas
03.04.01.007 | Kadastrinių matavimų atlikimas | Savivaldybės lėšomis atliktų kadastrinių matavimų skaičius | Vnt. | 330 | 112 | ↓ | Patvirtinus projektus, sumažėjo suprojektuotų sklypų skaičius, dalis projektų buvo nutraukti, dėl to sumažėjo kadastrinių matavimų skaičius. Veiklos užsitęsė dėl fizinių asmenų skundų, tarpusavio skundų
03.04.01.008 | Žemės sklypų formavimas | Suformuotų sklypų skaičius | Vnt. | 84 | 35 | ↓ | Patvirtinus projektus, sumažėjo suprojektuotų sklypų skaičius. Taip pat dalis projektų buvo nutraukti, dėl COVID-19 pandemijos užsitęsė projektų rengimo procesas
03.04.01.009 | Geoinformacinės duomenų bazės plėtojimas | Suderintų topografinių nuotraukų skaičius | Vnt. | 2000 | 3913 | ↑
|  | Naujai paklotų požeminių komunikacijų kontrolinių nuotraukų skaičius | Vnt. | 4000 | 3930 | ↓
03.04.01.011 | Urbanistinių ir architektūrinių idėjų konkursų laimėtojų skatinimas | Skirtų premijų skaičius | Vnt. | 3 | 0 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos užsitęsė lėšų skyrimo procesas, nusikėlė konkurso parengiamasis etapas, todėl konkurso premijos bus išmokamos tik 2021 m.
03.04.01.012 | Miesto urbanistinės ir architektūrinės kokybės gerinimas | Parengtų urbanistinių– architektūrinių scenarijų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | ○ | Parengtos naujamiesčio urbanistinės gairės
|  | Pateiktų rekomendacijų dėl urbanistinių– architektūrinių projektų skaičius | Vnt. | 3 | 6 | ↑ | Rekomendacijas teikė tiek VšĮ KAUET, tiek KRAAT. Gautos rekomendacijos dėl šių projektų: Daugiabučių gyvenamosios paskirties pastatų Brastos g. 28; Kauno Maironio universitetinės gimnazijos (mokslo paskirties pastato) paprastojo remonto ir sporto paskirties pastato projektiniai pasiūlymai; kultūros paskirties pastato (biblioteka 1c8p) Radastų g. 2 rekonstravimo projektas; prekybos paskirties pastato su maitinimo ir administracinės paskirties patalpomis Savanorių pr. 375 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai; gydymo paskirties pastato (ligoninės) Josvainių g.2; Kauno stoties turgaus architektūrinio– urbanistinio konkurso
|  | Suorganizuotų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
|  | Suorganizuotų renginių skaičius | Vnt. | 1 | 1 | ○ | Suorganizuotos naujamiesčio kūrybinės dirbtuvės
03.04.01.013 | Projekto „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių strategijas“ (santrumpa angl. „T- Factor“) įgyvendinimas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 20 | ○
|  | Įvykusių projekto renginių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | ○
03.04.02.001 | Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 25 | 25 | ○
|  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | 0 | 0 | ○
03.04.02.005 | Visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiai | Įgyvendinamų koncesijos sutarčių skaičius | Vnt. | 4 | 4 | ○ | Paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos, nuo 2020-03-13 iki 2020-08-31 (imtinai) ir nuo 2020-10-30 iki metų pabaigos buvo uždrausta „Žalgirio“ arenoje organizuoti renginius, todėl už šį laikotarpį buvo nutrauktas koncesijos mokesčio mokėjimas. Iš 2020 m. III ketv. mokėjimo M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio koncesijos mokesčio buvo padaryta užskaita, nes koncesininko pareigoms samdyti tretieji asmenys
03.04.02.007 | Įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontas | Suremontuotų įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus plotas | Kv. m | 32000 | 55661 | ↑ | Metų eigoje skirta daugiau lėšų, todėl suremontuotas didesnis įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus plotas
03.04.02.009 | Miesto tvarkymas ir valymas | Valomų ir tvarkomų viešųjų erdvių ploto dalis | Proc. | 70 | 70 | ○
03.04.02.011 | Miesto vejų priežiūra ir jos kokybės gerinimas | Prižiūrimų (šienaujamų) vejų dalis nuo visų vejų plotų | Proc. | 80 | 80 | ○
03.04.02.013 | Sąlygų aktyviam miesto gyventojų poilsiui sudarymas prižiūrint paplūdimius | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | 11 | 11 | ○
03.04.02.014 | Kapinių priežiūros administravimas, kapinių priežiūra ir neatpažintų mirusių asmenų vežimas ir laidojimas | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | 12 | 12 | ○
|  | Prižiūrimų kapinių ploto dalis nuo visų miesto kapinių ploto | Proc. | 100 | 100 | ○
|  | Neatpažintų mirusių asmenų skaičius | Vnt. | 50 | 185 | ↑
03.04.02.015 | Gatvių barstymas žiemos sezono metu | Žiemos sezonu barstomų gatvių plotas | Kv. m | 3687029 | 3687029 | ○
|  | Panaudotų barstymo medžiagų kiekis | T | 7100 | 6940 | ↓
03.04.02.016 | Miesto tvarkymo darbai (reklaminių stendų įrengimas, gatvių pavadinimų lentelių keitimas, bešeimininkio turto pašalinimas ir kt.) | Atliktų veiklų kiekis | Vnt. | 60 | 77 | ↑
|  | Išmokėtos lėšos žaloms kompensuoti | Eur | 10000 | 1890 | ↓
03.04.02.017 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo infrastruktūros remonto darbai | Teritorijos priežiūros plotas | Kv. m | 704000 | 704000 | ○
03.04.02.018 | Avarijų Kauno mieste likvidavimo užtikrinimas (Avarinės tarnybos ir dispečerinės veikla) | Likviduotų avarijų mieste skaičius | Vnt. | 2500 | 2650 | ↑
03.04.02.020 | Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statyba | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 25 | 25 | ○ | Parengtas techninis projektas, atliekama jo ekspertizė
03.04.02.021 | Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 20 | ○
|  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | 0 | 0 | ○
03.04.02.024 | Nemuno salos išvystymas į daugiafunkcį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 20 | 5 | ↓ | Galutinė projekto ataskaitos pateikimo ir sąskaitos uždarymo terminas numatytas 2021 m.
|  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | 0 | 0 | ○
03.04.02.025 | Kapinių infrastruktūros gerinimas | Atliktų veiklų kiekis | Vnt. | 2 | 2 | ○
03.04.02.026 | Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 18.75 | 18.75 | ○
|  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | 0 | 0 | ○
03.04.02.028 | Ekstremaliųjų situacijų (ES) ir (arba) įvykių likvidavimas, jų padarinių šalinimas ir padarytų nuostolių iš dalies apmokėjimas | Terminas, per kurį likviduota ES ar priimtos dalinės priemonės ES suvaldyti | D. | 50 | 100 | ↑
03.04.02.029 | Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimas | Pritaikytų objektų skaičius | Vnt. | 0 | 0 | ○
03.04.02.031 | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymas | Sutvarkytų teritorijų plotas | Kv. m | 10000 | 16077 | ↑
|  | Suformuotų sklypų skaičius | Vnt. | 60 | 45 | ↓
03.04.02.032 | Beglobių gyvūnų gaudymas, priežiūra, ženklinimas, registravimas, gyvūnų augintinių infrastruktūros plėtra ir priežiūra | Įrengtų ir prižiūrimų šunų vedžiojimo aikštelių skaičius | Vnt. | 3 | 0 | ↓ | Neįrengta naujų šunų vedžiojimo aikštelių, nes nebuvo poreikio
|  | Patekusių į įstaigą ir perduotų naujiems šeimininkams gyvūnų santykis | Proc. | 50 | 10 | ↓ | Į prieglaudą pateko 403 gyvūnai. Padovanota 30 gyvūnų (apie 10 proc.)
03.04.02.033 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo išlaikymas | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | 100 | 100 | ○
PASTABA. Kai kurie ataskaitoje nurodyti pavadinimai, rodikliai ir matavimo vienetai gali nevisiškai sutapti su nurodytaisiais Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane, nes yra pataisyti (pataisytos korektūros, gramatinės, techninės klaidos).