## 1 programa
Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano ataskaitos 1 priedas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMO PROGRAMOS
PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas | 2021 metų vertinimo kriterijus
|  |  | Pavadinimas | Mato vienetas | Kitimo kryptis | Planuotos reišmės | Faktinės reikšmės | Vertinimas | Komentarai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
01.01.01.003 | Kauno miesto pristatymas ir reklamavimas Lietuvoje | Ryšių su visuomene skyrius | Interneto svetainės www.kaunas.lt naudotojų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 500000 | 37000 | Neįvykdyta | Interneto svetainių naudotojų mažėjimo tendencija natūrali ir palietusi visus tinklus. Naudotojai mieliau renkasi socialinių tinklų platformas
|  |  | Komunikacijos projektų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 14 | 15 | Įvykdyta
|  |  | Gyventojų, gavusių informaciją apie Savivaldybės veiklą per interneto svetainę www.kaunas.lt, pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | Didėjimas | 6 | 6.3 | Įvykdyta | Vartotojai didelę dalį informacijos gauna socialiniuose tikluose, todėl interneto svetainės nepasikartojančių naudotojų skaičius didėja ne taip sparčiai kaip anksčiau
|  |  | Facebook’o paskyros „Kauno miesto savivaldybė“ sekėjų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 72000 | 80150 | Įvykdyta
01.01.01.004 | Tarptautinės rinkodaros ir turizmo plėtros skatinimas, palankių sąlygų investicijoms Kaune sudarymas | Investicijų ir projektų skyrius | Naujai sukurtų darbo vietų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 450 | 1516 | Įvykdyta
|  |  | Pajamos už suteiktas paslaugas | Eur | Didėjimas | 90000 | 126763 | Įvykdyta
01.01.01.005 | Kauno miesto pasiekiamumo didinimas | Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius | Susisiekimo su Kaunu krypčių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 5 | 0 | Neįvykdyta | Programa 2021 metais nebuvo vykdoma
01.01.01.006 | Kauno miesto savivaldybės dalyvavimas sveikatos srities tarptautinėse organizacijose | Sveikatos apsaugos skyrius | Tarptautinių renginių, kuriuose buvo pristatyta Kauno miesto patirtis visuomenės sveikatos srityje, skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 2 | Įvykdyta
01.01.01.007 | Bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis skatinimas | Užsienio ryšių skyrius | Susitikimų ir bendrų renginių su užsienio svečiais skaičius | Vnt. | Didėjimas | 60 | 78 | Įvykdyta | Ruošiantis ES Baltijos jūros regiono strategijos metiniam forumui vyko papildomi susitikimai, kurie nebuvo planuoti. Užsienio šalių diplomatų ir kitų užsienio svečių iniciatyva įvyko daugiau susitikimų nei planuota
|  |  | Renginiuose ir susitikimuose dalyvavusių užsienio svečių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 500 | 310 | Iš dalies įvykdyta | Dėl COVID-19 pandemijos ES Baltijos jūros regiono strategijos metinis forumas vyko nuotoliu būdu, į Kauną neatvyko planuotas svečių skaičius
01.01.01.008 | Bendradarbiavimo su esamais ir potencialiais miestais partneriais vystymas, skatinant dalijimąsi gerąja praktika ir abipusį pažinimą | Užsienio ryšių skyrius | Bendrų projektų įgyvendinime užsienyje dalyvavusių Kauno miesto atstovų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 80 | 0 | Neįvykdyta | Dėl COVID-19 nevyko Kauno miesto mokyklų tarptautiniai mainai, todėl Kauno miesto moksleiviai neišvyko į užsienį dalyvauti įgyvendinant projektus su miestais partneriais
|  |  | Bendrų projektų įgyvendinime dalyvavusių užsienio miestų atstovų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 120 | 50 | Iš dalies įvykdyta | Dėl COVID-19 pandemijos nevyko Kauno miesto mokyklų tarptautiniai mainai ir į Kauną neatvyko nė vienas moksleivis iš užsienio miestų partnerių
01.01.01.009 | Kauno miesto narystė Baltijos miestų sąjungoje | Užsienio ryšių skyrius | Projektuose ir tarptautiniuose renginiuose dalyvavusių partnerių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 20 | 75 | Neįvykdyta | Dėl COVID-19 pandemijos metu vykdyti veiklas per nuotolį, buvo surengti neplanuoti nuotoliniai susitikimai, į kuriuos buvo galimybė pakviesti daugiau partnerių
|  |  | Projektų ir tarptautinių renginių (konferencijų, valdybos, komisijų, darbo grupių posėdžių renginių, kt.) su tinklo partneriais skaičius | Vnt. | Didėjimas | 4 | 9 | Įvykdyta | Dėl COVID-19 pandemijos metu vykdyti veiklas per nuotolį, buvo surengti neplanuoti nuotoliniai susitikimai / renginiai
01.01.01.011 | Kauno miesto atstovavimas Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinkle | Sveikatos apsaugos skyrius | Įgyvendintų veiklų dalis nuo finansuotų veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 80 | 100 | Iš dalies įvykdyta
01.01.01.012 | UNESCO iniciatyvų įgyvendinimas | Kultūros paveldo skyrius | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 2 | 2 | Įvykdyta | Parengta UNESCO nominacinė byla „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“ (angl. Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919–1939) ir išsiųsta (pateikta) Pasaulio paveldo centrui Paryžiuje. 2021 m. rugsėjo mėn. vyko Savivaldybės organizuotas Kultūros paveldo eksperto, vertinančio paraišką, vizitas
|  |  | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 4 | 4 | Įvykdyta
01.01.01.013 | Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, Kauno miesto savivaldybės vadovybės ir tarybos narių komandiruotės | Personalo valdymo skyrius | Į komandiruotes vykusių Kauno miesto savivaldybės darbuotojų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 35 | 16 | Iš dalies įvykdyta | Dėl COVID-19 situacijos pasaulyje į komandiruotes vyko mažiau Kauno miesto savivaldybės darbuotojų
01.01.01.017 | Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas | Investicijų ir projektų skyrius | Įvykdytų ikiprekybinių pirkimų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 1 | Įvykdyta
|  |  | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 5 | Įvykdyta
01.01.01.018 | Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti kamščių situaciją mieste | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 10 | Įvykdyta
|  |  | Įvykdytų ikiprekybinių pirkimų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 1 | Įvykdyta
01.01.01.019* | Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 40 | 20 | Dalinai įvykdyta | Dėl užtrukusio techninio projekto rengimo nebuvo paskelbtas rangos darbų pirkimas ir darbai nepradėti
|  |  | Rekonstruoto ir naujai įrengto pastato plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.01.01.020 | Smulkiojo verslo skatinimas vystant Stoties turgaus teritoriją | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.01.01.021 | Projekto „Kasmetinis 12-asis ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas Lietuvoje 2021“ (Annual Forum 2021 LT) įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Įgyvendintų veiklų dalis nuo visų veiklų | Proc. | Didėjimas | 80 | 80 | Įvykdyta
01.01.01.022 | Ekonominės raidos skatinimui skirtų lėšų panaudojimo efektyvumo didinimas | Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius | Įgyvendintų iniciatyvų dalis nuo pateiktų iniciatyvų | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
01.02.01.001 | Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 85000 | 102364 | Įvykdyta | Pasikeitus COVID-19 situacijai, organizuota daugiau renginių nei buvo planuota
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 80000 | 119527 | Įvykdyta | Pasikeitus COVID-19 situacijai, organizuota daugiau renginių nei buvo planuota
|  |  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 70 | 104 | Įvykdyta | Pasikeitus COVID-19 situacijai, organizuota daugiau renginių nei buvo planuota
01.02.01.002 | Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 8800 | 5650 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklio reikšmė iš dalies pasiekta dėl COVID-19 apribojimų renginiams
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 16000 | 12789 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklio reikšmė iš dalies pasiekta dėl COVID-19 apribojimų renginiams
|  |  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 150 | 156 | Įvykdyta
|  |  | Kaunas pilnas kultūros fizinių auditorijų skaičiaus dalis nuo virtualių auditorijų dalies | Proc. | Didėjimas | 4 | 4 | Įvykdyta
|  |  | kultura.kaunas.lt interaktyvioje duomenų bazėje vidutinis patalpinamų renginių skaičius, tenkantis vienam kultūros objektui | Vnt. | Didėjimas | 15 | 10.71 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklio reikšmė iš dalies pasiekta dėl COVID-19 apribojimų
01.02.01.003 | Kauno šokio teatro „Aura“ veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 45050 | 61228 | Įvykdyta | Sumažinti COVID-19 apribojimai renginiams leido organizuoti daugiau renginių nei buvo planuota
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 25000 | 35819 | Įvykdyta | Sumažinti COVID-19 apribojimai renginiams leido organizuoti daugiau renginių nei buvo planuota
|  |  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 86 | 100 | Įvykdyta | Sumažinti COVID-19 apribojimai renginiams leido organizuoti daugiau renginių nei buvo planuota
01.02.01.004 | Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 127200 | 70405 | Iš dalies įvykdyta | Dėl COVID-19 apribojimų renginiams neorganizuoti didieji renginiai. Planuoti didieji renginia neįvyko dėl solistų ligos
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 30000 | 31730 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 50 | 52 | Įvykdyta
01.02.01.005 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 780 | 736 | Įvykdyta | Dėl COVID-19 apribojimų veikloms ir renginiams kultūrinių projektų skaičius sumažėjo
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 590000 | 435808 | Iš dalies įvykdyta | Dėl COVID-19 apribojimų veikloms ir renginiams lankytojų skaičius sumažėjo
01.02.01.006 | Kauno kino centro „Romuva“ veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 32000 | 8440 | Iš dalies įvykdyta | Dėl užsitęsusios rekonstrukcijos įstaiga nepradėjo veiklos atnaujintose patalpose, kaip buvo planuota. Dėl COVID-19 pandemijos kino seansai lauke prasidėjo tik gegužės pabaigoje
|  |  | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 120000 | 32044 | Iš dalies įvykdyta | Dėl užsitęsusios rekonstrukcijos įstaiga nepradėjo veiklos atnaujintose patalpose, kaip buvo planuota. Dėl COVID-19 pandemijos kino seansai lauke prasidėjo tik gegužės pabaigoje
|  |  | Įstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių veiklų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 730 | 149 | Iš dalies įvykdyta | Dėl užsitęsusios rekonstrukcijos įstaiga nepradėjo veiklos atnaujintose patalpose, kaip buvo planuota. Dėl COVID-19 pandemijos, kino seansai lauke prasidėjo tik gegužės pabaigoje
01.02.01.007 | Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 25740 | 41461 | Įvykdyta | Pasikeitus COVID-19 situacijai sulaukta daugiau lankytojų
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 16000 | 43364 | Įvykdyta | Pasikeitus COVID-19 situacijai sulaukta daugiau lankytojų
|  |  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 70 | 94 | Įvykdyta | Pasikeitus COVID-19 situacijai sulaukta daugiau lankytojų
01.02.01.008 | Kauno kultūros centro veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 71000 | 40287 | Iš dalies įvykdyta | Dėl COVID-19 apribojimų renginiams ir paslaugoms
|  |  | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 130000 | 168201 | Įvykdyta | Organizuota daugiau nemokamų renginių (nei buvo planuota) viešosiose vietose. Tokie renginiai pritraukė daugiau žiūrovų
|  |  | Įgyvendintų kultūrinių projektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 330 | 275 | Įvykdyta | Dėl COVID-19 pandemijos organizuota mažiau renginių
01.02.01.009 | Kauno miesto kamerinio teatro veiklos efektyvumo didinimas | Kultūros skyrius | Lankytojų skaičius | Asm. | Didėjimas | 14500 | 14118 | Įvykdyta
|  |  | Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 117700 | 77039 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklio reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 apribojimų renginiams ir veikloms
|  |  | Įstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių veiklų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 250 | 246 | Įvykdyta
01.02.01.010 | Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas | Bendrųjų reikalų skyrius | Atliktų remontų dalis nuo planuotų atlikti remontų | Proc. | Didėjimas | 100 | 132 | Įvykdyta
01.02.01.011 | Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas | Kultūros skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 10 | Įvykdyta
01.02.02.007 | Kauno kultūros centro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 26 | 28 | Įvykdyta
01.02.02.008 | Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 6 | 6 | Įvykdyta
01.02.02.011 | Kultūros ir meno kūrėjų skatinimas ir įvertinimas | Kultūros skyrius | Įteiktų premijų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 6 | 6 | Įvykdyta
|  |  | Stipendijų gavėjų sukurtų meno produktų kiekis | Vnt. | Stabilizavimas | 10 | 0 | Neįvykdyta | Biudžete nebuvo numatytas finansavimas stipendijoms
01.02.02.015 | Kultūros viešų renginių ir projektų organizavimas | Kultūros skyrius | Viešųjų pirkimų būdų organizuotų renginių skaičiaus | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 0 | Neįvykdyta | Renginiai, kurie buvo planuoti organizuoti parinkus organizatorių viešųjų pirkimų būdu (Vasario 16-osios minėjimas, Kauno gimtadienis) buvo organizuoti ir koordinuoti, tačiau Kauno kultūros centras juos organizavo kitu formatu
01.02.02.019 | Kauno kino centro „Romuva“ organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 10 | 1 | Neįvykdyta | Dėl COVID-19 apribojimų renginiams nebuvo organiozuota dalis suplanuotų renginių. Kiti renginiai, kurie buvo planuoti atnaujintame kino centre, nevyko, pastatas nėra atiduotas naudoti, jame veikla nevykdoma
01.02.02.022 | Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 2 | Įvykdyta
01.02.02.023 | Kauno menininkų namų organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 6 | 6 | Įvykdyta
01.02.02.024 | Kauno šokio teatro „Aura“ organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 1 | Dalinai įvykdyta | Savivaldybei neorganizavus Sugiharos savaitės, šokio tetras „Aura“ neorganizavo renginio, skirto šiai savaitei
01.02.02.025 | Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.02.02.027 | Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas finansuojant programos „Iniciatyvos Kaunui“ projektus | Kultūros skyrius | Įgyvendintų projektų dalis nuo finansavimą gavusių projektų | Proc. | Stabilizavimas | 99 | 100 | Įvykdyta
|  |  | Vidutinis gyventojų, dalyvavusių nemokamuose renginiuose, skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 80000 | 82000 | Įvykdyta
01.02.02.028 | Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 0 | Neįvykdyta | Ilgiau nei planuota užtruko fasado tvarkybos darbai
|  |  | Rekonstruoto pastato ploto dalis nuo viso pastato ploto | Proc. | Didėjimas | 2 | 0 | Neįvykdyta | Ilgiau nei planuota užtruko fasado tvarkybos darbai
01.02.02.029 | Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendinimas | Kultūros skyrius | Veiklose dalyvavusiųjų miesto bendruomenės narių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 80000 | 267009 | Įvykdyta | VšĮ „Kaunas 2022“ netinkamai suplanavo rodiklio reikšmę: neįvertino partnerių veiklų ir jų dalyvių, meninių instaliacijų dalyvių
|  |  | Įgyvendintų veiklų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1000 | 1680 | Įvykdyta | VšĮ „Kaunas 2022“ netinkamai suplanavo rodiklio reikšmę: neįvertino partnerių veiklų ir jų dalyvių, meninių instaliacijų dalyvių
01.02.02.030* | Dainų slėnio, esančio Tunelio g. 37, Kaune, rekonstravimas | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.02.02.031 | Kauno miesto kamerinio teatro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 2 | Įvykdyta
01.02.02.032 | M. K. Čiurlionio koncertų centro įkūrimas Kaune | Kultūros skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo viso projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.02.02.033 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos organizuojami renginiai | Kultūros skyrius | Įvykusių renginių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 14 | 14 | Įvykdyta
01.02.03.001 | Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir įveiklinimas, teisinis registravimas, informacijos apie kultūros paveldo vertybes sklaida | Kultūros paveldo skyrius | Sutvarkytų, įrengtų ir aktualizuotų objektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 25 | 27 | Įvykdyta | Įrengti, sutvarkyti ir aktualizuoti 13 objektų (įgyvendintas Karo muziejaus sodelio atnaujinimas; įrengtos 6 atminimo lentos, sutvarkyti ar atnaujinti 6 atminimo ženklai / skulptūros, atlikti Aleksoto tilto prietilčio tvarkybos darbai kartu su darbų technine priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra; patvirtinta 14 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų
01.02.03.002 | Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios (soboro) restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Vnt. | Didėjimas | 15.75 | 0 | Neįvykdyta | Dėl nutrauktos rangos darbų sutarties darbai perkelti į 2022 metus
01.02.03.003 | Kultūros paveldo objektų tvarkymas įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programą | Kultūros paveldo skyrius | Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičiaus | Vnt. | Didėjimas | 20 | 30 | Įvykdyta | 2021 m. Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis tvarkoma 30 kultūros paveldo objektų, pabaigta 15 objektų, 2022 m. planuojama pabaigti 15 objektų (sutartys pratęstos iki 2022 m. lapkričio mėn.)
01.02.03.004 | Kauno tvirtovės regioninio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams | Kultūros paveldo skyrius | Lankymui pritaikytų fortų kiekis | Vnt. | Didėjimas | 8 | 8 | Įvykdyta | Prižiūrimi, tvarkomi ir lankytojams pritaikomi Kauno tvirtovės objektai: II, IV, V, VIII fortai, Linkuvos įtvirtinimai, Parako sandėliai Lakūnų pl. 63B
01.02.03.005 | Kauno tvirtovės VI forto restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams, įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimas per regionų kultūros paveldo turizmą (CIRCUIT)“ | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 10 | Įvykdyta
|  |  | Sutvarkyto ir įveiklinto kultūros paveldo objekto plotas | Kv. m | Didėjimas | 77 | 77 | Įvykdyta
01.02.03.006* | Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams | Kultūros paveldo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
|  |  | Sutvarkyto ir įveiklinto kultūros paveldo objekto plotas | Kv. m | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.02.03.009 | Mažosios architektūros idėjos „Kauno akcentai“ Kauno miesto erdvėse įgyvendinimas | Kultūros paveldo skyrius | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 10 | 10 | Įvykdyta
01.02.03.010 | Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 0 | Neįvykdyta | Rangovas vėluoja pataisyti defektus
01.02.03.012 | Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos įgyvendinimas | Kultūros paveldo skyrius | Sutvarkytų statinių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
01.03.01.001 | Projekto „Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 20 | 0 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusio viešojo pirkimo projekto užbaigimas perkeltas į 2022 m.
|  |  | Įrengtų informacinių rodyklių ir stendų kiekis | Vnt. | Didėjimas | 342 | 105 | Iš dalies įvykdyta | Dėl užtrukusio 237 ženklų viešojo pirkimo (po pirmojo neįvykusio buvo skelbtas naujas pirkimas), likusi dalis ženklų bus pabaigta įrengti 2022 m.
01.03.01.004 | Projekto „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 5 | Įvykdyta
01.03.01.007 | Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 5 | Įvykdyta
01.03.01.010 | Projekto „Nemuno Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas e-rinkodaros būdais“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 35 | 10 | Iš dalies įvykdyta | Projektas bus baigtas 2022 m., rodikliai nepasiekti dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų
|  |  | Sukurtų efektyvių e. rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 7 | 0 | Neįvykdyta | Projektas bus baigtas 2022 m., rodikliai nepasiekti dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų
01.03.01.011 | Projekto „Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Įgyvendintų projekto veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 15 | 10 | Iš dalies įvykdyta | Dėl pratęstų projekto veiklų sąskaitos uždarymas persikels į 2022 m.
* Prioritetinė socialinės infrastruktūros priemonė (projektas)
PASTABA. Kai kurie ataskaitoje nurodyti pavadinimai, rodikliai ir matavimo vienetai gali nevisiškai sutapti su nurodytaisiais Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane, nes yra pataisyti (pataisytos korektūros, gramatinės, techninės klaidos).