## 3 programa
Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano ataskaitos 3 priedas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
DARNAUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PROGRAMOS
PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas | 2021 metų vertinimo kriterijus
|  |  | Pavadinimas | Mato vienetas | Kitimo kryptis | Planuotos reišmės | Faktinės reikšmės | Vertinimas | Komentarai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
03.01.01.001 | Išperkamų iš privačių ir juridinių asmenų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rinkos vertės nustatymas | Nekilnojamojo turto skyrius | Objektų, dėl kurių pateikta išvada, ir įvertintų objektų santykis | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.01.01.002* | Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 3 | 0 | Neįvykdyta | Galutinė projekto užbaigimo ataskaita bus pateikta 2022 metais po darbų užbaigimo
|  |  | Nutiesti nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | Km | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
|  |  | Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | Km | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.01.01.003 | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 8 | 0 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusių projekto veiklų galutinė ataskaita bus pateikta 2022 m.
|  |  | Nutiesti nauji paviršinių nuotekų tinklai | Km | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
|  |  | Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai | Km | Didėjimas | 0.29 | 0 | Neįvykdyta
03.01.01.005 | Paviršinių nuotekų tvarkymas | Miesto tvarkymo skyrius | Prižiūrimų paviršinių nuotekų tinklų plotas nuo visų tinklų ploto | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.01.02.001 | Elektros energijos, sunaudotos miesto gatvėms apšviesti, išlaidų apmokėjimas | Miesto tvarkymo skyrius | Elektros energijos kiekis perskaičiuotas 1 šviestuvui | KWh | Mažėjimas | 320 | 300 | Įvykdyta
03.01.02.002 | Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Subsidijų gavėjų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 1 | Iš dalies įvykdyta | Šiuo metu mokamos subsidijos tik UAB „Šilumininkas“
03.01.02.003 | Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Pritrauktų daugiabučių namų norinčių atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus | Vnt. | Stabilizavimas | 15 | 6 | Iš dalies įvykdyta | Dėl išaugusių renovacijos kainų ir COVID-19 pandemijos įtakos daugiabučių namų savininkai nesutinka pradėti renovacijos ar atideda renovacijos planus
03.01.02.004 | Savivaldybės valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, statinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Nenaudojamų Savivaldybės negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) dalis | Proc. | Mažėjimas | 4 | 3.65 | Įvykdyta
|  |  | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės negyvenamosios paskirties turto nuomą | Eur | Mažėjimas | 700000 | 797036.4 | Įvykdyta
|  |  | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą aukciono būdu | Eur | Mažėjimas | 4000000 | 4431219.34 | Įvykdyta
03.01.02.006 | Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, atnaujinimas ir plėtra | Miesto tvarkymo skyrius | Įrengtų šviesos taškų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 800 | 680 | Įvykdyta
|  |  | Energiją taupančių įrenginių dalis nuo visų įrenginių | Proc. | Didėjimas | 60 | 57 | Įvykdyta
|  |  | Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių | Proc. | Didėjimas | 90 | 89 | Įvykdyta
|  |  | Gedimų skaičius nuo bendro šviestuvų skaičiaus | Vnt. | Mažėjimas | 0.1 | 0.1 | Įvykdyta
03.01.02.008 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Savivaldybės būsto pardavimo pajamos | Eur | Didėjimas | 800000 | 996108.22 | Įvykdyta
|  |  | Netinkamų gyventi būstų kiekio sumažėjimas | Proc. | Stabilizavimas | 8 | 15.1 | Neįvykdyta | Sugriežtinta būsto nuomos kontrolė, todėl pavyko susigrąžinti daugiau butų
|  |  | Pateiktų remontuoti gyvenamųjų patalpų plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 2500 | 3439.9 | Iš dalies įvykdyta | Savivaldybės žinion perimta daugiau nei planuota būstų, įvertinus jų būklę, remontuoti perduota daugiau būstų
03.01.02.009 | Savivaldybės būsto sutarčių vykdymo kontrolės efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Susigrąžintų Savivaldybės žinion būstų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 60 | 245 | Įvykdyta
|  |  | Būsto nuomos skolos sumažėjimas | Proc. | Stabilizavimas | 10 | -29 | Neįvykdyta | Padidėjo skola. Nuo 2021 m. vasario 1 d. padidintas būstų nuomos mokestis. Planuojant metinius rezultatus, sprendimas didinti nuomos mokestį dar nebuvo priimtas
03.01.02.010 | Tinkamas miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo užtikrinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Paskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai | Vnt. | Didėjimas | 180 | 258 | Įvykdyta | Faktinio rezultato reikšmės rodikliui tiesiogiai darė įtaką paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skaičius, kurių administravimo terminas tik pratęsiamas kitiems 5 metams (t. y., procedūrų trukmė trumpesnė nei naujai skiriamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių)
|  |  | Atlikti planiniai kompleksiniai valdytojų veiklos patikrinimai | Vnt. | Stabilizavimas | 20 | 14 | Iš dalies įvykdyta | Dėl didelio skaičiaus daugiabučių butų savininkų skundų buvo atlikti papildomi neplaniniai patikrinimai, tai turėjo įtakos planinių patikrinimų sumažėjimui
|  |  | Atlikti neplaniniai valdytojų veiklos patikrinimai (pagal gyventojų skundus) | Vnt. | Stabilizavimas | 24 | 35 | Iš dalies įvykdyta | Dėl daugiabučių butų savininkų didelio skaičiaus skundų buvo atlikti papildomi neplaniniai patikrinimai
03.01.02.011 | Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Atnaujintas šilumos ūkio specialusis planas | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.01.02.012 | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimo skatinimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Instaliuotų saulės šviesos energiją naudojančių elektrinių bendra suminė įrengtoji galia | KWh | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.01.02.013 | Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas | Investicijų ir projektų skyrius | Įgyvendinta projekto dalis nuo viso projekto | Proc. | Didėjimas | 71 | 10 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusių rangos darbų projekto pabaiga perkelta į 2022 m.
|  |  | Pateiktų dokumentų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.01.02.014 | Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros užtikrinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Parengtas Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 0 | Neįvykdyta | Plano parengimas atidėtas
03.02.01.001 | Pėsčiųjų saugumo didinimas įdiegiant naujausių technologijų apšvietimą pėsčiųjų perėjose | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Naujausiomis technologijomis apšviestų perėjų skaičiaus santykis su neapšviestų perėjų skaičiumi | Proc. | Didėjimas | 99.5 | 99.5 | Įvykdyta
|  |  | Įrengtų šviesos taškų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 20 | 34 | Įvykdyta
03.02.01.002* | Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. tiesyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 40 | 35 | Įvykdyta
03.02.01.003 | Naujų šviesoforų įrengimas Kauno miesto sankryžose ir pėsčiųjų perėjose | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Reguliuojamų sankryžų skaičiaus | Vnt. | Didėjimas | 151 | 151 | Įvykdyta
03.02.01.006 | Eismo saugumo užtikrinimas Kauno miesto senamiestyje ir centrinėje dalyje, įrengiant retro stiliaus stulpelius ir apsauginius atitvarus | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Gatvių ruožų, kuriose įrengtos eismo saugumo priemonės ilgis | Km | Didėjimas | 2.5 | 1.9 | Dalinai įvykdyta
03.02.01.013* | Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. tiesyba | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 14 | 14 | Įvykdyta
|  |  | Naujai nutiestos gatvės ilgis | Km | Didėjimas | 0.43 | 0.43 | Įvykdyta
03.02.01.019 | Visuomenės ugdymas saugaus eismo klausimais | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3 | 2 | Iš dalies įvykdyta
|  |  | Dalyvių skaičius | Asm. | Didėjimas | 1000 | 2000 | Įvykdyta
03.02.01.020 | Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Kontroliuojamų stovėjimo vietų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 6100 | 6215 | Įvykdyta
|  |  | Automobilių stovėjimo valandų kiekis | Val. | Didėjimas | 9000000 | 10296325 | Įvykdyta
|  |  | Kaštai vienam eurui surinkti | Eur | Mažėjimas | 0.36 | 0.22 | Įvykdyta
03.02.01.021 | Susisiekimo komunikacijų (gatvių) kadastro duomenų nustatymas, tikslinimas ir teisinė registracija | Nekilnojamojo turto skyrius | Įregistruotų gatvių dalis nuo visų gatvių | Proc. | Didėjimas | 88 | 88.4 | Įvykdyta
03.02.01.022 | Požeminės perėjos M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankryžoje eksploatacija ir remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Perėjos priežiūros sutarties vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 11 | 9 | Įvykdyta
|  |  | Suremontuota požeminės perėjos ploto dalis nuo viso perėjos ploto | Proc. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
|  |  | Atliktų remonto projekto veiklų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.02.01.023 | Požeminių perėjų ir laiptų einamasis remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų požeminių perėjų ir laiptų dalis nuo visų perėjų ir laiptų | Proc. | Didėjimas | 18 | 16 | Įvykdyta
03.02.01.027 | Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas ir palaikymas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Eksploatuojamų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 21 | 20 | Įvykdyta
03.02.01.028 | Kauno miesto gatvių, aikščių priežiūra ir einamasis remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | Kv. m | Didėjimas | 600000 | 1684000 | Įvykdyta
03.02.01.029* | Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimas, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija | Miesto tvarkymo skyrius | Įgyvendintų projekto veiklų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 7 | 7 | Įvykdyta
|  |  | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | Kv. m | Didėjimas | 370000 | 365270 | Įvykdyta
03.02.01.031 | Tiltų ir viadukų priežiūra ir einamasis remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų tiltų ir viadukų dalis nuo bendro tiltų ir viadukų ploto | Proc. | Didėjimas | 5 | 5 | Įvykdyta
03.02.01.032 | Dviračių ir pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų pėsčiųjų takų plotas | Kv. m | Didėjimas | 50000 | 44436 | Įvykdyta
03.02.01.033 | Laisvės alėjos rekonstravimas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotos Laisvės al. plotas | Kv. m | Didėjimas | 22300 | 22300 | Įvykdyta
03.02.01.050 | Stacionarių prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimo sistemų sankryžoje diegimas ir eksploatavimas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Stacionarių greičio matavimo įrenginių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 6 | 6 | Įvykdyta
03.02.01.051 | Saugaus eismo įrenginių (išskyrus šviesoforus) priežiūra | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Didesnio atspindžio kelio ženklų procentinė dalis nuo visų kelio ženklų nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose | Proc. | Didėjimas | 64 | 64 | Įvykdyta
|  |  | Įrengtų ir atnaujintų kelio ženklų skaičius Kauno mieste | Vnt. | Didėjimas | 2500 | 3200 | Įvykdyta
03.02.01.052 | Saugaus eismo gerinimas ženklinant gatvių važiuojamąją dalį | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Paženklintų asfaltuotų gatvių dalis | Proc. | Didėjimas | 15 | 10.25 | Iš dalies įvykdyta | Dėl meteoreologinių sąlygų ir COVID-19 pandemijos nebuvo galima atlikti visų planuotų darbų pilna apimtimi
03.02.01.053 | Saugaus eismo užtikrinimas prižiūrint ir eksploatuojant šviesoforus | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Vidutiniai vieno šviesoforo eksploatacijos kaštai | Eur | Mažėjimas | 2420 | 1900 | Įvykdyta
03.02.01.057 | Aleksoto gatvių (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) rekonstravimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 10 | Įvykdyta
03.02.01.059 | Eismo saugumo ir eismo organizavimo planavimas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Eismo saugos planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 4 | 4 | Įvykdyta
03.02.01.060 | Kėdainių tilto per Nemuno upę, Kaune, statyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 25 | 25 | Įvykdyta
03.02.01.061 | Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos projektas (tilto Nr. 2 nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. statyba) | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 25 | 25 | Įvykdyta
03.02.01.062 | Miesto sodo skvero su prieigomis kapitalinis remontas / rekonstravimas | Miesto tvarkymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 3 | 3 | Įvykdyta
03.02.01.063 | Projekto „Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 20 | 50 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.02.01.064 | Projekto „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 30 | 30 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 0 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusių projekto veiklų pabaiga perkelta į 2022 m.
03.02.02.005 | Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Išmokėtų kompensacijų dydis | Eur | Didėjimas | 12800000 | 8709600 | Iš dalies įvykdyta | Išmokėtų kompensacijų dydis priklauso nuo surinktų pajamų už parduotus lengvatinius bilietus. COVID-19, nuotolinis darbas, moksleivių nuotolinis mokymasis darė įtaką šių pajamų dydžiui, todėl ir kompensacijų išmokėta mažiau
03.02.02.006 | Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 20 | Įvykdyta
03.02.02.008 | Vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Viešojo transporto ridos pokytis | Proc. | Stabilizavimas | 0 | -10 | Neįvykdyta | Rida sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos įtakos
03.02.02.009 | Intelektualių informacinių sistemų plėtra ir diegimas viešojo transporto, motorinio transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Įdiegtų naujų priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.02.02.010 | Viešojo transporto infrastruktūros plėtra | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.02.02.011 | Projekto „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse“ (RESPONSE) įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Parengtų projekto ataskaitų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 2 | Įvykdyta
|  |  | Atliktų transporto srautų tyrimų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.02.02.012 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 40 | 30 | Iš dalies įvykdyta | Projekto galutinė ataskaita ir sąskaitos uždarymas perkelti į 2022 m.
|  |  | Įrengtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ilgis | Km | Stabilizavimas | 1.54 | 1.54 | Įvykdyta
03.02.02.013 | Projekto „Bevariklio transporto skatinimas Kauno mieste“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 13 | 13 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 0 | 1 | Įvykdyta | Dėl negauto finansavimo įgyvendinta tik dalis numatytų projekto infrastruktūros veiklų (pertvarkyti šaligatviai ir pėsčiųjų takai). Toliau projektas nebus tęsiamas
03.03.01.001 | Aplinkos teršimo šaltinių šalinimas ir Aplinkos kokybės gerinimas, įgyvendinant aplinkos apsaugos rėmimo specialiają programą | Aplinkos apsaugos skyrius | Laistomų vasaros metu žvyruotų kelių dalis nuo visų žvyruotų kelių | Proc. | Didėjimas | 90 | 90 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 14 | 13 | Įvykdyta | Viena priemonė nebuvo vykdoma, nes del COVID-19 situacijos šalyje nevyko dauguma renginių
03.03.01.003 | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste | Investicijų ir projektų skyrius | Įgyvendintų projekto veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 12 | 0 | Neįvykdyta | Dėl COVID-19 situacijos šalyje užtruko pusiau požeminių konteinerių tiekimas, darbai pradėti tik rugsėjo mėn. Aikštelės tik pradėtos įrengti (20 aikštelių)
|  |  | Įrengtų komunalinių atliekų aikštelių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 60 | 0 | Neįvykdyta | Dėl COVID-19 pandemijos užtruko pusiau požeminių konteinerių tiekimas, darbai pradėti tik rugsėjo mėn. Aikštelės pradėtos įrengti (20 aikštelių), tačiau pabaigtų iki metų pabaigos nėra
03.03.01.004 | Miškų tvarkymas įgyvendinant miškotvarkos projektą (valstybinė funkcija) | Aplinkos apsaugos skyrius | Sutvarkytų miškų plotas nuo viso savivaldybei priskirtų miškų ploto | Proc. | Stabilizavimas | 10 | 10 | Įvykdyta
03.03.01.005 | Gėlynų, želdinių ir žaliųjų erdvių tvarkymas | Aplinkos apsaugos skyrius | Gatvės medžių atsodinimas | Vnt. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
|  |  | Apželdinamų ir prižiūrimų Kauno miesto gėlynų plotas | Kv. m | Didėjimas | 8000 | 47000 | Įvykdyta | Rodiklis planuotas vertinant gėlynų priežiūros ir apželdinimo Kauno mieste paslaugų teikimo apimtis (8000 kv. m). Vėliau įtrauktos daugiamečių gėlių ir dekoratyvinių augalų priežiūros Aleksoto seniūnijoje ir Kauno miesto žiedinių sankryžų želdinių priežiūros paslaugų teikimo apimtys, todėl rodiklio faktinė reikšmė ženkliai padidėjo
03.03.01.007 | Parkų sutvarkymas (rekonstravimas), pritaikant juos visuomenės poreikiams | Aplinkos apsaugos skyrius | Sutvarkytų parkų ir teritorijų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 3 | 1 | Iš dalies įvykdyta | M. Jankaus g ir K. Petrausko g. skvero rangos darbai pabaigti. Nemuno ir Neries santakos krantinės parkai bus baigti tvarkyti 2022 m.
03.03.01.008 | Kauno miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas 2018–2021 metais | Aplinkos apsaugos skyrius | Įgyvendintų priemonių skaičius per metus | Vnt. | Stabilizavimas | 12 | 12 | Įvykdyta
03.03.01.009 | Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas (projekto LIFE16 NAT/LT/000701 įgyvendinimas) | Aplinkos apsaugos skyrius | Įrengto pažintinio tako Kauno ąžuolyno teritorijoje ilgis | M | Stabilizavimas | 1000 | 1000 | Įvykdyta
03.04.01.001 | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Parengtų kompleksinio planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 17 | 8 | Iš dalies įvykdyta | 2021m. liepos 1 d. pasikeitus teisės aktams, procedūros prailgėjo dėl viešinimo procedūrų
03.04.01.002 | Specialiųjų planų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Parengtų specialiųjų planų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 2 | 0 | Neįvykdyta | Užsitęsus derinimo procedūroms, planuojama baigti 2022 metais
03.04.01.003 | Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos) formavimo (plėtojimo) studijų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Parengtų architektūrinių - urbanistinių studijų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.04.01.004 | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, nekilnojamojo turto įgijimas Savivaldybės nuosavybėn bei miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis | Nekilnojamojo turto skyrius | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų įgyvendinimas | Proc. | Stabilizavimas | 30 | 20 | Iš dalies įvykdyta | Dar nėra gautas Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sprendimas pradėti paėmimo procedūras. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas numatomas 2022 m. I ketv.
03.04.01.006 | Detaliųjų ir jiems prilygintų planų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Savivaldybės lėšomis parengtų detaliųjų planų skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 3 | 5 | Iš dalies įvykdyta | Pasikeitus teisės aktams, didelę dalį žemės sklypų galima formuoti tik parengus detaliuosius planus
03.04.01.007 | Kadastrinių matavimų atlikimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Savivaldybės lėšomis atliktų kadastrinių matavimų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 98 | 59 | Iš dalies įvykdyta | Pasikeitus teisės aktams, didelę dalį žemės sklypų galima formuoti tik parengus detaliuosius planus
03.04.01.008 | Žemės sklypų formavimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Suformuotų sklypų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 98 | 13 | Neįvykdyta | Pasikeitus teisės aktams, didelę dalį žemės sklypų galima formuoti tik parengus detaliuosius planus
03.04.01.009 | Geoinformacinės duomenų bazės plėtojimas | Miesto tvarkymo skyrius | Suderintų topografinių nuotraukų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3000 | 2995 | Įvykdyta
|  |  | Naujai paklotų požeminių komunikacijų kontrolinių nuotraukų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3000 | 2639 | Įvykdyta
03.04.01.011 | Urbanistinių ir architektūrinių idėjų konkursų laimėtojų skatinimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Skirtų premijų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3 | 0 | Neįvykdyta | Premijų išmokėjimas atliktas 2022 m. dėl užtrukusio rezultatų paskelbimo
03.04.01.012 | Miesto urbanistinės ir architektūrinės kokybės gerinimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Suorganizuotų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.04.01.013 | Projekto „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių strategijas“ (santrumpa angl. „T- Factor“) įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 20 | 20 | Įvykdyta
|  |  | Įvykusių projekto renginių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3 | 10 | Įvykdyta
03.04.01.014 | Savivaldybės valdomų žemės sklypų tvarkymo, priežiūros ir valdymo efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Sutvarkytų žemės sklypų dalis nuo metiniame plane numatytų sutvarkyti sklypų | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 126 | Iš dalies įvykdyta
|  |  | Išnagrinėtų dokumentų, pagal kuriuos pateikti užsakymai NTR registruoti juridinius faktus apie žemės sklypus, dalis nuo visų gautų dokumentų, proc. | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.04.01.015 | Racionalaus ir efektyvaus Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo užtikrinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Sukurta Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija, įskaitant Būsto plėtros programą | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 0 | Neįvykdyta | Sutartis su paslaugų teikėju pasirašyta vėliau nei planuota (pasirašyta 2021-09-30 (reg. SR-695)). Paslaugų suteikimo terminas 10 mėn.
03.04.01.016 | Socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtra | Miesto tvarkymo skyrius | Parengtų planų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 3 | 3 | Įvykdyta
|  |  | Sudarytų infrastruktūros plėtros sutarčių dalis, nuo visų pateiktų pasiūlymų dėl infrastruktūros sutarčių sudarymo | Proc. | Didėjimas | 70 | 63 | Įvykdyta
03.04.02.001 | Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 15 | 15 | Įvykdyta
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 626250.4 | 0 | Neįvykdyta | Projekto veiklos perkeltos į 2022 metus dėl vėliau įvykusių viešojo pirkimo procedūrų
03.04.02.005 | Visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiai | Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius | Įgyvendinamų koncesijos sutarčių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 4 | 4 | Įvykdyta
03.04.02.007 | Įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus plotas | Kv. m | Didėjimas | 40000 | 36640 | Įvykdyta
03.04.02.009 | Miesto tvarkymas ir valymas | Miesto tvarkymo skyrius | Valomų ir tvarkomų viešųjų erdvių ploto dalis | Proc. | Didėjimas | 70 | 70 | Įvykdyta
03.04.02.011 | Miesto vejų priežiūra ir jos kokybės gerinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Prižiūrimų (šienaujamų) vejų dalis nuo visų vejų plotų | Proc. | Stabilizavimas | 80 | 80 | Įvykdyta
03.04.02.013 | Sąlygų aktyviam miesto gyventojų poilsiui sudarymas prižiūrint paplūdimius | Miesto tvarkymo skyrius | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 11 | 11 | Įvykdyta
03.04.02.014 | Kapinių priežiūros administravimas, kapinių priežiūra ir neatpažintų mirusių asmenų vežimas ir laidojimas | Miesto tvarkymo skyrius | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 12 | 12 | Įvykdyta
|  |  | Prižiūrimų kapinių ploto dalis nuo visų miesto kapinių ploto | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
|  |  | Neatpažintų mirusių asmenų skaičius | Asm. | Mažėjimas | 50 | 26 | Įvykdyta
03.04.02.015 | Gatvių barstymas žiemos sezono metu | Miesto tvarkymo skyrius | Žiemos sezonu barstomų gatvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 3687029 | 3687029 | Įvykdyta
|  |  | Panaudotų barstymo medžiagų kiekis | T | Mažėjimas | 7100 | 7230 | Įvykdyta
03.04.02.016 | Miesto tvarkymo darbai (smulkūs infrastruktūros priežiūros darbai, mažosios architektūros elementai, žalos ir kt.) | Miesto tvarkymo skyrius | Atliktų veiklų kiekis | Vnt. | Didėjimas | 30 | 46 | Įvykdyta
|  |  | Išmokėtos lėšos žaloms kompensuoti | Eur | Mažėjimas | 5000 | 2892 | Įvykdyta
03.04.02.017 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo infrastruktūros remonto darbai | Miesto tvarkymo skyrius | Teritorijos priežiūros plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 704000 | - | - | Priemonė 2021 m. nebuvo vykdoma
03.04.02.018 | Avarijų Kauno mieste likvidavimo užtikrinimas (Avarinės tarnybos ir dispečerinės veikla) | Miesto tvarkymo skyrius | Likviduotų avarijų mieste skaičius | Vnt. | Didėjimas | 2500 | 2869 | Įvykdyta
03.04.02.020 | Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 45 | 37 | Įvykdyta | 2021 m. spalio 14 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. SR-722. Kadangi sutartis pasirašyta tik spalio mėnesį, tai darbų atlikta mažiau, negu buvo planuota
03.04.02.021 | Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 25 | 25 | Įvykdyta
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 296960 | 149563 | Iš dalies įvykdyta | Projekto finansavimo sutartyje buvo sumažintas rodiklis dėl planuojamo statyti aviacijos angaro
03.04.02.024 | Nemuno salos išvystymas į daugiafunkcį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 35 | 20 | Iš dalies įvykdyta | Dėl užtrukusių rangos darbų, dalis veiklų, numatytų 2021 metais, perkelta į 2022 m.
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 264000 | 0 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusių rangos darbų dalis veiklų, numatytų 2021 metais, perkelta į 2022 m.
03.04.02.025 | Kapinių infrastruktūros gerinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Atliktų veiklų kiekis | Vnt. | Didėjimas | 4 | 4 | Įvykdyta
03.04.02.026 | Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 18.75 | 18.75 | Įvykdyta
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 13301 | 0 | Neįvykdyta | Dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų vėliau negu planuota buvo sudaryta rangos sutartis. Rodiklį planuojama pasiekti iki 2022 m. IV ketvirčio
03.04.02.028 | Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių likvidavimas, jų padarinių šalinimas ir padarytų nuostolių iš dalies apmokėjimas | Viešosios tvarkos skyrius | Terminas, per kurį likviduota ES ar priimtos dalinės priemonės ES suvaldymui | D. | Mažėjimas | 40 | 40 | Įvykdyta
03.04.02.029 | Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimas | Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius | Pritaikytų objektų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.04.02.031 | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymas | Miesto tvarkymo skyrius | Sutvarkytų teritorijų plotas | Kv. m | Didėjimas | 10000 | 16282 | Įvykdyta
|  |  | Suformuotų sklypų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 60 | 53 | Įvykdyta
03.04.02.032 | Beglobių gyvūnų gaudymas, priežiūra, ženklinimas, registravimas bei gyvūnų augintinių infrastruktūros plėtra ir priežiūra | Aplinkos apsaugos skyrius | Įrengtų ir prižiūrimų šunų vedžiojimo aikštelių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
|  |  | Numarintų (eutanazuotų) gyvūnų skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 1 | 14 | Neįvykdyta | Gyvūnai numarinami (eutanazuojami) gavus veterinarijos gydytojo išvadą. 2020 m. buvo numarintas 1 gyvūnas, 2021 m. kitai įmonei perėmus veiklą numarinta 14 gyvūnų, į prieglaudą pateko daugiau sunkiai sergančių (sužalotų) gyvūnų
|  |  | Kastruotų gyvūnų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais | Proc. | Mažėjimas | 8 | -57,5400 | Įvykdyta | 2020 m. buvo kastruoti 285 gyvūnai (katės ir katinai), 2021 m. buvo kastruoti 164 gyvūnai (katės ir katinai)
03.04.02.033 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo išlaikymas | Miesto tvarkymo skyrius | Pajamos už mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 94500 | 97789 | Įvykdyta
|  |  | Į Aerodromą atskridusių bendrosios aviacijos orlaivių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 500 | 530 | Įvykdyta
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Ha | Didėjimas | 10 | 10 | Įvykdyta
03.04.02.034 | Darniam teritorijų ir infrastruktūros vystymui skirtų lėšų panaudojimo efektyvumo didinimas | Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius | Įgyvendintų iniciatyvų dalis nuo pateiktų iniciatyvų | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
* Prioritetinė inžinerinės infrastruktūros priemonė (projektas)
PASTABA. Kai kurie ataskaitoje nurodyti pavadinimai, rodikliai ir matavimo vienetai gali nevisiškai sutapti su nurodytaisiais Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane, nes yra pataisyti (pataisytos korektūros, gramatinės, techninės klaidos).