## Sheet1
Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metų ataskaitos 3 priedas
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
DARNAUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PROGRAMOS
PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės kodas |  |  | 2022 metų vertinimo kriterijus
| Priemonės pavadinimas | Priemonės vykdytojas | Pavadinimas | Mato vienetas | Kitimo kryptis | Planuotos reišmės | Faktinės reikšmės | Vertinimas | Komentarai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
03.01.01.002* | Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 5 | Iš dalies įvykdyta | Siekiant panaudoti papildomai skirtas lėšas, projekto veiklos pratęstos iki 2023-07-31
|  |  | Nutiesti nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | Km | Didėjimas | 50.42 | 43.56 | Įvykdyta
|  |  | Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai | Km | Didėjimas | 26.28 | 25.77 | Įvykdyta | Po skirto papildomo finansavimo, rodiklis padidėjo iki 26,28 km
03.01.01.003 | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 5 | Iš dalies įvykdyta | Projektas pratęstas dėl skirto papildomo finansavimo, pasirašytos papildomos rangos sutartys
|  |  | Nutiesti nauji paviršinių nuotekų tinklai | Km | Didėjimas | 24.14 | 13 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklis bus pasiektas po papildomų darbų įvykdymo
|  |  | Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai | Km | Didėjimas | 0.29 | 0 | Neįvykdyta | Rodiklis bus pasiektas po papildomų darbų įvykdymo
03.01.01.005 | Paviršinių nuotekų tvarkymas | Miesto tvarkymo skyrius | Prižiūrimų paviršinių nuotekų tinklų plotas nuo visų tinklų ploto | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.01.01.006 | Gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, programos įgyvendinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Sudarytų abonentų sutartčių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 300 | 0 | Neįvykdyta | Dėl užsitęsusio finansavimo derinimo sutarčių pasirašyta nebuvo
03.01.02.001 | Elektros energijos, sunaudotos miesto gatvėms apšviesti, išlaidų apmokėjimas | Miesto tvarkymo skyrius | Elektros energijos kiekis perskaičiuotas 1 šviestuvui | KWh | Mažėjimas | 310 | 310 | Įvykdyta
03.01.02.002 | Subsidijoms už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo mokėti | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Subsidijų gavėjų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.01.02.003 | Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Pritrauktų daugiabučių namų norinčių atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus | Vnt. | Stabilizavimas | 15 | 6 | Iš dalies įvykdyta | Dėl pasikeitusios rinkos situacijos, išbrangusių medžiagų ir žmogiškųjų išteklių sumažėjimo sudėtinga pritraukti galinčius prisiimti renovacijos kaštus gyventojus
03.01.02.004 | Savivaldybės valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, statinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Nenaudojamų Savivaldybės negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) dalis | Proc. | Mažėjimas | 3 | 2.79 | Įvykdyta
|  |  | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės negyvenamosios paskirties turto nuomą | Eur | Stabilizavimas | 700000 | 878274.84 | Iš dalies įvykdyta | Surinktos nuomos lėšos ženkliai viršijo planuotas dėl iš anksto nebuvusios galimybės suplanuoti „Žalgirio“ arenos baseino nuomos kainos, kuri viešo nuomos konkurso metu buvo pakelta iki 26300 Eur per mėnesį (pakilo daugiau kaip 5 kartus nuo pradinės)
|  |  | Savivaldybės gautos lėšos už Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą aukciono būdu | Eur | Mažėjimas | 3000000 | 5245479.96 | Iš dalies įvykdyta | Planuojant 2022 m. pajamas, buvo prognozuojamas pajamų mažėjimas, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių įvykus pokyčiams NT rinkoje ir iškilus NT kainoms, taip pat dėl spartesnio ataskaitiniais metais į parduodamų objektų sąrašą įtrauktų objektų pardavimo, pardavimo pajamos viršijo planuotąsias
03.01.02.006 | Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, atnaujinimas ir plėtra | Miesto tvarkymo skyrius | Įrengtų šviesos taškų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 850 | 850 | Įvykdyta
|  |  | Energiją taupančių įrenginių dalis nuo visų įrenginių | Proc. | Didėjimas | 70 | 72 | Įvykdyta
|  |  | Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių | Proc. | Didėjimas | 92 | 91 | Įvykdyta
|  |  | Gedimų skaičius nuo bendro šviestuvų skaičiaus | Vnt. | Mažėjimas | 0.09 | 0.09 | Įvykdyta
03.01.02.008 | Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir jų priklausinių valdymo, priežiūros ir tvarkymo efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Savivaldybės būsto pardavimo pajamos | Eur | Stabilizavimas | 800000 | 2300578.43 | Neįvykdyta | Planuojant 2022 m. pajamas, buvo prognozuojamas pajamų lygio stabilizavimas, tačiau nuo vasario mėn. padidėjus Savivaldybės būsto nuomos mokesčiui 17,5 proc. daugiau nuomininkų apsisprendė būstą privatizuoti, taip pat NT rinkoje išaugus būsto kainoms gautos pajamos viršijo planuotąsias daugiau kaip 2 kartus
|  |  | Netinkamų gyventi būstų skaičiaus sumažėjimas | Proc. | Didėjimas | 10 | 14 | Įvykdyta
|  |  | Pateiktų remontuoti gyvenamųjų patalpų plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 2500 | 5772 | Neįvykdyta | Savivaldybės žinion buvo perimta daugiau remontuotinų būstų nei planuota
03.01.02.009 | Savivaldybės būsto sutarčių vykdymo kontrolės efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Susigrąžintų Savivaldybės žinion būstų skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 200 | 212 | Įvykdyta
|  |  | Būsto nuomos skolos sumažėjimas | Proc. | Stabilizavimas | 8 | -8.5 | Neįvykdyta | Nuo 2022 m. vasario mėnesio padidėjus nuomos mokesčiui 17,5 proc., skolos likutis išaugo 8,5 proc.
03.01.02.010 | Tinkamas miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo užtikrinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Paskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai | Vnt. | Stabilizavimas | 200 | 875 | Neįvykdyta | Skaičiuojami ne tik daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimai, bet ir veiklos pratęsimai 5 m., kas sudarė ryškų padidėjimą (planas buvo kuo skubiau įgyvendinti administratorių perrinkimą, kad daugiabučius namus administruotų teisiškai paskirti administratoriai)
|  |  | Atlikti planiniai kompleksiniai valdytojų veiklos patikrinimai | Vnt. | Stabilizavimas | 20 | 15 | Iš dalies įvykdyta | Dėl padaugėjusių neplaninių patikrinimų planinių atlikta mažiau
|  |  | Atlikti neplaniniai valdytojų veiklos patikrinimai (pagal gyventojų skundus) | Vnt. | Stabilizavimas | 24 | 28 | Įvykdyta | Padaugėjo gyventojų skundų dėl pažeidimų
03.01.02.011 | Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Atnaujintas šilumos ūkio specialusis planas | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 0 | Neįvykdyta | Įvyko konkursas, šiuo metu rengiamas planas. Plano parengimo terminas – iki 2023 m. IV ketvirčio
03.01.02.012 | Atsinaujinančių energijos išteklių diegimo skatinimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Instaliuotų saulės šviesos energiją naudojančių elektrinių bendra suminė įrengtoji galia | KWh | Stabilizavimas | 5333 | 5180 | Įvykdyta | 135 kW galios saulės energijos fotoelektrinės įrengimas Kauno žiemos sporto mokykloje „Baltų ainiai“ buvo negalimas dėl stogo konstrukcijos
03.01.02.013 | Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas | Investicijų ir projektų skyrius | Modernizuotų šviestuvų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 640 | 66 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų buvo pradėtos vykdyti tik dvi sutartys iš penkių
|  |  | Sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis | GWh | Stabilizavimas | 0.27 | 0.02 | Neįvykdyta | Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų buvo pradėtos vykdyti tik dvi sutartys iš penkių
|  |  | Įgyvendinta projekto dalis nuo viso projekto | Proc. | Didėjimas | 60 | 30 | Iš dalies įvykdyta | Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų buvo pradėtos vykdyti tik dvi sutartys iš penkių
03.01.02.014 | Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros užtikrinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Parengtas Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas | Vnt. | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta | Įvyko konkursas, pasirašyta sutartis
03.01.02.015 | Gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo, mažinant iškastinio kuro vartojimą ir oro taršą mieste programos įgyvendinimas | Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | Gyvenamųjų namų norinčių prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 0 | Neįvykdyta | Negautas nė vienas prašymas iš namų valdytojų
03.02.01.001 | Pėsčiųjų saugumo didinimas įdiegiant naujausių technologijų apšvietimą pėsčiųjų perėjose | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Naujausiomis technologijomis apšviestų perėjų skaičiaus santykis su neapšviestų perėjų skaičiumi | Proc. | Didėjimas | 99.5 | 99.5 | Įvykdyta
|  |  | Įrengtų šviesos taškų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 20 | 26 | Įvykdyta | Pakeisti seno tipo šviestuvai į naujo tipo šviestuvus
03.02.01.002* | Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. tiesyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 25 | 30 | Įvykdyta
03.02.01.003 | Naujų šviesoforų įrengimas Kauno miesto sankryžose ir pėsčiųjų perėjose | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Reguliuojamų sankryžų skaičiaus | Vnt. | Didėjimas | 152 | 147 | Įvykdyta
03.02.01.006 | Eismo saugumo užtikrinimas Kauno miesto senamiestyje ir centrinėje dalyje, įrengiant retro stiliaus stulpelius ir apsauginius atitvarus | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Gatvių ruožų, kuriose įrengtos eismo saugumo priemonės ilgis | Km | Didėjimas | 1.5 | 1.58 | Įvykdyta | Nauji ir pakeisti atitvarai (pakeisti 0,255 km permontuoti kitur)
03.02.01.013* | Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. tiesyba | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 14 | 4 | Iš dalies įvykdyta | Galutinis mokėjimo prašymas nukeltas į 2023 metus
|  |  | Naujai nutiestos gatvės ilgis | Km | Didėjimas | 0.2 | 0.2 | Įvykdyta
03.02.01.019 | Visuomenės ugdymas saugaus eismo klausimais | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3 | 1 | Iš dalies įvykdyta | Nebuvo gautas pritarimas Saugaus eismo dienai organizuoti, kitiems renginiams organizuoti neužteko žmogiškųjų išteklių
|  |  | Dalyvių skaičius | Asm. | Didėjimas | 1000 | 1000 | Įvykdyta
03.02.01.020 | Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Kontroliuojamų stovėjimo vietų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 6450 | 6920 | Įvykdyta
|  |  | Automobilių stovėjimo valandų kiekis | Val. | Didėjimas | 9000000 | 11125557 | Įvykdyta
|  |  | Kaštai vienam eurui surinkti | Eur | Mažėjimas | 0.36 | 0.25 | Įvykdyta
03.02.01.021 | Susisiekimo komunikacijų (gatvių) kadastro duomenų nustatymas, tikslinimas ir teisinė registracija | Nekilnojamojo turto skyrius | Įregistruotų gatvių dalis nuo visų gatvių | Proc. | Didėjimas | 90 | 90.9 | Įvykdyta
03.02.01.022 | Požeminės perėjos M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankryžoje eksploatacija ir remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Perėjos priežiūros sutarties vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 11 | 11 | Įvykdyta | Patikrinimai kartą per mėnesį
|  |  | Suremontuota požeminės perėjos ploto dalis nuo viso perėjos ploto | Proc. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
|  |  | Atliktų remonto projekto veiklų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.02.01.023 | Požeminių perėjų ir laiptų einamasis remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų požeminių perėjų ir laiptų dalis nuo visų perėjų ir laiptų | Proc. | Didėjimas | 19 | 19 | Įvykdyta
03.02.01.027 | Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas ir palaikymas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Eksploatuojamų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 21 | 21 | Įvykdyta
03.02.01.028 | Kauno miesto gatvių, aikščių priežiūra ir einamasis remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | Kv. m | Didėjimas | 150000 | 152600 | Įvykdyta
03.02.01.029* | Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimas, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija | Miesto tvarkymo skyrius | Įgyvendintų projekto veiklų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 7 | 7 | Įvykdyta | Baigiamas Vilniaus g. ir Nemuno g. kapitalinis remontas, Studentų skvero, Europos pr. rekonstravimas
|  |  | Suremontuotų gatvių ir aikščių plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 250000 | 253130 | Įvykdyta
03.02.01.031 | Tiltų ir viadukų priežiūra ir einamasis remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų tiltų ir viadukų dalis nuo bendro tiltų ir viadukų ploto | Proc. | Didėjimas | 8 | 8 | Įvykdyta | M. K.Čiurlionio tilto prietilčio, viaduko per geležinkelį Tunelio g. tarp Perkūno al. ir Vievio g. kapitalinis remontas, kitų tiltų priežiūra
03.02.01.032 | Dviračių ir pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų pėsčiųjų takų plotas | Kv. m | Didėjimas | 52000 | 45804 | Įvykdyta
03.02.01.033 | Laisvės alėjos rekonstravimas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotos Laisvės al. plotas | Kv. m | Didėjimas | 4040 | 4040 | Įvykdyta
03.02.01.050 | Stacionarių prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimo sistemų sankryžoje diegimas ir eksploatavimas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Stacionarių greičio matavimo įrenginių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 9 | 5 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklis iš dalies pasiektas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų
03.02.01.051 | Saugaus eismo įrenginių (išskyrus šviesoforus) priežiūra | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Didesnio atspindžio kelio ženklų procentinė dalis nuo visų kelio ženklų nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose | Proc. | Didėjimas | 65 | 65 | Įvykdyta
|  |  | Įrengtų ir atnaujintų kelio ženklų skaičius Kauno mieste | Vnt. | Didėjimas | 2600 | 3000 | Įvykdyta
03.02.01.052 | Saugaus eismo gerinimas ženklinant gatvių važiuojamąją dalį | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Paženklintų asfaltuotų gatvių dalis | Proc. | Didėjimas | 16 | 15 | Įvykdyta
03.02.01.053 | Saugaus eismo užtikrinimas prižiūrint ir eksploatuojant šviesoforus | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Vidutiniai vieno šviesoforo eksploatacijos kaštai | Eur | Stabilizavimas | 2400 | 2537.74 | Įvykdyta | Padidėjo elektros įkainiai
03.02.01.057 | Aleksoto gatvių (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) rekonstravimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 0 | Neįvykdyta | Galutinis mokėjimo prašymas nukeltas į 2023 m. IV ketvirtį
03.02.01.059 | Eismo saugumo ir eismo organizavimo planavimas | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Eismo saugos planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3 | 3 | Įvykdyta | Juodosios dėmės, modalinio kelionių pasiskirstymo Kauno mieste 2022 m. tyrimas ir UAB „Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų kokybės vertinimo tyrimo ataskaita
03.02.01.060 | Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune statyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 10 | 10 | Įvykdyta
03.02.01.061 | Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. Kaune statyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 25 | 15 | Iš dalies įvykdyta | Parengti projektiniai pasiūlymai, atliktas projekto viešinimas
03.02.01.062 | Miesto sodo skvero su prieigomis kapitalinis remontas / rekonstravimas | Miesto tvarkymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.02.01.063 | Projekto „Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 25 | 25 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 3 | 0 | Neįvykdyta | Buvo parengti pirkimo dokumentai ir pateikti CPVA išankstinei pirkimo dokumentų patikrai. Buvo gautos pastabos pirkimą skaidyti į du pirkimus (įrangos ir sistemos), todėl užtruko laiko parengti atskirus dokumentus, rasti sąlyčio taškus, kad tiek įranga, tiek sistema kartu veiktų
03.02.01.064 | Projekto „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 30 | 30 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų judumo priemonių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 0 | Neįvykdyta | Rodiklis nepasiektas, nes užtruko pirkimų vykdymas
03.02.02.005 | Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą vežėjams mokėti | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Išmokėtų kompensacijų dydis | Eur | Didėjimas | 10356000 | 12811495.45 | Įvykdyta
03.02.02.008 | Vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Viešojo transporto ridos pokytis | Proc. | Stabilizavimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.02.02.009 | Intelektualių informacinių sistemų plėtra ir diegimas viešojo transporto, motorinio transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Įdiegtų naujų priemonių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 2 | 2 | Įvykdyta
03.02.02.010 | Viešojo transporto infrastruktūros plėtra | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Sutvarkytų objektų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 5 | 7 | Įvykdyta
03.02.02.011 | Projekto „Užsakomasis keleivinis transportas, užtikrinantis patogų, prieinamą ir patikimą viešąjį transportą nutolusiose vietovėse (RESPONSE)“ įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Parengtų projekto ataskaitų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.02.02.012 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas rekonstruojant Eigulių, Nuokalnės gatves ir Tvirtovės alėją | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 10 | 10 | Įvykdyta
03.03.01.001 | Aplinkos teršimo šaltinių šalinimas ir Aplinkos kokybės gerinimas, įgyvendinant aplinkos apsaugos rėmimo specialiają programą | Aplinkos apsaugos skyrius | Laistomų vasaros metu žvyruotų kelių dalis nuo visų žvyruotų kelių | Proc. | Didėjimas | 90 | 90 | Įvykdyta
|  |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 6 | 6 | Įvykdyta
03.03.01.003 | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste | Investicijų ir projektų skyrius | Įgyvendintų projekto veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 85 | Įvykdyta | Likusias veiklas planuojama pabaigti 2023 metais. Vyksta aikštelių perprojektavimas, darbai sustabdyti. 2022-12-15 – 2023-03-15 technologinė pertrauka
|  |  | Įrengtų komunalinių atliekų aikštelių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 42 | 42 | Įvykdyta
03.03.01.004 | Miškų tvarkymas įgyvendinant miškotvarkos projektą (valstybinė funkcija) | Aplinkos apsaugos skyrius | Sutvarkytų miškų plotas nuo viso savivaldybei priskirtų miškų ploto | Proc. | Stabilizavimas | 10 | 10 | Įvykdyta
03.03.01.005 | Gėlynų, želdinių ir žaliųjų erdvių tvarkymas | Aplinkos apsaugos skyrius | Gatvės medžių atsodinimas | Vnt. | Didėjimas | 300 | 826 | Įvykdyta
|  |  | Apželdinamų ir prižiūrimų Kauno miesto gėlynų plotas | Kv. m | Didėjimas | 47000 | 47000 | Įvykdyta
03.03.01.007 | Parkų sutvarkymas (rekonstravimas), pritaikant juos visuomenės poreikiams | Aplinkos apsaugos skyrius | Sutvarkytų parkų ir teritorijų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 4 | 4 | Įvykdyta | Kauno ąžuolynas, Nemuno ir Neries Santakos parkas, Neries krantinės parkas, Archyvo g. skveras
03.03.01.008 | Kauno miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas | Aplinkos apsaugos skyrius | Įgyvendintų priemonių skaičius per metus | Vnt. | Stabilizavimas | 12 | 12 | Įvykdyta
03.03.01.009 | Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas (projekto LIFE16 NAT/LT/000701 įgyvendinimas) | Aplinkos apsaugos skyrius | Įrengto pažintinio tako Kauno Ąžuolyno teritorijoje ilgis | M | Didėjimas | 1500 | 2500 | Įvykdyta | Kaip numatyta techninio projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcija“ sprendiniuose, tako ilgis ir plotis buvo derinami natūroje, dėl to jis pailgėjo ir paplatėjo
03.04.01.001 | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Parengtų kompleksinio planavimo dokumentų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 21 | 97 | Neįvykdyta | Nuo 2021-07-01 pasikeitus teisės aktams, kai kurie sklypai galimi formuoti tik rengiant detaliuosius planus, todėl padaugėjo parengtų kompleksinio planavimo dokumentų skaičius
03.04.01.002 | Specialiųjų planų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Parengtų specialiųjų planų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2 | 0 | Neįvykdyta | Specialusis planas (toliau – SP) yra parengtas. Gautas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas. Priimtas politinis sprendimas, kad turi būti pakoreguoti ir kiti susiję teritorijų dokumentai, tik tada teikti SP tvirtinti Tarybai
03.04.01.003 | Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos) formavimo (plėtojimo) studijų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Parengtų architektūrinių- urbanistinių studijų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 1 | 1 | Įvykdyta | Parengta Fredos urbanistinė studija
03.04.01.004 | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, nekilnojamojo turto įgijimas Savivaldybės nuosavybėn bei miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis | Nekilnojamojo turto skyrius | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų įgyvendinimas | Proc. | Didėjimas | 30 | 30 | Įvykdyta | Atliktas visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams, atliekant sąnaudų ir naudos analizę, paslaugų viešasis pirkimas (tarptautinės vertės pirkimas); atliktas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų viešasis pirkimas (sudaryta preliminarioji sutartis). Užsakytos žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugos (H. ir O. Minkovskių g., Vijūkų g. dalies), atliktas atnaujintas varžymasis, sudaryta pagrindinė sutartis
03.04.01.006 | Detaliųjų ir jiems prilygintų planų rengimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Savivaldybės lėšomis parengtų detaliųjų planų skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 3 | 0 | Įvykdyta | 7 detalieji planai patvirtinti anksčiau, tačiau tik 2022 m. pabaigti kadastriniai matavimai ir baigtos detaliųjų planų, pradėtų rengti iki 2014 m., procedūros
03.04.01.007 | Kadastrinių matavimų atlikimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Savivaldybės lėšomis atliktų kadastrinių matavimų skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 98 | 61 | Įvykdyta | Darbai nėra atlikti dėl kylančių problemų derinimo ir tikrinimo etapuose ir teisminių ginčų
03.04.01.008 | Žemės sklypų formavimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Suformuotų sklypų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 74 | 202 | Įvykdyta | Įstatymų kaita lėmė didesnį suformuotų sklypų skaičių
03.04.01.009 | Geoinformacinės duomenų bazės plėtojimas | Miesto tvarkymo skyrius | Suderintų topografinių nuotraukų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 2000 | 2000 | Įvykdyta
|  |  | Naujai paklotų požeminių komunikacijų kontrolinių nuotraukų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 2500 | 2616 | Įvykdyta
03.04.01.011 | Urbanistinių ir architektūrinių idėjų konkursų laimėtojų skatinimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Skirtų premijų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 5 | 2 | Iš dalies įvykdyta | Konkurse buvo tik 2 dalyviai, skirtos ne visos numatytos premijos
03.04.01.012 | Miesto urbanistinės ir architektūrinės kokybės gerinimas | Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Suorganizuotų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.04.01.013 | Projekto „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių strategijas“ (santrumpa angl. „T- Factor“) įgyvendinimas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Stabilizavimas | 20 | 20 | Įvykdyta
|  |  | Įvykusių projekto renginių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 3 | 25 | Neįvykdyta | Metų eigoje buvo dalyvauta daugiau susitikimų ir renginių nei buvo planuota metų pradžioje
03.04.01.014 | Savivaldybės valdomų žemės sklypų tvarkymo, priežiūros ir valdymo efektyvinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Sutvarkytų žemės sklypų dalis nuo metiniame plane numatytų sutvarkyti sklypų | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
|  |  | Išnagrinėtų dokumentų, pagal kuriuos pateikti užsakymai NTR registruoti juridinius faktus apie žemės sklypus, dalis nuo visų gautų dokumentų, proc. | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.04.01.015 | Racionalaus ir efektyvaus Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo užtikrinimas | Nekilnojamojo turto skyrius | Sukurta Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija, įskaitant Būsto plėtros programą | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 1 | Įvykdyta
03.04.01.016 | Socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtra | Miesto tvarkymo skyrius | Parengtų planų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 3 | 3 | Įvykdyta
|  |  | Sudarytų infrastruktūros plėtros sutarčių dalis nuo visų pateiktų pasiūlymų dėl infrastruktūros sutarčių sudarymo | Proc. | Didėjimas | 75 | 75 | Įvykdyta
03.04.02.001 | Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 30 | 20 | Iš dalies įvykdyta | Projekto veiklos baigtos, po įvykdyto faktinio projekto biudžeto perskirstymo 2023-03-30 bus teikiamas galutinis mokėjimo prašymas
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 626250.4 | 0 | Neįvykdyta | Projekto veiklos yra baigtos, tačiau rodiklis kaip pasiektas bus deklaruotas tik po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo, jis bus teikiamas 2023-03-30
03.04.02.005 | Visuomeninės paskirties objektų koncesijos mokesčiai | Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius | Įgyvendinamų koncesijos sutarčių skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 4 | 4 | Įvykdyta
03.04.02.007 | Įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontas | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuotų įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus plotas | Kv. m | Didėjimas | 50000 | 35140 | Iš dalies įvykdyta | Dėl nepalankių sąlygų darbams vykdyti užsitęsė darbų vykdymo laikas, todėl ne visi darbai buvo baigti
03.04.02.009 | Miesto tvarkymas ir valymas | Miesto tvarkymo skyrius | Valomų ir tvarkomų viešųjų erdvių ploto dalis | Proc. | Stabilizavimas | 70 | 70 | Įvykdyta
03.04.02.011 | Miesto vejų priežiūra ir jos kokybės gerinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Prižiūrimų (šienaujamų) vejų dalis nuo visų vejų plotų | Proc. | Stabilizavimas | 80 | 80 | Įvykdyta
03.04.02.013 | Sąlygų aktyviam miesto gyventojų poilsiui sudarymas prižiūrint paplūdimius | Miesto tvarkymo skyrius | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 11 | 11 | Įvykdyta
03.04.02.014 | Kapinių priežiūros administravimas, kapinių priežiūra ir neatpažintų mirusių asmenų vežimas ir laidojimas | Miesto tvarkymo skyrius | Priežiūros vykdymo patikrinimų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 12 | 12 | Įvykdyta
|  |  | Prižiūrimų kapinių ploto dalis nuo visų miesto kapinių ploto | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
|  |  | Neatpažintų mirusių asmenų skaičius | Asm. | Mažėjimas | 50 | 124 | Neįvykdyta | Faktinis pervežtų, laikomų šaldymo įrenginiuose ir palaidotų neatpažintų asmenų skaičius
03.04.02.015 | Gatvių barstymas žiemos sezono metu | Miesto tvarkymo skyrius | Žiemos sezonu barstomų gatvių plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 3687029 | 3687029 | Įvykdyta
|  |  | Panaudotų barstymo medžiagų kiekis | T | Stabilizavimas | 7100 | 7100 | Įvykdyta
03.04.02.016 | Miesto tvarkymo darbai (smulkūs infrastruktūros priežiūros darbai, mažosios architektūros elementai, žalos ir kt.) | Miesto tvarkymo skyrius | Atliktų veiklų kiekis | Vnt. | Didėjimas | 35 | 60 | Įvykdyta | Pagal sutartį SR-1026 su UAB „Kauno švara“ atlikti smulkūs avariniai darbai mieste
|  |  | Išmokėtos lėšos žaloms kompensuoti | Eur | Mažėjimas | 4000 | 5753.63 | Iš dalies įvykdyta | Rodiklis viršytas, nes pateikta daugiau paraiškų dėl žalos atlyginimo. Dėl šių metų žiemos sezono sąlygų atsirado daugiau avarinių kelių išdaužų
03.04.02.017 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo infrastruktūros remonto darbai | Miesto tvarkymo skyrius | Teritorijos priežiūros plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 0 | 0 | Įvykdyta
03.04.02.018 | Avarijų Kauno mieste likvidavimo užtikrinimas (Avarinės tarnybos ir dispečerinės veikla) | Miesto tvarkymo skyrius | Lokalizuotų avarinių situacijų mieste skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 400 | 690 | Iš dalies įvykdyta | Pagal gautus pranešimus lokalizuotos (aptvertos) avarinių situacijų vietos, sutvarkytos teritorijos po avarijų
03.04.02.020 | Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P, Kaune, statyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 35 | 30 | Įvykdyta
03.04.02.021 | Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 5 | 0 | Neįvykdyta | Projekto veiklos baigtos, galutinis mokėjimo prašymas patvirtintas. Projekto sąskaita neuždaroma dėl būsimo atsiskaitymo su ESO
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 296960 | 296960 | Įvykdyta
03.04.02.024 | Nemuno salos išvystymas į daugiafunkcį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 50 | 25 | Iš dalies įvykdyta | Rangos darbai pratęsti iki 2023-05-15, galutinis mokėjimo prašymo teikimas numatytas 2023 m. III ketvirtį
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 264000 | 0 | Neįvykdyta | Galutinis rodiklio pasiekimas bus deklaruojamas po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo, jis bus teikiamas 2023 m. III ketvirtį
03.04.02.025 | Kapinių infrastruktūros gerinimas | Miesto tvarkymo skyrius | Atliktų veiklų kiekis | Vnt. | Stabilizavimas | 4 | 4 | Įvykdyta
03.04.02.026 | Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas | Investicijų ir projektų skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 14.25 | 9 | Iš dalies įvykdyta | Dėl pratęsto veiklų įgyvendinimo termino sutartis buvo pratęsta 2023 m.
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Kv. m | Didėjimas | 13301 | 0 | Neįvykdyta | Dėl pratęstų veiklų rodiklis bus pasiektas 2023 m.
03.04.02.028 | Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių likvidavimas, jų padarinių šalinimas ir padarytų nuostolių iš dalies apmokėjimas | Viešosios tvarkos skyrius | Terminas, per kurį likviduota ekstremalioji situacija ar priimtos dalinės priemonės jai suvaldyti | D. | Mažėjimas | 40 | 40 | Įvykdyta
03.04.02.029 | Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimas | Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius | Pritaikytų objektų skaičius | Vnt. | Stabilizavimas | 1 | 0 | Neįvykdyta | 2022 m. birželio mėnesį buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos prioritetą „Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimas, pritaikant juos gyventojų bendrajai kultūrai ugdyti, turizmo, sveikatinimo, sporto, socialinėms, užimtumo ir kitoms veikloms plėtoti“. Buvo gauta 1 paraiška, pasirašyta vieno projekto finansavimo sutartis. Projekto veiklų įgyvendinimas bus baigtas 2023 m.
03.04.02.031 | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymas | Miesto tvarkymo skyrius | Sutvarkytų teritorijų plotas | Kv. m | Stabilizavimas | 10000 | 9890 | Įvykdyta | Sutartys buvo įgyvendinamos, tačiau ne visi laiku pateikė ataskaitas apie tinkamai užbaigtus darbus tvarkomose teritorijose
|  |  | Suformuotų sklypų skaičius | Vnt. | Didėjimas | 40 | 40 | Įvykdyta
03.04.02.032 | Beglobių gyvūnų gaudymas, priežiūra, ženklinimas, registravimas bei gyvūnų augintinių infrastruktūros plėtra ir priežiūra | Aplinkos apsaugos skyrius | Eutanizuotų gyvūnų skaičius | Vnt. | Mažėjimas | 9 | 2 | Įvykdyta
|  |  | Kastruotų gyvūnų skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | Mažėjimas | 4 | 4 | Įvykdyta
|  |  | Įrengtų ir prižiūrimų šunų vedžiojimo aikštelių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 3 | 4 | Įvykdyta | Įrengta viena nauja ir prižiūrimos 3 esamos aikštelės
03.04.02.033 | S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo išlaikymas | Miesto tvarkymo skyrius | Pajamos už mokamas paslaugas | Eur | Didėjimas | 96600 | 145454.31 | Įvykdyta
|  |  | Į Aerodromą atskridusių bendrosios aviacijos orlaivių skaičius | Vnt. | Didėjimas | 550 | 640 | Įvykdyta
|  |  | Atnaujintų viešųjų erdvių plotas | Ha | Didėjimas | 13 | 13 | Įvykdyta
03.04.02.034 | Darniam teritorijų ir infrastruktūros vystymui skirtų lėšų panaudojimo efektyvumo didinimas | Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius | Įgyvendintų iniciatyvų dalis nuo pateiktų iniciatyvų | Proc. | Stabilizavimas | 100 | 100 | Įvykdyta
03.04.02.035 | Administracinės paskirties pastato su kremavimo paslaugų paskirties patalpomis Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., nauja statyba | Statybos valdymo skyrius | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų | Proc. | Didėjimas | 10 | 8 | Įvykdyta | Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė, patvirtintas projektas. Statybos leidimui gauti reikalinga patikslinti detalųjį planą
PASTABOS: 1. Žvaigždute (*) paažymėta prioritetinė inžinerinės infrastruktūros priemonė (projektas).
2. Kai kurie ataskaitoje nurodyti pavadinimai, rodikliai ir matavimo vienetai gali nevisiškai sutapti su nurodytaisiais Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane, nes yra pataisyti (pataisytos korektūros, gramatinės, techninės klaidos).