**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS** **2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ prevenciJOS priemonių PLANO ATASKAITA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Priemonės pavadinimas | Veiksmingumo vertinimo kriterijus | 2024 metai | Finansavimo šaltinis | Atsakingas vykdytojas | Vertinimo kriterijaus reikšmė | Įgyvendinimas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tikslas – stiprinti civilinės saugos parengtį Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) atsižvelgiant į gresiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją | | | | | | |
| 1.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | I–IV ketvirčiai |  | Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyris (toliau – VTS CSMP) | ≥1 kartas per metus | Peržiūrėtas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, atnaujinti plano priedai:  Kauno miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir veiklos nuostatai keisti 2024-07-23 Nr.M-848, 2024-04-19 Nr.M-390; 2024-01-23 Nr.M-65. |
| 1.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė | I ketvirtis |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 2024 m. spalio 9 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1247 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė |
| 1.3. | Parengti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | II–III ketvirčiai |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | Kauno miesto savivaldybės mero 2024 m. spalio 7 d.  potvarkiu Nr. M-1157 patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 2024–2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas |
| 1.4. | Peržiūrėti kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį Savivaldybės teritorijoje | Peržiūrėtas kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikis Savivaldybės teritorijoje | I–II ketvirčiai |  | VTS CSMP | Patvirtinti kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio sąrašai | Kauno miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašas patvirtintas 2024 m. gegužės 22 d.  potvarkiu Nr. M-595;  Kauno miesto priedangų ir jų poreikio sąrašas patvirtintas  Kauno miesto savivaldybės mero  2024 m. kovo 5 d. potvarkiu Nr. M‑225, atnaujintas 2024 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. M-587. |
| 1.5. | Parengti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymo ataskaitą | Parengta ir paskelbta Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymo ataskaita | I ketvirtis |  | VTS CSMP | Paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymo ataskaita | Parengta ir paskelbta Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymo ataskaita <https://www.kaunas.lt/civiline-sauga/civiline-sauga-ir-mobilizacija/> |
| 1.6. | Kaupti, registruoti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas | Apibendrinta informacija apie įvykusius įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias ekstremaliąsias situacijas | Nuolat |  | VTS CSMP | 1 kartas per metus | Pateikti duomenys Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai |
| 1.7. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) personalinę sudėtį | Peržiūrų ir patikslinimų skaičius | Pagal poreikį |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 3 kartus tikslinta ESOC sudėtis Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiais 2024-01-23 Nr. M-65; 2024-04-19 Nr. M-390; 2024-07-23 Nr. M-848. |
| 1.8. | Organizuoti ESOC narių mokymą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre ar Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – KPGV) Civilinės saugos skyriuje | Suorganizuotų mokymų skaičius per metus | I–IV ketvirčiai |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 28 ESOC nariai išklausė CS kursus pagal KPGV patvirtintą grafiką |
| 1.9. | Organizuoti ESOC posėdžius ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimams aptarti | Organizuotų posėdžių skaičius | Esant poreikiui |  | ESOC vadovas, pavaduotojas,  VTS CSMP vedėjas | ≥1 kartas per metus | 2024-10-01 protokolasNr. ESOC-1 |
| 1.10. | Organizuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutarčių rengimą (pratęsimą) | Peržiūrėtos ir prireikus atnaujintos ar patikslintos sutartys | Esant poreikiui |  | VTS CSMP | 1 kartas per metus | Peržiūrėtos, pratęstos sutartys |
| 1.12. | Vykdyti Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – GPSS) techninę priežiūrą | Laiku pašalinti gedimai | Nuolat | Valstybės biudžeto lėšos ir (arba) Savivaldy-bės biudžeto lėšos | VTS CSMP, įmonės, vykdančios GPSS techninę priežiūrą, specialistai | 100 proc. | 100 proc. |
| 1.13. | Patikrinti gyventojų GPSS veikimą tyliuoju būdu | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus (proc.) | Pagal grafiką |  | VTS CSMP | 100 proc. | 100 proc. |
| 2. | Tikslas – tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius | | | | | | |
| 2.1. | Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybas | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | I–IV ketvirčiai |  | VTS CSMP, civilinės saugos sistemos pajėgos | ≥1 kartas per metus | 2024 m. gruodžio 12 d. nuo 9 val. iki 12 val. vyko savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos (seminaro forma) tema „Savivaldybės ir ūkio subjektų galimybės ir poreikiai įgyvendinant aukštesniojo lygio pavojingojo objekto išorinius ir vidinius avarinius planus“  1 kartas |
| 2.4. | Periodiškai kelti kvalifikaciją KPGV ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos rengiamuose civilinės saugos kursuose ir turėti nustatytos kategorijos asmenims galiojantį civilinės saugos pažymėjimą (pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus) | Suorganizuotų mokymų skaičius per metus | Pagal poreikį ir KPGV patvirtin-tą grafiką |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 2.5. | Dalyvauti valstybės institucijų, gretimų ar kitų savivaldybių, ūkio subjektų, įstaigų rengiamose civilinės saugos pratybose | Civilinės saugos pratybų, kuriose dalyvauta, skaičius | I–IV ketvirčiai |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 3 pratybos:  2024 m. kovo 18 d. dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos kompleksinėse pratybose „Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“;  2024 m. rugsėjo 24 - 26 dienomis dalyvavo Nacionalines mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybose „VYČIO SKLIAUTAS 2024“;  2024 m. lapkričio 19 d. dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos institucinio lygio stalo pratybose „Savivaldybių veiksmai organizuojant ir koordinuojant masinį gyventojų evakavimą“; |
| 3. | Tikslas – pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, padariniams šalinti | | | | | | |
| 3.1.1. | Seniūnijų interneto puslapiuose paskelbti ir prireikus atnaujinti informaciją apie gaisrų pavojų | Informacijos sklaida Savivaldybės interneto svetainėje (proc.) | Kovo–balandžio mėn. |  | VTS CSMP, seniūnijos | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.1.2. | Organizuoti Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – VTS) ir seniūnijų specialistų bendrus reidus dėl žolės deginimo, laužaviečių neteisėto įrengimo miško parkuose ir kituose žaliuosiuose plotuose, viešosios tvarkos pažeidimų paplūdimiuose | Atliktų patikrinimų, reidų skaičius pagal patvirtintą patikrinimų planą | Balan-džio–rugpjūčio mėn. |  | VTS,  seniūnijos | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.1.3. | Įrengti ir prireikus atnaujinti informacinius stendus miško parkuose ir kitose poilsiautojų susibūrimo vietose | Informacijos sklaida stenduose | Pagal poreikį |  | Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.1.4. | Stiprinti gyventojų švietimą gaisrinės saugos srityje ir ugdyti gaisrinės saugos įgūdžius | Miesto renginių ir švenčių metu vykdyta gaisrų prevencijos informacijos sklaida | I–IV ketvirčiai |  | VTS CSMP,  seniūnijos | ≥1 kartas per metus | 1 kartas  Prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“ |
| 3.1.5. | Sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašus ir juos kasmet atnaujinti | Sudarytų (atnaujintų) sąrašų skaičius | I–IV ketvirčiai |  | Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, seniūnijos, KPGV | ≥1 kartas per metus | Sudarytas sąrašas |
| 3.1.6. | Pagal sąrašus organizuoti gyvenamųjų būstų lankymą ir vertinti jų priešgaisrinę būklę, esant poreikiui įrengti juose autonominius dūmų jutiklius, tarpininkauti siekiant paramos šildymo įrenginių priežiūrai, konsultuoti gyventojus dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo ir kt. klausimais | Aplankytų būstų procentas nuo visų į sąrašą įtrauktų būstų skaičiaus | I–IV ketvirčiai |  | KPGV | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.2.1. | Parengti ir perduoti gyventojams informaciją apie gresiantį pavojingą meteorologinį reiškinį, jo keliamą pavojų, priemones pasekmėms sumažinti | Gyventojų informavimas socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse | Gresiant pavojin-gam reiškiniui |  | VTS CSMP, seniūnijos | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.2.2. | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, įvertinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą | Technologinių procesų ir įrangos techninės būklės kontrolė (proc.) | Spalio mėn. |  | Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.2.3. | Surengti pasitarimą su gyvenamuosius namus administruojančių įmonių vadovais, daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, miesto avarinių tarnybų vadovais dėl pasiruošimo šildymo sezonui ir avarijų komunaliniuose tinkluose likvidavimo | Infrastruktūros techninės būklės kontrolė (proc.) | III–IV ketvirčiai |  | Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.3.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas Savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planas | III–IV ketvirčiai |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius | ≥1 kartas per metus | Planas patikrintas per pratybas |
| 3.3.2. | Organizuoti Savivaldybės darbuotojų skiepijimą sezoninio gripo vakcina | Įgyvendinta priemonių (proc.) | III–IV ketvirčiai |  | Savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.3.3. | Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą galimai gripo epidemijai | Įgyvendinta priemonių (proc.) | Lapkričio, gruodžio mėn. |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.3.4. | Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją gyventojams, kokių priemonių reikėtų imtis epidemijos metu siekiant apsisaugoti nuo gripo | Gyventojų informavimas socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse | Paskelbus epidemiją |  | Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius, Ryšių su visuomene skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.4.1. | Atlikti Savivaldybės teritorijoje esančių ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštis iki 5 aukštų imtinai, naudojimo priežiūrą vietoje | Atlikti pastatų patikrinimai, reidai (skaičius) pagal patvirtintą patikrinimų planą | I–IV ketvirčiai |  | Seniūnijos | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.4.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pavojingų objektų išorės avarinius planus | Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti ar atnaujinti Kauno mieste esančių pavojingų objektų išorės avariniai planai | Iki lapkričio 1 d. |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | Peržiūrėti Kauno mieste esančių pavojingų objektų išorės avariniai planai |
| 3.5.1. | Peržiūrėti ir atnaujinti pasirengimo Neries potvyniui veiksmų planą | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas pasirengimo Neries potvyniui veiksmų planas | I ketvirtis |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 3.5.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti katastrofinio užtvindymo veiksmų planą | Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas katastrofinio užtvindymo veiksmų planas | I ketvirtis |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 3.5.4. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su Kauno rajono, Jonavos rajono ir Prienų rajono savivaldybėmis planus | Peržiūrėti ar atnaujinti tarpusavio pagalbos su savivaldybėmis planai | I–IV ketvirčiai |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 3.6.1. | Parengti ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją gyventojams apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir gyventojų elgesį aptikus tokius sprogmenis | Atnaujinta informacija Savivaldybės interneto svetainėje, parengti informaciniai lankstinukai | II ketvirtis |  | VTS CSMP | 100 proc. | <https://www.kaunas.lt/civiline-sauga/civiline-sauga-ir-mobilizacija/> |
| 3.6.2. | Rinkti ir teikti informaciją PAGD apie galimai sprogmenimis užterštas savivaldybės teritorijas | Užfiksuoti visi gaunami EĮ 14.6. pranešimai | Iki lapkričio 1 d. |  | VTS CSMP | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.7.1. | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie susidariusią situaciją, galimus padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo būdus | Organizuota perspėjimų nuo gautos informacijos (proc.) | Nuolat |  | VTS CSMP | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.8.1. | Tinkamai paruošti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius šildymo sezonui | Tinkamai šildymo sezonui paruošti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginiai | Iki spalio 15 d. |  | AB „Kauno energija“ | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.8.2. | Avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, kontaktinių duomenų tikslinimas | Patikslinta sąrašų su kontaktiniais duomenimis per einamuosius metus (skaičius) | Nuolat |  | VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 3.8.3. | Patikrinti elektros generatorius ir (ar) įvertinti alternatyviojo elektros tiekimo įrangos būklę | Atlikti reikiami patikrinimai, paruošta reikiama įranga (proc.) | Iki spalio 15 d. |  | AB „Kauno energija“,  UAB „Kauno vandenys“,  UAB Kauno butų ūkis | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.9.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Savivaldybės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą ir parengti rizikos įvertinimo ataskaitą | Peržiūrėtas ar atnaujintas Savivaldybės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas | Ne rečiau kaip kartą metuose |  | Savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 3.9.2. | Publikuoti Savivaldybės darbuotojams prieinamoje svetainėje su informacijos saugumo valdymu susijusius dokumentus, kuriuose nustatyti saugaus elektroninės informacijos tvarkymo reikalavimai, procedūros, taisyklės | Atnaujinta informacija Savivaldybės darbuotojams prieinamoje svetainėje | Nuolat |  | Savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.9.3. | Registruoti įvykusius informacinės sistemos elektroninės informacijos saugos incidentus Savivaldybės informacinės sistemos elektroninės informacijos saugos incidentų registravimo žurnale |  | Nuolat |  | Savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.10.1. | Kasmet tikslinti priedangų poreikį savivaldybėje | Nustatytas metų poreikis | Iki balandžio 30 d. |  | VTS CSMP | 1 kartas per metus | 2 kartai |
| 3.10.2 | Ieškoti naujų patalpų ir statinių, tinkamų priedangoms pritaikyti | Priedangų tinklo plėtra procentais | Nuolat | Valstybės biudžeto lėšos ir Savivaldy-bės biudžeto lėšos | VTS CSMP | ≥0,01 proc. didėjimas per metus | 2,6 proc. didėjimas |
| 3.10.3. | Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ ir Savivaldybės bendradarbiavimo sutarties vykdymas | Pasitarimų skaičius per metus | Nuolat | Valstybės biudžeto lėšos ir Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“,  Savivaldybės administracija | ≥1 kartas per metus | 2 kartai |
| 3.10.4. | Dalyvauti Krašto apsaugos ministerijos organizuojamose mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo pratybose | Pratybų skaičius per metus | I–IV ketvirčiai | Valstybės biudžeto lėšos ir Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Krašto apsaugos ministerija | ≥1 kartas per metus | 1 Kartas |
| 3.10.5. | Kauno miesto savivaldybės priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programos vykdymas | Patvirtintų paraiškų įgyvendinimas | I–IV ketvirčiai | Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.11.1. | Organizuoti Kauno miesto darnaus judumo veiksmų plano įgyvendinimą | Plane numatytų priemonių įgyvendinimas | I–IV ketvirčiai | Valstybės biudžeto lėšos ir Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius, Statybos valdymo skyrius, Transporto ir eismo organizavimo skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 3.11.2. | Organizuoti juodųjų dėmių žemėlapio sudarymą | Sudarytas juodųjų dėmių žemėlapis | I–IV ketvirčiai | Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrius | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 3.11.3. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ar patikslinti sutartį su rangovu dėl išsiliejusių pavojingų medžiagų surinkimo ir utilizavimo | Peržiūrėta ir prireikus atnaujinta ar patikslinta sutartis | Esant poreikiui | Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius,  VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 4.1. | Parengti gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planą | Parengtas gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planas | IV ketvirtis |  | VTS CSMP | 100 proc. | 100 proc. |
| 4.2. | Įgyvendinti Kauno miesto gyventojų civilinės saugos švietimo plano priemones | Įgyvendintos plane numatytos priemonės | Pagal patvir-tintą priemo-nių planą |  | VTS CSMP | 100 proc. | 100 proc. |
| 4.3. | Savivaldybės interneto svetainėje publikuoti straipsnius visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų metu | Pateikta informacija Savivaldybės interneto svetainėje | Nuolat |  | VTS CSMP, Savivaldybės administracijos  E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius | 100 proc. | 100 proc. |
| 4.4. | Platinti lankstinukus, plakatus, brošiūras apie galimus pavojus ir rekomenduojamus veiksmus ekstremaliųjų situacijų atvejais | Visuomenei išplatinti lankstinukai, plakatai, brošiūros apie galimus pavojus ir rekomenduoja-mus veiksmus ekstremaliųjų situacijų atvejais (skaičius) | Nuolat |  | VTS CSMP,  seniūnijos | ≥1 kartas per metus | 2 kartai |
| 5.1. | Organizuoti nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti ekstremaliosios situacijos atveju būtinų priemonių kaupimą | Pagal teisės aktų reikalavimus kaupiamos reikalingos priemonės | Nuolat | Valstybės biudžeto lėšos ir Savivaldy-bės biudžeto lėšos | Savivaldybės institucijos ir įstaigos | 100 proc. | 100 proc. |
| 5.2. | Įvertinti alternatyvių ESOC saugių darbo vietų parinkimo ir įrengimo galimybes | Sudarytas ir peržiūrėtas alternatyvių ESOC saugių darbo vietų sąrašas | – | – | ESOC vadovas, pavaduotojas, VTS CSMP | ≥1 kartas per metus | 1 kartas |
| 5.3. | Įvertinti alternatyvaus ryšio parinkimo ir pritaikymo galimybes Savivaldybės veiklos tęstinumui užtikrinti | Parinktas alternatyvus ryšys | – | – | Savivaldybės administracijos  E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius | 100 proc. | 100 proc. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_