|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**INFORMACIJA APIE** **TVARIOS KAUNO MIESTO PLĖTROS 2024-2029 METŲ STRATEGIJOS (TOLIAU – STRATEGIJA)**

*(įrašomas Strategijos pavadinimas)*

**ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

.2025-01-08

**1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai** | **Rodikliai, matavimo vienetai** | **Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai** | **Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Informacijos šaltiniai** | **Komentarai** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Užtikrinti prieinamas švietimo paslaugas ir sumažinti neigiamą miesto driekos poveikį aplinkai | Gyvenimo kokybės indeksas (D-švietimo paslaugos) | 0,05865  (2022) | 0,0630  (2029) | 0 |  |  |
| Gyvenimo kokybės indeksas  (F –viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas) | 0,5852  (2022) | 0,6300  (2029) | 0 |  |  |
| Subalansuoti švietimo (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo techninės kūrybos krypties) paslaugų tinklą | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, asm. | 0  (2023) | 495 988  (2029) | 0 |  | Rizika maža (susijusi su projekto įgyvendinimo sparta) |
| Išsaugoti ir tvariai naudoti žaliąją infrastruktūrą | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 (2023) | 53,38 (2029) | 0 |  | Rizika maža (susijusi su projekto įgyvendinimo sparta) |
| Suformuoti trūkstamas dviračių takų jungtis | dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius, naudotojai per metus | 0 (2023) | 5000 (2029) | 0 |  | Rizika maža (susijusi su projekto įgyvendinimo sparta) |

**2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Principai** | **Ar laikomasi** | **Komentarai** |
| **1** | **2** | **3** |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | *Taip* | Strategijoje numatytais veiksmais prisidedama prie 2-jų uždavinių:  5.1 uždavinio investicijos nukreiptos į:  trūkstamų vietų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose sukūrimą (statomos naujos ir rekonstruojamos esamos ikimokyklinės ir bendrojo ugdymo įstaigos);  neformaliojo švietimo įvairovės didinimą (rekonstruojamas Steam centras);  žaliosios infrastruktūros plėtrą (sutvarkomi parkai).  8.1 uždavinio investicijomis Kauno m. įrengiamos trūkstamos dviračių takų jungtys (statomas dviračių ir pėsčiųjų tiltas ir įrengiami dviračių ir pėsčiųjų takai). |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | Taip | Strategijos veiksmais prisidedama prie efektyvesnio savivaldybių funkcijų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme[[1]](#footnote-1), vykdymo:  Kuriant trūkstamas vietas švietimo, ugdymo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, gerinamas šių paslaugų prieinamumas. Investicijos į švietimo infrastruktūrą leis užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą arčiausiai gyvenamosios vietos (atitinka savivaldybės funkcijas švietimo ir ugdymo srityje pagal 6 straipsnio 5 ir 8 punktų nuostatas).  Modernizuojant parkų, skverų ir kitų žaliųjų erdvių infrastruktūrą, planuojama įrengti apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras ir pan. infrastruktūrą, leisiančią padidinti saugumą šiose erdvėse (atitinka savivaldybės funkcijas saugumo priemonių įgyvendinimo srityje pagal 6 straipsnio 26 punkto nuostatas). Sutvarkius žaliąsias erdves, jas bus galima lengviau prižiūrėti ir palaikyti jų kokybę erdvėse (atitinka savivaldybės funkcijas aplinkos kokybės gerinimo srityje pagal 6 straipsnio 28 punkto nuostatas).  Užtikrinant dviračių takų junglumą, gyventojai skatinami naudotis tvariomis, mažiau taršiomis transporto priemonėmis, todėl gerinamos susisiekimo sąlygos ir mažinama aplinkos tarša iš mobilių taršos šaltinių (atitinka savivaldybės funkcijas susisiekimo srityje pagal 6 straipsnio 32 punktą ir aplinkos kokybės gerinimo srityje pagal 6 straipsnio 28 punktą) |
| Veiksmais siekiama teigiamo esamos būklės pokyčio daugiau nei vienoje savivaldybėje. | Taip | Strategijoje numatyti veiksmai įgyvendinami Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijoje, siekiant aprūpinti būtinomis viešosiomis paslaugomis ir žaliąja infrastruktūra:  modernizuojama ir kuriama papildoma darželių ir mokyklų infrastruktūra, kuria galės naudotis Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių vaikai;  kuriama STEAM centro infrastruktūra galės naudotis viso regiono savivaldybių vaikai;  atnaujinta žaliąja infrastruktūra galės naudotis Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių gyventojai;  nutiesiamos trūkstamos dviračių takų atkarpos, kurios sujungs dviračių takų infrastruktūrą Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją**

|  |  |
| --- | --- |
| **Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo**  **datos** | **Dalyvavę partneriai** |
| Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 metų strategijos (patvirtinta 2024 m. birželio 11 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-411) V skyriuje „Partnerių dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant strategiją“ Strategijos įgyvendinimo etape 2024 m. partnerių įtraukimas nenumatytas. |  |
|  |  |

**4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veiksmas** | **Veiksmo įgyvendinimo būklė** | **Projekto (-ų) kodas (-ai)** | **Rizikų įvertinimas** | **Informacija apie rizikų valdymą** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 tikslas:** *Užtikrinti prieinamas švietimo paslaugas ir sumažinti neigiamą miesto driekos poveikį aplinkai* | | | | |
| **1.1 uždavinys:** *Subalansuoti švietimo (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo techninės kūrybos krypties) paslaugų tinklą* | | | | |
| 1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Kauno Tirkiliškų mokyklos - darželio pastatą | Rengiamas | 22-311-P-0006 | Maža |  |
| 1.1.2. Bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Kauno Tirkiliškių mokyklos - darželio pastatą | Rengiamas | 22-311-P-0007 | Maža |  |
| 1.1.3. Bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pastatą | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.4. Kauno Vijūkų progimnazijos pastato statyba, didinant bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumą | Rengiamas | 22-311-P-0008 | Maža |  |
| 1.1.5. Kauno Vijūkų lopšelio-darželio statyba, didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą | Rengiamas | 22-311-P-0005 | Maža |  |
| 1.1.6. Kauno Vaišvydavos mokyklos ir darželio plėtra, užtikrinant didesnį švietimo ir ugdymo paslaugų prieinamumą | Rengiamas | 22-311-P-0004 | Maža |  |
| 1.1.7. STEAM neformaliojoi ugdymo centro įrengimas, užtikrinant švietimo paslaugų prieinamumą | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.8. Bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Kauno r. Raudondvario gimnazijos pastatą | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.9. Bendrojo lavinimo mokyklos Domeikavoje statyba, didinant bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumą | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.10. Bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Užliedžių daugiafunkcio centro infrastruktūrą | Rengiamas |  | Maža |  |
| **1.2 uždavinys:** *Išsaugoti ir tvariai naudoti žaliąją infrastruktūrą* | | | | |
| 1.2.1. Kauno m. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Kovo 11-osios parko (Gričiupio sen.) atnaujinimas | Rengiamas | 22-311-P-0001 | Maža |  |
| 1.2.2. Kauno m. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Liepų alėjos (Aleksoto sen.) atnaujinimas ir pritaikymas daugiatiksliam naudojimui | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.3. Kauno m. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Naugardiškių parko (Aleksoto sen.) modernizavimas | Rengiamas | 22-311-P-0002 | Maža |  |
| 1.2.4. Kauno m. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Naujakurių skvero (Aleksoto sen.) modernizavimas | Rengiamas | 22-311-P-0003 | Maža |  |
| 1.2.5. Kauno m. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Vijūkų skvero (Šilainių sen.) modernizavimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.6. Kauno m. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Vaišvydavos parko (Panemunės sen.) modernizavimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.7. Kauno r. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Giraitės k. parko įrengimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.8. Kauno r. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: parko įrengimas Domeikavoje | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.9. Kauno r. urbanizuotų teritorijų atgaivinimas ir žalinimas: Obelynės sodybos parko modernizavimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| **1.3 uždavinys:** *Suformuoti trūkstamas dviračių takų jungtis* | | | | |
| 1.3.1. Padidinti viešųjų paslaugų ir objektų prieinamumą darnaus judumo priemonėmis, įrengiant (išplečiant) Baltų pr. pėsčiųjų ir dviračių taką | Įgyvendinamas | 22-105-P-0003 | Nėra |  |
| 1.3.2. Padidinti viešųjų paslaugų ir objektų prieinamumą darnaus judumo priemonėmis, įrengiant (išplečiant) Baltijos g. pėsčiųjų ir dviračių taką | Įgyvendinamas | 22-105-P-0002 | Nėra |  |
| 1.3.3. Padidinti viešųjų paslaugų ir objektų prieinamumą darnaus judumo priemonėmis, įrengiant (išplečiant) Chemijos g. pėsčiųjų ir dviračių taką | Įgyvendinamas | 22-105-P-0001 | Nėra |  |
| 1.3.4. Užtikrinti judumą Kauno mieste, sujungiant Centrą su kitomis miesto dalimi per dviračių ir pėsčiųjų tilto iš Nemuno salos į Aleksotą statybą | Įgyvendinamas | 22-104-P-0001 | Nėra |  |

1. 2023-08-25 d. aktualia redakcija <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr> [↑](#footnote-ref-1)