PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

............ m. .................... d.

..........................................

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Rengiamas teritorijų planavimo dokumentas – Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

2. Planuojama teritorija –Kauno miesto savivaldybės teritorija pagal schemą Nr. 1.

3. Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (0 37) 42 26 31, el. p. administracijos.direktorius@kaunas.lt.

4. Bendrojo plano rengėja – UAB „Kauno planas“, Kęstučio g 66A, 44304 Kaunas, 
tel. (0 37) 22 01 46, el. p. info@kaunoplanas.lt.

5. Bendrasis planas koreguojamas, nekeičiant galiojančių Bendrojo plano sprendinių esmės. Bendrojo plano koregavimo tikslai:

5.1. koreguoti žaliųjų plotų ir rekreacinės sistemos sprendinius, kuriant darnią gyvenamąją aplinką gyvenamosiose vietovėse;

5.2. tikslinti susisiekimo infrastruktūros sprendinius, numatant jų įgyvendinimui ir plėtrai reikalingas teritorijas.

6. Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:

6.1. koreguoti Bendrojo plano sprendinius, tikslinant esamas želdynų teritorijas ir numatant naujas želdynų plėtrai reikalingas teritorijas;

6.2. koreguoti Bendrajame plane nustatytus inžinerinių komunikacijų koridorių tinklo sprendinius, koreguoti susisiekimo infrastruktūros (tiltų, prietilčių, gatvių) ribas ir jų plėtrai reikalingas teritorijas;

6.3. tikslinti, koreguoti, papildyti Bendrojo plano aiškinamąjį raštą, atsižvelgiant į Bendrojo plano grafinės dalies sprendinių korektūras.

7. Tyrimai ir galimybių studijos nerengiami.

8. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): SPAV atranka ar SPAV atliekamas, kaip jis privalomas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jei koreguojami sprendiniai susiję su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, vadovautis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti gali būti rengiamas esant poreikiui.

10. Preliminarių sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas.

11. Koncepcija nerengiama. Nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas.

12. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

| Etapas | Stadija | Procedūros |
| --- | --- | --- |
| Parengiamasis |  | Nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, parengiamos planavimo sąlygos |
| Rengimo | Esamos būklės įvertinimas | Įvertinamas esamas planuojamos teritorijos užstatymas, inžinerinė infrastruktūra, želdynai, gamtos ir kultūros paveldo objektai, nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės situacijos. Parengiamas teritorijos topografinis planas LKS-94 koordinačių sistemoje. Esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte apibūdinamas nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdis, želdynai, urbanistinės struktūros, inžinerinė ir socialinė infrastruktūra |
|  | Bendrųjų sprendinių formavimas | Atliekamas sprendinių koreguojamose teritorijose galimybių vertinimas ir svarbiausios šių teritorijų vystymo kryptys. Įvertinama SPAV atrankos ar SPAV atlikimo būtinybė |
|  | Sprendinių konkretizavimas | Parengiami konkretūs sprendiniai, nustatant privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, patikslinamos funkcinės zonos, numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir kt. |
| Baigiamasis | Sprendinių viešinimas | Sprendinių viešinimo procedūros atliekamos bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka |
|  | Derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas | Sprendinių derinimas atliekamas Teritorijų planavimo komisijoje per TPDRIS (planuojustatau.lt). Tikrinimas atliekamas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas – Kauno miesto savivaldybės taryboje. Patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre |

_________________________________________