Kauno miesto oro kokybės

valdymo 2011–2014 metų programos 2 priedas

- KAUNO MIESTO ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2014 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonė | Trumpas aprašymas | Priemonės įvykdymo laikas | Atsakingi vykdytojai | Lėšų poreikis vieniems metams, Lt | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## I. APLINKOS KOKYBĖS VALDYMAS |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gatvių priežiūra |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Surinkti po žiemos sezono smėlį ir purvą, valyti nuo kelkraščių susikaupusias žemes | Kadangi žiemą gatvės barstomos smėlio ir druskos mišiniu, po šaltojo metų sezono nutirpus sniegui būtina per 1 mėnesį nuo Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo raštiško pavedimo miestą valančiai įmonei surinkti smėlį ir purvą, susikaupusį gatvėse | Kovo, balandžio, gegužės mėnesiais | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius, UAB „Kauno švara“ | 400 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| 1.2. | Valyti pagrindinių miesto gatvių važiuojamąsias dalis ir šaligatvius |  | Kasmet šiltuoju metų laiku | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius, UAB „Kauno švara“ | 12 000 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Plauti ir laistyti pagrindines miesto gatves ir šaligatvius |  | Kasmet šiltuoju metų laiku | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius, UAB „Kauno švara“ | 100 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| 1.4. | Pirkti vakuuminę gatvių valymo mašiną | Sudaryti galimybę reguliariai valyti miesto gatves | 2011–2013 m. | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius, UAB „Kauno švara“ | 1 500 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas, UAB „Kauno švara“ lėšos, Privatizavimo fondas, skolintos lėšos |
| 2. | Miesto transporto srautų optimizavimas |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Nustatyti gatves, kuriose susidaro automobilių spūstys dėl transporto priemonių statymo važiuojamojoje gatvės dalyje | ### Parengti galimybių studiją, kurioje būtų išanalizuota automobilių statymo būdo ir vietų skaičiaus įtaka transporto spūstims, pateikti siūlymai, kaip mažinti transporto spūstis ir su tuo susijusią aplinkos taršą | ### 2013 m. | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Transporto ir eismo organizavimo skyrius, ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Europos Sąjungos paramos ir strategijos skyrius | 70 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos lėšos |

| ### 1 | 2 | 3 | 4 | ### 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.2. | Optimizuoti automobilių stovėjimo vietų skaičių | Užtikrinti, kad išduodamuose projektavimo sąlygų sąvaduose kiekvienam objektui būtų nustatytas automobilių stovėjimo vietų skaičius, atitinkantis projektuojamo objekto dydį, ir išnagrinėti gatvių, vedančių prie objekto, laidumo galimybes | Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento ### Urbanistikos skyrius, ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius | ___ | ___ |
| ### 3. | ### Analizuoti, kaip vežėjai laikosi transporto priemonių švaros ir birių krovinių vežimo reikalavimų | ### Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje Aplinkos apsaugos skyriui bus pateikti duomenys apie vežėjus, pažeidusius nustatytus reikalavimus | ### Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius | ___ | ___ |
| ### 4. | ### Miesto viešojo transporto sistemos tobulinimas |  |  |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Plėtoti troleibusų tinklą | ### Nutiesti naują troleibusų liniją Parodos gatve, kuri yra miesto centre. Bus pagerintas susisiekimas su studentų bendrabučiais, miegamaisiais mikrorajonais. Bus daugiau galimybių naudotis viešuoju transportu, sumažinti autobusų skaičių miesto centre, sumažės asmeninių automobilių naudojimas, dėl to sumažės oro tarša | 2013 m. | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius | ### 2 959 873 | ### Kauno miesto savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos lėšos |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 4.2. | ### Įsigyti mažai aplinką teršiančias viešojo transporto priemones | ### Pasinaudojant Europos Sąjungos programomis teikti paraiškas troleibusams ir mažai aplinką teršiantiems autobusams įsigyti | ### 2013 m. | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Transporto ir eismo organizavimo skyrius, ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento ### Plėtros programų ir investicijų skyrius, ### UAB ,,Kauno autobusai | ### 20 000 000 | ### Kauno miesto savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos lėšos |
| ### 4.3. | ### Pėtoti ir atnaujinti dviračių infrastruktūrą | Mažinti neigiamą transporto poveikį oro kokybei sudarant sąlygas ir skatinant visuomenę naudotis bevarikliu transportu | ### Kasmet | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Miesto tvarkymo skyrius, ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Aplinkos apsaugos skyrius | ### 300000 | Kelių fondo lėšos, Kauno miesto savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos lėšos |
| ### 1 | ### 2 | 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | 7 |
| ### 5. | ### Statybų kontrolė |  |  |  |  |  |
| ### 5.1. | ### Kontroliuoti objektų statybas | Užtikrinti, kad projektuose ir išduodamuose statybas vykdyti leidžiančiuose dokumentuose objektams, kuriuose vykdomi statinių statybos ir griovimo, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbai, būtų įrašyta privaloma sąlyga – plauti išvažiuojančių iš statybos aikštelės transporto priemonių padangas ir taikyti kitas priemones dulkėtumui mažinti | Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės nuolatinė statybos komisija, ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyrius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius | ### __ | ### __ |
| ### 5.2. | ### Kontroliuoti statybos darbų vykdymą objektuose | Kontroliuoti, ar vykdomos dulkėtumą mažinančios priemonės, nurodytos projektuose, statybas vykdyti leidžiančiuose dokumentuose | Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės nuolatinė statybos komisija, Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Viešosios tvarkos tarnyba, seniūnijos | ### ___ | ### ___ |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 5.3. | ### Kontroliuoti statybinių atliekų sutvarkymą | ### Kontroliuoti, kad statybos projektuose būtų nurodyti būsimi statybinių atliekų kiekiai, perteklinio ir išvežamo grunto kiekiai, taip pat pastačius objektą statinių priėmimo komisijai būtų pateikti statybinių atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai (nurodyta galutinė atliekų sutvarkymo vieta) | Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės nuolatinė statybos komisija, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius, ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius | ### ___ | ### ___ |
| ### 6. | Apželdinti eroduojančius plotus | ### Atkurti žaliuosius plotus po žemės darbų | Šiltuoju metų laikotarpiu | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Miesto tvarkymo skyrius, seniūnijos | ### 2 000 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| ### 7. | Kontroliuoti individualių namų valdų katilinių skaičių | ### Parengti galimybių studiją, kurioje būtų išanalizuota, kaip oro kokybei daro įtaką individualus šildymas, ir inventorizuotos individualių namų valdų katilinės seniūnijose | 2012–2014 m. | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos ### Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius | ### 100 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |

| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | ### 5 | ### 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 8. | Analizuoti mieste esančių individualių namų valdų katilinių skaičiaus pokyčius | ### Rinkti duomenis apie naujus AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo vartotojus Kauno mieste, taip pat apie gyventojus, atjungusius savo šildymo sistemas nuo centrinio šildymo sistemos | 2011–2014 m. | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos ### Miesto ūkio departamentas | ### ___ | ___ |
| ## II. APLINKOS ORO KOKYBĖS TYRIMAI |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kauno miesto oro kokybės stebėsena (koncentracijų matavimų tęsimas) |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Atlikti automatizuotus oro kokybės tyrimus ir užtikrinti duomenų kokybę | Atlikti teršalų (NO2, CO, KD10, SO2, O3) koncentracijų matavimus | Nuolat kas 0,5 val. | Viešojo konkurso būdu atrinkta paslaugų teikimo įmonė, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius | 40 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| 9.2. | Rinkti ir kaupti meteorologinių parametrų (vėjo greičio ir krypties, temperatūrų skirtumų) matavimų duomenis |  | Nuolat | Viešojo konkurso būdu atrinkta paslaugų teikimo įmonė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamenro Aplinkos apsaugos skyrius | 10 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Nustatyti teršalų koncentracijos pokyčius | Nustatyti teršalų koncentracijos pokyčius dėl antropogeninės apkrovos (mobilūs ir stacionarūs šaltiniai) ir meteorologinių sąlygų, klasifikuoti nuolat teršiamas, švarias teritorijas ir parinkti oro kokybės valdymo jose priemones | Nuolat | Viešojo konkurso būdu atrinkta paslaugų teikimo įmonė | 10 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| 9.4. | Modeliuoti ir prognozuoti oro kokybę | Nustatyti mobilių ir stacionarių šaltinių taršos sklaidą | Kas ketvirtį | Viešojo konkurso būdu atrinkta paslaugų teikimo įmonė | 20 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| 10. | Naudoti mobilią oro tyrimų laboratoriją | Nagrinėti asmenų skundus, patikrinti, ar teršalų koncentracijos viršija ribines vertes, ar yra arti ribinės vertės | Prireikus | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius, viešojo konkurso būdu atrinkta paslaugų teikimo įmonė | 10 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |
| ### III. INFORMACIJOS TEIKIMAS |  |  |  |  |  |  |
| ### 11. | ### Informuoti visuomenę apie oro teršalų koncentracijos lygį | ### Atnaujinti informaciją Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje | Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Aplinkos apsaugos skyrius | ### ___ | ### ___ |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 12. | ### Informuoti suinteresuotas institucijas apie aplinkos oro taršos lygį | ### Teikti duomenis ir informaciją apie aplinkos oro kokybę visoms suinteresuotoms institucijoms | Nuolat | ### Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento ### Aplinkos apsaugos skyrius | ### ___ | ### ___ |
| ### 13. | ### Informuoti individualių namų savininkus apie draudžiamas kūrenti kuro rūšis | ### Išleisti informacinį lankstinuką, platinti jį gyventojams | 2011–2014 m. | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyrius, seniūnijos | ### 10 000 | Kauno miesto savivaldybės biudžetas |

__________________________________________